## av
ID | Código_DANE | Subregión | Zona | Cantidad | Nro_Orden | Nro_Orden_Hito | NombreMunicipio | Hitos/Forma de Pago | Forma de pago | Duración Días | Fecha_ActaInicio | Fecha Limite | % De Pago | Valor_Operador | Valor_Pago | ESTADO | Entregables | validador
1 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 2315840640.5 | 463168128.1 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
2 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 2 | Abejorral | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 2315840640.5 | 463168128.1 |  | Plan de Trabajo | 3
3 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 3 | Abejorral | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 2315840640.5 | 463168128.1 |  | Plan de Calidad | 3
4 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 4 | 1 | Abejorral | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 2315840640.5 | 347376096.075 |  | Estudio jurídico | 1
5 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 5 | 1 | Abejorral | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 2315840640.5 | 463168128.1 |  | levantamiento catastral físico | 2
6 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 6 | 2 | Abejorral | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 2315840640.5 | 463168128.1 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
7 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 7 | 1 | Abejorral | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 2315840640.5 | 578960160.125 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
8 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 8 | 2 | Abejorral | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 2315840640.5 | 578960160.125 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
9 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 9 | 3 | Abejorral | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 2315840640.5 | 578960160.125 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
10 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 10 | 1 | Abejorral | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 2315840640.5 | 231584064.05 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
11 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 11 | 1 | Abejorral | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 2315840640.5 | 115792032.025 |  | Ajuste al producto final | 3
12 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 12 | 2 | Abejorral | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 2315840640.5 | 115792032.025 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
13 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 13 | 3 | Abejorral | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 2315840640.5 | 115792032.025 |  | Infomes finales | 3
14 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 14 | 1 | Abejorral | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 2315840640.5 | 115792032.025 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
15 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 1 | Amagá | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3124988437.5 | 624997687.5 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
16 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 2 | Amagá | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3124988437.5 | 624997687.5 |  | Plan de Trabajo | 3
17 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 3 | Amagá | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3124988437.5 | 624997687.5 |  | Plan de Calidad | 3
18 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 4 | 1 | Amagá | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 3124988437.5 | 468748265.625 |  | Estudio jurídico | 1
19 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 5 | 1 | Amagá | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3124988437.5 | 624997687.5 |  | levantamiento catastral físico | 2
20 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 6 | 2 | Amagá | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3124988437.5 | 624997687.5 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
21 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 7 | 1 | Amagá | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3124988437.5 | 781247109.375 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
22 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 8 | 2 | Amagá | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3124988437.5 | 781247109.375 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
23 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 9 | 3 | Amagá | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3124988437.5 | 781247109.375 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
24 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 10 | 1 | Amagá | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 3124988437.5 | 312498843.75 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
25 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 11 | 1 | Amagá | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3124988437.5 | 156249421.875 |  | Ajuste al producto final | 3
26 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 12 | 2 | Amagá | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3124988437.5 | 156249421.875 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
27 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 13 | 3 | Amagá | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3124988437.5 | 156249421.875 |  | Infomes finales | 3
28 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 14 | 1 | Amagá | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 3124988437.5 | 156249421.875 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
29 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 1 | Amalfi | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 1783925006 | 356785001.2 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
30 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 2 | 2 | Amalfi | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 1783925006 | 356785001.2 |  | Plan de Trabajo | 3
31 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 3 | 3 | Amalfi | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 1783925006 | 356785001.2 |  | Plan de Calidad | 3
32 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 4 | 1 | Amalfi | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 1783925006 | 267588750.9 |  | Estudio jurídico | 1
33 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 5 | 1 | Amalfi | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 1783925006 | 356785001.2 |  | levantamiento catastral físico | 2
34 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 6 | 2 | Amalfi | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 1783925006 | 356785001.2 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
35 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 7 | 1 | Amalfi | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 1783925006 | 445981251.5 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
36 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 8 | 2 | Amalfi | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 1783925006 | 445981251.5 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
37 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 9 | 3 | Amalfi | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 1783925006 | 445981251.5 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
38 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 10 | 1 | Amalfi | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 1783925006 | 178392500.6 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
39 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 11 | 1 | Amalfi | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 1783925006 | 89196250.3 |  | Ajuste al producto final | 3
40 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 12 | 2 | Amalfi | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 1783925006 | 89196250.3 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
41 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 13 | 3 | Amalfi | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 1783925006 | 89196250.3 |  | Infomes finales | 3
42 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 14 | 1 | Amalfi | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 1783925006 | 89196250.3 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
43 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 1 | Apartadó | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 7658529937.5 | 1531705987.5 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
44 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 2 | Apartadó | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 7658529937.5 | 1531705987.5 |  | Plan de Trabajo | 3
45 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 3 | Apartadó | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 7658529937.5 | 1531705987.5 |  | Plan de Calidad | 3
46 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 4 | 1 | Apartadó | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 7658529937.5 | 1148779490.625 |  | Estudio jurídico | 1
47 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 5 | 1 | Apartadó | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 7658529937.5 | 1531705987.5 |  | levantamiento catastral físico | 2
48 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 6 | 2 | Apartadó | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 7658529937.5 | 1531705987.5 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
49 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 7 | 1 | Apartadó | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 7658529937.5 | 1914632484.375 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
50 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 8 | 2 | Apartadó | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 7658529937.5 | 1914632484.375 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
51 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 9 | 3 | Apartadó | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 7658529937.5 | 1914632484.375 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
52 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 10 | 1 | Apartadó | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 7658529937.5 | 765852993.75 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
53 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 11 | 1 | Apartadó | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 7658529937.5 | 382926496.875 |  | Ajuste al producto final | 3
54 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 12 | 2 | Apartadó | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 7658529937.5 | 382926496.875 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
55 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 13 | 3 | Apartadó | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 7658529937.5 | 382926496.875 |  | Infomes finales | 3
56 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 14 | 1 | Apartadó | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 7658529937.5 | 382926496.875 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
57 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 1 | Arboletes | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 1619704086 | 323940817.2 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
58 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 2 | Arboletes | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 1619704086 | 323940817.2 |  | Plan de Trabajo | 3
59 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 3 | Arboletes | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 1619704086 | 323940817.2 |  | Plan de Calidad | 3
60 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 4 | 1 | Arboletes | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 1619704086 | 242955612.9 |  | Estudio jurídico | 1
61 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 5 | 1 | Arboletes | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 1619704086 | 323940817.2 |  | levantamiento catastral físico | 2
62 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 6 | 2 | Arboletes | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 1619704086 | 323940817.2 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
63 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 7 | 1 | Arboletes | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 1619704086 | 404926021.5 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
64 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 8 | 2 | Arboletes | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 1619704086 | 404926021.5 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
65 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 9 | 3 | Arboletes | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 1619704086 | 404926021.5 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
66 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 10 | 1 | Arboletes | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 1619704086 | 161970408.6 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
67 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 11 | 1 | Arboletes | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 1619704086 | 80985204.3 |  | Ajuste al producto final | 3
68 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 12 | 2 | Arboletes | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 1619704086 | 80985204.3 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
69 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 13 | 3 | Arboletes | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 1619704086 | 80985204.3 |  | Infomes finales | 3
70 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 14 | 1 | Arboletes | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 1619704086 | 80985204.3 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
71 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 1 | Betania | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 807068598 | 161413719.6 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
72 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 2 | Betania | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 807068598 | 161413719.6 |  | Plan de Trabajo | 3
73 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 3 | Betania | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 807068598 | 161413719.6 |  | Plan de Calidad | 3
74 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 4 | 1 | Betania | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 807068598 | 121060289.7 |  | Estudio jurídico | 1
75 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 5 | 1 | Betania | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 807068598 | 161413719.6 |  | levantamiento catastral físico | 2
76 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 6 | 2 | Betania | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 807068598 | 161413719.6 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
77 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 7 | 1 | Betania | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 807068598 | 201767149.5 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
78 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 8 | 2 | Betania | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 807068598 | 201767149.5 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
79 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 9 | 3 | Betania | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 807068598 | 201767149.5 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
80 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 10 | 1 | Betania | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 807068598 | 80706859.8 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
81 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 11 | 1 | Betania | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 807068598 | 40353429.9 |  | Ajuste al producto final | 3
82 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 12 | 2 | Betania | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 807068598 | 40353429.9 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
83 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 13 | 3 | Betania | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 807068598 | 40353429.9 |  | Infomes finales | 3
84 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 14 | 1 | Betania | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 807068598 | 40353429.9 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
85 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 1 | Carepa | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3637921425 | 727584285 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
86 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 2 | Carepa | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3637921425 | 727584285 |  | Plan de Trabajo | 3
87 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 3 | Carepa | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3637921425 | 727584285 |  | Plan de Calidad | 3
88 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 4 | 1 | Carepa | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 3637921425 | 545688213.75 |  | Estudio jurídico | 1
89 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 5 | 1 | Carepa | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3637921425 | 727584285 |  | levantamiento catastral físico | 2
90 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 6 | 2 | Carepa | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3637921425 | 727584285 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
91 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 7 | 1 | Carepa | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3637921425 | 909480356.25 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
92 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 8 | 2 | Carepa | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3637921425 | 909480356.25 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
93 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 9 | 3 | Carepa | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3637921425 | 909480356.25 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
94 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 10 | 1 | Carepa | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 3637921425 | 363792142.5 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
95 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 11 | 1 | Carepa | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3637921425 | 181896071.25 |  | Ajuste al producto final | 3
96 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 12 | 2 | Carepa | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3637921425 | 181896071.25 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
97 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 13 | 3 | Carepa | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3637921425 | 181896071.25 |  | Infomes finales | 3
98 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 14 | 1 | Carepa | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 3637921425 | 181896071.25 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
99 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 1 | Caucasia | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 5352466156 | 1070493231.2 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
100 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 2 | 2 | Caucasia | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 5352466156 | 1070493231.2 |  | Plan de Trabajo | 3
101 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 3 | 3 | Caucasia | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 5352466156 | 1070493231.2 |  | Plan de Calidad | 3
102 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 4 | 1 | Caucasia | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 5352466156 | 802869923.4 |  | Estudio jurídico | 1
103 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 5 | 1 | Caucasia | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 5352466156 | 1070493231.2 |  | levantamiento catastral físico | 2
104 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 6 | 2 | Caucasia | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 5352466156 | 1070493231.2 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
105 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 7 | 1 | Caucasia | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 5352466156 | 1338116539 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
106 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 8 | 2 | Caucasia | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 5352466156 | 1338116539 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
107 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 9 | 3 | Caucasia | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 5352466156 | 1338116539 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
108 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 10 | 1 | Caucasia | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 5352466156 | 535246615.6 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
109 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 11 | 1 | Caucasia | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 5352466156 | 267623307.8 |  | Ajuste al producto final | 3
110 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 12 | 2 | Caucasia | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 5352466156 | 267623307.8 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
111 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 13 | 3 | Caucasia | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 5352466156 | 267623307.8 |  | Infomes finales | 3
112 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 14 | 1 | Caucasia | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 5352466156 | 267623307.8 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
113 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 1 | Chigorodó | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3399744627 | 679948925.4 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
114 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 2 | Chigorodó | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3399744627 | 679948925.4 |  | Plan de Trabajo | 3
115 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 3 | Chigorodó | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3399744627 | 679948925.4 |  | Plan de Calidad | 3
116 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 4 | 1 | Chigorodó | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 3399744627 | 509961694.05 |  | Estudio jurídico | 1
117 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 5 | 1 | Chigorodó | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3399744627 | 679948925.4 |  | levantamiento catastral físico | 2
118 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 6 | 2 | Chigorodó | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3399744627 | 679948925.4 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
119 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 7 | 1 | Chigorodó | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3399744627 | 849936156.75 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
120 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 8 | 2 | Chigorodó | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3399744627 | 849936156.75 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
121 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 9 | 3 | Chigorodó | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3399744627 | 849936156.75 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
122 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 10 | 1 | Chigorodó | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 3399744627 | 339974462.7 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
123 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 11 | 1 | Chigorodó | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3399744627 | 169987231.35 |  | Ajuste al producto final | 3
124 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 12 | 2 | Chigorodó | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3399744627 | 169987231.35 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
125 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 13 | 3 | Chigorodó | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3399744627 | 169987231.35 |  | Infomes finales | 3
126 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 14 | 1 | Chigorodó | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 3399744627 | 169987231.35 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
127 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 1806900340 | 361380068 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
128 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 2 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 1806900340 | 361380068 |  | Plan de Trabajo | 3
129 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 3 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 1806900340 | 361380068 |  | Plan de Calidad | 3
130 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 4 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 1806900340 | 271035051 |  | Estudio jurídico | 1
131 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 5 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 1806900340 | 361380068 |  | levantamiento catastral físico | 2
132 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 6 | 2 | Ciudad Bolívar | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 1806900340 | 361380068 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
133 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 7 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 1806900340 | 451725085 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
134 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 8 | 2 | Ciudad Bolívar | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 1806900340 | 451725085 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
135 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 9 | 3 | Ciudad Bolívar | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 1806900340 | 451725085 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
136 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 10 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 1806900340 | 180690034 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
137 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 11 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 1806900340 | 90345017 |  | Ajuste al producto final | 3
138 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 12 | 2 | Ciudad Bolívar | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 1806900340 | 90345017 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
139 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 13 | 3 | Ciudad Bolívar | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 1806900340 | 90345017 |  | Infomes finales | 3
140 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 14 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 1806900340 | 90345017 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
141 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 1 | Cocorná | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 2418652638 | 483730527.6 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
142 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 2 | 2 | Cocorná | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 2418652638 | 483730527.6 |  | Plan de Trabajo | 3
143 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 3 | 3 | Cocorná | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 2418652638 | 483730527.6 |  | Plan de Calidad | 3
144 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 4 | 1 | Cocorná | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 |  | 0.15 | 2418652638 | 362797895.7 |  | Estudio jurídico | 1
145 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 5 | 1 | Cocorná | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 0.2 | 2418652638 | 483730527.6 |  | levantamiento catastral físico | 2
146 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 6 | 2 | Cocorná | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 0.2 | 2418652638 | 483730527.6 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
147 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 7 | 1 | Cocorná | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 2418652638 | 604663159.5 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
148 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 8 | 2 | Cocorná | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 2418652638 | 604663159.5 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
149 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 9 | 3 | Cocorná | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 2418652638 | 604663159.5 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
150 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 10 | 1 | Cocorná | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 | 0.1 | 2418652638 | 241865263.8 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
151 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 11 | 1 | Cocorná | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 2418652638 | 120932631.9 |  | Ajuste al producto final | 3
152 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 12 | 2 | Cocorná | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 2418652638 | 120932631.9 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
153 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 13 | 3 | Cocorná | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 2418652638 | 120932631.9 |  | Infomes finales | 3
154 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 14 | 1 | Cocorná | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 | 0.05 | 2418652638 | 120932631.9 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
155 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 1 | Donmatías | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 1841129939 | 368225987.8 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
156 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 2 | Donmatías | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 1841129939 | 368225987.8 |  | Plan de Trabajo | 3
157 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 3 | Donmatías | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 1841129939 | 368225987.8 |  | Plan de Calidad | 3
158 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 4 | 1 | Donmatías | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 |  | 0.15 | 1841129939 | 276169490.85 |  | Estudio jurídico | 1
159 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 5 | 1 | Donmatías | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 0.2 | 1841129939 | 368225987.8 |  | levantamiento catastral físico | 2
160 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 6 | 2 | Donmatías | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 0.2 | 1841129939 | 368225987.8 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
161 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 7 | 1 | Donmatías | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 1841129939 | 460282484.75 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
162 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 8 | 2 | Donmatías | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 1841129939 | 460282484.75 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
163 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 9 | 3 | Donmatías | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 1841129939 | 460282484.75 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
164 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 10 | 1 | Donmatías | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 | 0.1 | 1841129939 | 184112993.9 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
165 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 11 | 1 | Donmatías | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 1841129939 | 92056496.95 |  | Ajuste al producto final | 3
166 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 12 | 2 | Donmatías | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 1841129939 | 92056496.95 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
167 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 13 | 3 | Donmatías | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 1841129939 | 92056496.95 |  | Infomes finales | 3
168 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 14 | 1 | Donmatías | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 | 0.05 | 1841129939 | 92056496.95 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
169 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 1 | El Santuario | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3201034519 | 640206903.8 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
170 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 2 | El Santuario | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3201034519 | 640206903.8 |  | Plan de Trabajo | 3
171 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 3 | El Santuario | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3201034519 | 640206903.8 |  | Plan de Calidad | 3
172 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 4 | 1 | El Santuario | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 3201034519 | 480155177.85 |  | Estudio jurídico | 1
173 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 5 | 1 | El Santuario | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3201034519 | 640206903.8 |  | levantamiento catastral físico | 2
174 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 6 | 2 | El Santuario | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3201034519 | 640206903.8 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
175 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 7 | 1 | El Santuario | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3201034519 | 800258629.75 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
176 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 8 | 2 | El Santuario | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3201034519 | 800258629.75 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
177 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 9 | 3 | El Santuario | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3201034519 | 800258629.75 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
178 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 10 | 1 | El Santuario | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 3201034519 | 320103451.9 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
179 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 11 | 1 | El Santuario | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3201034519 | 160051725.95 |  | Ajuste al producto final | 3
180 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 12 | 2 | El Santuario | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3201034519 | 160051725.95 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
181 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 13 | 3 | El Santuario | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3201034519 | 160051725.95 |  | Infomes finales | 3
182 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 14 | 1 | El Santuario | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 3201034519 | 160051725.95 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
183 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 1 | Entrerríos | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 1514790324 | 302958064.8 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
184 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 2 | Entrerríos | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 1514790324 | 302958064.8 |  | Plan de Trabajo | 3
185 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 3 | Entrerríos | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 1514790324 | 302958064.8 |  | Plan de Calidad | 3
186 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 4 | 1 | Entrerríos | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 |  | 0.15 | 1514790324 | 227218548.6 |  | Estudio jurídico | 1
187 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 5 | 1 | Entrerríos | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 0.2 | 1514790324 | 302958064.8 |  | levantamiento catastral físico | 2
188 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 6 | 2 | Entrerríos | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 0.2 | 1514790324 | 302958064.8 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
189 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 7 | 1 | Entrerríos | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 1514790324 | 378697581 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
190 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 8 | 2 | Entrerríos | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 1514790324 | 378697581 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
191 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 9 | 3 | Entrerríos | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 1514790324 | 378697581 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
192 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 10 | 1 | Entrerríos | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 | 0.1 | 1514790324 | 151479032.4 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
193 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 11 | 1 | Entrerríos | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 1514790324 | 75739516.2 |  | Ajuste al producto final | 3
194 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 12 | 2 | Entrerríos | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 1514790324 | 75739516.2 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
195 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 13 | 3 | Entrerríos | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 1514790324 | 75739516.2 |  | Infomes finales | 3
196 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 14 | 1 | Entrerríos | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 | 0.05 | 1514790324 | 75739516.2 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
197 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 1 | Guarne | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 5391310900 | 1078262180 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
198 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 2 | Guarne | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 5391310900 | 1078262180 |  | Plan de Trabajo | 3
199 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 3 | Guarne | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 5391310900 | 1078262180 |  | Plan de Calidad | 3
200 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 4 | 1 | Guarne | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 5391310900 | 808696635 |  | Estudio jurídico | 1
201 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 5 | 1 | Guarne | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 5391310900 | 1078262180 |  | levantamiento catastral físico | 2
202 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 6 | 2 | Guarne | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 5391310900 | 1078262180 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
203 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 7 | 1 | Guarne | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 5391310900 | 1347827725 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
204 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 8 | 2 | Guarne | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 5391310900 | 1347827725 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
205 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 9 | 3 | Guarne | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 5391310900 | 1347827725 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
206 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 10 | 1 | Guarne | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 5391310900 | 539131090 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
207 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 11 | 1 | Guarne | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 5391310900 | 269565545 |  | Ajuste al producto final | 3
208 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 12 | 2 | Guarne | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 5391310900 | 269565545 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
209 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 13 | 3 | Guarne | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 5391310900 | 269565545 |  | Infomes finales | 3
210 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 14 | 1 | Guarne | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 5391310900 | 269565545 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
211 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 1 | Guatapé | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 1268370569 | 253674113.8 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
212 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 2 | Guatapé | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 1268370569 | 253674113.8 |  | Plan de Trabajo | 3
213 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 3 | Guatapé | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 1268370569 | 253674113.8 |  | Plan de Calidad | 3
214 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 4 | 1 | Guatapé | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 |  | 0.15 | 1268370569 | 190255585.35 |  | Estudio jurídico | 1
215 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 5 | 1 | Guatapé | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 0.2 | 1268370569 | 253674113.8 |  | levantamiento catastral físico | 2
216 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 6 | 2 | Guatapé | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 0.2 | 1268370569 | 253674113.8 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
217 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 7 | 1 | Guatapé | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 1268370569 | 317092642.25 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
218 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 8 | 2 | Guatapé | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 1268370569 | 317092642.25 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
219 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 9 | 3 | Guatapé | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 1268370569 | 317092642.25 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
220 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 10 | 1 | Guatapé | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 | 0.1 | 1268370569 | 126837056.9 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
221 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 11 | 1 | Guatapé | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 1268370569 | 63418528.45 |  | Ajuste al producto final | 3
222 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 12 | 2 | Guatapé | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 1268370569 | 63418528.45 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
223 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 13 | 3 | Guatapé | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 1268370569 | 63418528.45 |  | Infomes finales | 3
224 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 14 | 1 | Guatapé | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 | 0.05 | 1268370569 | 63418528.45 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
225 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 1 | Jericó | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 |  | 0.2 | 569496068 | 113899213.6 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
226 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 2 | Jericó | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 |  | 0.2 | 569496068 | 113899213.6 |  | Plan de Trabajo | 3
227 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 3 | Jericó | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 |  | 0.2 | 569496068 | 113899213.6 |  | Plan de Calidad | 3
228 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 4 | 1 | Jericó | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-12 |  | 0.15 | 569496068 | 85424410.2 |  | Estudio jurídico | 1
229 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 5 | 1 | Jericó | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 | 0.2 | 569496068 | 113899213.6 |  | levantamiento catastral físico | 2
230 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 6 | 2 | Jericó | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 | 0.2 | 569496068 | 113899213.6 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
231 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 7 | 1 | Jericó | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 | 0.25 | 569496068 | 142374017 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
232 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 8 | 2 | Jericó | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 | 0.25 | 569496068 | 142374017 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
233 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 9 | 3 | Jericó | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 | 0.25 | 569496068 | 142374017 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
234 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 10 | 1 | Jericó | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-12 | 2024-12-13 | 0.1 | 569496068 | 56949606.8 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
235 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 11 | 1 | Jericó | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 | 0.05 | 569496068 | 28474803.4 |  | Ajuste al producto final | 3
236 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 12 | 2 | Jericó | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 | 0.05 | 569496068 | 28474803.4 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
237 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 13 | 3 | Jericó | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 | 0.05 | 569496068 | 28474803.4 |  | Infomes finales | 3
238 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 14 | 1 | Jericó | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-12 | 2025-07-30 | 0.05 | 569496068 | 28474803.4 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
239 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 1 | La Ceja | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 5957856225 | 1191571245 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
240 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 2 | La Ceja | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 5957856225 | 1191571245 |  | Plan de Trabajo | 3
241 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 3 | La Ceja | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 5957856225 | 1191571245 |  | Plan de Calidad | 3
242 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 4 | 1 | La Ceja | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 5957856225 | 893678433.75 |  | Estudio jurídico | 1
243 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 5 | 1 | La Ceja | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 5957856225 | 1191571245 |  | levantamiento catastral físico | 2
244 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 6 | 2 | La Ceja | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 5957856225 | 1191571245 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
245 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 7 | 1 | La Ceja | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 5957856225 | 1489464056.25 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
246 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 8 | 2 | La Ceja | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 5957856225 | 1489464056.25 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
247 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 9 | 3 | La Ceja | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 5957856225 | 1489464056.25 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
248 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 10 | 1 | La Ceja | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 5957856225 | 595785622.5 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
249 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 11 | 1 | La Ceja | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 5957856225 | 297892811.25 |  | Ajuste al producto final | 3
250 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 12 | 2 | La Ceja | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 5957856225 | 297892811.25 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
251 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 13 | 3 | La Ceja | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 5957856225 | 297892811.25 |  | Infomes finales | 3
252 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 14 | 1 | La Ceja | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 5957856225 | 297892811.25 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
253 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 1 | La Pintada | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 589304100 | 117860820 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
254 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 2 | La Pintada | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 589304100 | 117860820 |  | Plan de Trabajo | 3
255 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 3 | La Pintada | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 589304100 | 117860820 |  | Plan de Calidad | 3
256 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 4 | 1 | La Pintada | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 589304100 | 88395615 |  | Estudio jurídico | 1
257 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 5 | 1 | La Pintada | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 589304100 | 117860820 |  | levantamiento catastral físico | 2
258 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 6 | 2 | La Pintada | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 589304100 | 117860820 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
259 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 7 | 1 | La Pintada | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 589304100 | 147326025 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
260 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 8 | 2 | La Pintada | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 589304100 | 147326025 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
261 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 9 | 3 | La Pintada | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 589304100 | 147326025 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
262 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 10 | 1 | La Pintada | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 589304100 | 58930410 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
263 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 11 | 1 | La Pintada | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 589304100 | 29465205 |  | Ajuste al producto final | 3
264 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 12 | 2 | La Pintada | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 589304100 | 29465205 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
265 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 13 | 3 | La Pintada | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 589304100 | 29465205 |  | Infomes finales | 3
266 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 14 | 1 | La Pintada | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 589304100 | 29465205 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
267 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 1 | La Unión | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 1841911371.02 | 368382274.204 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
268 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 2 | La Unión | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 1841911371.02 | 368382274.204 |  | Plan de Trabajo | 3
269 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 3 | La Unión | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 1841911371.02 | 368382274.204 |  | Plan de Calidad | 3
270 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 4 | 1 | La Unión | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 |  | 0.15 | 1841911371.02 | 276286705.653 |  | Estudio jurídico | 1
271 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 5 | 1 | La Unión | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 0.2 | 1841911371.02 | 368382274.204 |  | levantamiento catastral físico | 2
272 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 6 | 2 | La Unión | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 0.2 | 1841911371.02 | 368382274.204 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
273 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 7 | 1 | La Unión | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 1841911371.02 | 460477842.755 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
274 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 8 | 2 | La Unión | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 1841911371.02 | 460477842.755 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
275 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 9 | 3 | La Unión | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 1841911371.02 | 460477842.755 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
276 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 10 | 1 | La Unión | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 | 0.1 | 1841911371.02 | 184191137.102 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
277 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 11 | 1 | La Unión | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 1841911371.02 | 92095568.551 |  | Ajuste al producto final | 3
278 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 12 | 2 | La Unión | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 1841911371.02 | 92095568.551 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
279 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 13 | 3 | La Unión | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 1841911371.02 | 92095568.551 |  | Infomes finales | 3
280 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 14 | 1 | La Unión | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 | 0.05 | 1841911371.02 | 92095568.551 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
281 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 1 | Necoclí | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3142042993 | 628408598.6 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
282 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 2 | Necoclí | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3142042993 | 628408598.6 |  | Plan de Trabajo | 3
283 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 3 | Necoclí | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3142042993 | 628408598.6 |  | Plan de Calidad | 3
284 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 4 | 1 | Necoclí | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 3142042993 | 471306448.95 |  | Estudio jurídico | 1
285 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 5 | 1 | Necoclí | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3142042993 | 628408598.6 |  | levantamiento catastral físico | 2
286 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 6 | 2 | Necoclí | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3142042993 | 628408598.6 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
287 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 7 | 1 | Necoclí | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3142042993 | 785510748.25 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
288 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 8 | 2 | Necoclí | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3142042993 | 785510748.25 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
289 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 9 | 3 | Necoclí | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3142042993 | 785510748.25 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
290 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 10 | 1 | Necoclí | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 3142042993 | 314204299.3 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
291 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 11 | 1 | Necoclí | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3142042993 | 157102149.65 |  | Ajuste al producto final | 3
292 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 12 | 2 | Necoclí | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3142042993 | 157102149.65 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
293 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 13 | 3 | Necoclí | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3142042993 | 157102149.65 |  | Infomes finales | 3
294 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 14 | 1 | Necoclí | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 3142042993 | 157102149.65 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
295 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 1 | Olaya | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 750796347.75 | 150159269.55 | Entregado Hito 1 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
296 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 2 | Olaya | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 750796347.75 | 150159269.55 |  | Plan de Trabajo | 3
297 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 3 | Olaya | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 750796347.75 | 150159269.55 |  | Plan de Calidad | 3
298 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 4 | 1 | Olaya | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 750796347.75 | 112619452.1625 |  | Estudio jurídico | 1
299 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 5 | 1 | Olaya | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 750796347.75 | 150159269.55 |  | levantamiento catastral físico | 2
300 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 6 | 2 | Olaya | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 750796347.75 | 150159269.55 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
301 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 7 | 1 | Olaya | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 750796347.75 | 187699086.9375 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
302 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 8 | 2 | Olaya | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 750796347.75 | 187699086.9375 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
303 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 9 | 3 | Olaya | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 750796347.75 | 187699086.9375 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
304 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 10 | 1 | Olaya | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 750796347.75 | 75079634.775 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
305 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 11 | 1 | Olaya | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 750796347.75 | 37539817.3875 |  | Ajuste al producto final | 3
306 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 12 | 2 | Olaya | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 750796347.75 | 37539817.3875 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
307 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 13 | 3 | Olaya | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 750796347.75 | 37539817.3875 |  | Infomes finales | 3
308 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 14 | 1 | Olaya | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 750796347.75 | 37539817.3875 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
309 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 1 | Puerto Berrío | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 2605252926 | 521050585.2 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
310 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 2 | Puerto Berrío | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 2605252926 | 521050585.2 |  | Plan de Trabajo | 3
311 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 3 | Puerto Berrío | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 2605252926 | 521050585.2 |  | Plan de Calidad | 3
312 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 4 | 1 | Puerto Berrío | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 |  | 0.15 | 2605252926 | 390787938.9 |  | Estudio jurídico | 1
313 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 5 | 1 | Puerto Berrío | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 0.2 | 2605252926 | 521050585.2 |  | levantamiento catastral físico | 2
314 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 6 | 2 | Puerto Berrío | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 0.2 | 2605252926 | 521050585.2 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
315 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 7 | 1 | Puerto Berrío | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 2605252926 | 651313231.5 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
316 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 8 | 2 | Puerto Berrío | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 2605252926 | 651313231.5 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
317 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 9 | 3 | Puerto Berrío | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 2605252926 | 651313231.5 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
318 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 10 | 1 | Puerto Berrío | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 | 0.1 | 2605252926 | 260525292.6 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
319 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 11 | 1 | Puerto Berrío | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 2605252926 | 130262646.3 |  | Ajuste al producto final | 3
320 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 12 | 2 | Puerto Berrío | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 2605252926 | 130262646.3 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
321 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 13 | 3 | Puerto Berrío | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 2605252926 | 130262646.3 |  | Infomes finales | 3
322 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 14 | 1 | Puerto Berrío | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 | 0.05 | 2605252926 | 130262646.3 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
323 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 1100768819 | 220153763.8 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
324 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 2 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 1100768819 | 220153763.8 |  | Plan de Trabajo | 3
325 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 3 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 1100768819 | 220153763.8 |  | Plan de Calidad | 3
326 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 4 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 |  | 0.15 | 1100768819 | 165115322.85 |  | Estudio jurídico | 1
327 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 5 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 0.2 | 1100768819 | 220153763.8 |  | levantamiento catastral físico | 2
328 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 6 | 2 | Puerto Triunfo | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 0.2 | 1100768819 | 220153763.8 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
329 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 7 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 1100768819 | 275192204.75 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
330 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 8 | 2 | Puerto Triunfo | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 1100768819 | 275192204.75 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
331 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 9 | 3 | Puerto Triunfo | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 1100768819 | 275192204.75 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
332 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 10 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 | 0.1 | 1100768819 | 110076881.9 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
333 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 11 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 1100768819 | 55038440.95 |  | Ajuste al producto final | 3
334 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 12 | 2 | Puerto Triunfo | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 1100768819 | 55038440.95 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
335 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 13 | 3 | Puerto Triunfo | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 1100768819 | 55038440.95 |  | Infomes finales | 3
336 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 14 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 | 0.05 | 1100768819 | 55038440.95 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
337 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 1 | San Carlos | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 2260951594 | 452190318.8 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
338 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 2 | San Carlos | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 2260951594 | 452190318.8 |  | Plan de Trabajo | 3
339 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 3 | San Carlos | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 2260951594 | 452190318.8 |  | Plan de Calidad | 3
340 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 4 | 1 | San Carlos | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 |  | 0.15 | 2260951594 | 339142739.1 |  | Estudio jurídico | 1
341 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 5 | 1 | San Carlos | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 0.2 | 2260951594 | 452190318.8 |  | levantamiento catastral físico | 2
342 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 6 | 2 | San Carlos | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 0.2 | 2260951594 | 452190318.8 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
343 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 7 | 1 | San Carlos | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 2260951594 | 565237898.5 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
344 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 8 | 2 | San Carlos | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 2260951594 | 565237898.5 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
345 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 9 | 3 | San Carlos | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 2260951594 | 565237898.5 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
346 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 10 | 1 | San Carlos | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 | 0.1 | 2260951594 | 226095159.4 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
347 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 11 | 1 | San Carlos | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 2260951594 | 113047579.7 |  | Ajuste al producto final | 3
348 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 12 | 2 | San Carlos | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 2260951594 | 113047579.7 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
349 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 13 | 3 | San Carlos | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 2260951594 | 113047579.7 |  | Infomes finales | 3
350 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 14 | 1 | San Carlos | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 | 0.05 | 2260951594 | 113047579.7 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
351 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 1116061125 | 223212225 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
352 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 2 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 1116061125 | 223212225 |  | Plan de Trabajo | 3
353 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 3 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 1116061125 | 223212225 |  | Plan de Calidad | 3
354 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 4 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 1116061125 | 167409168.75 |  | Estudio jurídico | 1
355 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 5 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 1116061125 | 223212225 |  | levantamiento catastral físico | 2
356 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 6 | 2 | San Juan De Urabá | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 1116061125 | 223212225 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
357 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 7 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 1116061125 | 279015281.25 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
358 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 8 | 2 | San Juan De Urabá | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 1116061125 | 279015281.25 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
359 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 9 | 3 | San Juan De Urabá | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 1116061125 | 279015281.25 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
360 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 10 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 1116061125 | 111606112.5 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
361 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 11 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 1116061125 | 55803056.25 |  | Ajuste al producto final | 3
362 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 12 | 2 | San Juan De Urabá | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 1116061125 | 55803056.25 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
363 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 13 | 3 | San Juan De Urabá | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 1116061125 | 55803056.25 |  | Infomes finales | 3
364 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 14 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 1116061125 | 55803056.25 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
365 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 1416595757 | 283319151.4 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
366 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 2 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 1416595757 | 283319151.4 |  | Plan de Trabajo | 3
367 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 3 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 1416595757 | 283319151.4 |  | Plan de Calidad | 3
368 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 4 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 |  | 0.15 | 1416595757 | 212489363.55 |  | Estudio jurídico | 1
369 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 5 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 0.2 | 1416595757 | 283319151.4 |  | levantamiento catastral físico | 2
370 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 6 | 2 | San Pedro De Los Milagros | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 0.2 | 1416595757 | 283319151.4 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
371 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 7 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 1416595757 | 354148939.25 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
372 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 8 | 2 | San Pedro De Los Milagros | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 1416595757 | 354148939.25 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
373 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 9 | 3 | San Pedro De Los Milagros | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 1416595757 | 354148939.25 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
374 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 10 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 | 0.1 | 1416595757 | 141659575.7 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
375 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 11 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 1416595757 | 70829787.85 |  | Ajuste al producto final | 3
376 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 12 | 2 | San Pedro De Los Milagros | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 1416595757 | 70829787.85 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
377 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 13 | 3 | San Pedro De Los Milagros | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 1416595757 | 70829787.85 |  | Infomes finales | 3
378 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 14 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 | 0.05 | 1416595757 | 70829787.85 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
379 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 2034711296 | 406942259.2 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
380 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 2 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 2034711296 | 406942259.2 |  | Plan de Trabajo | 3
381 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 3 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 2034711296 | 406942259.2 |  | Plan de Calidad | 3
382 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 4 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 2034711296 | 305206694.4 |  | Estudio jurídico | 1
383 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 5 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 2034711296 | 406942259.2 |  | levantamiento catastral físico | 2
384 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 6 | 2 | San Pedro De Urabá | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 2034711296 | 406942259.2 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
385 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 7 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 2034711296 | 508677824 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
386 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 8 | 2 | San Pedro De Urabá | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 2034711296 | 508677824 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
387 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 9 | 3 | San Pedro De Urabá | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 2034711296 | 508677824 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
388 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 10 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 2034711296 | 203471129.6 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
389 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 11 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 2034711296 | 101735564.8 |  | Ajuste al producto final | 3
390 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 12 | 2 | San Pedro De Urabá | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 2034711296 | 101735564.8 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
391 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 13 | 3 | San Pedro De Urabá | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 2034711296 | 101735564.8 |  | Infomes finales | 3
392 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 14 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 2034711296 | 101735564.8 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
393 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 1 | San Rafael | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 1829457551 | 365891510.2 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
394 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 2 | San Rafael | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 1829457551 | 365891510.2 |  | Plan de Trabajo | 3
395 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 3 | San Rafael | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 1829457551 | 365891510.2 |  | Plan de Calidad | 3
396 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 4 | 1 | San Rafael | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 |  | 0.15 | 1829457551 | 274418632.65 |  | Estudio jurídico | 1
397 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 5 | 1 | San Rafael | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 0.2 | 1829457551 | 365891510.2 |  | levantamiento catastral físico | 2
398 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 6 | 2 | San Rafael | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 0.2 | 1829457551 | 365891510.2 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
399 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 7 | 1 | San Rafael | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 1829457551 | 457364387.75 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
400 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 8 | 2 | San Rafael | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 1829457551 | 457364387.75 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
401 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 9 | 3 | San Rafael | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 1829457551 | 457364387.75 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
402 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 10 | 1 | San Rafael | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 | 0.1 | 1829457551 | 182945755.1 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
403 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 11 | 1 | San Rafael | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 1829457551 | 91472877.55 |  | Ajuste al producto final | 3
404 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 12 | 2 | San Rafael | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 1829457551 | 91472877.55 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
405 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 13 | 3 | San Rafael | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 1829457551 | 91472877.55 |  | Infomes finales | 3
406 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 14 | 1 | San Rafael | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 | 0.05 | 1829457551 | 91472877.55 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
407 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3658091788 | 731618357.6 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
408 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 2 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3658091788 | 731618357.6 |  | Plan de Trabajo | 3
409 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 3 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3658091788 | 731618357.6 |  | Plan de Calidad | 3
410 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 4 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 3658091788 | 548713768.2 |  | Estudio jurídico | 1
411 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 5 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3658091788 | 731618357.6 |  | levantamiento catastral físico | 2
412 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 6 | 2 | Santa Fé De Antioquia | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3658091788 | 731618357.6 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
413 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 7 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3658091788 | 914522947 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
414 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 8 | 2 | Santa Fé De Antioquia | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3658091788 | 914522947 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
415 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 9 | 3 | Santa Fé De Antioquia | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3658091788 | 914522947 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
416 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 10 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 3658091788 | 365809178.8 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
417 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 11 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3658091788 | 182904589.4 |  | Ajuste al producto final | 3
418 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 12 | 2 | Santa Fé De Antioquia | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3658091788 | 182904589.4 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
419 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 13 | 3 | Santa Fé De Antioquia | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3658091788 | 182904589.4 |  | Infomes finales | 3
420 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 14 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 3658091788 | 182904589.4 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
421 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3519320562 | 703864112.4 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
422 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 2 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3519320562 | 703864112.4 |  | Plan de Trabajo | 3
423 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 3 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 3519320562 | 703864112.4 |  | Plan de Calidad | 3
424 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 4 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 3519320562 | 527898084.3 |  | Estudio jurídico | 1
425 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 5 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3519320562 | 703864112.4 |  | levantamiento catastral físico | 2
426 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 6 | 2 | Santa Rosa De Osos | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 3519320562 | 703864112.4 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
427 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 7 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3519320562 | 879830140.5 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
428 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 8 | 2 | Santa Rosa De Osos | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3519320562 | 879830140.5 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
429 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 9 | 3 | Santa Rosa De Osos | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 3519320562 | 879830140.5 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
430 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 10 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 3519320562 | 351932056.2 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
431 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 11 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3519320562 | 175966028.1 |  | Ajuste al producto final | 3
432 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 12 | 2 | Santa Rosa De Osos | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3519320562 | 175966028.1 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
433 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 13 | 3 | Santa Rosa De Osos | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 3519320562 | 175966028.1 |  | Infomes finales | 3
434 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 14 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 3519320562 | 175966028.1 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
435 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Sonsón | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 3616034200.66 | 723206840.132 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
436 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 2 | Sonsón | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 3616034200.66 | 723206840.132 |  | Plan de Trabajo | 3
437 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 3 | Sonsón | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 |  | 0.2 | 3616034200.66 | 723206840.132 |  | Plan de Calidad | 3
438 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 4 | 1 | Sonsón | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 |  | 0.15 | 3616034200.66 | 542405130.099 |  | Estudio jurídico | 1
439 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 5 | 1 | Sonsón | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 0.2 | 3616034200.66 | 723206840.132 |  | levantamiento catastral físico | 2
440 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 6 | 2 | Sonsón | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 0.2 | 3616034200.66 | 723206840.132 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
441 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 7 | 1 | Sonsón | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 3616034200.66 | 904008550.165 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
442 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 8 | 2 | Sonsón | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 3616034200.66 | 904008550.165 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
443 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 9 | 3 | Sonsón | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 0.25 | 3616034200.66 | 904008550.165 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
444 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 10 | 1 | Sonsón | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 | 0.1 | 3616034200.66 | 361603420.066 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
445 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 11 | 1 | Sonsón | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 3616034200.66 | 180801710.033 |  | Ajuste al producto final | 3
446 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 12 | 2 | Sonsón | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 3616034200.66 | 180801710.033 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
447 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 13 | 3 | Sonsón | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 | 0.05 | 3616034200.66 | 180801710.033 |  | Infomes finales | 3
448 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 14 | 1 | Sonsón | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 | 0.05 | 3616034200.66 | 180801710.033 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
449 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 1 | Sopetrán | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 2674114414 | 534822882.8 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
450 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 2 | Sopetrán | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 2674114414 | 534822882.8 |  | Plan de Trabajo | 3
451 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 3 | Sopetrán | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.2 | 2674114414 | 534822882.8 |  | Plan de Calidad | 3
452 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 4 | 1 | Sopetrán | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0.15 | 2674114414 | 401117162.1 |  | Estudio jurídico | 1
453 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 5 | 1 | Sopetrán | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 2674114414 | 534822882.8 |  | levantamiento catastral físico | 2
454 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 6 | 2 | Sopetrán | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 0.2 | 2674114414 | 534822882.8 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
455 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 7 | 1 | Sopetrán | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 2674114414 | 668528603.5 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
456 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 8 | 2 | Sopetrán | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 2674114414 | 668528603.5 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
457 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 9 | 3 | Sopetrán | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 0.25 | 2674114414 | 668528603.5 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
458 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 10 | 1 | Sopetrán | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 | 0.1 | 2674114414 | 267411441.4 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
459 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 11 | 1 | Sopetrán | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 2674114414 | 133705720.7 |  | Ajuste al producto final | 3
460 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 12 | 2 | Sopetrán | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 2674114414 | 133705720.7 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
461 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 13 | 3 | Sopetrán | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 | 0.05 | 2674114414 | 133705720.7 |  | Infomes finales | 3
462 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 14 | 1 | Sopetrán | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 | 0.05 | 2674114414 | 133705720.7 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
463 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 1 | Urrao | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 |  | 0.2 | 1069229730 | 213845946 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
464 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 2 | 2 | Urrao | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 |  | 0.2 | 1069229730 | 213845946 |  | Plan de Trabajo | 3
465 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 3 | 3 | Urrao | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 |  | 0.2 | 1069229730 | 213845946 |  | Plan de Calidad | 3
466 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 4 | 1 | Urrao | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-12 |  | 0.15 | 1069229730 | 160384459.5 |  | Estudio jurídico | 1
467 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 5 | 1 | Urrao | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 | 0.2 | 1069229730 | 213845946 |  | levantamiento catastral físico | 2
468 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 6 | 2 | Urrao | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 | 0.2 | 1069229730 | 213845946 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
469 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 7 | 1 | Urrao | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 | 0.25 | 1069229730 | 267307432.5 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
470 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 8 | 2 | Urrao | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 | 0.25 | 1069229730 | 267307432.5 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
471 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 9 | 3 | Urrao | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 | 0.25 | 1069229730 | 267307432.5 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
472 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 10 | 1 | Urrao | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-12 | 2024-12-13 | 0.1 | 1069229730 | 106922973 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
473 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 11 | 1 | Urrao | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 | 0.05 | 1069229730 | 53461486.5 |  | Ajuste al producto final | 3
474 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 12 | 2 | Urrao | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 | 0.05 | 1069229730 | 53461486.5 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
475 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 13 | 3 | Urrao | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 | 0.05 | 1069229730 | 53461486.5 |  | Infomes finales | 3
476 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 14 | 1 | Urrao | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-12 | 2025-07-30 | 0.05 | 1069229730 | 53461486.5 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
477 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 1 | Venecia | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 0.2 | 1400821188 | 280164237.6 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
478 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 2 | Venecia | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 0.2 | 1400821188 | 280164237.6 |  | Plan de Trabajo | 3
479 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 3 | Venecia | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 0.2 | 1400821188 | 280164237.6 |  | Plan de Calidad | 3
480 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 4 | 1 | Venecia | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-12 | 2024-09-10 | 0.15 | 1400821188 | 210123178.2 |  | Estudio jurídico | 1
481 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 5 | 1 | Venecia | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 | 0.2 | 1400821188 | 280164237.6 |  | levantamiento catastral físico | 2
482 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 6 | 2 | Venecia | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 | 0.2 | 1400821188 | 280164237.6 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
483 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 7 | 1 | Venecia | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 | 0.25 | 1400821188 | 350205297 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
484 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 8 | 2 | Venecia | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 | 0.25 | 1400821188 | 350205297 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
485 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 9 | 3 | Venecia | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 | 0.25 | 1400821188 | 350205297 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
486 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 10 | 1 | Venecia | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-12 | 2024-12-13 | 0.1 | 1400821188 | 140082118.8 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
487 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 11 | 1 | Venecia | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 | 0.05 | 1400821188 | 70041059.4 |  | Ajuste al producto final | 3
488 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 12 | 2 | Venecia | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 | 0.05 | 1400821188 | 70041059.4 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
489 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 13 | 3 | Venecia | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 | 0.05 | 1400821188 | 70041059.4 |  | Infomes finales | 3
490 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 14 | 1 | Venecia | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-12 | 2025-07-30 | 0.05 | 1400821188 | 70041059.4 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
491 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 1 | Yarumal | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 3188545095 | 637709019 |  | Documento Técnico de Diagnóstico | 3
492 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 2 | 2 | Yarumal | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 3188545095 | 637709019 |  | Plan de Trabajo | 3
493 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 3 | 3 | Yarumal | Hito 1 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 |  | 0.2 | 3188545095 | 637709019 |  | Plan de Calidad | 3
494 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 4 | 1 | Yarumal | Hito 2 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 |  | 0.15 | 3188545095 | 478281764.25 |  | Estudio jurídico | 1
495 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 5 | 1 | Yarumal | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 0.2 | 3188545095 | 637709019 |  | levantamiento catastral físico | 2
496 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 6 | 2 | Yarumal | Hito 3 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 0.2 | 3188545095 | 637709019 |  | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2
497 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 7 | 1 | Yarumal | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 3188545095 | 797136273.75 |  | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3
498 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 8 | 2 | Yarumal | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 3188545095 | 797136273.75 |  | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3
499 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 9 | 3 | Yarumal | Hito 4 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 | 0.25 | 3188545095 | 797136273.75 |  | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3
500 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 10 | 1 | Yarumal | Hito 5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 | 0.1 | 3188545095 | 318854509.5 |  | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1
501 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 11 | 1 | Yarumal | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 3188545095 | 159427254.75 |  | Ajuste al producto final | 3
502 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 12 | 2 | Yarumal | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 3188545095 | 159427254.75 |  | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3
503 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 13 | 3 | Yarumal | Hito 6 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 | 0.05 | 3188545095 | 159427254.75 |  | Infomes finales | 3
504 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 14 | 1 | Yarumal | Hito 7 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 | 0.05 | 3188545095 | 159427254.75 |  | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1
505 | Total | [12 empty] | 91483741292.93 | 91483741292.93 |  |  | 1224