## avance_general
ID | Código_DANE | Subregión | Zona | Cantidad | Nro_Orden | Nro_Orden_Hito | NombreMunicipio | Hitos/Forma de Pago | TEMP | Forma de pago | Duración Días | Fecha_ActaInicio | Fecha Limite | Estado_Hito | Fecha_Aprobacion | % De Pago | Valor_Operador | Valor_Pago | Entregables | validador | Estado | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23
1 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 1 | Hito 1 -05002 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 7449 | 1489.8 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido |  |  | CLAVE DE ESTADO
2 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 2 | Abejorral | Hito 1 | Hito 1 -05002 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 7449 | 1489.8 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador
3 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 3 | Abejorral | Hito 1 | Hito 1 -05002 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 7449 | 1489.8 | Plan de Calidad | 3 | Vencido |  |  | Hito 1 - En Revisión Interventoría
4 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 4 | Amagá | Hito 1 | Hito 1 -05030 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 5775 | 1155 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador
5 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 5 | Amagá | Hito 1 | Hito 1 -05030 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 5775 | 1155 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido |  |  | Hito 1 - Aprobado
6 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 6 | Amagá | Hito 1 | Hito 1 -05030 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 5775 | 1155 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
7 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 7 | Amalfi | Hito 1 | Hito 1 -05031 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 4054 | 810.8 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
8 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 2 | 8 | Amalfi | Hito 1 | Hito 1 -05031 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 4054 | 810.8 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
9 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 3 | 9 | Amalfi | Hito 1 | Hito 1 -05031 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 4054 | 810.8 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
10 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 10 | Apartadó | Hito 1 | Hito 1 -05045 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 3960 | 792 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
11 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 11 | Apartadó | Hito 1 | Hito 1 -05045 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 3960 | 792 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
12 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 12 | Apartadó | Hito 1 | Hito 1 -05045 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 3960 | 792 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
13 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 13 | Arboletes | Hito 1 | Hito 1 -05051 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 3762 | 752.4 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
14 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 14 | Arboletes | Hito 1 | Hito 1 -05051 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 3762 | 752.4 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
15 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 15 | Arboletes | Hito 1 | Hito 1 -05051 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 3762 | 752.4 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
16 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 16 | Betania | Hito 1 | Hito 1 -05091 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 2473 | 494.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
17 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 17 | Betania | Hito 1 | Hito 1 -05091 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 2473 | 494.6 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
18 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 18 | Betania | Hito 1 | Hito 1 -05091 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 2473 | 494.6 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
19 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 19 | Carepa | Hito 1 | Hito 1 -05147 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 5266 | 1053.2 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
20 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 20 | Carepa | Hito 1 | Hito 1 -05147 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 5266 | 1053.2 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
21 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 21 | Carepa | Hito 1 | Hito 1 -05147 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 5266 | 1053.2 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
22 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 22 | Caucasia | Hito 1 | Hito 1 -05154 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 3955 | 791 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
23 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 2 | 23 | Caucasia | Hito 1 | Hito 1 -05154 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 3955 | 791 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
24 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 3 | 24 | Caucasia | Hito 1 | Hito 1 -05154 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 3955 | 791 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
25 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 25 | Chigorodó | Hito 1 | Hito 1 -05172 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 3011 | 602.2 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
26 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 26 | Chigorodó | Hito 1 | Hito 1 -05172 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 3011 | 602.2 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
27 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 27 | Chigorodó | Hito 1 | Hito 1 -05172 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 3011 | 602.2 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
28 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 28 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Hito 1 -05101 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 3593 | 718.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
29 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 29 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Hito 1 -05101 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 3593 | 718.6 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
30 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 30 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Hito 1 -05101 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 3593 | 718.6 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
31 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 31 | Cocorná | Hito 1 | Hito 1 -05197 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 7277 | 1455.4 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
32 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 2 | 32 | Cocorná | Hito 1 | Hito 1 -05197 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 7277 | 1455.4 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
33 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 3 | 33 | Cocorná | Hito 1 | Hito 1 -05197 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 7277 | 1455.4 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
34 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 34 | Donmatías | Hito 1 | Hito 1 -05237 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 3066 | 613.2 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
35 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 35 | Donmatías | Hito 1 | Hito 1 -05237 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 3066 | 613.2 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
36 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 36 | Donmatías | Hito 1 | Hito 1 -05237 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 3066 | 613.2 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
37 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 37 | El Santuario | Hito 1 | Hito 1 -05697 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-20 | 0.2 | 5441 | 1088.2 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Completo
38 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 38 | El Santuario | Hito 1 | Hito 1 -05697 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-20 | 0.2 | 5441 | 1088.2 | Plan de Trabajo | 3 | Completo
39 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 39 | El Santuario | Hito 1 | Hito 1 -05697 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-20 | 0.2 | 5441 | 1088.2 | Plan de Calidad | 3 | Completo
40 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 40 | Entrerríos | Hito 1 | Hito 1 -05264 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 2473 | 494.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
41 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 41 | Entrerríos | Hito 1 | Hito 1 -05264 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 2473 | 494.6 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
42 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 42 | Entrerríos | Hito 1 | Hito 1 -05264 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 2473 | 494.6 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
43 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 43 | Guarne | Hito 1 | Hito 1 -05318 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-20 | 0.2 | 16871 | 3374.2 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Completo
44 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 44 | Guarne | Hito 1 | Hito 1 -05318 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-20 | 0.2 | 16871 | 3374.2 | Plan de Trabajo | 3 | Completo
45 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 45 | Guarne | Hito 1 | Hito 1 -05318 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-20 | 0.2 | 16871 | 3374.2 | Plan de Calidad | 3 | Completo
46 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 46 | Guatapé | Hito 1 | Hito 1 -05321 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 2640 | 528 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
47 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 47 | Guatapé | Hito 1 | Hito 1 -05321 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 2640 | 528 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
48 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 48 | Guatapé | Hito 1 | Hito 1 -05321 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 2640 | 528 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
49 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 49 | Jericó | Hito 1 | Hito 1 -05368 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 3009 | 601.8 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
50 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 50 | Jericó | Hito 1 | Hito 1 -05368 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 3009 | 601.8 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
51 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 51 | Jericó | Hito 1 | Hito 1 -05368 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 3009 | 601.8 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
52 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 52 | La Ceja | Hito 1 | Hito 1 -05376 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 5747 | 1149.4 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
53 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 53 | La Ceja | Hito 1 | Hito 1 -05376 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 5747 | 1149.4 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
54 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 54 | La Ceja | Hito 1 | Hito 1 -05376 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 5747 | 1149.4 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
55 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 55 | La Pintada | Hito 1 | Hito 1 -05390 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 463 | 92.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
56 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 56 | La Pintada | Hito 1 | Hito 1 -05390 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 463 | 92.6 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
57 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 57 | La Pintada | Hito 1 | Hito 1 -05390 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 463 | 92.6 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
58 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 58 | La Unión | Hito 1 | Hito 1 -05400 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 3748 | 749.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
59 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 59 | La Unión | Hito 1 | Hito 1 -05400 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 3748 | 749.6 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
60 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 60 | La Unión | Hito 1 | Hito 1 -05400 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 3748 | 749.6 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
61 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 61 | Necoclí | Hito 1 | Hito 1 -05490 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 8686 | 1737.2 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
62 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 62 | Necoclí | Hito 1 | Hito 1 -05490 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 8686 | 1737.2 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
63 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 63 | Necoclí | Hito 1 | Hito 1 -05490 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 8686 | 1737.2 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
64 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 64 | Olaya | Hito 1 | Hito 1 -05501 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Aprobado | 2024-07-31 | 0.2 | 1955 | 391 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Completo
65 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 65 | Olaya | Hito 1 | Hito 1 -05501 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Aprobado | 2024-07-31 | 0.2 | 1955 | 391 | Plan de Trabajo | 3 | Completo
66 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 66 | Olaya | Hito 1 | Hito 1 -05501 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Aprobado | 2024-07-31 | 0.2 | 1955 | 391 | Plan de Calidad | 3 | Completo
67 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 67 | Puerto Berrío | Hito 1 | Hito 1 -05579 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 2232 | 446.4 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
68 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 68 | Puerto Berrío | Hito 1 | Hito 1 -05579 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 2232 | 446.4 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
69 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 69 | Puerto Berrío | Hito 1 | Hito 1 -05579 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 2232 | 446.4 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
70 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 70 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Hito 1 -05591 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 1442 | 288.4 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
71 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 71 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Hito 1 -05591 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 1442 | 288.4 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
72 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 72 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Hito 1 -05591 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 1442 | 288.4 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
73 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 73 | San Carlos | Hito 1 | Hito 1 -05649 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 6098 | 1219.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
74 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 74 | San Carlos | Hito 1 | Hito 1 -05649 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 6098 | 1219.6 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
75 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 75 | San Carlos | Hito 1 | Hito 1 -05649 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 6098 | 1219.6 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
76 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 76 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05659 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 3662 | 732.4 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
77 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 77 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05659 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 3662 | 732.4 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
78 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 78 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05659 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 3662 | 732.4 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
79 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 79 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Hito 1 -05664 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 5702 | 1140.4 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
80 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 80 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Hito 1 -05664 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 5702 | 1140.4 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
81 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 81 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Hito 1 -05664 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 5702 | 1140.4 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
82 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 82 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05665 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 4592 | 918.4 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
83 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 83 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05665 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 4592 | 918.4 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
84 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 84 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05665 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 4592 | 918.4 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
85 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 85 | San Rafael | Hito 1 | Hito 1 -05667 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 5075 | 1015 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
86 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 86 | San Rafael | Hito 1 | Hito 1 -05667 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 5075 | 1015 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
87 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 87 | San Rafael | Hito 1 | Hito 1 -05667 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  | 0.2 | 5075 | 1015 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
88 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 88 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Hito 1 -05042 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 8635 | 1727 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
89 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 89 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Hito 1 -05042 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 8635 | 1727 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
90 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 90 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Hito 1 -05042 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 8635 | 1727 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
91 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 91 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Hito 1 -05686 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 8460 | 1692 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
92 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 92 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Hito 1 -05686 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 8460 | 1692 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
93 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 93 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Hito 1 -05686 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 8460 | 1692 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
94 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 94 | Sonsón | Hito 1 | Hito 1 -05756 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 9619 | 1923.8 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
95 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 95 | Sonsón | Hito 1 | Hito 1 -05756 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 9619 | 1923.8 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
96 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 96 | Sonsón | Hito 1 | Hito 1 -05756 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 9619 | 1923.8 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
97 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 97 | Sopetrán | Hito 1 | Hito 1 -05761 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 7800 | 1560 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
98 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 98 | Sopetrán | Hito 1 | Hito 1 -05761 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 7800 | 1560 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
99 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 99 | Sopetrán | Hito 1 | Hito 1 -05761 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  | 0.2 | 7800 | 1560 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
100 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 100 | Urrao | Hito 1 | Hito 1 -05847 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 6557 | 1311.4 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
101 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 2 | 101 | Urrao | Hito 1 | Hito 1 -05847 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 6557 | 1311.4 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
102 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 3 | 102 | Urrao | Hito 1 | Hito 1 -05847 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 6557 | 1311.4 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
103 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 103 | Venecia | Hito 1 | Hito 1 -05861 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 3023 | 604.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
104 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 104 | Venecia | Hito 1 | Hito 1 -05861 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 3023 | 604.6 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
105 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 105 | Venecia | Hito 1 | Hito 1 -05861 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 3023 | 604.6 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
106 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 106 | Yarumal | Hito 1 | Hito 1 -05887 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 4233 | 846.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 3 | Vencido
107 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 2 | 107 | Yarumal | Hito 1 | Hito 1 -05887 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 4233 | 846.6 | Plan de Trabajo | 3 | Vencido
108 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 3 | 108 | Yarumal | Hito 1 | Hito 1 -05887 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  | 0.2 | 4233 | 846.6 | Plan de Calidad | 3 | Vencido
109 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 2 | Hito 2 -05002 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 7449 | 1117.35 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
110 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 2 | Amagá | Hito 2 | Hito 2 -05030 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 5775 | 866.25 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
111 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 3 | Amalfi | Hito 2 | Hito 2 -05031 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 4054 | 608.1 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
112 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 4 | Apartadó | Hito 2 | Hito 2 -05045 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 3960 | 594 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
113 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 5 | Arboletes | Hito 2 | Hito 2 -05051 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 3762 | 564.3 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
114 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 6 | Betania | Hito 2 | Hito 2 -05091 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 2473 | 370.95 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
115 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 7 | Carepa | Hito 2 | Hito 2 -05147 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 5266 | 789.9 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
116 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 8 | Caucasia | Hito 2 | Hito 2 -05154 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 3955 | 593.25 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
117 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 9 | Chigorodó | Hito 2 | Hito 2 -05172 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 3011 | 451.65 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
118 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 10 | Ciudad Bolívar | Hito 2 | Hito 2 -05101 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 3593 | 538.95 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
119 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 11 | Cocorná | Hito 2 | Hito 2 -05197 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 | 2024-09-09 |  |  | 0.15 | 7277 | 1091.55 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
120 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 12 | Donmatías | Hito 2 | Hito 2 -05237 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 | 2024-09-08 |  |  | 0.15 | 3066 | 459.9 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
121 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 13 | El Santuario | Hito 2 | Hito 2 -05697 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 5441 | 816.15 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
122 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 14 | Entrerríos | Hito 2 | Hito 2 -05264 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 | 2024-09-08 |  |  | 0.15 | 2473 | 370.95 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
123 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 15 | Guarne | Hito 2 | Hito 2 -05318 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 16871 | 2530.65 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
124 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 16 | Guatapé | Hito 2 | Hito 2 -05321 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 | 2024-09-09 |  |  | 0.15 | 2640 | 396 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
125 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 17 | Jericó | Hito 2 | Hito 2 -05368 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-12 | 2024-09-10 |  |  | 0.15 | 3009 | 451.35 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
126 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 18 | La Ceja | Hito 2 | Hito 2 -05376 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 5747 | 862.05 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
127 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 19 | La Pintada | Hito 2 | Hito 2 -05390 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 463 | 69.45 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
128 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 20 | La Unión | Hito 2 | Hito 2 -05400 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 | 2024-09-09 |  |  | 0.15 | 3748 | 562.2 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
129 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 21 | Necoclí | Hito 2 | Hito 2 -05490 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 8686 | 1302.9 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
130 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 22 | Olaya | Hito 2 | Hito 2 -05501 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 1955 | 293.25 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
131 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 23 | Puerto Berrío | Hito 2 | Hito 2 -05579 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 | 2024-09-08 |  |  | 0.15 | 2232 | 334.8 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
132 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 24 | Puerto Triunfo | Hito 2 | Hito 2 -05591 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 | 2024-09-08 |  |  | 0.15 | 1442 | 216.3 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
133 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 25 | San Carlos | Hito 2 | Hito 2 -05649 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 | 2024-09-09 |  |  | 0.15 | 6098 | 914.7 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
134 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 26 | San Juan De Urabá | Hito 2 | Hito 2 -05659 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 3662 | 549.3 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
135 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 27 | San Pedro De Los Milagros | Hito 2 | Hito 2 -05664 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 | 2024-09-08 |  |  | 0.15 | 5702 | 855.3 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
136 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 28 | San Pedro De Urabá | Hito 2 | Hito 2 -05665 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 4592 | 688.8 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
137 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 29 | San Rafael | Hito 2 | Hito 2 -05667 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 | 2024-09-09 |  |  | 0.15 | 5075 | 761.25 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
138 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 30 | Santa Fé De Antioquia | Hito 2 | Hito 2 -05042 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 8635 | 1295.25 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
139 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 31 | Santa Rosa De Osos | Hito 2 | Hito 2 -05686 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 8460 | 1269 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
140 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 32 | Sonsón | Hito 2 | Hito 2 -05756 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 | 2024-09-09 |  |  | 0.15 | 9619 | 1442.85 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
141 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 33 | Sopetrán | Hito 2 | Hito 2 -05761 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  |  | 0.15 | 7800 | 1170 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
142 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 34 | Urrao | Hito 2 | Hito 2 -05847 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-12 | 2024-09-10 |  |  | 0.15 | 6557 | 983.55 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
143 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 35 | Venecia | Hito 2 | Hito 2 -05861 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-12 | 2024-09-10 |  |  | 0.15 | 3023 | 453.45 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
144 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 36 | Yarumal | Hito 2 | Hito 2 -05887 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 | 2024-09-08 |  |  | 0.15 | 4233 | 634.95 | Estudio jurídico | 1 | En Progreso
145 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 3 | Hito 3 -05002 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 7449 | 1489.8 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
146 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 2 | Abejorral | Hito 3 | Hito 3 -05002 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 7449 | 1489.8 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
147 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 3 | Amagá | Hito 3 | Hito 3 -05030 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 5775 | 1155 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
148 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 4 | Amagá | Hito 3 | Hito 3 -05030 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 5775 | 1155 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
149 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 5 | Amalfi | Hito 3 | Hito 3 -05031 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 4054 | 810.8 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
150 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 2 | 6 | Amalfi | Hito 3 | Hito 3 -05031 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 4054 | 810.8 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
151 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 7 | Apartadó | Hito 3 | Hito 3 -05045 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3960 | 792 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
152 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 8 | Apartadó | Hito 3 | Hito 3 -05045 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3960 | 792 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
153 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 9 | Arboletes | Hito 3 | Hito 3 -05051 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3762 | 752.4 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
154 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 10 | Arboletes | Hito 3 | Hito 3 -05051 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3762 | 752.4 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
155 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 11 | Betania | Hito 3 | Hito 3 -05091 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 2473 | 494.6 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
156 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 12 | Betania | Hito 3 | Hito 3 -05091 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 2473 | 494.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
157 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 13 | Carepa | Hito 3 | Hito 3 -05147 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 5266 | 1053.2 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
158 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 14 | Carepa | Hito 3 | Hito 3 -05147 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 5266 | 1053.2 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
159 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 15 | Caucasia | Hito 3 | Hito 3 -05154 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3955 | 791 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
160 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 2 | 16 | Caucasia | Hito 3 | Hito 3 -05154 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3955 | 791 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
161 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 17 | Chigorodó | Hito 3 | Hito 3 -05172 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3011 | 602.2 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
162 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 18 | Chigorodó | Hito 3 | Hito 3 -05172 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3011 | 602.2 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
163 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 19 | Ciudad Bolívar | Hito 3 | Hito 3 -05101 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3593 | 718.6 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
164 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 20 | Ciudad Bolívar | Hito 3 | Hito 3 -05101 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3593 | 718.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
165 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 21 | Cocorná | Hito 3 | Hito 3 -05197 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 7277 | 1455.4 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
166 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 2 | 22 | Cocorná | Hito 3 | Hito 3 -05197 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 7277 | 1455.4 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
167 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 23 | Donmatías | Hito 3 | Hito 3 -05237 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3066 | 613.2 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
168 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 24 | Donmatías | Hito 3 | Hito 3 -05237 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3066 | 613.2 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
169 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 25 | El Santuario | Hito 3 | Hito 3 -05697 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 5441 | 1088.2 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
170 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 26 | El Santuario | Hito 3 | Hito 3 -05697 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 5441 | 1088.2 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
171 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 27 | Entrerríos | Hito 3 | Hito 3 -05264 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 2473 | 494.6 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
172 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 28 | Entrerríos | Hito 3 | Hito 3 -05264 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 2473 | 494.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
173 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 29 | Guarne | Hito 3 | Hito 3 -05318 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 16871 | 3374.2 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
174 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 30 | Guarne | Hito 3 | Hito 3 -05318 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 16871 | 3374.2 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
175 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 31 | Guatapé | Hito 3 | Hito 3 -05321 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 2640 | 528 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
176 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 32 | Guatapé | Hito 3 | Hito 3 -05321 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 2640 | 528 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
177 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 33 | Jericó | Hito 3 | Hito 3 -05368 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3009 | 601.8 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
178 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 34 | Jericó | Hito 3 | Hito 3 -05368 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3009 | 601.8 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
179 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 35 | La Ceja | Hito 3 | Hito 3 -05376 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 5747 | 1149.4 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
180 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 36 | La Ceja | Hito 3 | Hito 3 -05376 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 5747 | 1149.4 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
181 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 37 | La Pintada | Hito 3 | Hito 3 -05390 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 463 | 92.6 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
182 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 38 | La Pintada | Hito 3 | Hito 3 -05390 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 463 | 92.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
183 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 39 | La Unión | Hito 3 | Hito 3 -05400 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3748 | 749.6 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
184 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 40 | La Unión | Hito 3 | Hito 3 -05400 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3748 | 749.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
185 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 41 | Necoclí | Hito 3 | Hito 3 -05490 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 8686 | 1737.2 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
186 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 42 | Necoclí | Hito 3 | Hito 3 -05490 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 8686 | 1737.2 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
187 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 43 | Olaya | Hito 3 | Hito 3 -05501 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 1955 | 391 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
188 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 44 | Olaya | Hito 3 | Hito 3 -05501 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 1955 | 391 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
189 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 45 | Puerto Berrío | Hito 3 | Hito 3 -05579 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 2232 | 446.4 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
190 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 46 | Puerto Berrío | Hito 3 | Hito 3 -05579 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 2232 | 446.4 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
191 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 47 | Puerto Triunfo | Hito 3 | Hito 3 -05591 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 1442 | 288.4 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
192 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 48 | Puerto Triunfo | Hito 3 | Hito 3 -05591 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 1442 | 288.4 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
193 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 49 | San Carlos | Hito 3 | Hito 3 -05649 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 6098 | 1219.6 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
194 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 50 | San Carlos | Hito 3 | Hito 3 -05649 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 6098 | 1219.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
195 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 51 | San Juan De Urabá | Hito 3 | Hito 3 -05659 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3662 | 732.4 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
196 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 52 | San Juan De Urabá | Hito 3 | Hito 3 -05659 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3662 | 732.4 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
197 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 53 | San Pedro De Los Milagros | Hito 3 | Hito 3 -05664 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 5702 | 1140.4 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
198 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 54 | San Pedro De Los Milagros | Hito 3 | Hito 3 -05664 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 5702 | 1140.4 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
199 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 55 | San Pedro De Urabá | Hito 3 | Hito 3 -05665 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 4592 | 918.4 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
200 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 56 | San Pedro De Urabá | Hito 3 | Hito 3 -05665 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 4592 | 918.4 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
201 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 57 | San Rafael | Hito 3 | Hito 3 -05667 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 5075 | 1015 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
202 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 58 | San Rafael | Hito 3 | Hito 3 -05667 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 5075 | 1015 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
203 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 59 | Santa Fé De Antioquia | Hito 3 | Hito 3 -05042 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 8635 | 1727 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
204 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 60 | Santa Fé De Antioquia | Hito 3 | Hito 3 -05042 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 8635 | 1727 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
205 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 61 | Santa Rosa De Osos | Hito 3 | Hito 3 -05686 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 8460 | 1692 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
206 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 62 | Santa Rosa De Osos | Hito 3 | Hito 3 -05686 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 8460 | 1692 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
207 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 63 | Sonsón | Hito 3 | Hito 3 -05756 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 9619 | 1923.8 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
208 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 64 | Sonsón | Hito 3 | Hito 3 -05756 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 9619 | 1923.8 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
209 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 65 | Sopetrán | Hito 3 | Hito 3 -05761 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 7800 | 1560 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
210 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 66 | Sopetrán | Hito 3 | Hito 3 -05761 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 7800 | 1560 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
211 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 67 | Urrao | Hito 3 | Hito 3 -05847 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 6557 | 1311.4 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
212 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 2 | 68 | Urrao | Hito 3 | Hito 3 -05847 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 6557 | 1311.4 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
213 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 69 | Venecia | Hito 3 | Hito 3 -05861 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3023 | 604.6 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
214 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 70 | Venecia | Hito 3 | Hito 3 -05861 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 3023 | 604.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
215 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 71 | Yarumal | Hito 3 | Hito 3 -05887 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 4233 | 846.6 | levantamiento catastral físico | 2 | En Progreso
216 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 2 | 72 | Yarumal | Hito 3 | Hito 3 -05887 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  |  | 0.2 | 4233 | 846.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 2 | En Progreso
217 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 4 | Hito 4 -05002 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 7449 | 1862.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
218 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 2 | Abejorral | Hito 4 | Hito 4 -05002 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 7449 | 1862.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
219 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 3 | Abejorral | Hito 4 | Hito 4 -05002 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 7449 | 1862.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
220 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 4 | Amagá | Hito 4 | Hito 4 -05030 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5775 | 1443.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
221 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 5 | Amagá | Hito 4 | Hito 4 -05030 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5775 | 1443.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
222 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 6 | Amagá | Hito 4 | Hito 4 -05030 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5775 | 1443.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
223 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 7 | Amalfi | Hito 4 | Hito 4 -05031 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 4054 | 1013.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
224 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 2 | 8 | Amalfi | Hito 4 | Hito 4 -05031 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 4054 | 1013.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
225 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 3 | 9 | Amalfi | Hito 4 | Hito 4 -05031 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 4054 | 1013.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
226 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 10 | Apartadó | Hito 4 | Hito 4 -05045 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3960 | 990 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
227 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 11 | Apartadó | Hito 4 | Hito 4 -05045 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3960 | 990 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
228 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 12 | Apartadó | Hito 4 | Hito 4 -05045 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3960 | 990 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
229 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 13 | Arboletes | Hito 4 | Hito 4 -05051 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3762 | 940.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
230 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 14 | Arboletes | Hito 4 | Hito 4 -05051 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3762 | 940.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
231 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 15 | Arboletes | Hito 4 | Hito 4 -05051 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3762 | 940.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
232 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 16 | Betania | Hito 4 | Hito 4 -05091 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 2473 | 618.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
233 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 17 | Betania | Hito 4 | Hito 4 -05091 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 2473 | 618.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
234 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 18 | Betania | Hito 4 | Hito 4 -05091 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 2473 | 618.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
235 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 19 | Carepa | Hito 4 | Hito 4 -05147 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5266 | 1316.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
236 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 20 | Carepa | Hito 4 | Hito 4 -05147 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5266 | 1316.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
237 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 21 | Carepa | Hito 4 | Hito 4 -05147 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5266 | 1316.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
238 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 22 | Caucasia | Hito 4 | Hito 4 -05154 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3955 | 988.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
239 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 2 | 23 | Caucasia | Hito 4 | Hito 4 -05154 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3955 | 988.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
240 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 3 | 24 | Caucasia | Hito 4 | Hito 4 -05154 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3955 | 988.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
241 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 25 | Chigorodó | Hito 4 | Hito 4 -05172 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3011 | 752.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
242 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 26 | Chigorodó | Hito 4 | Hito 4 -05172 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3011 | 752.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
243 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 27 | Chigorodó | Hito 4 | Hito 4 -05172 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3011 | 752.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
244 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 28 | Ciudad Bolívar | Hito 4 | Hito 4 -05101 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3593 | 898.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
245 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 29 | Ciudad Bolívar | Hito 4 | Hito 4 -05101 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3593 | 898.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
246 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 30 | Ciudad Bolívar | Hito 4 | Hito 4 -05101 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3593 | 898.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
247 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 31 | Cocorná | Hito 4 | Hito 4 -05197 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 7277 | 1819.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
248 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 2 | 32 | Cocorná | Hito 4 | Hito 4 -05197 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 7277 | 1819.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
249 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 3 | 33 | Cocorná | Hito 4 | Hito 4 -05197 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 7277 | 1819.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
250 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 34 | Donmatías | Hito 4 | Hito 4 -05237 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3066 | 766.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
251 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 35 | Donmatías | Hito 4 | Hito 4 -05237 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3066 | 766.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
252 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 36 | Donmatías | Hito 4 | Hito 4 -05237 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3066 | 766.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
253 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 37 | El Santuario | Hito 4 | Hito 4 -05697 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5441 | 1360.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
254 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 38 | El Santuario | Hito 4 | Hito 4 -05697 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5441 | 1360.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
255 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 39 | El Santuario | Hito 4 | Hito 4 -05697 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5441 | 1360.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
256 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 40 | Entrerríos | Hito 4 | Hito 4 -05264 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 2473 | 618.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
257 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 41 | Entrerríos | Hito 4 | Hito 4 -05264 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 2473 | 618.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
258 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 42 | Entrerríos | Hito 4 | Hito 4 -05264 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 2473 | 618.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
259 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 43 | Guarne | Hito 4 | Hito 4 -05318 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 16871 | 4217.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
260 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 44 | Guarne | Hito 4 | Hito 4 -05318 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 16871 | 4217.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
261 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 45 | Guarne | Hito 4 | Hito 4 -05318 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 16871 | 4217.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
262 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 46 | Guatapé | Hito 4 | Hito 4 -05321 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 2640 | 660 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
263 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 47 | Guatapé | Hito 4 | Hito 4 -05321 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 2640 | 660 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
264 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 48 | Guatapé | Hito 4 | Hito 4 -05321 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 2640 | 660 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
265 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 49 | Jericó | Hito 4 | Hito 4 -05368 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3009 | 752.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
266 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 50 | Jericó | Hito 4 | Hito 4 -05368 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3009 | 752.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
267 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 51 | Jericó | Hito 4 | Hito 4 -05368 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3009 | 752.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
268 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 52 | La Ceja | Hito 4 | Hito 4 -05376 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5747 | 1436.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
269 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 53 | La Ceja | Hito 4 | Hito 4 -05376 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5747 | 1436.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
270 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 54 | La Ceja | Hito 4 | Hito 4 -05376 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5747 | 1436.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
271 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 55 | La Pintada | Hito 4 | Hito 4 -05390 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 463 | 115.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
272 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 56 | La Pintada | Hito 4 | Hito 4 -05390 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 463 | 115.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
273 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 57 | La Pintada | Hito 4 | Hito 4 -05390 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 463 | 115.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
274 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 58 | La Unión | Hito 4 | Hito 4 -05400 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3748 | 937 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
275 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 59 | La Unión | Hito 4 | Hito 4 -05400 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3748 | 937 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
276 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 60 | La Unión | Hito 4 | Hito 4 -05400 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3748 | 937 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
277 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 61 | Necoclí | Hito 4 | Hito 4 -05490 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 8686 | 2171.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
278 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 62 | Necoclí | Hito 4 | Hito 4 -05490 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 8686 | 2171.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
279 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 63 | Necoclí | Hito 4 | Hito 4 -05490 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 8686 | 2171.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
280 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 64 | Olaya | Hito 4 | Hito 4 -05501 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 1955 | 488.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
281 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 65 | Olaya | Hito 4 | Hito 4 -05501 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 1955 | 488.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
282 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 66 | Olaya | Hito 4 | Hito 4 -05501 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 1955 | 488.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
283 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 67 | Puerto Berrío | Hito 4 | Hito 4 -05579 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 2232 | 558 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
284 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 68 | Puerto Berrío | Hito 4 | Hito 4 -05579 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 2232 | 558 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
285 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 69 | Puerto Berrío | Hito 4 | Hito 4 -05579 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 2232 | 558 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
286 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 70 | Puerto Triunfo | Hito 4 | Hito 4 -05591 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 1442 | 360.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
287 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 71 | Puerto Triunfo | Hito 4 | Hito 4 -05591 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 1442 | 360.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
288 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 72 | Puerto Triunfo | Hito 4 | Hito 4 -05591 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 1442 | 360.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
289 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 73 | San Carlos | Hito 4 | Hito 4 -05649 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 6098 | 1524.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
290 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 74 | San Carlos | Hito 4 | Hito 4 -05649 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 6098 | 1524.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
291 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 75 | San Carlos | Hito 4 | Hito 4 -05649 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 6098 | 1524.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
292 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 76 | San Juan De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05659 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3662 | 915.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
293 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 77 | San Juan De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05659 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3662 | 915.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
294 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 78 | San Juan De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05659 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3662 | 915.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
295 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 79 | San Pedro De Los Milagros | Hito 4 | Hito 4 -05664 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5702 | 1425.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
296 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 80 | San Pedro De Los Milagros | Hito 4 | Hito 4 -05664 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5702 | 1425.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
297 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 81 | San Pedro De Los Milagros | Hito 4 | Hito 4 -05664 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5702 | 1425.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
298 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 82 | San Pedro De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05665 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 4592 | 1148 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
299 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 83 | San Pedro De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05665 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 4592 | 1148 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
300 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 84 | San Pedro De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05665 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 4592 | 1148 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
301 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 85 | San Rafael | Hito 4 | Hito 4 -05667 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5075 | 1268.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
302 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 86 | San Rafael | Hito 4 | Hito 4 -05667 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5075 | 1268.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
303 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 87 | San Rafael | Hito 4 | Hito 4 -05667 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 5075 | 1268.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
304 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 88 | Santa Fé De Antioquia | Hito 4 | Hito 4 -05042 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 8635 | 2158.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
305 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 89 | Santa Fé De Antioquia | Hito 4 | Hito 4 -05042 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 8635 | 2158.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
306 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 90 | Santa Fé De Antioquia | Hito 4 | Hito 4 -05042 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 8635 | 2158.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
307 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 91 | Santa Rosa De Osos | Hito 4 | Hito 4 -05686 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 8460 | 2115 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
308 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 92 | Santa Rosa De Osos | Hito 4 | Hito 4 -05686 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 8460 | 2115 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
309 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 93 | Santa Rosa De Osos | Hito 4 | Hito 4 -05686 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 8460 | 2115 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
310 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 94 | Sonsón | Hito 4 | Hito 4 -05756 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 9619 | 2404.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
311 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 95 | Sonsón | Hito 4 | Hito 4 -05756 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 9619 | 2404.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
312 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 96 | Sonsón | Hito 4 | Hito 4 -05756 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 9619 | 2404.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
313 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 97 | Sopetrán | Hito 4 | Hito 4 -05761 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 7800 | 1950 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
314 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 98 | Sopetrán | Hito 4 | Hito 4 -05761 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 7800 | 1950 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
315 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 99 | Sopetrán | Hito 4 | Hito 4 -05761 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 7800 | 1950 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
316 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 100 | Urrao | Hito 4 | Hito 4 -05847 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 6557 | 1639.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
317 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 2 | 101 | Urrao | Hito 4 | Hito 4 -05847 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 6557 | 1639.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
318 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 3 | 102 | Urrao | Hito 4 | Hito 4 -05847 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 6557 | 1639.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
319 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 103 | Venecia | Hito 4 | Hito 4 -05861 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3023 | 755.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
320 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 104 | Venecia | Hito 4 | Hito 4 -05861 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3023 | 755.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
321 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 105 | Venecia | Hito 4 | Hito 4 -05861 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 3023 | 755.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
322 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 106 | Yarumal | Hito 4 | Hito 4 -05887 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 4233 | 1058.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 3 | En Progreso
323 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 2 | 107 | Yarumal | Hito 4 | Hito 4 -05887 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 4233 | 1058.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 3 | En Progreso
324 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 3 | 108 | Yarumal | Hito 4 | Hito 4 -05887 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  |  | 0.25 | 4233 | 1058.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 3 | En Progreso
325 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 5 | Hito 5 -05002 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 7449 | 744.9 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
326 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 2 | Amagá | Hito 5 | Hito 5 -05030 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 5775 | 577.5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
327 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 3 | Amalfi | Hito 5 | Hito 5 -05031 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 4054 | 405.4 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
328 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 4 | Apartadó | Hito 5 | Hito 5 -05045 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 3960 | 396 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
329 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 5 | Arboletes | Hito 5 | Hito 5 -05051 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 3762 | 376.2 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
330 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 6 | Betania | Hito 5 | Hito 5 -05091 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 2473 | 247.3 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
331 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 7 | Carepa | Hito 5 | Hito 5 -05147 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 5266 | 526.6 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
332 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 8 | Caucasia | Hito 5 | Hito 5 -05154 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 3955 | 395.5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
333 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 9 | Chigorodó | Hito 5 | Hito 5 -05172 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 3011 | 301.1 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
334 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 10 | Ciudad Bolívar | Hito 5 | Hito 5 -05101 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 3593 | 359.3 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
335 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 11 | Cocorná | Hito 5 | Hito 5 -05197 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 7277 | 727.7 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
336 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 12 | Donmatías | Hito 5 | Hito 5 -05237 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 3066 | 306.6 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
337 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 13 | El Santuario | Hito 5 | Hito 5 -05697 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 5441 | 544.1 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
338 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 14 | Entrerríos | Hito 5 | Hito 5 -05264 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 2473 | 247.3 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
339 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 15 | Guarne | Hito 5 | Hito 5 -05318 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 16871 | 1687.1 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
340 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 16 | Guatapé | Hito 5 | Hito 5 -05321 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 2640 | 264 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
341 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 17 | Jericó | Hito 5 | Hito 5 -05368 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-12 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 3009 | 300.9 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
342 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 18 | La Ceja | Hito 5 | Hito 5 -05376 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 5747 | 574.7 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
343 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 19 | La Pintada | Hito 5 | Hito 5 -05390 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 463 | 46.3 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
344 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 20 | La Unión | Hito 5 | Hito 5 -05400 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 3748 | 374.8 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
345 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 21 | Necoclí | Hito 5 | Hito 5 -05490 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 8686 | 868.6 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
346 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 22 | Olaya | Hito 5 | Hito 5 -05501 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 1955 | 195.5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
347 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 23 | Puerto Berrío | Hito 5 | Hito 5 -05579 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 2232 | 223.2 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
348 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 24 | Puerto Triunfo | Hito 5 | Hito 5 -05591 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 1442 | 144.2 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
349 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 25 | San Carlos | Hito 5 | Hito 5 -05649 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 6098 | 609.8 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
350 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 26 | San Juan De Urabá | Hito 5 | Hito 5 -05659 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 3662 | 366.2 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
351 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 27 | San Pedro De Los Milagros | Hito 5 | Hito 5 -05664 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 5702 | 570.2 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
352 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 28 | San Pedro De Urabá | Hito 5 | Hito 5 -05665 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 4592 | 459.2 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
353 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 29 | San Rafael | Hito 5 | Hito 5 -05667 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 5075 | 507.5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
354 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 30 | Santa Fé De Antioquia | Hito 5 | Hito 5 -05042 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 8635 | 863.5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
355 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 31 | Santa Rosa De Osos | Hito 5 | Hito 5 -05686 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 8460 | 846 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
356 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 32 | Sonsón | Hito 5 | Hito 5 -05756 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 9619 | 961.9 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
357 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 33 | Sopetrán | Hito 5 | Hito 5 -05761 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 7800 | 780 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
358 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 34 | Urrao | Hito 5 | Hito 5 -05847 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-12 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 6557 | 655.7 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
359 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 35 | Venecia | Hito 5 | Hito 5 -05861 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-12 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 3023 | 302.3 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
360 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 36 | Yarumal | Hito 5 | Hito 5 -05887 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  |  | 0.1 | 4233 | 423.3 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 1 | En Progreso
361 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 6 | Hito 6 -05002 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 7449 | 372.45 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
362 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 2 | Abejorral | Hito 6 | Hito 6 -05002 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 7449 | 372.45 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
363 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 3 | Abejorral | Hito 6 | Hito 6 -05002 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 7449 | 372.45 | Infomes finales | 3 | En Progreso
364 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 4 | Amagá | Hito 6 | Hito 6 -05030 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5775 | 288.75 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
365 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 5 | Amagá | Hito 6 | Hito 6 -05030 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5775 | 288.75 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
366 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 6 | Amagá | Hito 6 | Hito 6 -05030 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5775 | 288.75 | Infomes finales | 3 | En Progreso
367 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 7 | Amalfi | Hito 6 | Hito 6 -05031 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 4054 | 202.7 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
368 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 2 | 8 | Amalfi | Hito 6 | Hito 6 -05031 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 4054 | 202.7 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
369 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 3 | 9 | Amalfi | Hito 6 | Hito 6 -05031 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 4054 | 202.7 | Infomes finales | 3 | En Progreso
370 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 10 | Apartadó | Hito 6 | Hito 6 -05045 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3960 | 198 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
371 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 11 | Apartadó | Hito 6 | Hito 6 -05045 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3960 | 198 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
372 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 12 | Apartadó | Hito 6 | Hito 6 -05045 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3960 | 198 | Infomes finales | 3 | En Progreso
373 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 13 | Arboletes | Hito 6 | Hito 6 -05051 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3762 | 188.1 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
374 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 14 | Arboletes | Hito 6 | Hito 6 -05051 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3762 | 188.1 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
375 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 15 | Arboletes | Hito 6 | Hito 6 -05051 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3762 | 188.1 | Infomes finales | 3 | En Progreso
376 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 16 | Betania | Hito 6 | Hito 6 -05091 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 2473 | 123.65 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
377 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 17 | Betania | Hito 6 | Hito 6 -05091 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 2473 | 123.65 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
378 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 18 | Betania | Hito 6 | Hito 6 -05091 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 2473 | 123.65 | Infomes finales | 3 | En Progreso
379 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 19 | Carepa | Hito 6 | Hito 6 -05147 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5266 | 263.3 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
380 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 20 | Carepa | Hito 6 | Hito 6 -05147 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5266 | 263.3 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
381 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 21 | Carepa | Hito 6 | Hito 6 -05147 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5266 | 263.3 | Infomes finales | 3 | En Progreso
382 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 22 | Caucasia | Hito 6 | Hito 6 -05154 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3955 | 197.75 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
383 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 2 | 23 | Caucasia | Hito 6 | Hito 6 -05154 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3955 | 197.75 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
384 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 3 | 24 | Caucasia | Hito 6 | Hito 6 -05154 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3955 | 197.75 | Infomes finales | 3 | En Progreso
385 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 25 | Chigorodó | Hito 6 | Hito 6 -05172 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3011 | 150.55 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
386 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 26 | Chigorodó | Hito 6 | Hito 6 -05172 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3011 | 150.55 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
387 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 27 | Chigorodó | Hito 6 | Hito 6 -05172 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3011 | 150.55 | Infomes finales | 3 | En Progreso
388 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 28 | Ciudad Bolívar | Hito 6 | Hito 6 -05101 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3593 | 179.65 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
389 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 29 | Ciudad Bolívar | Hito 6 | Hito 6 -05101 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3593 | 179.65 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
390 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 30 | Ciudad Bolívar | Hito 6 | Hito 6 -05101 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3593 | 179.65 | Infomes finales | 3 | En Progreso
391 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 31 | Cocorná | Hito 6 | Hito 6 -05197 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 7277 | 363.85 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
392 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 2 | 32 | Cocorná | Hito 6 | Hito 6 -05197 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 7277 | 363.85 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
393 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 3 | 33 | Cocorná | Hito 6 | Hito 6 -05197 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 7277 | 363.85 | Infomes finales | 3 | En Progreso
394 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 34 | Donmatías | Hito 6 | Hito 6 -05237 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3066 | 153.3 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
395 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 35 | Donmatías | Hito 6 | Hito 6 -05237 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3066 | 153.3 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
396 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 36 | Donmatías | Hito 6 | Hito 6 -05237 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3066 | 153.3 | Infomes finales | 3 | En Progreso
397 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 37 | El Santuario | Hito 6 | Hito 6 -05697 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5441 | 272.05 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
398 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 38 | El Santuario | Hito 6 | Hito 6 -05697 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5441 | 272.05 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
399 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 39 | El Santuario | Hito 6 | Hito 6 -05697 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5441 | 272.05 | Infomes finales | 3 | En Progreso
400 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 40 | Entrerríos | Hito 6 | Hito 6 -05264 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 2473 | 123.65 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
401 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 41 | Entrerríos | Hito 6 | Hito 6 -05264 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 2473 | 123.65 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
402 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 42 | Entrerríos | Hito 6 | Hito 6 -05264 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 2473 | 123.65 | Infomes finales | 3 | En Progreso
403 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 43 | Guarne | Hito 6 | Hito 6 -05318 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 16871 | 843.55 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
404 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 44 | Guarne | Hito 6 | Hito 6 -05318 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 16871 | 843.55 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
405 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 45 | Guarne | Hito 6 | Hito 6 -05318 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 16871 | 843.55 | Infomes finales | 3 | En Progreso
406 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 46 | Guatapé | Hito 6 | Hito 6 -05321 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 2640 | 132 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
407 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 47 | Guatapé | Hito 6 | Hito 6 -05321 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 2640 | 132 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
408 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 48 | Guatapé | Hito 6 | Hito 6 -05321 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 2640 | 132 | Infomes finales | 3 | En Progreso
409 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 49 | Jericó | Hito 6 | Hito 6 -05368 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3009 | 150.45 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
410 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 50 | Jericó | Hito 6 | Hito 6 -05368 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3009 | 150.45 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
411 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 51 | Jericó | Hito 6 | Hito 6 -05368 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3009 | 150.45 | Infomes finales | 3 | En Progreso
412 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 52 | La Ceja | Hito 6 | Hito 6 -05376 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5747 | 287.35 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
413 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 53 | La Ceja | Hito 6 | Hito 6 -05376 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5747 | 287.35 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
414 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 54 | La Ceja | Hito 6 | Hito 6 -05376 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5747 | 287.35 | Infomes finales | 3 | En Progreso
415 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 55 | La Pintada | Hito 6 | Hito 6 -05390 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 463 | 23.15 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
416 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 56 | La Pintada | Hito 6 | Hito 6 -05390 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 463 | 23.15 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
417 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 57 | La Pintada | Hito 6 | Hito 6 -05390 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 463 | 23.15 | Infomes finales | 3 | En Progreso
418 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 58 | La Unión | Hito 6 | Hito 6 -05400 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3748 | 187.4 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
419 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 59 | La Unión | Hito 6 | Hito 6 -05400 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3748 | 187.4 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
420 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 60 | La Unión | Hito 6 | Hito 6 -05400 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3748 | 187.4 | Infomes finales | 3 | En Progreso
421 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 61 | Necoclí | Hito 6 | Hito 6 -05490 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 8686 | 434.3 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
422 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 62 | Necoclí | Hito 6 | Hito 6 -05490 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 8686 | 434.3 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
423 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 63 | Necoclí | Hito 6 | Hito 6 -05490 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 8686 | 434.3 | Infomes finales | 3 | En Progreso
424 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 64 | Olaya | Hito 6 | Hito 6 -05501 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 1955 | 97.75 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
425 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 65 | Olaya | Hito 6 | Hito 6 -05501 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 1955 | 97.75 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
426 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 66 | Olaya | Hito 6 | Hito 6 -05501 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 1955 | 97.75 | Infomes finales | 3 | En Progreso
427 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 67 | Puerto Berrío | Hito 6 | Hito 6 -05579 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 2232 | 111.6 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
428 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 68 | Puerto Berrío | Hito 6 | Hito 6 -05579 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 2232 | 111.6 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
429 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 69 | Puerto Berrío | Hito 6 | Hito 6 -05579 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 2232 | 111.6 | Infomes finales | 3 | En Progreso
430 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 70 | Puerto Triunfo | Hito 6 | Hito 6 -05591 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 1442 | 72.1 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
431 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 71 | Puerto Triunfo | Hito 6 | Hito 6 -05591 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 1442 | 72.1 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
432 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 72 | Puerto Triunfo | Hito 6 | Hito 6 -05591 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 1442 | 72.1 | Infomes finales | 3 | En Progreso
433 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 73 | San Carlos | Hito 6 | Hito 6 -05649 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 6098 | 304.9 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
434 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 74 | San Carlos | Hito 6 | Hito 6 -05649 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 6098 | 304.9 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
435 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 75 | San Carlos | Hito 6 | Hito 6 -05649 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 6098 | 304.9 | Infomes finales | 3 | En Progreso
436 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 76 | San Juan De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05659 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3662 | 183.1 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
437 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 77 | San Juan De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05659 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3662 | 183.1 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
438 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 78 | San Juan De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05659 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3662 | 183.1 | Infomes finales | 3 | En Progreso
439 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 79 | San Pedro De Los Milagros | Hito 6 | Hito 6 -05664 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5702 | 285.1 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
440 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 80 | San Pedro De Los Milagros | Hito 6 | Hito 6 -05664 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5702 | 285.1 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
441 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 81 | San Pedro De Los Milagros | Hito 6 | Hito 6 -05664 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5702 | 285.1 | Infomes finales | 3 | En Progreso
442 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 82 | San Pedro De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05665 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 4592 | 229.6 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
443 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 83 | San Pedro De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05665 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 4592 | 229.6 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
444 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 84 | San Pedro De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05665 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 4592 | 229.6 | Infomes finales | 3 | En Progreso
445 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 85 | San Rafael | Hito 6 | Hito 6 -05667 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5075 | 253.75 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
446 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 86 | San Rafael | Hito 6 | Hito 6 -05667 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5075 | 253.75 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
447 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 87 | San Rafael | Hito 6 | Hito 6 -05667 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 5075 | 253.75 | Infomes finales | 3 | En Progreso
448 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 88 | Santa Fé De Antioquia | Hito 6 | Hito 6 -05042 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 8635 | 431.75 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
449 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 89 | Santa Fé De Antioquia | Hito 6 | Hito 6 -05042 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 8635 | 431.75 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
450 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 90 | Santa Fé De Antioquia | Hito 6 | Hito 6 -05042 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 8635 | 431.75 | Infomes finales | 3 | En Progreso
451 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 91 | Santa Rosa De Osos | Hito 6 | Hito 6 -05686 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 8460 | 423 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
452 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 92 | Santa Rosa De Osos | Hito 6 | Hito 6 -05686 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 8460 | 423 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
453 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 93 | Santa Rosa De Osos | Hito 6 | Hito 6 -05686 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 8460 | 423 | Infomes finales | 3 | En Progreso
454 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 94 | Sonsón | Hito 6 | Hito 6 -05756 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 9619 | 480.95 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
455 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 95 | Sonsón | Hito 6 | Hito 6 -05756 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 9619 | 480.95 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
456 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 96 | Sonsón | Hito 6 | Hito 6 -05756 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 9619 | 480.95 | Infomes finales | 3 | En Progreso
457 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 97 | Sopetrán | Hito 6 | Hito 6 -05761 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 7800 | 390 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
458 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 98 | Sopetrán | Hito 6 | Hito 6 -05761 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 7800 | 390 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
459 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 99 | Sopetrán | Hito 6 | Hito 6 -05761 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 7800 | 390 | Infomes finales | 3 | En Progreso
460 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 100 | Urrao | Hito 6 | Hito 6 -05847 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 6557 | 327.85 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
461 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 2 | 101 | Urrao | Hito 6 | Hito 6 -05847 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 6557 | 327.85 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
462 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 3 | 102 | Urrao | Hito 6 | Hito 6 -05847 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 6557 | 327.85 | Infomes finales | 3 | En Progreso
463 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 103 | Venecia | Hito 6 | Hito 6 -05861 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3023 | 151.15 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
464 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 104 | Venecia | Hito 6 | Hito 6 -05861 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3023 | 151.15 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
465 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 105 | Venecia | Hito 6 | Hito 6 -05861 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 3023 | 151.15 | Infomes finales | 3 | En Progreso
466 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 106 | Yarumal | Hito 6 | Hito 6 -05887 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 4233 | 211.65 | Ajuste al producto final | 3 | En Progreso
467 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 2 | 107 | Yarumal | Hito 6 | Hito 6 -05887 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 4233 | 211.65 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 3 | En Progreso
468 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 3 | 108 | Yarumal | Hito 6 | Hito 6 -05887 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  |  | 0.05 | 4233 | 211.65 | Infomes finales | 3 | En Progreso
469 | 05002 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 7 | Hito 7 -05002 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 7449 | 372.45 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
470 | 05030 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 2 | Amagá | Hito 7 | Hito 7 -05030 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 5775 | 288.75 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
471 | 05031 | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 3 | Amalfi | Hito 7 | Hito 7 -05031 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 4054 | 202.7 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
472 | 05045 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 4 | Apartadó | Hito 7 | Hito 7 -05045 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 3960 | 198 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
473 | 05051 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 5 | Arboletes | Hito 7 | Hito 7 -05051 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 3762 | 188.1 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
474 | 05091 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 6 | Betania | Hito 7 | Hito 7 -05091 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 2473 | 123.65 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
475 | 05147 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 7 | Carepa | Hito 7 | Hito 7 -05147 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 5266 | 263.3 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
476 | 05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 8 | Caucasia | Hito 7 | Hito 7 -05154 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 3955 | 197.75 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
477 | 05172 | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 9 | Chigorodó | Hito 7 | Hito 7 -05172 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 3011 | 150.55 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
478 | 05101 | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 10 | Ciudad Bolívar | Hito 7 | Hito 7 -05101 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 3593 | 179.65 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
479 | 05197 | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 11 | Cocorná | Hito 7 | Hito 7 -05197 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 7277 | 363.85 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
480 | 05237 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 12 | Donmatías | Hito 7 | Hito 7 -05237 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 3066 | 153.3 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
481 | 05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 13 | El Santuario | Hito 7 | Hito 7 -05697 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 5441 | 272.05 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
482 | 05264 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 14 | Entrerríos | Hito 7 | Hito 7 -05264 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 2473 | 123.65 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
483 | 05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 15 | Guarne | Hito 7 | Hito 7 -05318 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 16871 | 843.55 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
484 | 05321 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 16 | Guatapé | Hito 7 | Hito 7 -05321 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 2640 | 132 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
485 | 05368 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 17 | Jericó | Hito 7 | Hito 7 -05368 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-12 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 3009 | 150.45 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
486 | 05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 18 | La Ceja | Hito 7 | Hito 7 -05376 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 5747 | 287.35 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
487 | 05390 | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 19 | La Pintada | Hito 7 | Hito 7 -05390 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 463 | 23.15 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
488 | 05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 20 | La Unión | Hito 7 | Hito 7 -05400 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 3748 | 187.4 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
489 | 05490 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 21 | Necoclí | Hito 7 | Hito 7 -05490 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 8686 | 434.3 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
490 | 05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 22 | Olaya | Hito 7 | Hito 7 -05501 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 1955 | 97.75 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
491 | 05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 23 | Puerto Berrío | Hito 7 | Hito 7 -05579 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 2232 | 111.6 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
492 | 05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 24 | Puerto Triunfo | Hito 7 | Hito 7 -05591 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 1442 | 72.1 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
493 | 05649 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 25 | San Carlos | Hito 7 | Hito 7 -05649 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 6098 | 304.9 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
494 | 05659 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 26 | San Juan De Urabá | Hito 7 | Hito 7 -05659 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 3662 | 183.1 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
495 | 05664 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 27 | San Pedro De Los Milagros | Hito 7 | Hito 7 -05664 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 5702 | 285.1 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
496 | 05665 | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 28 | San Pedro De Urabá | Hito 7 | Hito 7 -05665 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 4592 | 229.6 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
497 | 05667 | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 29 | San Rafael | Hito 7 | Hito 7 -05667 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 5075 | 253.75 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
498 | 05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 30 | Santa Fé De Antioquia | Hito 7 | Hito 7 -05042 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 8635 | 431.75 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
499 | 05686 | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 31 | Santa Rosa De Osos | Hito 7 | Hito 7 -05686 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 8460 | 423 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
500 | 05756 | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 32 | Sonsón | Hito 7 | Hito 7 -05756 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 9619 | 480.95 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
501 | 05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 33 | Sopetrán | Hito 7 | Hito 7 -05761 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 7800 | 390 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
502 | 05847 | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 34 | Urrao | Hito 7 | Hito 7 -05847 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-12 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 6557 | 327.85 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
503 | 05861 | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 35 | Venecia | Hito 7 | Hito 7 -05861 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-12 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 3023 | 151.15 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
504 | 05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 36 | Yarumal | Hito 7 | Hito 7 -05887 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 |  |  | 0.05 | 4233 | 211.65 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 1 | En Progreso
505 | Total | [15 empty] | 1272628 | 7449 |  | 1224

## avance_especifico
ID | Código_DANE | Hito_CODDANE | Subregión | Zona | NombreMunicipio | Convocatoria | Lote_Sublote | Propuesta_Lote_Sublote | Name_Operador | Contrato | Fecha_ActaInicio | Sector Actualización | Modo_Trabajo | %Ejecucion_Fisica | Valor_Ejecutado | %Ejecucion_Financiera | Hito 1 | Fecha_Aprobacion_Hito1 | Hito 2 | Fecha_Aprobacion_Hito2 | Estado_Hito | Fecha_Limite_Hito | Estado | DíasAtraso | Es_GerenciaCatastro | Predios_Urbanos | Predios_Rurales | Predios_Totales | Predios_Urbanos_Actualizar | Predios_Rurales_Actualizar | Predios_Totales_Actualizar | Area_Urbana_HA | Area_Rural_HA | Área Actualización | Valor_Barrido_Propuesta | Valor_Operador | ValorMAXBarrido_Rural | ValorMAX_Barrido_Urbano | Valor MAX_Mun | Carto_Urbana | Carto_Rural | Centros_Poblados | Estado2 | TERRITORIOS+ | Vínculo | Vínculo2 | Correo_Oficial | Name_mun_sintildes | Num_Vdas_DANE | Area_km2_IGAC | Poblacion_DANE_2018 | Categoria
1 | 05501 | Hito 1 -05501 | OCCIDENTE | Cauca Medio | Olaya | CP004 | 1A | CP004_1A | Fundación Forjando Futuros F.F. | 181-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.1 | 0 | 0 | Hito 1 - Aprobado | 2024-07-31 |  |  | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-01 | Completo |  | SI | 590 | 1955 | 2545 | 941.64 | 2919.84 | 3861.48 | 26.6238 | 8684.2773 | 8710.9011 | 750796347.75 | 750796347.75 | 647678908.8 | 142633035.72 | 790311944.52 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpGN1DnDGQZAjo4Av9MrdNoBWqx1TjLmTktOCn4Wb9lWfQ | Fundación Forjando Futuros F.F. | licitaciones@forjandofuturos.org | Olaya | 11 | 86.9739 | 3224 | 6
2 | 05031 | Hito 1 -05031 | NORDESTE | Meseta | Amalfi | CP004 | 1B | CP004_1B | FLYNORTH S.A.S | 178-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 5042 | 4054 | 9096 | 5747.88 | 4540.48 | 10288.36 | 120.8755 | 119504.1707 | 119625.0462 | 1783925006 | 1783925006 | 1007169273.6 | 870648627.24 | 1877817900.84 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/Et0J5t73rrVLk_fpoItRXGUBMntj0aPrT6k7t2t5Alc2zA | FLYNORTH S.A.S | ricardo.ramos@flynorth.com.co | Amalfi | 56 | 1208.3276 | 27496 | 6
3 | 05002 | Hito 1 -05002 | ORIENTE | Páramo | Abejorral | CP004 | 1C | CP004_1C | GREENOAK S.A.S. | 173-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 3400 | 7449 | 10849 | 3876 | 8342.88 | 12218.88 | 92.6741 | 50203.4132 | 50296.0873 | 2315840640.5 | 2315840640.5 | 1850617641.6 | 587109348 | 2437726989.6 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/Ev4yAKZNiTJOvV8ieB9OlqcBJ6PBKObYgrrYYBTCjsN6pg | GREENOAK S.A.S. | gerencia@greenoaksi.co | Abejorral | 64 | 506.9528 | 20602 | 6
4 | 05154 | Hito 1 -05154 | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | Caucasia | CP004 | 1D | CP004_1D | ENINCO S.A. | 172-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 25939 | 3955 | 29894 | 29570.46 | 4429.6 | 34000.06 | 2559.9986 | 163218.5581 | 165778.5567 | 5352466156 | 5352466156 | 982573872 | 4479126287.58 | 5461700159.58 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EsU6HKfUItpMt5XL40ZBuK0BzznT0QB-V_2O574-Bykpeg | ENINCO S.A. | catastrocaucasia@eninco.com.co | Caucasia | 45 | 1428.2394 | 96927 | 5
5 | 05147 | Hito 1 -05147 | URABA | Urabá Centro | Carepa | CP004 | 2A | CP004_2A | TOPOCARTO S.A.S. | 174-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.05 | 0 | 0 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  |  |  | Hito 1 - En Revisión Interventoría | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 10914 | 5266 | 16180 | 14374.26 | 6919.36 | 21293.62 | 180.251 | 36678.3401 | 36858.5911 | 3637921425 | 7037666052 | 1534852435.2 | 2177312284.98 | 3712164720.18 | Carto 1k - 2023 | Rural 10k - 2023 | Casa Verde, El Encanto, Piedras Blancas y Zungo (PBOT 2023) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EoxXtpl50bVIuQf6qjBTUkABBPFqtK34ihCgQMUY0A0jnQ | TOPOCARTO S.A.S. | sastopocarto@gmail.com | Carepa | 32 | 387.4353 | 51947 | 6
6 | 05172 | Hito 1 -05172 | URABA | Urabá Centro | Chigorodó | CP004 | 2A | CP004_2A | TOPOCARTO S.A.S. | 174-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.05 | 0 | 0 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  |  |  | Hito 1 - En Revisión Interventoría | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 15758 | 3011 | 18769 | 17964.12 | 3372.32 | 21336.44 | 318.7037 | 68207.156 | 68525.8597 | 3399744627 | 7037666052 | 748048022.4 | 2721079148.76 | 3469127171.16 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EoxXtpl50bVIuQf6qjBTUkABBPFqtK34ihCgQMUY0A0jnQ | TOPOCARTO S.A.S. | sastopocarto@gmail.com | Chigorodo | 34 | 721.9817 | 60775 | 6
7 | 05761 | Hito 1 -05761 | OCCIDENTE | Cauca Medio | Sopetrán | CP004 | 2B | CP004_2B | GeoSAT S.A.S. | 177-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.05 | 0 | 0 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  |  |  | Hito 1 - En Revisión Interventoría | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 5079 | 7800 | 12879 | 5790.06 | 8736 | 14526.06 | 362.4513 | 20511.5889 | 20874.0402 | 2674114414 | 8631970639 | 1937819520 | 877037758.38 | 2814857278.38 | Carto 1k - 2023 | Rural 2k - 2023 | Son centros poblados urbanos: Horizontes, Córdoba y San Nicolás de Bary (Acuerdo 012 de 2007) | Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/Eg2upyoOZS9PhofRl2CURYsBzzew9kDpp2JMrSWJ1dXeeQ | GeoSAT S.A.S. | info@geosat.com.co | Sopetran | 34 | 219.0365 | 15753 | 6
8 | 05376 | Hito 1 -05376 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | La Ceja | CP004 | 2B | CP004_2B | GeoSAT S.A.S. | 177-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.05 | 0 | 0 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  |  |  | Hito 1 - En Revisión Interventoría | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 28050 | 5747 | 33797 | 31977 | 6436.64 | 38413.64 | 466.3707 | 12578.8385 | 13045.2092 | 5957856225 | 8631970639 | 1427775484.8 | 4843652121 | 6271427605.8 | Carto 1k - 2023 | Rural 2k - 2023 | El tambo, San José, San Judás, Toledo, Vueltecitas (decreto 134, adiciones al decreto municipal 131 de 2018) | Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/Eg2upyoOZS9PhofRl2CURYsBzzew9kDpp2JMrSWJ1dXeeQ | GeoSAT S.A.S. | jsmarulanda@geosat.com.co | La Ceja | 17 | 132.6667 | 69399 | 3
9 | 05490 | Hito 1 -05490 | URABA | Urabá Norte | Necoclí | CP004 | 2D | CP004_2D | ARBITRIUM S.A.S. | 176-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 6359 | 8686 | 15045 | 7249.26 | 9728.32 | 16977.58 | 282.1455 | 125321.7547 | 125603.9002 | 3142042993 | 7912519500 | 2157935942.4 | 1098067159.98 | 3256003102.38 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpRCLOLeScpOhoRR21QigYIBgqQfJNWiwUvD8igzn0j_ew | ARBITRIUM S.A.S. | gerenciacatastro@arbitrium.com.co | Necocli | 105 | 1256.1145 | 44811 | 6
10 | 05665 | Hito 1 -05665 | URABA | Urabá Norte | San Pedro De Urabá | CP004 | 2D | CP004_2D | ARBITRIUM S.A.S. | 176-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 3403 | 4592 | 7995 | 4579.38 | 6378.4 | 10957.78 | 290.2103 | 60736.779 | 61026.9892 | 2034711296 | 7912519500 | 1414856688 | 693652426.74 | 2108509114.74 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpRCLOLeScpOhoRR21QigYIBgqQfJNWiwUvD8igzn0j_ew | ARBITRIUM S.A.S. | gerenciacatastro@arbitrium.com.co | San Pedro De Uraba | 60 | 602.6514 | 32646 | 6
11 | 05659 | Hito 1 -05659 | URABA | Urabá Norte | San Juan De Urabá | CP004 | 2D | CP004_2D | ARBITRIUM S.A.S. | 176-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 1429 | 3662 | 5091 | 1629.06 | 4101.44 | 5730.5 | 50.1312 | 26513.155 | 26563.2862 | 1116061125 | 7912519500 | 909781420.8 | 246758605.38 | 1156540026.18 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpRCLOLeScpOhoRR21QigYIBgqQfJNWiwUvD8igzn0j_ew | ARBITRIUM S.A.S. | info@arbitrium.com.co | San Juan De Uraba | 35 | 252.026 | 21279 | 6
12 | 05051 | Hito 1 -05051 | URABA | Urabá Norte | Arboletes | CP004 | 2D | CP004_2D | ARBITRIUM S.A.S. | 176-2024 | 02/07/2024 | RURAL | XTF | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 3587 | 3762 | 7349 |  | 7566.72 | 7566.72 |  | 74752.2563 | 74752.2563 | 1619704086 | 7912519500 | 1678449830.4 | 0 | 1678449830.4 | Carto 1k - 2023 | Rural 10k - 2023 | El Carmelo, La Candelaria CENTROS POBLADOS RURALES (PBOT 2022) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpRCLOLeScpOhoRR21QigYIBgqQfJNWiwUvD8igzn0j_ew | ARBITRIUM S.A.S. | info@arbitrium.com.co | Arboletes | 62 | 754.3945 | 30984 | 6
13 | 05318 | Hito 1 -05318 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | Guarne | CP004 | 2E | CP004_2E | PCC S.A.S. | 175-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.1 | 0 | 0 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-20 |  |  | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-01 | Completo |  | SI | 8592 | 16871 | 25463 | 9794.88 | 18895.52 | 28690.4 | 146.643 | 15174.9121 | 15321.5552 | 5391310900 | 8592345419 | 4191404246.4 | 1483659858.24 | 5675064104.64 | Carto 1k - 2023 | Rural 2k - 2023 | No se reportan centros ni zonas urbanas diferentes a la cabecera municipal (PBOT 2015) (PBOT 2022- modifica las normas urbanisticas) | Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/ElloYptKNKRGoUm7NIcGKGcBF_MaYwujOXtc6uwq-QST7g | PCC S.A.S. | pcc@pcc.com.co | Guarne | 37 | 152.1557 | 59073 | 2
14 | 05697 | Hito 1 -05697 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | El Santuario | CP004 | 2E | CP004_2E | PCC S.A.S. | 175-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.1 | 0 | 0 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-20 |  |  | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-01 | Completo |  | SI | 11685 | 5441 | 17126 | 13320.9 | 6093.92 | 19414.82 | 168.2542 | 7800.2263 | 7968.4805 | 3201034519 | 8592345419 | 1351753334.4 | 2017756685.7 | 3369510020.1 | Carto 1k - 2023 | Rural 2k - 2023 | No se reportan los centros poblado scomo zonas urbanas: La Piñuela, El Molino (PBOT 2022) | Cumple | SI | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/ElloYptKNKRGoUm7NIcGKGcBF_MaYwujOXtc6uwq-QST7g | PCC S.A.S. | pcc@pcc.com.co | El Santuario | 35 | 83.411 | 37173 | 6
15 | 05091 | Hito 1 -05091 | SUROESTE | San Juan | Betania | CP004 | 3A | CP004_3A | AMUNORTE | 179-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0 | 0 | 0 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 1168 | 2473 | 3641 | 1331.52 | 2769.76 | 4101.28 | 19.5312 | 19164.4198 | 19183.951 | 807068598 | 10380685388 | 614388163.2 | 201689328.96 | 816077492.16 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | Sin centros poblados (EOT 2005) | Cumple | SI | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpvFslS2EbZHklQojBmW3M8BAISCYQ3CcfF88CLP44MUqQ | AMUNORTE | actualizaciones.amunorte@gmail.com | Betania | 28 | 180.5264 | 10444 | 6
16 | 05101 | Hito 1 -05101 | SUROESTE | San Juan | Ciudad Bolívar | CP004 | 3A | CP004_3A | AMUNORTE | 179-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.05 | 0 | 0 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  |  |  | Hito 1 - En Revisión Interventoría | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 5398 | 3593 | 8991 | 6153.72 | 4024.16 | 10177.88 | 105.6576 | 25523.7166 | 25629.3742 | 1806900340 | 10380685388 | 892639171.2 | 932122429.56 | 1824761600.76 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | Area urbana de los corregimientos San Bernardo de los Farallones, Alfonso Lopez catalogados como suelo urbano (PBOT,2017) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpvFslS2EbZHklQojBmW3M8BAISCYQ3CcfF88CLP44MUqQ | AMUNORTE | actualizaciones.amunorte@gmail.com | Ciudad Bolivar | 18 | 260.4505 | 26721 | 6
17 | 05390 | Hito 1 -05390 | SUROESTE | Cartama | La Pintada | CP004 | 3A | CP004_3A | AMUNORTE | 179-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.05 | 0 | 0 | Hito 1 - En Revisión Interventoría |  |  |  | Hito 1 - En Revisión Interventoría | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 2775 | 463 | 3238 | 3163.5 | 518.56 | 3682.06 | 98.3829 | 6337.6765 | 6436.0594 | 589304100 | 10380685388 | 115026979.2 | 479184835.5 | 594211814.7 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | No se reportan centros ni zonas urbanas diferentes a la cabecera municipal (EOT 2023)- DANE reporta centro poblado La Bocanada | Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpvFslS2EbZHklQojBmW3M8BAISCYQ3CcfF88CLP44MUqQ | AMUNORTE | actualizaciones.amunorte@gmail.com | La Pintada | 3 | 54.2984 | 8593 | 6
18 | 05042 | Hito 1 -05042 | OCCIDENTE | Cauca Medio | Santa Fé De Antioquia | CP004 | 3A | CP004_3A | AMUNORTE | 179-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0 | 0 | 0 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 8975 | 8635 | 17610 | 10231.5 | 9671.2 | 19902.7 | 228.599 | 51562.8331 | 51791.4321 | 3658091788 | 10380685388 | 2145265584 | 1549795999.5 | 3695061583.5 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpvFslS2EbZHklQojBmW3M8BAISCYQ3CcfF88CLP44MUqQ | AMUNORTE | contratosamunorte2@gmail.com | Santa Fe De Antioquia | 42 | 525.5719 | 27421 | 5
19 | 05686 | Hito 1 -05686 | NORTE | Río Grande y Chico | Santa Rosa De Osos | CP004 | 3A | CP004_3A | AMUNORTE | 179-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0 | 0 | 0 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 8415 | 8460 | 16875 | 9593.1 | 9475.2 | 19068.3 | 542.1149 | 86273.3159 | 86815.4308 | 3519320562 | 10380685388 | 2101788864 | 1453095636.3 | 3554884500.3 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpvFslS2EbZHklQojBmW3M8BAISCYQ3CcfF88CLP44MUqQ | AMUNORTE | contratosamunorte2@gmail.com | Santa Rosa De Osos | 73 | 864.4991 | 38463 | 5
20 | 05030 | Hito 1 -05030 | SUROESTE | Sinifaná | Amagá | CP004 | 3C | CP004_3C | SICO S.A.S. | 180-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 5551 | 5775 | 11326 | 7959 | 8734.41 | 16693.41 | 203.8288 | 8076.2555 | 8280.0843 | 3124988437.5 | 10783518375 | 1937466826.2 | 1205573607 | 3143040433.2 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | Camilo C, La Clarita, Minas (EOT 1999) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EgopMGgVGxJAs-Mww3Sq9iEBQIW_vnFfzPpQyx1WY9-Bkw | SICO S.A.S. | sicosas2020@gmail.com | Amaga | 21 | 84.119 | 31768 | 5
21 | 05045 | Hito 1 -05045 | URABA | Urabá Centro | Apartadó | CP004 | 3C | CP004_3C | SICO S.A.S. | 180-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-01 | Atrasado | 21 | SI | 32004 | 3960 | 35964 | 43656.9 | 4800.32 | 48457.22 | 1908.1035 | 52518.7034 | 54426.8069 | 7658529937.5 | 10783518375 | 1064806982.4 | 6612841613.7 | 7677648596.1 | Carto 1k - 2023 | Rural 10k - 2023 | Bernardo Jaramillo, Ocho de Febrero, Pueblo Nuevo y José Joaquín Vélez (EOT 2023) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EgopMGgVGxJAs-Mww3Sq9iEBQIW_vnFfzPpQyx1WY9-Bkw | SICO S.A.S. | sicosas2020@gmail.com | Apartado | 50 | 535.3647 | 129751 | 3
22 | 05861 | Hito 1 -05861 | SUROESTE | Sinifaná | Venecia | CP005 | 1 | CP005_1 | CADEC S.A.S. | 195-2024 | 12/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0 | 0 | 0 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador | 2024-08-11 | Atrasado | 11 | SI | 3763 | 3023 | 6786 | 4289.82 | 3385.76 | 7675.58 | 139.9203 | 14086.5176 | 14226.4379 | 1400821188 | 3039546986 | 751029283.2 | 649791904.86 | 1400821188.06 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | Se catalogan como centros urbanos a las áreas urbanas de los corregimientos de la Mina y Bolombolo (Acuerdo 026 de 2000) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EoIBazmTLzRGiLPjeM_AJM8BsEUr31kNIZyA8cqcNskp0g | CADEC S.A.S. | cadecsas2023@gmail.com | Venecia | 15 | 139.6346 | 11897 | 6
23 | 05368 | Hito 1 -05368 | SUROESTE | Cartama | Jericó | CP005 | 1 | CP005_1 | CADEC S.A.S. | 195-2024 | 12/07/2024 | URBANO | BCGS | 0 | 0 | 0 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador | 2024-08-11 | Atrasado | 11 | SI | 3121 | 3009 | 6130 | 3759.72 | 0 | 3759.72 | 129.3544 |  | 129.3544 | 569496068 | 3039546986 | 0 | 569496067.56 | 569496067.56 | Carto 1k - 2023 | Rural 2k - 2023 | No se reportan centros poblados | Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EoIBazmTLzRGiLPjeM_AJM8BsEUr31kNIZyA8cqcNskp0g | CADEC S.A.S. | cadecsas2023@gmail.com | Jerico | 31 | 204.9712 | 13919 | 6
24 | 05847 | Hito 1 -05847 | SUROESTE | Penderisco | Urrao | CP005 | 1 | CP005_1 | CADEC S.A.S. | 195-2024 | 12/07/2024 | URBANO | BCGS | 0 | 0 | 0 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador | 2024-08-11 | Atrasado | 11 | SI | 6192 | 6557 | 12749 | 7058.88 | 0 | 7058.88 | 182.6896 |  | 182.6896 | 1069229730 | 3039546986 | 0 | 1069229730.24 | 1069229730.24 | Carto 1k - 2023 | Rural 10k - 2023 | Centro poblado perimetro urbano de La Encarnación (Acuerdo 090 de 2011) | No Cumple | SI | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EoIBazmTLzRGiLPjeM_AJM8BsEUr31kNIZyA8cqcNskp0g | CADEC S.A.S. | cadecsas2023@gmail.com | Urrao | 57 | 2563.8497 | 31355 | 6
25 | 05579 | Hito 1 -05579 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | Puerto Berrío | CP005 | 2 | CP005_2 | INCACIF LTDA S.A.S. | 196-2024 | 10/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-09 | Atrasado | 13 | SI | 11876 | 2232 | 14108 | 13538.64 | 2499.84 | 16038.48 | 363.714 | 118213.7054 | 118577.4194 | 2605252926 | 3706021745 | 554514508.8 | 2050738416.72 | 2605252925.52 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EsDeY3OqDXhEqNDoZWNfP1UB-65SC_dewPb6e5vUnznlaQ | INCACIF LTDA S.A.S. | incacif@gmail.com | Puerto Berrio | 21 | 1218.9316 | 41345 | 6
26 | 05591 | Hito 1 -05591 | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | Puerto Triunfo | CP005 | 2 | CP005_2 | INCACIF LTDA S.A.S. | 196-2024 | 10/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-09 | Atrasado | 13 | SI | 4300 | 1442 | 5742 | 4902 | 1615.04 | 6517.04 | 190.9971 | 35458.3664 | 35649.3635 | 1100768819 | 3706021745 | 358248172.8 | 742520646 | 1100768818.8 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EsDeY3OqDXhEqNDoZWNfP1UB-65SC_dewPb6e5vUnznlaQ | INCACIF LTDA S.A.S. | incacif@gmail.com | Puerto Triunfo | 12 | 369.5836 | 19268 | 6
27 | 05400 | Hito 1 -05400 | ORIENTE | Valle de San Nicolás | La Unión | CP005 | 3 | CP005_3 | UT GESTIÓN DEL TERRITORIO | 199-2024 | 11/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0 | 0 | 0 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador | 2024-08-10 | Atrasado | 12 | SI | 5492 | 3748 | 9240 | 6260.88 | 4197.76 | 10458.64 | 172.786 | 16332.6131 | 16505.3992 | 1841911371.02 | 5457945571.68 | 931147123.2 | 948354276.24 | 1879501399.44 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | Se reporta como centro poblado con comportamiento urbano a la cebecera del corregimiento de Mesopotamia (Acuerdo 014 de 2018) | No Cumple | SI | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/Ejcba0lNsudNkezrEE7OswoBCdDT6hNMjb0GwTDk8yjoBw | UT GESTIÓN DEL TERRITORIO | gerencia@utgestiondelterritorio.com | La Union | 24 | 167.6703 | 22742 | 6
28 | 05756 | Hito 1 -05756 | ORIENTE | Páramo | Sonsón | CP005 | 3 | CP005_3 | UT GESTIÓN DEL TERRITORIO | 199-2024 | 11/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0 | 0 | 0 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador | 2024-08-10 | Atrasado | 12 | SI | 7529 | 9619 | 17148 | 8583.06 | 10773.28 | 19356.34 | 237.5325 | 129338.5614 | 129576.0939 | 3616034200.66 | 5457945571.68 | 2389728969.6 | 1300101847.38 | 3689830816.98 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/Ejcba0lNsudNkezrEE7OswoBCdDT6hNMjb0GwTDk8yjoBw | UT GESTIÓN DEL TERRITORIO | gerencia@utgestiondelterritorio.com | Sonson | 96 | 1345.6236 | 37193 | 5
29 | 05197 | Hito 1 -05197 | ORIENTE | Bosques | Cocorná | CP005 | 4 | CP005_4 | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | 197-2024 | 11/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-10 | Atrasado | 12 | SI | 3537 | 7277 | 10814 | 4032.18 | 8150.24 | 12182.42 | 66.6356 | 23944.7693 | 24011.4049 | 2418652638 | 7777432352 | 1807886236.8 | 610766401.14 | 2418652637.94 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EthVQMamfldHnkE7o9Td-S8B4O4G3K-BR0isPQpWln3UdQ | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | proyectos@jorgegaitanconsultoria.com | Cocorna | 77 | 241.6326 | 15063 | 6
30 | 05321 | Hito 1 -05321 | ORIENTE | Embalses | Guatapé | CP005 | 4 | CP005_4 | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | 197-2024 | 11/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-10 | Atrasado | 12 | SI | 3547 | 2640 | 6187 | 4043.58 | 2956.8 | 7000.38 | 96.8083 | 7564.9513 | 7661.7595 | 1268370569 | 7777432352 | 655877376 | 612493193.34 | 1268370569.34 | Carto 1k - 2023 | Rural 2k - 2023 | No se reportan centros ni zonas urbanas diferentes a la cabecera municipal (EOT 2018) | Cumple | SI | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EthVQMamfldHnkE7o9Td-S8B4O4G3K-BR0isPQpWln3UdQ | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | proyectos@jorgegaitanconsultoria.com | Guatape | 9 | 83.2817 | 8844 | 6
31 | 05649 | Hito 1 -05649 | ORIENTE | Embalses | San Carlos | CP005 | 4 | CP005_4 | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | 197-2024 | 11/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-10 | Atrasado | 12 | SI | 4320 | 6098 | 10418 | 4924.8 | 6829.76 | 11754.56 | 230.9771 | 70961.2784 | 71192.2555 | 2260951594 | 7777432352 | 1514977363.2 | 745974230.4 | 2260951593.6 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EthVQMamfldHnkE7o9Td-S8B4O4G3K-BR0isPQpWln3UdQ | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | proyectos@jorgegaitanconsultoria.com | San Carlos | 74 | 717.3076 | 16056 | 6
32 | 05667 | Hito 1 -05667 | ORIENTE | Embalses | San Rafael | CP005 | 4 | CP005_4 | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | 197-2024 | 11/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.08 | 0 | 0 | Hito 1 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 1 - En revisión observaciones operador | 2024-08-10 | Atrasado | 12 | SI | 3293 | 5075 | 8368 | 3754.02 | 5684 | 9438.02 | 87.4046 | 35347.8831 | 35435.2877 | 1829457551 | 7777432352 | 1260824880 | 568632671.46 | 1829457551.46 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | No se reportan centros poblados urbanos (Acuerdo 012 de 2019) | Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EthVQMamfldHnkE7o9Td-S8B4O4G3K-BR0isPQpWln3UdQ | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | proyectos@jorgegaitanconsultoria.com | San Rafael | 57 | 363.6931 | 15906 | 6
33 | 05237 | Hito 1 -05237 | NORTE | Río Grande y Chico | Donmatías | CP005 | 5 | CP005_5 | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | 200-2024 | 10/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0 | 0 | 0 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador | 2024-08-09 | Atrasado | 13 | SI | 6251 | 3066 | 9317 | 7126.14 | 3433.92 | 10560.06 | 76.9897 | 19503.6476 | 19580.6373 | 1841129939 | 7961061115 | 761712134.4 | 1079417804.22 | 1841129938.62 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | Corregimiento de Bellavista (EOT 2023) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EqwbvBPH6n9Hr5sAqeKK3W0BxM2ne38SteuV3dbe2o-J6g | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | orlando.robby@skaphe.com | Donmatias | 18 | 203.2164 | 20018 | 6
34 | 05264 | Hito 1 -05264 | NORTE | Río Grande y Chico | Entrerríos | CP005 | 5 | CP005_5 | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | 200-2024 | 10/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0 | 0 | 0 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador | 2024-08-09 | Atrasado | 13 | SI | 3041 | 2473 | 5514 | 4331.25 | 3871.26 | 8202.51 | 92.0132 | 21522.816 | 21614.8292 | 1514790324 | 7961061115 | 858722893.2 | 656067431.25 | 1514790324.45 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EqwbvBPH6n9Hr5sAqeKK3W0BxM2ne38SteuV3dbe2o-J6g | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | orlando.robby@skaphe.com | Entrerrios | 11 | 214.1354 | 11912 | 6
35 | 05887 | Hito 1 -05887 | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | Yarumal | CP005 | 5 | CP005_5 | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | 200-2024 | 10/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0 | 0 | 0 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador | 2024-08-09 | Atrasado | 13 | SI | 12375 | 4233 | 16608 | 14107.5 | 4740.96 | 18848.46 | 265.5222 | 70697.3534 | 70962.8756 | 3188545095 | 7961061115 | 1051639747.2 | 2136905347.5 | 3188545094.7 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EqwbvBPH6n9Hr5sAqeKK3W0BxM2ne38SteuV3dbe2o-J6g | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | orlando.robby@skaphe.com | Yarumal | 52 | 738.0021 | 43340 | 6
36 | 05664 | Hito 1 -05664 | NORTE | Río Grande y Chico | San Pedro De Los Milagros | CP005 | 5 | CP005_5 | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | 200-2024 | 10/07/2024 | RURAL | XTF | 0 | 0 | 0 | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador |  |  |  | Hito 1 - Sin Entregar por el Operador | 2024-08-09 | Atrasado | 13 | SI | 6426 | 5702 | 12128 |  | 6386.24 | 6386.24 |  | 23901.7985 | 23901.7985 | 1416595757 | 7961061115 | 1416595756.8 | 0 | 1416595756.8 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 |  |  | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EqwbvBPH6n9Hr5sAqeKK3W0BxM2ne38SteuV3dbe2o-J6g | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | orlando.robby@skaphe.com | San Pedro De Los Milagros | 19 | 220.9996 | 23244 | 6