## avance_especifico
ID | Código_DANE | Redes_Territoriales | Subregión | Zona | Cantidad | Nro_Orden | Nro_Orden_Hito | NombreMunicipio | Hitos/Forma de Pago | TEMP | Forma de pago | Duración Días | Fecha_ActaInicio | Fecha Limite | Fecha_Aprobacion | Estado_Hito | Estado_ | Entregables_ | % De Pago | Valor_Operador | Valor_Pago | Entregables | validador | Estado | Dias_Atraso
1 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 1 | Hito 1 -05002 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 2315840640.5 | 463168128.1 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
2 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 2 | Abejorral | Hito 1 | Hito 1 -05002 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 2315840640.5 | 463168128.1 | Plan de Trabajo | 0
3 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 3 | Abejorral | Hito 1 | Hito 1 -05002 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 2315840640.5 | 463168128.1 | Plan de Calidad | 0
4 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 4 | Amagá | Hito 1 | Hito 1 -05030 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 3124988437.5 | 624997687.5 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
5 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 5 | Amagá | Hito 1 | Hito 1 -05030 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 3124988437.5 | 624997687.5 | Plan de Trabajo | 0
6 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 6 | Amagá | Hito 1 | Hito 1 -05030 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 3124988437.5 | 624997687.5 | Plan de Calidad | 0
7 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 7 | Amalfi | Hito 1 | Hito 1 -05031 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1783925006 | 356785001.2 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
8 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 2 | 8 | Amalfi | Hito 1 | Hito 1 -05031 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1783925006 | 356785001.2 | Plan de Trabajo | 0
9 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 3 | 9 | Amalfi | Hito 1 | Hito 1 -05031 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1783925006 | 356785001.2 | Plan de Calidad | 0
10 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 10 | Apartadó | Hito 1 | Hito 1 -05045 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 7658529937.5 | 1531705987.5 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
11 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 11 | Apartadó | Hito 1 | Hito 1 -05045 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 7658529937.5 | 1531705987.5 | Plan de Trabajo | 0
12 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 12 | Apartadó | Hito 1 | Hito 1 -05045 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 7658529937.5 | 1531705987.5 | Plan de Calidad | 0
13 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 13 | Arboletes | Hito 1 | Hito 1 -05051 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1619704086 | 323940817.2 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
14 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 14 | Arboletes | Hito 1 | Hito 1 -05051 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1619704086 | 323940817.2 | Plan de Trabajo | 0
15 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 15 | Arboletes | Hito 1 | Hito 1 -05051 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1619704086 | 323940817.2 | Plan de Calidad | 0
16 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 16 | Betania | Hito 1 | Hito 1 -05091 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 807068598 | 161413719.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
17 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 17 | Betania | Hito 1 | Hito 1 -05091 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 807068598 | 161413719.6 | Plan de Trabajo | 0
18 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 18 | Betania | Hito 1 | Hito 1 -05091 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 807068598 | 161413719.6 | Plan de Calidad | 0
19 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 19 | Carepa | Hito 1 | Hito 1 -05147 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 3637921425 | 727584285 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
20 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 20 | Carepa | Hito 1 | Hito 1 -05147 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 3637921425 | 727584285 | Plan de Trabajo | 0
21 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 21 | Carepa | Hito 1 | Hito 1 -05147 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 3637921425 | 727584285 | Plan de Calidad | 0
22 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 22 | Caucasia | Hito 1 | Hito 1 -05154 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 5352466156 | 1070493231.2 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
23 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 2 | 23 | Caucasia | Hito 1 | Hito 1 -05154 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 5352466156 | 1070493231.2 | Plan de Trabajo | 0
24 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 3 | 24 | Caucasia | Hito 1 | Hito 1 -05154 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 5352466156 | 1070493231.2 | Plan de Calidad | 0
25 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 25 | Chigorodó | Hito 1 | Hito 1 -05172 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 3399744627 | 679948925.4 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
26 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 26 | Chigorodó | Hito 1 | Hito 1 -05172 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 3399744627 | 679948925.4 | Plan de Trabajo | 0
27 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 27 | Chigorodó | Hito 1 | Hito 1 -05172 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 3399744627 | 679948925.4 | Plan de Calidad | 0
28 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 28 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Hito 1 -05101 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1806900340 | 361380068 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
29 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 29 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Hito 1 -05101 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1806900340 | 361380068 | Plan de Trabajo | 0
30 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 30 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Hito 1 -05101 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1806900340 | 361380068 | Plan de Calidad | 0
31 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 31 | Cocorná | Hito 1 | Hito 1 -05197 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-27 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 2418652638 | 483730527.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
32 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 2 | 32 | Cocorná | Hito 1 | Hito 1 -05197 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-27 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 2418652638 | 483730527.6 | Plan de Trabajo | 0
33 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 3 | 33 | Cocorná | Hito 1 | Hito 1 -05197 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-27 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 2418652638 | 483730527.6 | Plan de Calidad | 0
34 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 34 | Donmatías | Hito 1 | Hito 1 -05237 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1841129939 | 368225987.8 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
35 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 35 | Donmatías | Hito 1 | Hito 1 -05237 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1841129939 | 368225987.8 | Plan de Trabajo | 0
36 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 36 | Donmatías | Hito 1 | Hito 1 -05237 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1841129939 | 368225987.8 | Plan de Calidad | 0
37 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 37 | El Santuario | Hito 1 | Hito 1 -05697 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 3201034519 | 640206903.8 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
38 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 38 | El Santuario | Hito 1 | Hito 1 -05697 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 3201034519 | 640206903.8 | Plan de Trabajo | 0
39 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 39 | El Santuario | Hito 1 | Hito 1 -05697 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 3201034519 | 640206903.8 | Plan de Calidad | 0
40 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 40 | Entrerríos | Hito 1 | Hito 1 -05264 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1514790324 | 302958064.8 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
41 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 41 | Entrerríos | Hito 1 | Hito 1 -05264 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1514790324 | 302958064.8 | Plan de Trabajo | 0
42 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 42 | Entrerríos | Hito 1 | Hito 1 -05264 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1514790324 | 302958064.8 | Plan de Calidad | 0
43 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 43 | Guarne | Hito 1 | Hito 1 -05318 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 5391310900 | 1078262180 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
44 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 44 | Guarne | Hito 1 | Hito 1 -05318 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 5391310900 | 1078262180 | Plan de Trabajo | 0
45 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 45 | Guarne | Hito 1 | Hito 1 -05318 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 5391310900 | 1078262180 | Plan de Calidad | 0
46 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 46 | Guatapé | Hito 1 | Hito 1 -05321 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-27 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1268370569 | 253674113.8 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
47 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 47 | Guatapé | Hito 1 | Hito 1 -05321 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-27 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1268370569 | 253674113.8 | Plan de Trabajo | 0
48 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 48 | Guatapé | Hito 1 | Hito 1 -05321 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-27 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1268370569 | 253674113.8 | Plan de Calidad | 0
49 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 49 | Jericó | Hito 1 | Hito 1 -05368 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-09-03 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 569496068 | 113899213.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
50 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 50 | Jericó | Hito 1 | Hito 1 -05368 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-09-03 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 569496068 | 113899213.6 | Plan de Trabajo | 0
51 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 51 | Jericó | Hito 1 | Hito 1 -05368 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-09-03 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 569496068 | 113899213.6 | Plan de Calidad | 0
52 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 52 | La Ceja | Hito 1 | Hito 1 -05376 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-05 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 5957856225 | 1191571245 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
53 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 53 | La Ceja | Hito 1 | Hito 1 -05376 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-05 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 5957856225 | 1191571245 | Plan de Trabajo | 0
54 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 54 | La Ceja | Hito 1 | Hito 1 -05376 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-05 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 5957856225 | 1191571245 | Plan de Calidad | 0
55 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 55 | La Pintada | Hito 1 | Hito 1 -05390 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 589304100 | 117860820 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
56 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 56 | La Pintada | Hito 1 | Hito 1 -05390 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 589304100 | 117860820 | Plan de Trabajo | 0
57 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 57 | La Pintada | Hito 1 | Hito 1 -05390 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 589304100 | 117860820 | Plan de Calidad | 0
58 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 58 | La Unión | Hito 1 | Hito 1 -05400 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-09-05 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1841911371.02 | 368382274.204 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
59 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 59 | La Unión | Hito 1 | Hito 1 -05400 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-09-05 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1841911371.02 | 368382274.204 | Plan de Trabajo | 0
60 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 60 | La Unión | Hito 1 | Hito 1 -05400 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-09-05 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1841911371.02 | 368382274.204 | Plan de Calidad | 0
61 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 61 | Necoclí | Hito 1 | Hito 1 -05490 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 3142042993 | 628408598.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
62 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 62 | Necoclí | Hito 1 | Hito 1 -05490 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 3142042993 | 628408598.6 | Plan de Trabajo | 0
63 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 63 | Necoclí | Hito 1 | Hito 1 -05490 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 3142042993 | 628408598.6 | Plan de Calidad | 0
64 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 64 | Olaya | Hito 1 | Hito 1 -05501 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 750796347.75 | 150159269.55 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
65 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 65 | Olaya | Hito 1 | Hito 1 -05501 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 750796347.75 | 150159269.55 | Plan de Trabajo | 0
66 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 66 | Olaya | Hito 1 | Hito 1 -05501 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 750796347.75 | 150159269.55 | Plan de Calidad | 0
67 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 67 | Puerto Berrío | Hito 1 | Hito 1 -05579 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-09 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 2605252926 | 521050585.2 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
68 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 68 | Puerto Berrío | Hito 1 | Hito 1 -05579 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-09 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 2605252926 | 521050585.2 | Plan de Trabajo | 0
69 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 69 | Puerto Berrío | Hito 1 | Hito 1 -05579 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-09 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 2605252926 | 521050585.2 | Plan de Calidad | 0
70 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 70 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Hito 1 -05591 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-09 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1100768819 | 220153763.8 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
71 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 71 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Hito 1 -05591 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-09 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1100768819 | 220153763.8 | Plan de Trabajo | 0
72 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 72 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Hito 1 -05591 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-09 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1100768819 | 220153763.8 | Plan de Calidad | 0
73 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 73 | San Carlos | Hito 1 | Hito 1 -05649 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 2260951594 | 452190318.8 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
74 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 74 | San Carlos | Hito 1 | Hito 1 -05649 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 2260951594 | 452190318.8 | Plan de Trabajo | 0
75 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 75 | San Carlos | Hito 1 | Hito 1 -05649 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 2260951594 | 452190318.8 | Plan de Calidad | 0
76 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 76 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05659 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1116061125 | 223212225 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
77 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 77 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05659 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1116061125 | 223212225 | Plan de Trabajo | 0
78 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 78 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05659 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1116061125 | 223212225 | Plan de Calidad | 0
79 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 79 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Hito 1 -05664 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1416595757 | 283319151.4 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
80 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 80 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Hito 1 -05664 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1416595757 | 283319151.4 | Plan de Trabajo | 0
81 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 81 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Hito 1 -05664 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1416595757 | 283319151.4 | Plan de Calidad | 0
82 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 82 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05665 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 2034711296 | 406942259.2 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
83 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 83 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05665 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 2034711296 | 406942259.2 | Plan de Trabajo | 0
84 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 84 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05665 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 2034711296 | 406942259.2 | Plan de Calidad | 0
85 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 85 | San Rafael | Hito 1 | Hito 1 -05667 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-27 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1829457551 | 365891510.2 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
86 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 86 | San Rafael | Hito 1 | Hito 1 -05667 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-27 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1829457551 | 365891510.2 | Plan de Trabajo | 0
87 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 87 | San Rafael | Hito 1 | Hito 1 -05667 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-27 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1829457551 | 365891510.2 | Plan de Calidad | 0
88 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 88 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Hito 1 -05042 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 3658091788 | 731618357.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
89 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 89 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Hito 1 -05042 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 3658091788 | 731618357.6 | Plan de Trabajo | 0
90 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 90 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Hito 1 -05042 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 3658091788 | 731618357.6 | Plan de Calidad | 0
91 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 91 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Hito 1 -05686 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 3519320562 | 703864112.4 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
92 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 92 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Hito 1 -05686 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 3519320562 | 703864112.4 | Plan de Trabajo | 0
93 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 93 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Hito 1 -05686 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 3519320562 | 703864112.4 | Plan de Calidad | 0
94 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 94 | Sonsón | Hito 1 | Hito 1 -05756 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-09-05 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 3616034200.66 | 723206840.132 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
95 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 95 | Sonsón | Hito 1 | Hito 1 -05756 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-09-05 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 3616034200.66 | 723206840.132 | Plan de Trabajo | 0
96 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 96 | Sonsón | Hito 1 | Hito 1 -05756 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-09-05 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 3616034200.66 | 723206840.132 | Plan de Calidad | 0
97 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 97 | Sopetrán | Hito 1 | Hito 1 -05761 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-05 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 2674114414 | 534822882.8 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
98 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 98 | Sopetrán | Hito 1 | Hito 1 -05761 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-05 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 2674114414 | 534822882.8 | Plan de Trabajo | 0
99 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 99 | Sopetrán | Hito 1 | Hito 1 -05761 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-09-05 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 2674114414 | 534822882.8 | Plan de Calidad | 0
100 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 100 | Urrao | Hito 1 | Hito 1 -05847 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-09-03 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1069229730 | 213845946 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
101 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 2 | 101 | Urrao | Hito 1 | Hito 1 -05847 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-09-03 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1069229730 | 213845946 | Plan de Trabajo | 0
102 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 3 | 102 | Urrao | Hito 1 | Hito 1 -05847 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-09-03 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1069229730 | 213845946 | Plan de Calidad | 0
103 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 103 | Venecia | Hito 1 | Hito 1 -05861 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 1400821188 | 280164237.6 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
104 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 104 | Venecia | Hito 1 | Hito 1 -05861 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 1400821188 | 280164237.6 | Plan de Trabajo | 0
105 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 105 | Venecia | Hito 1 | Hito 1 -05861 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-09-04 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 1400821188 | 280164237.6 | Plan de Calidad | 0
106 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 106 | Yarumal | Hito 1 | Hito 1 -05887 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Documento Técnico de Diagnóstico | 0.2 | 3188545095 | 637709019 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0
107 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 2 | 107 | Yarumal | Hito 1 | Hito 1 -05887 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Trabajo | 0.2 | 3188545095 | 637709019 | Plan de Trabajo | 0
108 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 3 | 108 | Yarumal | Hito 1 | Hito 1 -05887 | Productos de las actividades de la etapa Pre-operativa: 100% de los entregables. Documento Técnico de Diagnóstico, Plan de Trabajo y Plan de calidad | 30 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-09-12 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de Calidad | 0.2 | 3188545095 | 637709019 | Plan de Calidad | 0
109 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 2 | Hito 2 -05002 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 2315840640.5 | 347376096.075 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
110 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 2 | Amagá | Hito 2 | Hito 2 -05030 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 3124988437.5 | 468748265.625 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
111 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 3 | Amalfi | Hito 2 | Hito 2 -05031 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1783925006 | 267588750.9 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
112 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 4 | Apartadó | Hito 2 | Hito 2 -05045 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 7658529937.5 | 1148779490.625 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
113 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 5 | Arboletes | Hito 2 | Hito 2 -05051 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1619704086 | 242955612.9 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
114 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 6 | Betania | Hito 2 | Hito 2 -05091 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 807068598 | 121060289.7 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
115 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 7 | Carepa | Hito 2 | Hito 2 -05147 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 3637921425 | 545688213.75 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
116 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 8 | Caucasia | Hito 2 | Hito 2 -05154 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - En Revisión Interventoría | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 5352466156 | 802869923.4 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
117 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 9 | Chigorodó | Hito 2 | Hito 2 -05172 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 3399744627 | 509961694.05 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
118 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 10 | Ciudad Bolívar | Hito 2 | Hito 2 -05101 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1806900340 | 271035051 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
119 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 11 | Cocorná | Hito 2 | Hito 2 -05197 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 | 2024-09-09 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 2418652638 | 362797895.7 | Estudio jurídico | 0 | 158 | 158
120 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 12 | Donmatías | Hito 2 | Hito 2 -05237 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 | 2024-09-08 |  | Hito 2 - En Progreso | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1841129939 | 276169490.85 | Estudio jurídico | 0 | 159 | 159
121 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 13 | El Santuario | Hito 2 | Hito 2 -05697 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 3201034519 | 480155177.85 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
122 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 14 | Entrerríos | Hito 2 | Hito 2 -05264 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 | 2024-09-08 |  | Hito 2 - En Progreso | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1514790324 | 227218548.6 | Estudio jurídico | 0 | 159 | 159
123 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 15 | Guarne | Hito 2 | Hito 2 -05318 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 5391310900 | 808696635 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
124 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 16 | Guatapé | Hito 2 | Hito 2 -05321 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 | 2024-09-09 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1268370569 | 190255585.35 | Estudio jurídico | 0 | 158 | 158
125 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 17 | Jericó | Hito 2 | Hito 2 -05368 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-12 | 2024-09-10 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 569496068 | 85424410.2 | Estudio jurídico | 0 | 157 | 157
126 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 18 | La Ceja | Hito 2 | Hito 2 -05376 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 5957856225 | 893678433.75 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
127 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 19 | La Pintada | Hito 2 | Hito 2 -05390 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 589304100 | 88395615 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
128 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 20 | La Unión | Hito 2 | Hito 2 -05400 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 | 2024-09-09 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1841911371.02 | 276286705.653 | Estudio jurídico | 0 | 158 | 158
129 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 21 | Necoclí | Hito 2 | Hito 2 -05490 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 3142042993 | 471306448.95 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
130 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 22 | Olaya | Hito 2 | Hito 2 -05501 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - En Revisión Interventoría | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 750796347.75 | 112619452.1625 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
131 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 23 | Puerto Berrío | Hito 2 | Hito 2 -05579 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 | 2024-09-08 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 2605252926 | 390787938.9 | Estudio jurídico | 0 | 159 | 159
132 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 24 | Puerto Triunfo | Hito 2 | Hito 2 -05591 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 | 2024-09-08 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1100768819 | 165115322.85 | Estudio jurídico | 0 | 159 | 159
133 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 25 | San Carlos | Hito 2 | Hito 2 -05649 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 | 2024-09-09 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 2260951594 | 339142739.1 | Estudio jurídico | 0 | 158 | 158
134 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 26 | San Juan De Urabá | Hito 2 | Hito 2 -05659 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1116061125 | 167409168.75 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
135 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 27 | San Pedro De Los Milagros | Hito 2 | Hito 2 -05664 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 | 2024-09-08 |  | Hito 2 - En Progreso | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1416595757 | 212489363.55 | Estudio jurídico | 0 | 159 | 159
136 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 28 | San Pedro De Urabá | Hito 2 | Hito 2 -05665 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 2034711296 | 305206694.4 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
137 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 29 | San Rafael | Hito 2 | Hito 2 -05667 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 | 2024-09-09 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1829457551 | 274418632.65 | Estudio jurídico | 0 | 158 | 158
138 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 30 | Santa Fé De Antioquia | Hito 2 | Hito 2 -05042 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 3658091788 | 548713768.2 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
139 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 31 | Santa Rosa De Osos | Hito 2 | Hito 2 -05686 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 3519320562 | 527898084.3 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
140 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 32 | Sonsón | Hito 2 | Hito 2 -05756 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-11 | 2024-09-09 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 3616034200.66 | 542405130.099 | Estudio jurídico | 0 | 158 | 158
141 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 33 | Sopetrán | Hito 2 | Hito 2 -05761 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-02 | 2024-08-31 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 2674114414 | 401117162.1 | Estudio jurídico | 0 | 167 | 167
142 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 34 | Urrao | Hito 2 | Hito 2 -05847 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-12 | 2024-09-10 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1069229730 | 160384459.5 | Estudio jurídico | 0 | 157 | 157
143 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 35 | Venecia | Hito 2 | Hito 2 -05861 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-12 | 2024-09-10 |  | Hito 2 - Aprobado | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 1400821188 | 210123178.2 | Estudio jurídico | 0 | 157 | 157
144 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 36 | Yarumal | Hito 2 | Hito 2 -05887 | Productos de la etapa operativa estudio jurídico del 100% de los predios de la zona de estudio. | 60 | 2024-07-10 | 2024-09-08 |  | Hito 2 - En Progreso | Vencido | Estudio jurídico | 0.15 | 3188545095 | 478281764.25 | Estudio jurídico | 0 | 159 | 159
145 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 3 | Hito 3 -05002 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 2315840640.5 | 463168128.1 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
146 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 2 | Abejorral | Hito 3 | Hito 3 -05002 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 2315840640.5 | 463168128.1 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
147 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 3 | Amagá | Hito 3 | Hito 3 -05030 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 3124988437.5 | 624997687.5 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
148 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 4 | Amagá | Hito 3 | Hito 3 -05030 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 3124988437.5 | 624997687.5 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
149 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 5 | Amalfi | Hito 3 | Hito 3 -05031 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1783925006 | 356785001.2 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
150 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 2 | 6 | Amalfi | Hito 3 | Hito 3 -05031 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1783925006 | 356785001.2 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
151 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 7 | Apartadó | Hito 3 | Hito 3 -05045 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 7658529937.5 | 1531705987.5 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
152 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 8 | Apartadó | Hito 3 | Hito 3 -05045 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 7658529937.5 | 1531705987.5 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
153 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 9 | Arboletes | Hito 3 | Hito 3 -05051 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1619704086 | 323940817.2 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
154 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 10 | Arboletes | Hito 3 | Hito 3 -05051 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1619704086 | 323940817.2 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
155 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 11 | Betania | Hito 3 | Hito 3 -05091 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 807068598 | 161413719.6 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
156 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 12 | Betania | Hito 3 | Hito 3 -05091 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 807068598 | 161413719.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
157 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 13 | Carepa | Hito 3 | Hito 3 -05147 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 3637921425 | 727584285 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
158 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 14 | Carepa | Hito 3 | Hito 3 -05147 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 3637921425 | 727584285 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
159 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 15 | Caucasia | Hito 3 | Hito 3 -05154 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 5352466156 | 1070493231.2 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
160 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 2 | 16 | Caucasia | Hito 3 | Hito 3 -05154 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 5352466156 | 1070493231.2 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
161 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 17 | Chigorodó | Hito 3 | Hito 3 -05172 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 3399744627 | 679948925.4 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
162 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 18 | Chigorodó | Hito 3 | Hito 3 -05172 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 3399744627 | 679948925.4 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
163 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 19 | Ciudad Bolívar | Hito 3 | Hito 3 -05101 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1806900340 | 361380068 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
164 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 20 | Ciudad Bolívar | Hito 3 | Hito 3 -05101 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1806900340 | 361380068 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
165 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 21 | Cocorná | Hito 3 | Hito 3 -05197 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 2418652638 | 483730527.6 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
166 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 2 | 22 | Cocorná | Hito 3 | Hito 3 -05197 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 2418652638 | 483730527.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
167 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 23 | Donmatías | Hito 3 | Hito 3 -05237 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1841129939 | 368225987.8 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
168 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 24 | Donmatías | Hito 3 | Hito 3 -05237 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1841129939 | 368225987.8 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
169 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 25 | El Santuario | Hito 3 | Hito 3 -05697 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 3201034519 | 640206903.8 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
170 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 26 | El Santuario | Hito 3 | Hito 3 -05697 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 3201034519 | 640206903.8 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
171 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 27 | Entrerríos | Hito 3 | Hito 3 -05264 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1514790324 | 302958064.8 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
172 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 28 | Entrerríos | Hito 3 | Hito 3 -05264 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1514790324 | 302958064.8 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
173 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 29 | Guarne | Hito 3 | Hito 3 -05318 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 5391310900 | 1078262180 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
174 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 30 | Guarne | Hito 3 | Hito 3 -05318 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 5391310900 | 1078262180 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
175 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 31 | Guatapé | Hito 3 | Hito 3 -05321 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1268370569 | 253674113.8 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
176 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 32 | Guatapé | Hito 3 | Hito 3 -05321 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1268370569 | 253674113.8 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
177 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 33 | Jericó | Hito 3 | Hito 3 -05368 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 569496068 | 113899213.6 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
178 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 34 | Jericó | Hito 3 | Hito 3 -05368 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 569496068 | 113899213.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
179 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 35 | La Ceja | Hito 3 | Hito 3 -05376 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 5957856225 | 1191571245 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
180 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 36 | La Ceja | Hito 3 | Hito 3 -05376 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 5957856225 | 1191571245 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
181 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 37 | La Pintada | Hito 3 | Hito 3 -05390 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 589304100 | 117860820 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
182 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 38 | La Pintada | Hito 3 | Hito 3 -05390 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 589304100 | 117860820 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
183 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 39 | La Unión | Hito 3 | Hito 3 -05400 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1841911371.02 | 368382274.204 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
184 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 40 | La Unión | Hito 3 | Hito 3 -05400 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1841911371.02 | 368382274.204 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
185 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 41 | Necoclí | Hito 3 | Hito 3 -05490 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 3142042993 | 628408598.6 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
186 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 42 | Necoclí | Hito 3 | Hito 3 -05490 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 3142042993 | 628408598.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
187 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 43 | Olaya | Hito 3 | Hito 3 -05501 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 750796347.75 | 150159269.55 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
188 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 44 | Olaya | Hito 3 | Hito 3 -05501 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 750796347.75 | 150159269.55 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
189 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 45 | Puerto Berrío | Hito 3 | Hito 3 -05579 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 2605252926 | 521050585.2 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
190 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 46 | Puerto Berrío | Hito 3 | Hito 3 -05579 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 2605252926 | 521050585.2 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
191 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 47 | Puerto Triunfo | Hito 3 | Hito 3 -05591 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1100768819 | 220153763.8 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
192 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 48 | Puerto Triunfo | Hito 3 | Hito 3 -05591 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1100768819 | 220153763.8 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
193 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 49 | San Carlos | Hito 3 | Hito 3 -05649 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 2260951594 | 452190318.8 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
194 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 50 | San Carlos | Hito 3 | Hito 3 -05649 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 2260951594 | 452190318.8 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
195 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 51 | San Juan De Urabá | Hito 3 | Hito 3 -05659 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1116061125 | 223212225 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
196 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 52 | San Juan De Urabá | Hito 3 | Hito 3 -05659 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1116061125 | 223212225 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
197 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 53 | San Pedro De Los Milagros | Hito 3 | Hito 3 -05664 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1416595757 | 283319151.4 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
198 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 54 | San Pedro De Los Milagros | Hito 3 | Hito 3 -05664 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1416595757 | 283319151.4 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
199 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 55 | San Pedro De Urabá | Hito 3 | Hito 3 -05665 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 2034711296 | 406942259.2 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
200 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 56 | San Pedro De Urabá | Hito 3 | Hito 3 -05665 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 2034711296 | 406942259.2 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
201 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 57 | San Rafael | Hito 3 | Hito 3 -05667 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1829457551 | 365891510.2 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
202 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 58 | San Rafael | Hito 3 | Hito 3 -05667 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1829457551 | 365891510.2 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
203 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 59 | Santa Fé De Antioquia | Hito 3 | Hito 3 -05042 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 3658091788 | 731618357.6 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
204 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 60 | Santa Fé De Antioquia | Hito 3 | Hito 3 -05042 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 3658091788 | 731618357.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
205 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 61 | Santa Rosa De Osos | Hito 3 | Hito 3 -05686 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 3519320562 | 703864112.4 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
206 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 62 | Santa Rosa De Osos | Hito 3 | Hito 3 -05686 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 3519320562 | 703864112.4 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
207 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 63 | Sonsón | Hito 3 | Hito 3 -05756 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 3616034200.66 | 723206840.132 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
208 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 64 | Sonsón | Hito 3 | Hito 3 -05756 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 3616034200.66 | 723206840.132 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
209 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 65 | Sopetrán | Hito 3 | Hito 3 -05761 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 2674114414 | 534822882.8 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
210 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 66 | Sopetrán | Hito 3 | Hito 3 -05761 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 2674114414 | 534822882.8 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
211 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 67 | Urrao | Hito 3 | Hito 3 -05847 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1069229730 | 213845946 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
212 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 2 | 68 | Urrao | Hito 3 | Hito 3 -05847 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1069229730 | 213845946 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
213 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 69 | Venecia | Hito 3 | Hito 3 -05861 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 1400821188 | 280164237.6 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
214 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 70 | Venecia | Hito 3 | Hito 3 -05861 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-12 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 1400821188 | 280164237.6 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
215 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 71 | Yarumal | Hito 3 | Hito 3 -05887 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | levantamiento catastral físico | 0.2 | 3188545095 | 637709019 | levantamiento catastral físico | 0 | 137 | 137
216 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 2 | 72 | Yarumal | Hito 3 | Hito 3 -05887 | El levantamiento catastral físico y el procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia e informes mensuales de las actividades. | 90 días | 2024-07-10 | 2024-09-30 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0.2 | 3188545095 | 637709019 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 137 | 137
217 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 4 | Hito 4 -05002 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 2315840640.5 | 578960160.125 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
218 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 2 | Abejorral | Hito 4 | Hito 4 -05002 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 2315840640.5 | 578960160.125 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
219 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 3 | Abejorral | Hito 4 | Hito 4 -05002 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 2315840640.5 | 578960160.125 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
220 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 4 | Amagá | Hito 4 | Hito 4 -05030 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 3124988437.5 | 781247109.375 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
221 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 5 | Amagá | Hito 4 | Hito 4 -05030 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 3124988437.5 | 781247109.375 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
222 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 6 | Amagá | Hito 4 | Hito 4 -05030 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 3124988437.5 | 781247109.375 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
223 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 7 | Amalfi | Hito 4 | Hito 4 -05031 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1783925006 | 445981251.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
224 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 2 | 8 | Amalfi | Hito 4 | Hito 4 -05031 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1783925006 | 445981251.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
225 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 3 | 9 | Amalfi | Hito 4 | Hito 4 -05031 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1783925006 | 445981251.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
226 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 10 | Apartadó | Hito 4 | Hito 4 -05045 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 7658529937.5 | 1914632484.375 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
227 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 11 | Apartadó | Hito 4 | Hito 4 -05045 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 7658529937.5 | 1914632484.375 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
228 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 12 | Apartadó | Hito 4 | Hito 4 -05045 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 7658529937.5 | 1914632484.375 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
229 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 13 | Arboletes | Hito 4 | Hito 4 -05051 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1619704086 | 404926021.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
230 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 14 | Arboletes | Hito 4 | Hito 4 -05051 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1619704086 | 404926021.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
231 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 15 | Arboletes | Hito 4 | Hito 4 -05051 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1619704086 | 404926021.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
232 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 16 | Betania | Hito 4 | Hito 4 -05091 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 807068598 | 201767149.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
233 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 17 | Betania | Hito 4 | Hito 4 -05091 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 807068598 | 201767149.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
234 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 18 | Betania | Hito 4 | Hito 4 -05091 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 807068598 | 201767149.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
235 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 19 | Carepa | Hito 4 | Hito 4 -05147 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 3637921425 | 909480356.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
236 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 20 | Carepa | Hito 4 | Hito 4 -05147 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 3637921425 | 909480356.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
237 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 21 | Carepa | Hito 4 | Hito 4 -05147 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 3637921425 | 909480356.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
238 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 22 | Caucasia | Hito 4 | Hito 4 -05154 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 5352466156 | 1338116539 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
239 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 2 | 23 | Caucasia | Hito 4 | Hito 4 -05154 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 5352466156 | 1338116539 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
240 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 3 | 24 | Caucasia | Hito 4 | Hito 4 -05154 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 5352466156 | 1338116539 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
241 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 25 | Chigorodó | Hito 4 | Hito 4 -05172 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 3399744627 | 849936156.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
242 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 26 | Chigorodó | Hito 4 | Hito 4 -05172 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 3399744627 | 849936156.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
243 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 27 | Chigorodó | Hito 4 | Hito 4 -05172 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 3399744627 | 849936156.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
244 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 28 | Ciudad Bolívar | Hito 4 | Hito 4 -05101 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1806900340 | 451725085 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
245 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 29 | Ciudad Bolívar | Hito 4 | Hito 4 -05101 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1806900340 | 451725085 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
246 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 30 | Ciudad Bolívar | Hito 4 | Hito 4 -05101 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1806900340 | 451725085 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
247 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 31 | Cocorná | Hito 4 | Hito 4 -05197 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 2418652638 | 604663159.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
248 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 2 | 32 | Cocorná | Hito 4 | Hito 4 -05197 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 2418652638 | 604663159.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
249 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 3 | 33 | Cocorná | Hito 4 | Hito 4 -05197 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 2418652638 | 604663159.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
250 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 34 | Donmatías | Hito 4 | Hito 4 -05237 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1841129939 | 460282484.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
251 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 35 | Donmatías | Hito 4 | Hito 4 -05237 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1841129939 | 460282484.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
252 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 36 | Donmatías | Hito 4 | Hito 4 -05237 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1841129939 | 460282484.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
253 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 37 | El Santuario | Hito 4 | Hito 4 -05697 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 3201034519 | 800258629.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
254 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 38 | El Santuario | Hito 4 | Hito 4 -05697 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 3201034519 | 800258629.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
255 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 39 | El Santuario | Hito 4 | Hito 4 -05697 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 3201034519 | 800258629.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
256 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 40 | Entrerríos | Hito 4 | Hito 4 -05264 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1514790324 | 378697581 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
257 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 41 | Entrerríos | Hito 4 | Hito 4 -05264 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1514790324 | 378697581 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
258 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 42 | Entrerríos | Hito 4 | Hito 4 -05264 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1514790324 | 378697581 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
259 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 43 | Guarne | Hito 4 | Hito 4 -05318 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 5391310900 | 1347827725 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
260 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 44 | Guarne | Hito 4 | Hito 4 -05318 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 5391310900 | 1347827725 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
261 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 45 | Guarne | Hito 4 | Hito 4 -05318 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 5391310900 | 1347827725 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
262 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 46 | Guatapé | Hito 4 | Hito 4 -05321 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1268370569 | 317092642.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
263 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 47 | Guatapé | Hito 4 | Hito 4 -05321 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1268370569 | 317092642.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
264 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 48 | Guatapé | Hito 4 | Hito 4 -05321 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1268370569 | 317092642.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
265 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 49 | Jericó | Hito 4 | Hito 4 -05368 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 569496068 | 142374017 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
266 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 50 | Jericó | Hito 4 | Hito 4 -05368 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 569496068 | 142374017 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
267 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 51 | Jericó | Hito 4 | Hito 4 -05368 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 569496068 | 142374017 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
268 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 52 | La Ceja | Hito 4 | Hito 4 -05376 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 5957856225 | 1489464056.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
269 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 53 | La Ceja | Hito 4 | Hito 4 -05376 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 5957856225 | 1489464056.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
270 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 54 | La Ceja | Hito 4 | Hito 4 -05376 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 5957856225 | 1489464056.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
271 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 55 | La Pintada | Hito 4 | Hito 4 -05390 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 589304100 | 147326025 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
272 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 56 | La Pintada | Hito 4 | Hito 4 -05390 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 589304100 | 147326025 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
273 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 57 | La Pintada | Hito 4 | Hito 4 -05390 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 589304100 | 147326025 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
274 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 58 | La Unión | Hito 4 | Hito 4 -05400 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1841911371.02 | 460477842.755 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
275 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 59 | La Unión | Hito 4 | Hito 4 -05400 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1841911371.02 | 460477842.755 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
276 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 60 | La Unión | Hito 4 | Hito 4 -05400 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1841911371.02 | 460477842.755 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
277 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 61 | Necoclí | Hito 4 | Hito 4 -05490 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 3142042993 | 785510748.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
278 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 62 | Necoclí | Hito 4 | Hito 4 -05490 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 3142042993 | 785510748.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
279 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 63 | Necoclí | Hito 4 | Hito 4 -05490 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 3142042993 | 785510748.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
280 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 64 | Olaya | Hito 4 | Hito 4 -05501 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 750796347.75 | 187699086.9375 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
281 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 65 | Olaya | Hito 4 | Hito 4 -05501 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 750796347.75 | 187699086.9375 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
282 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 66 | Olaya | Hito 4 | Hito 4 -05501 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 750796347.75 | 187699086.9375 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
283 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 67 | Puerto Berrío | Hito 4 | Hito 4 -05579 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 2605252926 | 651313231.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
284 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 68 | Puerto Berrío | Hito 4 | Hito 4 -05579 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 2605252926 | 651313231.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
285 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 69 | Puerto Berrío | Hito 4 | Hito 4 -05579 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 2605252926 | 651313231.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
286 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 70 | Puerto Triunfo | Hito 4 | Hito 4 -05591 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1100768819 | 275192204.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
287 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 71 | Puerto Triunfo | Hito 4 | Hito 4 -05591 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1100768819 | 275192204.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
288 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 72 | Puerto Triunfo | Hito 4 | Hito 4 -05591 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1100768819 | 275192204.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
289 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 73 | San Carlos | Hito 4 | Hito 4 -05649 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 2260951594 | 565237898.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
290 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 74 | San Carlos | Hito 4 | Hito 4 -05649 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 2260951594 | 565237898.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
291 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 75 | San Carlos | Hito 4 | Hito 4 -05649 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 2260951594 | 565237898.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
292 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 76 | San Juan De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05659 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1116061125 | 279015281.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
293 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 77 | San Juan De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05659 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1116061125 | 279015281.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
294 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 78 | San Juan De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05659 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1116061125 | 279015281.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
295 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 79 | San Pedro De Los Milagros | Hito 4 | Hito 4 -05664 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1416595757 | 354148939.25 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
296 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 80 | San Pedro De Los Milagros | Hito 4 | Hito 4 -05664 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1416595757 | 354148939.25 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
297 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 81 | San Pedro De Los Milagros | Hito 4 | Hito 4 -05664 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1416595757 | 354148939.25 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
298 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 82 | San Pedro De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05665 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 2034711296 | 508677824 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
299 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 83 | San Pedro De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05665 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 2034711296 | 508677824 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
300 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 84 | San Pedro De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05665 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 2034711296 | 508677824 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
301 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 85 | San Rafael | Hito 4 | Hito 4 -05667 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1829457551 | 457364387.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
302 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 86 | San Rafael | Hito 4 | Hito 4 -05667 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1829457551 | 457364387.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
303 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 87 | San Rafael | Hito 4 | Hito 4 -05667 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1829457551 | 457364387.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
304 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 88 | Santa Fé De Antioquia | Hito 4 | Hito 4 -05042 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 3658091788 | 914522947 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
305 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 89 | Santa Fé De Antioquia | Hito 4 | Hito 4 -05042 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 3658091788 | 914522947 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
306 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 90 | Santa Fé De Antioquia | Hito 4 | Hito 4 -05042 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 3658091788 | 914522947 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
307 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 91 | Santa Rosa De Osos | Hito 4 | Hito 4 -05686 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 3519320562 | 879830140.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
308 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 92 | Santa Rosa De Osos | Hito 4 | Hito 4 -05686 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 3519320562 | 879830140.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
309 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 93 | Santa Rosa De Osos | Hito 4 | Hito 4 -05686 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 3519320562 | 879830140.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
310 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 94 | Sonsón | Hito 4 | Hito 4 -05756 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 3616034200.66 | 904008550.165 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
311 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 95 | Sonsón | Hito 4 | Hito 4 -05756 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 3616034200.66 | 904008550.165 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
312 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 96 | Sonsón | Hito 4 | Hito 4 -05756 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-11 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 3616034200.66 | 904008550.165 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
313 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 97 | Sopetrán | Hito 4 | Hito 4 -05761 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 2674114414 | 668528603.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
314 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 98 | Sopetrán | Hito 4 | Hito 4 -05761 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 2674114414 | 668528603.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
315 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 99 | Sopetrán | Hito 4 | Hito 4 -05761 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-02 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 2674114414 | 668528603.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
316 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 100 | Urrao | Hito 4 | Hito 4 -05847 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1069229730 | 267307432.5 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
317 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 2 | 101 | Urrao | Hito 4 | Hito 4 -05847 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1069229730 | 267307432.5 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
318 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 3 | 102 | Urrao | Hito 4 | Hito 4 -05847 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1069229730 | 267307432.5 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
319 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 103 | Venecia | Hito 4 | Hito 4 -05861 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 1400821188 | 350205297 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
320 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 104 | Venecia | Hito 4 | Hito 4 -05861 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 1400821188 | 350205297 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
321 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 105 | Venecia | Hito 4 | Hito 4 -05861 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-12 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 1400821188 | 350205297 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
322 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 106 | Yarumal | Hito 4 | Hito 4 -05887 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0.25 | 3188545095 | 797136273.75 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo | 0 | 136 | 136
323 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 2 | 107 | Yarumal | Hito 4 | Hito 4 -05887 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0.25 | 3188545095 | 797136273.75 | Base de datos del levantamiento catastral en modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL | 0 | 136 | 136
324 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 3 | 108 | Yarumal | Hito 4 | Hito 4 -05887 | Levantamiento y procesamiento en la plataforma transaccional de la Gerencia de Catastro de Antioquia de la información catastral, física y jurídica del 100% de los predios del territorio objetivo Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL Finalización del 100% de los saldos de mutaciones, e informes mensuales de las actividades. | 120 | 2024-07-10 | 2024-10-01 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0.25 | 3188545095 | 797136273.75 | finalización del 100% de los saldos de mutaciones | 0 | 136 | 136
325 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 5 | Hito 5 -05002 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos. Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 2315840640.5 | 231584064.05 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
326 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 2 | Amagá | Hito 5 | Hito 5 -05030 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 3124988437.5 | 312498843.75 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
327 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 3 | Amalfi | Hito 5 | Hito 5 -05031 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1783925006 | 178392500.6 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
328 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 4 | Apartadó | Hito 5 | Hito 5 -05045 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 7658529937.5 | 765852993.75 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
329 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 5 | Arboletes | Hito 5 | Hito 5 -05051 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1619704086 | 161970408.6 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
330 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 6 | Betania | Hito 5 | Hito 5 -05091 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 807068598 | 80706859.8 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
331 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 7 | Carepa | Hito 5 | Hito 5 -05147 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 3637921425 | 363792142.5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
332 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 8 | Caucasia | Hito 5 | Hito 5 -05154 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 5352466156 | 535246615.6 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
333 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 9 | Chigorodó | Hito 5 | Hito 5 -05172 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 3399744627 | 339974462.7 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
334 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 10 | Ciudad Bolívar | Hito 5 | Hito 5 -05101 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1806900340 | 180690034 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
335 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 11 | Cocorná | Hito 5 | Hito 5 -05197 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 2418652638 | 241865263.8 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
336 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 12 | Donmatías | Hito 5 | Hito 5 -05237 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1841129939 | 184112993.9 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
337 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 13 | El Santuario | Hito 5 | Hito 5 -05697 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 3201034519 | 320103451.9 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
338 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 14 | Entrerríos | Hito 5 | Hito 5 -05264 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1514790324 | 151479032.4 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
339 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 15 | Guarne | Hito 5 | Hito 5 -05318 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 5391310900 | 539131090 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
340 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 16 | Guatapé | Hito 5 | Hito 5 -05321 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1268370569 | 126837056.9 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
341 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 17 | Jericó | Hito 5 | Hito 5 -05368 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-12 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 569496068 | 56949606.8 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
342 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 18 | La Ceja | Hito 5 | Hito 5 -05376 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 5957856225 | 595785622.5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
343 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 19 | La Pintada | Hito 5 | Hito 5 -05390 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 589304100 | 58930410 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
344 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 20 | La Unión | Hito 5 | Hito 5 -05400 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1841911371.02 | 184191137.102 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
345 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 21 | Necoclí | Hito 5 | Hito 5 -05490 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 3142042993 | 314204299.3 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
346 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 22 | Olaya | Hito 5 | Hito 5 -05501 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 750796347.75 | 75079634.775 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
347 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 23 | Puerto Berrío | Hito 5 | Hito 5 -05579 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 2605252926 | 260525292.6 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
348 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 24 | Puerto Triunfo | Hito 5 | Hito 5 -05591 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1100768819 | 110076881.9 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
349 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 25 | San Carlos | Hito 5 | Hito 5 -05649 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 2260951594 | 226095159.4 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
350 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 26 | San Juan De Urabá | Hito 5 | Hito 5 -05659 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1116061125 | 111606112.5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
351 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 27 | San Pedro De Los Milagros | Hito 5 | Hito 5 -05664 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1416595757 | 141659575.7 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
352 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 28 | San Pedro De Urabá | Hito 5 | Hito 5 -05665 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 2034711296 | 203471129.6 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
353 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 29 | San Rafael | Hito 5 | Hito 5 -05667 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1829457551 | 182945755.1 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
354 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 30 | Santa Fé De Antioquia | Hito 5 | Hito 5 -05042 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 3658091788 | 365809178.8 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
355 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 31 | Santa Rosa De Osos | Hito 5 | Hito 5 -05686 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 3519320562 | 351932056.2 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
356 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 32 | Sonsón | Hito 5 | Hito 5 -05756 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-11 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 3616034200.66 | 361603420.066 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
357 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 33 | Sopetrán | Hito 5 | Hito 5 -05761 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-02 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 2674114414 | 267411441.4 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
358 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 34 | Urrao | Hito 5 | Hito 5 -05847 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-12 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1069229730 | 106922973 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
359 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 35 | Venecia | Hito 5 | Hito 5 -05861 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-12 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 1400821188 | 140082118.8 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
360 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 36 | Yarumal | Hito 5 | Hito 5 -05887 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos Expedición de las resoluciones que aprueban valores, cierre de actividades y puesta en vigencia de la base catastral. (a cargo de la gerencia de catastro departamental) |  | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0.1 | 3188545095 | 318854509.5 | Finalización de los ajustes de los estudios físicos y jurídicos | 0 | 63 | 63
361 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 6 | Hito 6 -05002 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos). Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 2315840640.5 | 115792032.025 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
362 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 2 | Abejorral | Hito 6 | Hito 6 -05002 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 2315840640.5 | 115792032.025 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
363 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 3 | Abejorral | Hito 6 | Hito 6 -05002 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 2315840640.5 | 115792032.025 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
364 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 4 | Amagá | Hito 6 | Hito 6 -05030 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 3124988437.5 | 156249421.875 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
365 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 5 | Amagá | Hito 6 | Hito 6 -05030 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 3124988437.5 | 156249421.875 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
366 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 6 | Amagá | Hito 6 | Hito 6 -05030 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 3124988437.5 | 156249421.875 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
367 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 7 | Amalfi | Hito 6 | Hito 6 -05031 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1783925006 | 89196250.3 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
368 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 2 | 8 | Amalfi | Hito 6 | Hito 6 -05031 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1783925006 | 89196250.3 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
369 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 3 | 9 | Amalfi | Hito 6 | Hito 6 -05031 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1783925006 | 89196250.3 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
370 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 10 | Apartadó | Hito 6 | Hito 6 -05045 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 7658529937.5 | 382926496.875 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
371 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 11 | Apartadó | Hito 6 | Hito 6 -05045 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 7658529937.5 | 382926496.875 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
372 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 12 | Apartadó | Hito 6 | Hito 6 -05045 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 7658529937.5 | 382926496.875 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
373 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 13 | Arboletes | Hito 6 | Hito 6 -05051 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1619704086 | 80985204.3 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
374 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 14 | Arboletes | Hito 6 | Hito 6 -05051 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1619704086 | 80985204.3 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
375 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 15 | Arboletes | Hito 6 | Hito 6 -05051 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1619704086 | 80985204.3 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
376 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 16 | Betania | Hito 6 | Hito 6 -05091 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 807068598 | 40353429.9 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
377 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 17 | Betania | Hito 6 | Hito 6 -05091 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 807068598 | 40353429.9 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
378 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 18 | Betania | Hito 6 | Hito 6 -05091 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 807068598 | 40353429.9 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
379 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 19 | Carepa | Hito 6 | Hito 6 -05147 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 3637921425 | 181896071.25 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
380 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 20 | Carepa | Hito 6 | Hito 6 -05147 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 3637921425 | 181896071.25 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
381 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 21 | Carepa | Hito 6 | Hito 6 -05147 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 3637921425 | 181896071.25 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
382 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 22 | Caucasia | Hito 6 | Hito 6 -05154 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 5352466156 | 267623307.8 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
383 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 2 | 23 | Caucasia | Hito 6 | Hito 6 -05154 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 5352466156 | 267623307.8 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
384 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 3 | 24 | Caucasia | Hito 6 | Hito 6 -05154 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 5352466156 | 267623307.8 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
385 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 25 | Chigorodó | Hito 6 | Hito 6 -05172 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 3399744627 | 169987231.35 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
386 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 2 | 26 | Chigorodó | Hito 6 | Hito 6 -05172 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 3399744627 | 169987231.35 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
387 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 3 | 27 | Chigorodó | Hito 6 | Hito 6 -05172 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 3399744627 | 169987231.35 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
388 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 28 | Ciudad Bolívar | Hito 6 | Hito 6 -05101 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1806900340 | 90345017 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
389 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 2 | 29 | Ciudad Bolívar | Hito 6 | Hito 6 -05101 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1806900340 | 90345017 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
390 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 3 | 30 | Ciudad Bolívar | Hito 6 | Hito 6 -05101 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1806900340 | 90345017 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
391 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 31 | Cocorná | Hito 6 | Hito 6 -05197 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 2418652638 | 120932631.9 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
392 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 2 | 32 | Cocorná | Hito 6 | Hito 6 -05197 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 2418652638 | 120932631.9 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
393 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 3 | 33 | Cocorná | Hito 6 | Hito 6 -05197 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 2418652638 | 120932631.9 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
394 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 34 | Donmatías | Hito 6 | Hito 6 -05237 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1841129939 | 92056496.95 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
395 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 35 | Donmatías | Hito 6 | Hito 6 -05237 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1841129939 | 92056496.95 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
396 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 36 | Donmatías | Hito 6 | Hito 6 -05237 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1841129939 | 92056496.95 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
397 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 37 | El Santuario | Hito 6 | Hito 6 -05697 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 3201034519 | 160051725.95 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
398 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 38 | El Santuario | Hito 6 | Hito 6 -05697 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 3201034519 | 160051725.95 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
399 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 39 | El Santuario | Hito 6 | Hito 6 -05697 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 3201034519 | 160051725.95 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
400 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 40 | Entrerríos | Hito 6 | Hito 6 -05264 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1514790324 | 75739516.2 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
401 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 41 | Entrerríos | Hito 6 | Hito 6 -05264 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1514790324 | 75739516.2 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
402 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 42 | Entrerríos | Hito 6 | Hito 6 -05264 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1514790324 | 75739516.2 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
403 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 43 | Guarne | Hito 6 | Hito 6 -05318 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 5391310900 | 269565545 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
404 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 44 | Guarne | Hito 6 | Hito 6 -05318 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 5391310900 | 269565545 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
405 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 45 | Guarne | Hito 6 | Hito 6 -05318 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 5391310900 | 269565545 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
406 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 46 | Guatapé | Hito 6 | Hito 6 -05321 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1268370569 | 63418528.45 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
407 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 47 | Guatapé | Hito 6 | Hito 6 -05321 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1268370569 | 63418528.45 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
408 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 48 | Guatapé | Hito 6 | Hito 6 -05321 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1268370569 | 63418528.45 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
409 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 49 | Jericó | Hito 6 | Hito 6 -05368 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 569496068 | 28474803.4 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
410 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 50 | Jericó | Hito 6 | Hito 6 -05368 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 569496068 | 28474803.4 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
411 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 51 | Jericó | Hito 6 | Hito 6 -05368 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 569496068 | 28474803.4 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
412 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 52 | La Ceja | Hito 6 | Hito 6 -05376 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 5957856225 | 297892811.25 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
413 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 53 | La Ceja | Hito 6 | Hito 6 -05376 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 5957856225 | 297892811.25 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
414 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 54 | La Ceja | Hito 6 | Hito 6 -05376 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 5957856225 | 297892811.25 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
415 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 55 | La Pintada | Hito 6 | Hito 6 -05390 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 589304100 | 29465205 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
416 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 2 | 56 | La Pintada | Hito 6 | Hito 6 -05390 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 589304100 | 29465205 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
417 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 3 | 57 | La Pintada | Hito 6 | Hito 6 -05390 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 589304100 | 29465205 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
418 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 58 | La Unión | Hito 6 | Hito 6 -05400 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1841911371.02 | 92095568.551 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
419 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 2 | 59 | La Unión | Hito 6 | Hito 6 -05400 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1841911371.02 | 92095568.551 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
420 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 3 | 60 | La Unión | Hito 6 | Hito 6 -05400 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1841911371.02 | 92095568.551 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
421 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 61 | Necoclí | Hito 6 | Hito 6 -05490 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 3142042993 | 157102149.65 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
422 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 62 | Necoclí | Hito 6 | Hito 6 -05490 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 3142042993 | 157102149.65 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
423 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 63 | Necoclí | Hito 6 | Hito 6 -05490 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 3142042993 | 157102149.65 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
424 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 64 | Olaya | Hito 6 | Hito 6 -05501 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 750796347.75 | 37539817.3875 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
425 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 65 | Olaya | Hito 6 | Hito 6 -05501 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 750796347.75 | 37539817.3875 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
426 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 66 | Olaya | Hito 6 | Hito 6 -05501 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 750796347.75 | 37539817.3875 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
427 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 67 | Puerto Berrío | Hito 6 | Hito 6 -05579 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 2605252926 | 130262646.3 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
428 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 68 | Puerto Berrío | Hito 6 | Hito 6 -05579 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 2605252926 | 130262646.3 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
429 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 69 | Puerto Berrío | Hito 6 | Hito 6 -05579 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 2605252926 | 130262646.3 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
430 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 70 | Puerto Triunfo | Hito 6 | Hito 6 -05591 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1100768819 | 55038440.95 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
431 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 2 | 71 | Puerto Triunfo | Hito 6 | Hito 6 -05591 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1100768819 | 55038440.95 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
432 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 3 | 72 | Puerto Triunfo | Hito 6 | Hito 6 -05591 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1100768819 | 55038440.95 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
433 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 73 | San Carlos | Hito 6 | Hito 6 -05649 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 2260951594 | 113047579.7 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
434 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 74 | San Carlos | Hito 6 | Hito 6 -05649 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 2260951594 | 113047579.7 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
435 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 75 | San Carlos | Hito 6 | Hito 6 -05649 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 2260951594 | 113047579.7 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
436 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 76 | San Juan De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05659 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1116061125 | 55803056.25 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
437 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 77 | San Juan De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05659 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1116061125 | 55803056.25 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
438 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 78 | San Juan De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05659 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1116061125 | 55803056.25 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
439 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 79 | San Pedro De Los Milagros | Hito 6 | Hito 6 -05664 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1416595757 | 70829787.85 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
440 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 80 | San Pedro De Los Milagros | Hito 6 | Hito 6 -05664 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1416595757 | 70829787.85 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
441 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 81 | San Pedro De Los Milagros | Hito 6 | Hito 6 -05664 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1416595757 | 70829787.85 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
442 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 82 | San Pedro De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05665 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 2034711296 | 101735564.8 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
443 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 2 | 83 | San Pedro De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05665 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 2034711296 | 101735564.8 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
444 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 3 | 84 | San Pedro De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05665 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 2034711296 | 101735564.8 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
445 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 85 | San Rafael | Hito 6 | Hito 6 -05667 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1829457551 | 91472877.55 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
446 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 2 | 86 | San Rafael | Hito 6 | Hito 6 -05667 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1829457551 | 91472877.55 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
447 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 3 | 87 | San Rafael | Hito 6 | Hito 6 -05667 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1829457551 | 91472877.55 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
448 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 88 | Santa Fé De Antioquia | Hito 6 | Hito 6 -05042 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 3658091788 | 182904589.4 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
449 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 89 | Santa Fé De Antioquia | Hito 6 | Hito 6 -05042 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 3658091788 | 182904589.4 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
450 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 90 | Santa Fé De Antioquia | Hito 6 | Hito 6 -05042 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 3658091788 | 182904589.4 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
451 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 91 | Santa Rosa De Osos | Hito 6 | Hito 6 -05686 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 3519320562 | 175966028.1 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
452 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 2 | 92 | Santa Rosa De Osos | Hito 6 | Hito 6 -05686 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 3519320562 | 175966028.1 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
453 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 3 | 93 | Santa Rosa De Osos | Hito 6 | Hito 6 -05686 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 3519320562 | 175966028.1 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
454 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 94 | Sonsón | Hito 6 | Hito 6 -05756 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 3616034200.66 | 180801710.033 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
455 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 2 | 95 | Sonsón | Hito 6 | Hito 6 -05756 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 3616034200.66 | 180801710.033 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
456 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 3 | 96 | Sonsón | Hito 6 | Hito 6 -05756 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-11 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 3616034200.66 | 180801710.033 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
457 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 97 | Sopetrán | Hito 6 | Hito 6 -05761 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 2674114414 | 133705720.7 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
458 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 2 | 98 | Sopetrán | Hito 6 | Hito 6 -05761 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 2674114414 | 133705720.7 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
459 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 3 | 99 | Sopetrán | Hito 6 | Hito 6 -05761 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-02 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 2674114414 | 133705720.7 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
460 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 100 | Urrao | Hito 6 | Hito 6 -05847 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1069229730 | 53461486.5 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
461 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 2 | 101 | Urrao | Hito 6 | Hito 6 -05847 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1069229730 | 53461486.5 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
462 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 3 | 102 | Urrao | Hito 6 | Hito 6 -05847 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1069229730 | 53461486.5 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
463 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 103 | Venecia | Hito 6 | Hito 6 -05861 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 1400821188 | 70041059.4 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
464 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 2 | 104 | Venecia | Hito 6 | Hito 6 -05861 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 1400821188 | 70041059.4 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
465 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 3 | 105 | Venecia | Hito 6 | Hito 6 -05861 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-12 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 1400821188 | 70041059.4 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
466 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 106 | Yarumal | Hito 6 | Hito 6 -05887 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Ajuste al producto final | 0.05 | 3188545095 | 159427254.75 | Ajuste al producto final | 0 | 13 | 13
467 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 2 | 107 | Yarumal | Hito 6 | Hito 6 -05887 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0.05 | 3188545095 | 159427254.75 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 13 | 13
468 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 3 | 108 | Yarumal | Hito 6 | Hito 6 -05887 | Ajustes al producto final (corrección de errores sistemáticos) Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados correspondientes a las Etapas 1, 2 y 3. Informes finales |  | 2024-07-10 | 2025-02-01 |  | Hito 6 - En Progreso | Vencido | Infomes finales | 0.05 | 3188545095 | 159427254.75 | Infomes finales | 0 | 13 | 13
469 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 1 | Abejorral | Hito 7 | Hito 7 -05002 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 2315840640.5 | 115792032.025 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
470 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 2 | Amagá | Hito 7 | Hito 7 -05030 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 3124988437.5 | 156249421.875 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
471 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 14 | 1 | 3 | Amalfi | Hito 7 | Hito 7 -05031 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1783925006 | 89196250.3 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
472 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 4 | Apartadó | Hito 7 | Hito 7 -05045 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 7658529937.5 | 382926496.875 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
473 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 5 | Arboletes | Hito 7 | Hito 7 -05051 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1619704086 | 80985204.3 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
474 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 6 | Betania | Hito 7 | Hito 7 -05091 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 807068598 | 40353429.9 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
475 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 7 | Carepa | Hito 7 | Hito 7 -05147 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 3637921425 | 181896071.25 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
476 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 14 | 1 | 8 | Caucasia | Hito 7 | Hito 7 -05154 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 5352466156 | 267623307.8 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
477 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 14 | 1 | 9 | Chigorodó | Hito 7 | Hito 7 -05172 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 3399744627 | 169987231.35 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
478 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 14 | 1 | 10 | Ciudad Bolívar | Hito 7 | Hito 7 -05101 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1806900340 | 90345017 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
479 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 14 | 1 | 11 | Cocorná | Hito 7 | Hito 7 -05197 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 2418652638 | 120932631.9 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
480 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 12 | Donmatías | Hito 7 | Hito 7 -05237 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1841129939 | 92056496.95 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
481 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 13 | El Santuario | Hito 7 | Hito 7 -05697 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 3201034519 | 160051725.95 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
482 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 14 | Entrerríos | Hito 7 | Hito 7 -05264 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1514790324 | 75739516.2 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
483 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 15 | Guarne | Hito 7 | Hito 7 -05318 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 5391310900 | 269565545 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
484 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 16 | Guatapé | Hito 7 | Hito 7 -05321 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1268370569 | 63418528.45 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
485 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 17 | Jericó | Hito 7 | Hito 7 -05368 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-12 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 569496068 | 28474803.4 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
486 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 18 | La Ceja | Hito 7 | Hito 7 -05376 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 5957856225 | 297892811.25 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
487 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 14 | 1 | 19 | La Pintada | Hito 7 | Hito 7 -05390 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 589304100 | 29465205 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
488 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 14 | 1 | 20 | La Unión | Hito 7 | Hito 7 -05400 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1841911371.02 | 92095568.551 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
489 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 21 | Necoclí | Hito 7 | Hito 7 -05490 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 3142042993 | 157102149.65 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
490 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 22 | Olaya | Hito 7 | Hito 7 -05501 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 750796347.75 | 37539817.3875 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
491 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 23 | Puerto Berrío | Hito 7 | Hito 7 -05579 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 2605252926 | 130262646.3 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
492 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 14 | 1 | 24 | Puerto Triunfo | Hito 7 | Hito 7 -05591 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1100768819 | 55038440.95 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
493 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 25 | San Carlos | Hito 7 | Hito 7 -05649 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 2260951594 | 113047579.7 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
494 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 26 | San Juan De Urabá | Hito 7 | Hito 7 -05659 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1116061125 | 55803056.25 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
495 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 27 | San Pedro De Los Milagros | Hito 7 | Hito 7 -05664 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1416595757 | 70829787.85 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
496 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 14 | 1 | 28 | San Pedro De Urabá | Hito 7 | Hito 7 -05665 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 2034711296 | 101735564.8 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
497 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 14 | 1 | 29 | San Rafael | Hito 7 | Hito 7 -05667 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1829457551 | 91472877.55 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
498 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 30 | Santa Fé De Antioquia | Hito 7 | Hito 7 -05042 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 3658091788 | 182904589.4 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
499 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 14 | 1 | 31 | Santa Rosa De Osos | Hito 7 | Hito 7 -05686 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 3519320562 | 175966028.1 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
500 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 14 | 1 | 32 | Sonsón | Hito 7 | Hito 7 -05756 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-11 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 3616034200.66 | 180801710.033 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
501 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 14 | 1 | 33 | Sopetrán | Hito 7 | Hito 7 -05761 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-02 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 2674114414 | 133705720.7 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
502 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 14 | 1 | 34 | Urrao | Hito 7 | Hito 7 -05847 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-12 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1069229730 | 53461486.5 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
503 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 14 | 1 | 35 | Venecia | Hito 7 | Hito 7 -05861 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-12 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 1400821188 | 70041059.4 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0
504 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 14 | 1 | 36 | Yarumal | Hito 7 | Hito 7 -05887 | Atención y corrección de reclamos de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico |  | 2024-07-10 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0.05 | 3188545095 | 159427254.75 | Aspectos físicos y jurídicos Seis (6) meses después de emitida la primera facturación del IPU. | 0

## avance_general
ID | Código_DANE | Hito_CODDANE | Redes_Territoriales | Subregión | Zona | NombreMunicipio | Convocatoria | Lote_Sublote | Propuesta_Lote_Sublote | Name_Operador | Contrato | Fecha_ActaInicio | Sector Actualización | Modo_Trabajo | %Ejecucion_Fisica | Valor_Ejecutado | %Ejecucion_Financiera | Hito 1 | Fecha_Aprobacion_Hito1 | Hito 2 | Fecha_Aprobacion_Hito2 | Estado_Hito | Fecha_Limite_Hito | Estado | Dias_Atraso | Es_GerenciaCatastro | Predios_Urbanos | Predios_Rurales | Predios_Totales | Predios_Urbanos_Actualizar | Predios_Rurales_Actualizar | Predios_Totales_Actualizar | Area_Urbana_HA | Area_Rural_HA | Área Actualización | Valor_Barrido_Propuesta | Valor_Operador | ValorMAXBarrido_Rural | ValorMAX_Barrido_Urbano | Valor MAX_Mun | Carto_Urbana | Carto_Rural | Centros_Poblados | Estado2 | TERRITORIOS+ | Vínculo | Vínculo2 | Correo_Oficial | Name_mun_sintildes | Num_Vdas_DANE | Area_km2_IGAC | Poblacion_DANE_2018 | Valor_Barrido_Propuesta_2 | Categoria
1 | 05002 | Hito 2 -05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | Abejorral | CP004 | 1C | CP004_1C | GREENOAK S.A.S. | 173-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 810544224.175 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-20 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 3400 | 7449 | 10849 | 3876 | 8342.88 | 12218.88 | 117.8908 | 51500.6393 | 51618.5301 | 2315840640.5 | 2315840640.5 | 1850617641.6 | 587109348 | 2315840640.5 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/Ev4yAKZNiTJOvV8ieB9OlqcBJ6PBKObYgrrYYBTCjsN6pg | GREENOAK S.A.S. | gerencia@greenoaksi.co | Abejorral | 64 | 506.9528 | 20602 | 2315840640.5 | 6
2 | 05030 | Hito 2 -05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | Amagá | CP004 | 3C | CP004_3C | SICO S.A.S. | 180-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.2 | 1093745953.125 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-22 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 5551 | 5775 | 11326 | 7959 | 8734.41 | 16693.41 | 521.6519 | 16611.1413 | 17132.7932 | 3124988437.5 | 10783518375 | 1937466826.2 | 1205573607 | 3124988437.5 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | Camilo C, La Clarita, Minas (EOT 1999) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EgopMGgVGxJAs-Mww3Sq9iEBQIW_vnFfzPpQyx1WY9-Bkw | SICO S.A.S. | sicosas2020@gmail.com | Amaga | 21 | 84.119 | 31768 | 3124988437.5 | 5
3 | 05031 | Hito 2 -05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | Amalfi | CP004 | 1B | CP004_1B | FLYNORTH S.A.S | 178-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 624373752.1 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-20 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 5042 | 4054 | 9096 | 5747.88 | 4540.48 | 10288.36 | 141.301 | 123282.599 | 123423.9 | 1783925006 | 1783925006 | 1007169273.6 | 870648627.24 | 1783925006 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/Et0J5t73rrVLk_fpoItRXGUBMntj0aPrT6k7t2t5Alc2zA | FLYNORTH S.A.S | ricardo.ramos@flynorth.com.co | Amalfi | 56 | 1208.3276 | 27496 | 1783925006 | 6
4 | 05045 | Hito 2 -05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | Apartadó | CP004 | 3C | CP004_3C | SICO S.A.S. | 180-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.2 | 2680485478.125 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-22 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 32004 | 3960 | 35964 | 43656.9 | 4800.32 | 48457.22 | 2862.9016 | 54424.3739 | 57287.2754 | 7658529937.5 | 10783518375 | 1064806982.4 | 6612841613.7 | 7658529937.5 | Carto 1k - 2023 | Rural 10k - 2023 | Bernardo Jaramillo, Ocho de Febrero, Pueblo Nuevo y José Joaquín Vélez (EOT 2023) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EgopMGgVGxJAs-Mww3Sq9iEBQIW_vnFfzPpQyx1WY9-Bkw | SICO S.A.S. | sicosas2020@gmail.com | Apartado | 50 | 535.3647 | 129751 | 7658529937.5 | 3
5 | 05051 | Hito 2 -05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | Arboletes | CP004 | 2D | CP004_2D | ARBITRIUM S.A.S. | 176-2024 | 02/07/2024 | RURAL | XTF | 0.2 | 323940817.2 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-21 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 3587 | 3762 | 7349 | 0 | 7566.72 | 7566.72 | 0 | 152411.0014 | 152411.0014 | 1619704086 | 7912519500 | 1678449830.4 | 0 | 1619704086 | Carto 1k - 2023 | Rural 10k - 2023 | El Carmelo, La Candelaria CENTROS POBLADOS RURALES (PBOT 2022) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpRCLOLeScpOhoRR21QigYIBgqQfJNWiwUvD8igzn0j_ew | ARBITRIUM S.A.S. | info@arbitrium.com.co | Arboletes | 62 | 754.3945 | 30984 | 1619704086 | 6
6 | 05091 | Hito 2 -05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | Betania | CP004 | 3A | CP004_3A | AMUNORTE | 179-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 282474009.3 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-04 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 1168 | 2473 | 3641 | 1331.52 | 2769.76 | 4101.28 | 42.158 | 19525.9816 | 19568.1395 | 807068598 | 10380685388 | 614388163.2 | 201689328.96 | 807068598 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | Sin centros poblados (EOT 2005) | Cumple | SI | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpvFslS2EbZHklQojBmW3M8BAISCYQ3CcfF88CLP44MUqQ | AMUNORTE | actualizaciones.amunorte@gmail.com | Betania | 28 | 180.5264 | 10444 | 807068598 | 6
7 | 05147 | Hito 2 -05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | Carepa | CP004 | 2A | CP004_2A | TOPOCARTO S.A.S. | 174-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 1273272498.75 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-04 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 10914 | 5266 | 16180 | 14374.26 | 6919.36 | 21293.62 | 239.0178 | 38146.9594 | 38385.9772 | 3637921425 | 7037666052 | 1534852435.2 | 2177312284.98 | 3637921425 | Carto 1k - 2023 | Rural 10k - 2023 | Casa Verde, El Encanto, Piedras Blancas y Zungo (PBOT 2023) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EoxXtpl50bVIuQf6qjBTUkABBPFqtK34ihCgQMUY0A0jnQ | TOPOCARTO S.A.S. | sastopocarto@gmail.com | Carepa | 32 | 387.4353 | 51947 | 3637921425 | 6
8 | 05154 | Hito 2 -05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | Caucasia | CP004 | 1D | CP004_1D | ENINCO S.A. | 172-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.15 | 1070493231.2 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-02 | Hito 2 - En Revisión Interventoría | 0 | Hito 2 - En Revisión Interventoría | 2024-08-31 | Atrasado | 167 | SI | 25939 | 3955 | 29894 | 29570.46 | 4429.6 | 34000.06 | 2965.8477 | 160858.7323 | 163824.58 | 5352466156 | 5352466156 | 982573872 | 4479126287.58 | 5352466156 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EsU6HKfUItpMt5XL40ZBuK0BzznT0QB-V_2O574-Bykpeg | ENINCO S.A. | catastrocaucasia@eninco.com.co | Caucasia | 45 | 1428.2394 | 96927 | 5352466156 | 5
9 | 05172 | Hito 2 -05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | Chigorodó | CP004 | 2A | CP004_2A | TOPOCARTO S.A.S. | 174-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 1189910619.45 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-04 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 15758 | 3011 | 18769 | 17964.12 | 3372.32 | 21336.44 | 418.9031 | 70912.5744 | 71331.4775 | 3399744627 | 7037666052 | 748048022.4 | 2721079148.76 | 3399744627 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EoxXtpl50bVIuQf6qjBTUkABBPFqtK34ihCgQMUY0A0jnQ | TOPOCARTO S.A.S. | sastopocarto@gmail.com | Chigorodo | 34 | 721.9817 | 60775 | 3399744627 | 6
10 | 05101 | Hito 2 -05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | Ciudad Bolívar | CP004 | 3A | CP004_3A | AMUNORTE | 179-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 632415119 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-04 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 5398 | 3593 | 8991 | 6153.72 | 4024.16 | 10177.88 | 145.1317 | 26114.8671 | 26259.9988 | 1806900340 | 10380685388 | 892639171.2 | 932122429.56 | 1806900340 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | Area urbana de los corregimientos San Bernardo de los Farallones, Alfonso Lopez catalogados como suelo urbano (PBOT,2017) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpvFslS2EbZHklQojBmW3M8BAISCYQ3CcfF88CLP44MUqQ | AMUNORTE | actualizaciones.amunorte@gmail.com | Ciudad Bolivar | 18 | 260.4505 | 26721 | 1806900340 | 6
11 | 05197 | Hito 2 -05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | Cocorná | CP005 | 4 | CP005_4 | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | 197-2024 | 11/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 846528423.3 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-27 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-09 | Completo | 0 | SI | 3537 | 7277 | 10814 | 4032.18 | 8150.24 | 12182.42 | 76.3077 | 24613.1468 | 24689.4545 | 2418652638 | 7777432352 | 1807886236.8 | 610766401.14 | 2418652638 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EthVQMamfldHnkE7o9Td-S8B4O4G3K-BR0isPQpWln3UdQ | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | proyectos@jorgegaitanconsultoria.com | Cocorna | 77 | 241.6326 | 15063 | 2418652638 | 6
12 | 05237 | Hito 2 -05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | Donmatías | CP005 | 5 | CP005_5 | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | 200-2024 | 10/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.1 | 0 | 0 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-12 | Hito 2 - En Progreso | 0 | Hito 2 - En Progreso | 2024-09-08 | Atrasado | 159 | SI | 6251 | 3066 | 9317 | 7126.14 | 3433.92 | 10560.06 | 95.5503 | 20149.2658 | 20244.8161 | 1841129939 | 7961061115 | 761712134.4 | 1079417804.22 | 1841129939 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | Corregimiento de Bellavista (EOT 2023) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EqwbvBPH6n9Hr5sAqeKK3W0BxM2ne38SteuV3dbe2o-J6g | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | orlando.robby@skaphe.com | Donmatias | 18 | 203.2164 | 20018 | 1841129939 | 6
13 | 05697 | Hito 2 -05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | El Santuario | CP004 | 2E | CP004_2E | PCC S.A.S. | 175-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.2 | 1120362081.65 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-20 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 11685 | 5441 | 17126 | 13320.9 | 6093.92 | 19414.82 | 198.8895 | 8113.7692 | 8312.6587 | 3201034519 | 8592345419 | 1351753334.4 | 2017756685.7 | 3201034519 | Carto 1k - 2023 | Rural 2k - 2023 | No se reportan los centros poblado scomo zonas urbanas: La Piñuela, El Molino (PBOT 2022) | Cumple | SI | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/ElloYptKNKRGoUm7NIcGKGcBF_MaYwujOXtc6uwq-QST7g | PCC S.A.S. | pcc@pcc.com.co | El Santuario | 35 | 83.411 | 37173 | 3201034519 | 6
14 | 05264 | Hito 2 -05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | Entrerríos | CP005 | 5 | CP005_5 | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | 200-2024 | 10/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.1 | 0 | 0 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-12 | Hito 2 - En Progreso | 0 | Hito 2 - En Progreso | 2024-09-08 | Atrasado | 159 | SI | 3041 | 2473 | 5514 | 4331.25 | 3871.26 | 8202.51 | 95.9234 | 22037.7777 | 22133.7011 | 1514790324 | 7961061115 | 858722893.2 | 656067431.25 | 1514790324 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EqwbvBPH6n9Hr5sAqeKK3W0BxM2ne38SteuV3dbe2o-J6g | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | orlando.robby@skaphe.com | Entrerrios | 11 | 214.1354 | 11912 | 1514790324 | 6
15 | 05318 | Hito 2 -05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | Guarne | CP004 | 2E | CP004_2E | PCC S.A.S. | 175-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.2 | 1886958815 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-20 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 8592 | 16871 | 25463 | 9794.88 | 18895.52 | 28690.4 | 172.21 | 15347.8485 | 15520.0585 | 5391310900 | 8592345419 | 4191404246.4 | 1483659858.24 | 5391310900 | Carto 1k - 2023 | Rural 2k - 2023 | No se reportan centros ni zonas urbanas diferentes a la cabecera municipal (PBOT 2015) (PBOT 2022- modifica las normas urbanisticas) | Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/ElloYptKNKRGoUm7NIcGKGcBF_MaYwujOXtc6uwq-QST7g | PCC S.A.S. | pcc@pcc.com.co | Guarne | 37 | 152.1557 | 59073 | 5391310900 | 2
16 | 05321 | Hito 2 -05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | Guatapé | CP005 | 4 | CP005_4 | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | 197-2024 | 11/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 443929699.15 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-27 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-09 | Completo | 0 | SI | 3547 | 2640 | 6187 | 4043.58 | 2956.8 | 7000.38 | 101.7697 | 7724.067 | 7825.8367 | 1268370569 | 7777432352 | 655877376 | 612493193.34 | 1268370569 | Carto 1k - 2023 | Rural 2k - 2023 | No se reportan centros ni zonas urbanas diferentes a la cabecera municipal (EOT 2018) | Cumple | SI | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EthVQMamfldHnkE7o9Td-S8B4O4G3K-BR0isPQpWln3UdQ | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | proyectos@jorgegaitanconsultoria.com | Guatape | 9 | 83.2817 | 8844 | 1268370569 | 6
17 | 05368 | Hito 2 -05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | Jericó | CP005 | 1 | CP005_1 | CADEC S.A.S. | 195-2024 | 12/07/2024 | URBANO | BCGS | 0.2 | 199323623.8 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-03 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-10 | Completo | 0 | SI | 3121 | 3009 | 6130 | 3759.72 | 0 | 3759.72 | 104.6321 | 0 | 104.6321 | 569496068 | 3039546986 | 0 | 569496067.56 | 569496068 | Carto 1k - 2023 | Rural 2k - 2023 | No se reportan centros poblados | Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EoIBazmTLzRGiLPjeM_AJM8BsEUr31kNIZyA8cqcNskp0g | CADEC S.A.S. | cadecsas2023@gmail.com | Jerico | 31 | 204.9712 | 13919 | 569496068 | 6
18 | 05376 | Hito 2 -05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | La Ceja | CP004 | 2B | CP004_2B | GeoSAT S.A.S. | 177-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.2 | 2085249678.75 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-05 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 28050 | 5747 | 33797 | 31977 | 6436.64 | 38413.64 | 409.4636 | 13088.5923 | 13498.0559 | 5957856225 | 8631970639 | 1427775484.8 | 4843652121 | 5957856225 | Carto 1k - 2023 | Rural 2k - 2023 | El tambo, San José, San Judás, Toledo, Vueltecitas (decreto 134, adiciones al decreto municipal 131 de 2018) | Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/Eg2upyoOZS9PhofRl2CURYsBzzew9kDpp2JMrSWJ1dXeeQ | GeoSAT S.A.S. | jsmarulanda@geosat.com.co | La Ceja | 17 | 132.6667 | 69399 | 5957856225 | 3
19 | 05390 | Hito 2 -05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | La Pintada | CP004 | 3A | CP004_3A | AMUNORTE | 179-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 206256435 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-04 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 2775 | 463 | 3238 | 3163.5 | 518.56 | 3682.06 | 403.2451 | 6337.6765 | 6740.9215 | 589304100 | 10380685388 | 115026979.2 | 479184835.5 | 589304100 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | No se reportan centros ni zonas urbanas diferentes a la cabecera municipal (EOT 2023)- DANE reporta centro poblado La Bocanada | Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpvFslS2EbZHklQojBmW3M8BAISCYQ3CcfF88CLP44MUqQ | AMUNORTE | actualizaciones.amunorte@gmail.com | La Pintada | 3 | 54.2984 | 8593 | 589304100 | 6
20 | 05400 | Hito 2 -05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | La Unión | CP005 | 3 | CP005_3 | UT GESTIÓN DEL TERRITORIO | 199-2024 | 11/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.2 | 644668979.857 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-05 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-09 | Completo | 0 | SI | 5492 | 3748 | 9240 | 6260.88 | 4197.76 | 10458.64 | 150.5485 | 16941.947 | 17092.4955 | 1841911371.02 | 5457945571.68 | 931147123.2 | 948354276.24 | 1841911371.02 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | Se reporta como centro poblado con comportamiento urbano a la cebecera del corregimiento de Mesopotamia (Acuerdo 014 de 2018) | No Cumple | SI | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/Ejcba0lNsudNkezrEE7OswoBCdDT6hNMjb0GwTDk8yjoBw | UT GESTIÓN DEL TERRITORIO | gerencia@utgestiondelterritorio.com | La Union | 24 | 167.6703 | 22742 | 1841911371.02 | 6
21 | 05490 | Hito 2 -05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | Necoclí | CP004 | 2D | CP004_2D | ARBITRIUM S.A.S. | 176-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.2 | 628408598.6 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-21 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 6359 | 8686 | 15045 | 7249.26 | 9728.32 | 16977.58 | 355.5972 | 129859.9311 | 130215.5283 | 3142042993 | 7912519500 | 2157935942.4 | 1098067159.98 | 3142042993 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpRCLOLeScpOhoRR21QigYIBgqQfJNWiwUvD8igzn0j_ew | ARBITRIUM S.A.S. | gerenciacatastro@arbitrium.com.co | Necocli | 105 | 1256.1145 | 44811 | 3142042993 | 6
22 | 05501 | Hito 2 -05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | Olaya | CP004 | 1A | CP004_1A | Fundación Forjando Futuros F.F. | 181-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.2 | 262778721.7125 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-07-31 | Hito 2 - En Revisión Interventoría | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 590 | 1955 | 2545 | 941.64 | 2919.84 | 3861.48 | 31.2781 | 8804.4992 | 8835.7773 | 750796347.75 | 750796347.75 | 647678908.8 | 142633035.72 | 750796347.75 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpGN1DnDGQZAjo4Av9MrdNoBWqx1TjLmTktOCn4Wb9lWfQ | Fundación Forjando Futuros F.F. | licitaciones@forjandofuturos.org | Olaya | 11 | 86.9739 | 3224 | 750796347.75 | 6
23 | 05579 | Hito 2 -05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | Puerto Berrío | CP005 | 2 | CP005_2 | INCACIF LTDA S.A.S. | 196-2024 | 10/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 521050585.2 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-09 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-08 | Completo | 0 | SI | 11876 | 2232 | 14108 | 13538.64 | 2499.84 | 16038.48 | 421.5285 | 120803.6389 | 121225.1673 | 2605252926 | 3706021745 | 554514508.8 | 2050738416.72 | 2605252926 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EsDeY3OqDXhEqNDoZWNfP1UB-65SC_dewPb6e5vUnznlaQ | INCACIF LTDA S.A.S. | incacif@gmail.com | Puerto Berrio | 21 | 1218.9316 | 41345 | 2605252926 | 6
24 | 05591 | Hito 2 -05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | Puerto Triunfo | CP005 | 2 | CP005_2 | INCACIF LTDA S.A.S. | 196-2024 | 10/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 220153763.8 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-09 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-08 | Completo | 0 | SI | 4300 | 1442 | 5742 | 4902 | 1615.04 | 6517.04 | 57.9292 | 37562.7456 | 37620.6748 | 1100768819 | 3706021745 | 358248172.8 | 742520646 | 1100768819 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EsDeY3OqDXhEqNDoZWNfP1UB-65SC_dewPb6e5vUnznlaQ | INCACIF LTDA S.A.S. | incacif@gmail.com | Puerto Triunfo | 12 | 369.5836 | 19268 | 1100768819 | 6
25 | 05649 | Hito 2 -05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | San Carlos | CP005 | 4 | CP005_4 | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | 197-2024 | 11/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 791333057.9 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-21 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-09 | Completo | 0 | SI | 4320 | 6098 | 10418 | 4924.8 | 6829.76 | 11754.56 | 251.1879 | 72872.3903 | 73123.5782 | 2260951594 | 7777432352 | 1514977363.2 | 745974230.4 | 2260951594 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EthVQMamfldHnkE7o9Td-S8B4O4G3K-BR0isPQpWln3UdQ | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | proyectos@jorgegaitanconsultoria.com | San Carlos | 74 | 717.3076 | 16056 | 2260951594 | 6
26 | 05659 | Hito 2 -05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | San Juan De Urabá | CP004 | 2D | CP004_2D | ARBITRIUM S.A.S. | 176-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.2 | 223212225 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-21 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 1429 | 3662 | 5091 | 1629.06 | 4101.44 | 5730.5 | 63.4958 | 27521.1637 | 27584.6595 | 1116061125 | 7912519500 | 909781420.8 | 246758605.38 | 1116061125 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpRCLOLeScpOhoRR21QigYIBgqQfJNWiwUvD8igzn0j_ew | ARBITRIUM S.A.S. | info@arbitrium.com.co | San Juan De Uraba | 35 | 252.026 | 21279 | 1116061125 | 6
27 | 05664 | Hito 2 -05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | San Pedro De Los Milagros | CP005 | 5 | CP005_5 | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | 200-2024 | 10/07/2024 | RURAL | XTF | 0.1 | 0 | 0 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-12 | Hito 2 - En Progreso | 0 | Hito 2 - En Progreso | 2024-09-08 | Atrasado | 159 | SI | 6426 | 5702 | 12128 | 0 | 6386.24 | 6386.24 | 0 | 24469.2975 | 24469.2975 | 1416595757 | 7961061115 | 1416595756.8 | 0 | 1416595757 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EqwbvBPH6n9Hr5sAqeKK3W0BxM2ne38SteuV3dbe2o-J6g | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | orlando.robby@skaphe.com | San Pedro De Los Milagros | 19 | 220.9996 | 23244 | 1416595757 | 6
28 | 05665 | Hito 2 -05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | San Pedro De Urabá | CP004 | 2D | CP004_2D | ARBITRIUM S.A.S. | 176-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.2 | 406942259.2 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-21 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 3403 | 4592 | 7995 | 4579.38 | 6378.4 | 10957.78 | 336.1972 | 62536.1658 | 62872.363 | 2034711296 | 7912519500 | 1414856688 | 693652426.74 | 2034711296 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpRCLOLeScpOhoRR21QigYIBgqQfJNWiwUvD8igzn0j_ew | ARBITRIUM S.A.S. | gerenciacatastro@arbitrium.com.co | San Pedro De Uraba | 60 | 602.6514 | 32646 | 2034711296 | 6
29 | 05667 | Hito 2 -05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | San Rafael | CP005 | 4 | CP005_4 | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | 197-2024 | 11/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 640310142.85 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-08-27 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-09 | Completo | 0 | SI | 3293 | 5075 | 8368 | 3754.02 | 5684 | 9438.02 | 173.3675 | 36233.802 | 36407.1695 | 1829457551 | 7777432352 | 1260824880 | 568632671.46 | 1829457551 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | No se reportan centros poblados urbanos (Acuerdo 012 de 2019) | Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EthVQMamfldHnkE7o9Td-S8B4O4G3K-BR0isPQpWln3UdQ | JORGE ELIECER GAITAN CONSULTORIA | proyectos@jorgegaitanconsultoria.com | San Rafael | 57 | 363.6931 | 15906 | 1829457551 | 6
30 | 05042 | Hito 2 -05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | Santa Fé De Antioquia | CP004 | 3A | CP004_3A | AMUNORTE | 179-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 1280332125.8 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-04 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 8975 | 8635 | 17610 | 10231.5 | 9671.2 | 19902.7 | 262.9376 | 53418.966 | 53681.9036 | 3658091788 | 10380685388 | 2145265584 | 1549795999.5 | 3658091788 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpvFslS2EbZHklQojBmW3M8BAISCYQ3CcfF88CLP44MUqQ | AMUNORTE | contratosamunorte2@gmail.com | Santa Fe De Antioquia | 42 | 525.5719 | 27421 | 3658091788 | 5
31 | 05686 | Hito 2 -05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | Santa Rosa De Osos | CP004 | 3A | CP004_3A | AMUNORTE | 179-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 1231762196.7 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-04 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 8415 | 8460 | 16875 | 9593.1 | 9475.2 | 19068.3 | 616.5015 | 88665.0659 | 89281.5675 | 3519320562 | 10380685388 | 2101788864 | 1453095636.3 | 3519320562 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EpvFslS2EbZHklQojBmW3M8BAISCYQ3CcfF88CLP44MUqQ | AMUNORTE | contratosamunorte2@gmail.com | Santa Rosa De Osos | 73 | 864.4991 | 38463 | 3519320562 | 5
32 | 05756 | Hito 2 -05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | Sonsón | CP005 | 3 | CP005_3 | UT GESTIÓN DEL TERRITORIO | 199-2024 | 11/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.2 | 1265611970.231 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-05 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-09 | Completo | 0 | SI | 7529 | 9619 | 17148 | 8583.06 | 10773.28 | 19356.34 | 229.1433 | 132951.689 | 133180.8323 | 3616034200.66 | 5457945571.68 | 2389728969.6 | 1300101847.38 | 3616034200.66 | Carto 1k - 2023 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/Ejcba0lNsudNkezrEE7OswoBCdDT6hNMjb0GwTDk8yjoBw | UT GESTIÓN DEL TERRITORIO | gerencia@utgestiondelterritorio.com | Sonson | 96 | 1345.6236 | 37193 | 3616034200.66 | 5
33 | 05761 | Hito 2 -05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | Sopetrán | CP004 | 2B | CP004_2B | GeoSAT S.A.S. | 177-2024 | 02/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.2 | 935940044.9 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-05 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-31 | Completo | 0 | SI | 5079 | 7800 | 12879 | 5790.06 | 8736 | 14526.06 | 387.0119 | 21209.3679 | 21596.3798 | 2674114414 | 8631970639 | 1937819520 | 877037758.38 | 2674114414 | Carto 1k - 2023 | Rural 2k - 2023 | Son centros poblados urbanos: Horizontes, Córdoba y San Nicolás de Bary (Acuerdo 012 de 2007) | Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/Eg2upyoOZS9PhofRl2CURYsBzzew9kDpp2JMrSWJ1dXeeQ | GeoSAT S.A.S. | info@geosat.com.co | Sopetran | 34 | 219.0365 | 15753 | 2674114414 | 6
34 | 05847 | Hito 2 -05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | Urrao | CP005 | 1 | CP005_1 | CADEC S.A.S. | 195-2024 | 12/07/2024 | URBANO | BCGS | 0.2 | 373874530.4 | 0.34967 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-03 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-10 | Completo | 0 | SI | 6192 | 6557 | 12749 | 7058.88 | 0 | 7058.88 | 441.3434 | 0 | 441.3434 | 1069229730 | 3039546986 | 0 | 1069229730.24 | 1069229730 | Carto 1k - 2023 | Rural 10k - 2023 | Centro poblado perimetro urbano de La Encarnación (Acuerdo 090 de 2011) | No Cumple | SI | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EoIBazmTLzRGiLPjeM_AJM8BsEUr31kNIZyA8cqcNskp0g | CADEC S.A.S. | cadecsas2023@gmail.com | Urrao | 57 | 2563.8497 | 31355 | 1069229730 | 6
35 | 05861 | Hito 2 -05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | Venecia | CP005 | 1 | CP005_1 | CADEC S.A.S. | 195-2024 | 12/07/2024 | COMPLETA | BCGS | 0.2 | 490287415.8 | 0.35 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-04 | Hito 2 - Aprobado | 0 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-10 | Completo | 0 | SI | 3763 | 3023 | 6786 | 4289.82 | 3385.76 | 7675.58 | 158.726 | 14728.8436 | 14887.5696 | 1400821188 | 3039546986 | 751029283.2 | 649791904.86 | 1400821188 | Carto 1k - 2023 | Rural 5k - 2023 | Se catalogan como centros urbanos a las áreas urbanas de los corregimientos de la Mina y Bolombolo (Acuerdo 026 de 2000) | No Cumple | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EoIBazmTLzRGiLPjeM_AJM8BsEUr31kNIZyA8cqcNskp0g | CADEC S.A.S. | cadecsas2023@gmail.com | Venecia | 15 | 139.6346 | 11897 | 1400821188 | 6
36 | 05887 | Hito 2 -05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | Yarumal | CP005 | 5 | CP005_5 | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | 200-2024 | 10/07/2024 | COMPLETA | XTF | 0.1 | 0 | 0 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-12 | Hito 2 - En Progreso | 0 | Hito 2 - En Progreso | 2024-09-08 | Atrasado | 159 | SI | 12375 | 4233 | 16608 | 14107.5 | 4740.96 | 18848.46 | 318.6462 | 72902.9994 | 73221.6456 | 3188545095 | 7961061115 | 1051639747.2 | 2136905347.5 | 3188545095 | Carto 1k - 2024 | Rural - 2k - 2024 | 0 | 0 | NO | https://valormas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/EqwbvBPH6n9Hr5sAqeKK3W0BxM2ne38SteuV3dbe2o-J6g | CONSORCIO SKAPRA VLR+ 2024 | orlando.robby@skaphe.com | Yarumal | 52 | 738.0021 | 43340 | 3188545095 | 6
37 | codigo