## Insumos_General
ID | Codigo_DANE | Hito - COD | NombreMunicipio | Contador_1 | DANE_Insumo | Cantidad | Redes_Territoriales | Subregion | Contador_Mun | Name_Operador | Contrato | Fecha_ActaInicio | Tipo | Insumo | Escala | Area_Ha | FechaCronograma | FechaCroConsultor | Fecha_Entrega_Consultor | Oficio_Entrega_Consultor | Ubicación | Entrega | Porc_Ejecucion | Hito_1 | Fecha_Aprobacion_Hito_1 | Hito_2 | Fecha_Aprobación_Hito_2 | Hito_3 | Fecha_Aprobación_Hito_3 | Estado_Hito | Fecha_Limite_Hito | Estado | Dias_Atraso | Valor_Propuesta | Valor_Hito_1 | Valor_Pagado | Fecha_de_Pago | Porc_Ejecucion_Financiera | Oficio_Concepto_interventoria_1 | Fecha_Oficio_Concepto_interventoria_1 | Conforidad_1 | Oficio_Concepto_interventoria_2 | Fecha_Oficio_Concepto_Interventoria 2 | Conformidad_2 | Oficio_Concepto_Interventoria_3 | Fecha_Oficio_Concepto_Interventoria_3 | Conformidad_3 | Columna1
1 | 05002 | Hito 2 -05002 | Abejorral | 1 | 05002 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 93 | 2024-10-24 | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 10240881 | 1024088.1 | 1024088.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Abejorral
2 | 05002 | Hito 2 -05002 | Abejorral | 1 | 05002 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP de la Paz | ORIENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 50695.28 | 2024-08-20 | 2024-10-09 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | 354866960 | 35486696 | 35486696 |  | 0.1 | [9 empty] | Abejorral
3 | 05002 | Hito 2 -05002 | Abejorral | 2 | 05002 - Rural - DTM | 4 | PAP de la Paz | ORIENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 50695.28 | 2024-08-27 | 2024-10-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | 354866960 | 35486696 | 35486696 |  | 0.1 | [9 empty] | Abejorral
4 | 05002 | Hito 2 -05002 | Abejorral | 3 | 05002 - Rural - GDB | 4 | PAP de la Paz | ORIENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 50695.28 | 2024-09-12 | 2024-11-06 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | 58418000 | 5841800 | 5841800 |  | 0.1 | [9 empty] | Abejorral
5 | 05004 | Hito 2 -05004 | Abriaquí | 1 | 05004 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 12 | 2024-10-30 | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 1321404 | 132140.4 | 132140.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Abriaquí
6 | 05004 | Hito 2 -05004 | Abriaquí | 2 | 05004 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 18.7297 | 2024-09-02 | 2024-09-13 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-13 | Atrasado | 11 | 1720882 | 172088.2 | 172088.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Abriaquí
7 | 05004 | Hito 2 -05004 | Abriaquí | 3 | 05004 - Urbano - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 18.7297 | 2024-09-19 | 2024-09-20 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | 1720882 | 172088.2 | 172088.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Abriaquí
8 | 05004 | Hito 2 -05004 | Abriaquí | 4 | 05004 - Urbano - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 18.7297 | 2024-10-04 | 2024-10-03 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | 382418 | 38241.8 | 38241.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Abriaquí
9 | 05004 | Hito 2 -05004 | Abriaquí | 1 | 05004 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 29714.91 | 2024-09-06 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 89144730 | 8914473 | 8914473 |  | 0.1 | [9 empty] | Abriaquí
10 | 05004 | Hito 2 -05004 | Abriaquí | 2 | 05004 - Rural - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 29714.91 | 2024-09-23 | 2024-10-10 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | 89144730 | 8914473 | 8914473 |  | 0.1 | [9 empty] | Abriaquí
11 | 05004 | Hito 2 -05004 | Abriaquí | 3 | 05004 - Rural - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 29714.91 | 2024-10-09 | 2024-10-17 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | 29714910 | 2971491 | 2971491 |  | 0.1 | [9 empty] | Abriaquí
12 | 05021 | Hito 2 -05021 | Alejandria | 1 | 05021 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 43 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 4735031 | 473503.1 | 473503.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Alejandria
13 | 05030 | Hito 2 -05030 | Amagá | 1 | 05030 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 204 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 22463868 | 2246386.8 | 2246386.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Amagá
14 | 05031 | Hito 2 -05031 | Amalfi | 1 | 05031 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 121 | 2024-10-21 | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 13324157 | 1332415.7 | 1332415.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Amalfi
15 | 05031 | Hito 2 -05031 | Amalfi | 1 | 05031 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 120834.62 | 2024-08-16 | 2024-09-19 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-19 | Atrasado | 5 | 845842340 | 84584234 | 84584234 |  | 0.1 | [9 empty] | Amalfi
16 | 05031 | Hito 2 -05031 | Amalfi | 2 | 05031 - Rural - DTM | 4 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 120834.62 | 2024-08-26 | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 845842340 | 84584234 | 84584234 |  | 0.1 | [9 empty] | Amalfi
17 | 05031 | Hito 2 -05031 | Amalfi | 3 | 05031 - Rural - GDB | 4 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 120834.62 | 2024-09-11 | 2024-11-07 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-07 | En progreso |  | 139244000 | 13924400 | 13924400 |  | 0.1 | [9 empty] | Amalfi
18 | 05034 | Hito 2 -05034 | Andes | 1 | 05034 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 185 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 20371645 | 2037164.5 | 2037164.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Andes
19 | 05036 | Hito 2 -05036 | Angelópolis | 1 | 05036 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 91 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 10020647 | 1002064.7 | 1002064.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Angelópolis
20 | 05038 | Hito 2 -05038 | Angostura | 1 | 05038 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 54 | 2024-10-31 | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 5946318 | 594631.8 | 594631.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Angostura
21 | 05038 | Hito 2 -05038 | Angostura | 2 | 05038 - Urbano - Ortofoto | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 62.5553 | 2024-09-03 | 2024-09-27 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | 7743972 | 774397.2 | 774397.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Angostura
22 | 05038 | Hito 2 -05038 | Angostura | 3 | 05038 - Urbano - DTM | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 62.5553 | 2024-09-20 | 2024-10-04 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | 7743972 | 774397.2 | 774397.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Angostura
23 | 05038 | Hito 2 -05038 | Angostura | 4 | 05038 - Urbano - GDB | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 62.5553 | 2024-10-07 | 2024-10-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 1720882 | 172088.2 | 172088.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Angostura
24 | 05040 | Hito 2 -05040 | Anori | 1 | 05040 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORDESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 137 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 15086029 | 1508602.9 | 1508602.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Anori
25 | 05044 | Hito 2 -05044 | Anza | 1 | 05044 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 23 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 2532691 | 253269.1 | 253269.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Anza
26 | 05045 | Hito 2 -05045 | Apartadó | 1 | 05045 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 1908 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 210103236 | 21010323.6 | 21010323.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Apartadó
27 | 05051 | Hito 2 -05051 | Arboletes | 1 | 05051 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 169.29 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 18641706 | 1864170.6 | 1864170.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Arboletes
28 | 05055 | Hito 2 -05055 | Argelia | 1 | 05055 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 42 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 4624914 | 462491.4 | 462491.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Argelia
29 | 05055 | Hito 2 -05055 | Argelia | 1 | 05055 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP de la Paz | ORIENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 24701.88 |  | 2024-10-11 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | 74105640 | 7410564 | 7410564 |  | 0.1 | [9 empty] | Argelia
30 | 05055 | Hito 2 -05055 | Argelia | 2 | 05055 - Rural - DTM | 4 | PAP de la Paz | ORIENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 24701.88 |  | 2024-11-02 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-02 | En progreso |  | 74105640 | 7410564 | 7410564 |  | 0.1 | [9 empty] | Argelia
31 | 05055 | Hito 2 -05055 | Argelia | 3 | 05055 - Rural - GDB | 4 | PAP de la Paz | ORIENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 24701.88 |  | 2024-11-08 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-08 | En progreso |  | 24701880 | 2470188 | 2470188 |  | 0.1 | [9 empty] | Argelia
32 | 05059 | Hito 2 -05059 | Armenia | 1 | 05059 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 17 |  | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 1871989 | 187198.9 | 187198.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Armenia
33 | 05059 | Hito 2 -05059 | Armenia | 2 | 05059 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 45.1679 |  | 2024-09-16 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | 2437917 | 243791.7 | 243791.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Armenia
34 | 05059 | Hito 2 -05059 | Armenia | 3 | 05059 - Urbano - DTM | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 45.1679 |  | 2024-09-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | 2437917 | 243791.7 | 243791.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Armenia
35 | 05059 | Hito 2 -05059 | Armenia | 4 | 05059 - Urbano - GDB | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 45.1679 |  | 2024-10-09 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | 541759 | 54175.9 | 54175.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Armenia
36 | 05059 | Hito 2 -05059 | Armenia | 1 | 05059 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 11050.26 |  | 2024-09-20 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | 33150780 | 3315078 | 3315078 |  | 0.1 | [9 empty] | Armenia
37 | 05059 | Hito 2 -05059 | Armenia | 2 | 05059 - Rural - DTM | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 11050.26 |  | 2024-10-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | 33150780 | 3315078 | 3315078 |  | 0.1 | [9 empty] | Armenia
38 | 05059 | Hito 2 -05059 | Armenia | 3 | 05059 - Rural - GDB | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 11050.26 |  | 2024-10-22 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | 11050260 | 1105026 | 1105026 |  | 0.1 | [9 empty] | Armenia
39 | 05086 | Hito 2 -05086 | Belmira | 1 | 05086 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 59 |  | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 6496903 | 649690.3 | 649690.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Belmira
40 | 05086 | Hito 2 -05086 | Belmira | 2 | 05086 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 96.4955 |  | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 8461007 | 846100.7 | 846100.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Belmira
41 | 05086 | Hito 2 -05086 | Belmira | 3 | 05086 - Urbano - DTM | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 96.4955 |  | 2024-10-10 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | 8461007 | 846100.7 | 846100.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Belmira
42 | 05086 | Hito 2 -05086 | Belmira | 4 | 05086 - Urbano - GDB | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 96.4955 |  | 2024-10-24 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | 1880223 | 188022.3 | 188022.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Belmira
43 | 05086 | Hito 2 -05086 | Belmira | 1 | 05086 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 30466.24 |  | 2024-09-23 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | 186970000 | 18697000 | 18697000 |  | 0.1 | [9 empty] | Belmira
44 | 05086 | Hito 2 -05086 | Belmira | 2 | 05086 - Rural - DTM | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 30466.24 |  | 2024-10-16 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | 186970000 | 18697000 | 18697000 |  | 0.1 | [9 empty] | Belmira
45 | 05086 | Hito 2 -05086 | Belmira | 3 | 05086 - Rural - GDB | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 30466.24 |  | 2024-10-23 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | 64050000 | 6405000 | 6405000 |  | 0.1 | [9 empty] | Belmira
46 | 05091 | Hito 2 -05091 | Betania | 1 | 05091 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 20 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 2202340 | 220234 | 220234 |  | 0.1 | [9 empty] | Betania
47 | 05093 | Hito 2 -05093 | Betulia | 1 | 05093 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 44 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 4845148 | 484514.8 | 484514.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Betulia
48 | 05107 | Hito 2 -05107 | Briceño | 1 | 05107 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 30 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 3303510 | 330351 | 330351 |  | 0.1 | [9 empty] | Briceño
49 | 05107 | Hito 2 -05107 | Briceño | 1 | 05107 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 37624.01 |  | 2024-10-12 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-12 | En progreso |  | 112872030 | 11287203 | 11287203 |  | 0.1 | [9 empty] | Briceño
50 | 05107 | Hito 2 -05107 | Briceño | 2 | 05107 - Rural - DTM | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 37624.01 |  | 2024-11-05 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | 112872030 | 11287203 | 11287203 |  | 0.1 | [9 empty] | Briceño
51 | 05107 | Hito 2 -05107 | Briceño | 3 | 05107 - Rural - GDB | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 37624.01 |  | 2024-11-12 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | 37624010 | 3762401 | 3762401 |  | 0.1 | [9 empty] | Briceño
52 | 05113 | Hito 2 -05113 | Buriticá | 1 | 05113 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 10 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 1101170 | 110117 | 110117 |  | 0.1 | [9 empty] | Buriticá
53 | 05113 | Hito 2 -05113 | Buriticá | 2 | 05113 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 25.5039 |  | 2024-09-17 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-17 | Atrasado | 7 | 1434069 | 143406.9 | 143406.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Buriticá
54 | 05113 | Hito 2 -05113 | Buriticá | 3 | 05113 - Urbano - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 25.5039 |  | 2024-09-27 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | 1434069 | 143406.9 | 143406.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Buriticá
55 | 05113 | Hito 2 -05113 | Buriticá | 4 | 05113 - Urbano - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 25.5039 |  | 2024-10-11 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | 318682 | 31868.2 | 31868.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Buriticá
56 | 05113 | Hito 2 -05113 | Buriticá | 1 | 05113 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 35519.12 |  | 2024-09-24 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-24 | Atrasado | 0 | 217980000 | 21798000 | 21798000 |  | 0.1 | [9 empty] | Buriticá
57 | 05113 | Hito 2 -05113 | Buriticá | 2 | 05113 - Rural - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 35519.12 |  | 2024-10-17 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | 217980000 | 21798000 | 21798000 |  | 0.1 | [9 empty] | Buriticá
58 | 05113 | Hito 2 -05113 | Buriticá | 3 | 05113 - Rural - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 35519.12 |  | 2024-10-24 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | 74675000 | 7467500 | 7467500 |  | 0.1 | [9 empty] | Buriticá
59 | 05120 | Hito 2 -05120 | Cáceres | 1 | 05120 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 163.16 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 17966689 | 1796668.9 | 1796668.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Cáceres
60 | 05120 | Hito 2 -05120 | Cáceres | 2 | 05120 - Urbano - Ortofoto | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 189.317 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 23398490 | 2339849 | 2339849 |  | 0.1 | [9 empty] | Cáceres
61 | 05120 | Hito 2 -05120 | Cáceres | 3 | 05120 - Urbano - DTM | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 189.317 |  | 2024-10-15 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | 23398490 | 2339849 | 2339849 |  | 0.1 | [9 empty] | Cáceres
62 | 05120 | Hito 2 -05120 | Cáceres | 4 | 05120 - Urbano - GDB | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 189.317 |  | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 5199664 | 519966.4 | 519966.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Cáceres
63 | 05125 | Hito 2 -05125 | Caicedo | 1 | 05125 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 17 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 1871989 | 187198.9 | 187198.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Caicedo
64 | 05129 | Hito 2 -05129 | Caldas | 1 | 05129 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | VALLE DEL ABURRA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 312 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 34356504 | 3435650.4 | 3435650.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Caldas
65 | 05134 | Hito 2 -05134 | Campamento | 1 | 05134 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 44 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 4845148 | 484514.8 | 484514.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Campamento
66 | 05134 | Hito 2 -05134 | Campamento | 2 | 05134 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 68.7919 |  | 2024-09-20 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | 6309903 | 630990.3 | 630990.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Campamento
67 | 05134 | Hito 2 -05134 | Campamento | 3 | 05134 - Urbano - DTM | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 68.7919 |  | 2024-10-04 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | 6309903 | 630990.3 | 630990.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Campamento
68 | 05134 | Hito 2 -05134 | Campamento | 4 | 05134 - Urbano - GDB | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 68.7919 |  | 2024-10-21 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | 1402200 | 140220 | 140220 |  | 0.1 | [9 empty] | Campamento
69 | 05134 | Hito 2 -05134 | Campamento | 1 | 05134 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 23205.91 |  | 2024-10-21 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | 69617730 | 6961773 | 6961773 |  | 0.1 | [9 empty] | Campamento
70 | 05134 | Hito 2 -05134 | Campamento | 2 | 05134 - Rural - DTM | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 23205.91 |  | 2024-11-13 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-13 | En progreso |  | 69617730 | 6961773 | 6961773 |  | 0.1 | [9 empty] | Campamento
71 | 05134 | Hito 2 -05134 | Campamento | 3 | 05134 - Rural - GDB | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 23205.91 |  | 2024-11-20 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | 23205910 | 2320591 | 2320591 |  | 0.1 | [9 empty] | Campamento
72 | 05138 | Hito 2 -05138 | Cañasgordas | 1 | 05138 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 83 |  | 2024-10-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 9139711 | 913971.1 | 913971.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Cañasgordas
73 | 05138 | Hito 2 -05138 | Cañasgordas | 2 | 05138 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 135.7898 |  | 2024-09-23 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | 11902772 | 1190277.2 | 1190277.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Cañasgordas
74 | 05138 | Hito 2 -05138 | Cañasgordas | 3 | 05138 - Urbano - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 135.7898 |  | 2024-10-05 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-05 | En progreso |  | 11902772 | 1190277.2 | 1190277.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Cañasgordas
75 | 05138 | Hito 2 -05138 | Cañasgordas | 4 | 05138 - Urbano - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 135.7898 |  | 2024-10-22 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | 2645060 | 264506 | 264506 |  | 0.1 | [9 empty] | Cañasgordas
76 | 05138 | Hito 2 -05138 | Cañasgordas | 1 | 05138 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 36483.86 |  | 2024-10-22 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | 109451580 | 10945158 | 10945158 |  | 0.1 | [9 empty] | Cañasgordas
77 | 05138 | Hito 2 -05138 | Cañasgordas | 2 | 05138 - Rural - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 36483.86 |  | 2024-11-14 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | 109451580 | 10945158 | 10945158 |  | 0.1 | [9 empty] | Cañasgordas
78 | 05138 | Hito 2 -05138 | Cañasgordas | 3 | 05138 - Rural - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 36483.86 |  | 2024-11-20 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | 36483860 | 3648386 | 3648386 |  | 0.1 | [9 empty] | Cañasgordas
79 | 05142 | Hito 2 -05142 | Caracolí | 1 | 05142 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 25 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 2752925 | 275292.5 | 275292.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Caracolí
80 | 05142 | Hito 2 -05142 | Caracolí | 2 | 05142 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 68.1903 |  | 2024-09-18 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-18 | Atrasado | 6 | 3585172 | 358517.2 | 358517.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Caracolí
81 | 05142 | Hito 2 -05142 | Caracolí | 3 | 05142 - Urbano - DTM | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 68.1903 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 3585172 | 358517.2 | 358517.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Caracolí
82 | 05142 | Hito 2 -05142 | Caracolí | 4 | 05142 - Urbano - GDB | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 68.1903 |  | 2024-10-16 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | 796705 | 79670.5 | 79670.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Caracolí
83 | 05142 | Hito 2 -05142 | Caracolí | 1 | 05142 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 26258.37 |  | 2024-09-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | 78775110 | 7877511 | 7877511 |  | 0.1 | [9 empty] | Caracolí
84 | 05142 | Hito 2 -05142 | Caracolí | 2 | 05142 - Rural - DTM | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 26258.37 |  | 2024-10-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 78775110 | 7877511 | 7877511 |  | 0.1 | [9 empty] | Caracolí
85 | 05142 | Hito 2 -05142 | Caracolí | 3 | 05142 - Rural - GDB | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 26258.37 |  | 2024-10-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | 26258370 | 2625837 | 2625837 |  | 0.1 | [9 empty] | Caracolí
86 | 05145 | Hito 2 -05145 | Caramanta | 1 | 05145 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 29 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 3193393 | 319339.3 | 319339.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Caramanta
87 | 05147 | Hito 2 -05147 | Carepa | 1 | 05147 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 182 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 20041294 | 2004129.4 | 2004129.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Carepa
88 | 05150 | Hito 2 -05150 | Carolina del Principe | 1 | 05150 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 19490709 | 1949070.9 | 1949070.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Carolina del Principe
89 | 05154 | Hito 2 -05154 | Caucasia | 1 | 05154 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 2560 | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | 281899520 | 28189952 | 28189952 |  | 0.1 | [9 empty] | Caucasia
90 | 05154 | Hito 2 -05154 | Caucasia | 1 | 05154 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 169908.88 | 2024-09-09 | 2024-10-04 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | 881317000 | 88131700 | 88131700 |  | 0.1 | [9 empty] | Caucasia
91 | 05154 | Hito 2 -05154 | Caucasia | 2 | 05154 - Rural - DTM | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 169908.88 | 2024-08-08 | 2024-10-24 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | 881317000 | 88131700 | 88131700 |  | 0.1 | [9 empty] | Caucasia
92 | 05154 | Hito 2 -05154 | Caucasia | 3 | 05154 - Rural - GDB | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 169908.88 | 2024-08-22 | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 195794000 | 19579400 | 19579400 |  | 0.1 | [9 empty] | Caucasia
93 | 05172 | Hito 2 -05172 | Chigorodó | 1 | 05172 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 76629.47 | 2024-08-23 | 2024-10-13 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-13 | En progreso |  | 201013000 | 20101300 | 20101300 |  | 0.1 | [9 empty] | Chigorodó
94 | 05172 | Hito 2 -05172 | Chigorodó | 2 | 05172 - Rural - DTM | 4 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 76629.47 | 2024-08-29 | 2024-11-06 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | 201013000 | 20101300 | 20101300 |  | 0.1 | [9 empty] | Chigorodó
95 | 05172 | Hito 2 -05172 | Chigorodó | 3 | 05172 - Rural - GDB | 4 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 76629.47 | 2024-09-16 | 2024-11-13 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-13 | En progreso |  | 36754000 | 3675400 | 3675400 |  | 0.1 | [9 empty] | Chigorodó
96 | 05172 | Hito 2 -05172 | Chigorodó | 1 | 05172 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 319 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | 35127323 | 3512732.3 | 3512732.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Chigorodó
97 | 05190 | Hito 2 -05190 | Cisneros | 1 | 05190 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 76 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | 8368892 | 836889.2 | 836889.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Cisneros
98 | 05190 | Hito 2 -05190 | Cisneros | 2 | 05190 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 194.3829 | 2024-08-12 | 2024-09-10 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-10 | Atrasado | 14 | 10898924 | 1089892.4 | 1089892.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Cisneros
99 | 05190 | Hito 2 -05190 | Cisneros | 3 | 05190 - Urbano - DTM | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 194.3829 | 2024-08-14 | 2024-09-18 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-18 | Atrasado | 6 | 10898924 | 1089892.4 | 1089892.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Cisneros
100 | 05190 | Hito 2 -05190 | Cisneros | 4 | 05190 - Urbano - GDB | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 194.3829 | 2024-09-09 | 2024-10-02 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | 2421983 | 242198.3 | 242198.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Cisneros
101 | 05190 | Hito 2 -05190 | Cisneros | 1 | 05190 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 4691.49 | 2024-08-28 | 2024-09-28 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-28 | En progreso |  | 37705000 | 3770500 | 3770500 |  | 0.1 | [9 empty] | Cisneros
102 | 05190 | Hito 2 -05190 | Cisneros | 2 | 05190 - Rural - DTM | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 4691.49 | 2024-09-18 | 2024-10-09 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | 37705000 | 3770500 | 3770500 |  | 0.1 | [9 empty] | Cisneros
103 | 05190 | Hito 2 -05190 | Cisneros | 3 | 05190 - Rural - GDB | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 4691.49 | 2024-10-04 | 2024-10-16 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | 18776985.0015 | 1877698.5001 | 1877698.5001 |  | 0.1 | [9 empty] | Cisneros
104 | 05101 | Hito 2 -05101 | Ciudad Bolivar | 1 | 05101 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 106 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 11672402 | 1167240.2 | 1167240.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Ciudad Bolivar
105 | 05197 | Hito 2 -05197 | Cocorná | 1 | 05197 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 67 | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | 7377839 | 737783.9 | 737783.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Cocorná
106 | 05197 | Hito 2 -05197 | Cocorná | 2 | 05197 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 99.6298 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | CE27 | http://gofile.me/6OVyN/sacSzPq9F | Entrega a Tiempo | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-07-26 | Atrasado | 60 | 9608262 | 960826.2 | 960826.2 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240805-03 | 2024-08-05 | Conforme parcialmente | OFCANT-CART-20240902-01 | 2024-09-02 | Conforme parcialmente
107 | 05197 | Hito 2 -05197 | Cocorná | 3 | 05197 - Urbano - DTM | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 99.6298 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | CE49 | http://gofile.me/6OVyN/iHBVattfL | Entrega a Tiempo | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-12 | Atrasado | 43 | 9608262 | 960826.2 | 960826.2 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240813-01 | 2024-08-13 | Conforme parcialmente | OFCANT-CART-20240905-01_x000D_ | 2024-09-05 | No Conforme
108 | 05197 | Hito 2 -05197 | Cocorná | 4 | 05197 - Urbano - GDB | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 99.6298 | 2024-08-21 | 2024-09-18 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-18 | Atrasado | 6 | 2135169 | 213516.9 | 213516.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Cocorná
109 | 05197 | Hito 2 -05197 | Cocorná | 1 | 05197 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 24404.89 | 2024-08-05 | 2024-09-17 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-17 | Atrasado | 7 | 170834230 | 17083423 | 17083423 |  | 0.1 | [9 empty] | Cocorná
110 | 05197 | Hito 2 -05197 | Cocorná | 2 | 05197 - Rural - DTM | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 24404.89 | 2024-09-05 | 2024-10-23 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | 170834230 | 17083423 | 17083423 |  | 0.1 | [9 empty] | Cocorná
111 | 05197 | Hito 2 -05197 | Cocorná | 3 | 05197 - Rural - GDB | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 24404.89 | 2024-09-23 | 2024-10-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | 28123000 | 2812300 | 2812300 |  | 0.1 | [9 empty] | Cocorná
112 | 05206 | Hito 2 -05206 | Concepción | 1 | 05206 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 26 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 2863042 | 286304.2 | 286304.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Concepción
113 | 05206 | Hito 2 -05206 | Concepción | 2 | 05206 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 72.0069 |  | 2024-09-26 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-26 | En progreso |  | 3728579 | 372857.9 | 372857.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Concepción
114 | 05206 | Hito 2 -05206 | Concepción | 3 | 05206 - Urbano - DTM | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 72.0069 |  | 2024-10-09 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | 3728579 | 372857.9 | 372857.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Concepción
115 | 05206 | Hito 2 -05206 | Concepción | 4 | 05206 - Urbano - GDB | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 72.0069 |  | 2024-10-28 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | 828573 | 82857.3 | 82857.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Concepción
116 | 05206 | Hito 2 -05206 | Concepción | 1 | 05206 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 20259.71 |  | 2024-10-28 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | 60779130 | 6077913 | 6077913 |  | 0.1 | [9 empty] | Concepción
117 | 05206 | Hito 2 -05206 | Concepción | 2 | 05206 - Rural - DTM | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 20259.71 |  | 2024-11-19 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-19 | En progreso |  | 60779130 | 6077913 | 6077913 |  | 0.1 | [9 empty] | Concepción
118 | 05206 | Hito 2 -05206 | Concepción | 3 | 05206 - Rural - GDB | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 20259.71 |  | 2024-11-26 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-26 | En progreso |  | 20259710 | 2025971 | 2025971 |  | 0.1 | [9 empty] | Concepción
119 | 05209 | Hito 2 -05209 | Concordia | 1 | 05209 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 138 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 15196146 | 1519614.6 | 1519614.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Concordia
120 | 05234 | Hito 2 -05234 | Dabeiba | 1 | 05234 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 122 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 13434274 | 1343427.4 | 1343427.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Dabeiba
121 | 05234 | Hito 2 -05234 | Dabeiba | 2 | 05234 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 283.5376 |  | 2024-09-27 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | 17495641 | 1749564.1 | 1749564.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Dabeiba
122 | 05234 | Hito 2 -05234 | Dabeiba | 3 | 05234 - Urbano - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 283.5376 |  | 2024-10-10 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | 17495641 | 1749564.1 | 1749564.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Dabeiba
123 | 05234 | Hito 2 -05234 | Dabeiba | 4 | 05234 - Urbano - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 283.5376 |  | 2024-10-29 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | 3887920 | 388792 | 388792 |  | 0.1 | [9 empty] | Dabeiba
124 | 05234 | Hito 2 -05234 | Dabeiba | 1 | 05234 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 195844.06 |  | 2024-10-29 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | 587532180 | 58753218 | 58753218 |  | 0.1 | [9 empty] | Dabeiba
125 | 05234 | Hito 2 -05234 | Dabeiba | 2 | 05234 - Rural - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 195844.06 |  | 2024-11-20 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | 587532180 | 58753218 | 58753218 |  | 0.1 | [9 empty] | Dabeiba
126 | 05234 | Hito 2 -05234 | Dabeiba | 3 | 05234 - Rural - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 195844.06 |  | 2024-11-27 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-27 | En progreso |  | 195844060 | 19584406 | 19584406 |  | 0.1 | [9 empty] | Dabeiba
127 | 05237 | Hito 2 -05237 | Donmatías | 1 | 05237 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 77 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 8479009 | 847900.9 | 847900.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Donmatías
128 | 05240 | Hito 2 -05240 | Ebéjico | 1 | 05240 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 32 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 3523744 | 352374.4 | 352374.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Ebéjico
129 | 05240 | Hito 2 -05240 | Ebéjico | 2 | 05240 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 45.6618 |  | 2024-09-24 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-24 | Atrasado | 0 | 4589020 | 458902 | 458902 |  | 0.1 | [9 empty] | Ebéjico
130 | 05240 | Hito 2 -05240 | Ebéjico | 3 | 05240 - Urbano - DTM | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 45.6618 |  | 2024-10-06 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-06 | En progreso |  | 4589020 | 458902 | 458902 |  | 0.1 | [9 empty] | Ebéjico
131 | 05240 | Hito 2 -05240 | Ebéjico | 4 | 05240 - Urbano - GDB | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 45.6618 |  | 2024-10-23 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | 1019782 | 101978.2 | 101978.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Ebéjico
132 | 05240 | Hito 2 -05240 | Ebéjico | 1 | 05240 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 24686.51 |  | 2024-10-23 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | 74059530 | 7405953 | 7405953 |  | 0.1 | [9 empty] | Ebéjico
133 | 05240 | Hito 2 -05240 | Ebéjico | 2 | 05240 - Rural - DTM | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 24686.51 |  | 2024-11-14 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | 74059530 | 7405953 | 7405953 |  | 0.1 | [9 empty] | Ebéjico
134 | 05240 | Hito 2 -05240 | Ebéjico | 3 | 05240 - Rural - GDB | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 24686.51 |  | 2024-11-21 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-21 | En progreso |  | 24686510 | 2468651 | 2468651 |  | 0.1 | [9 empty] | Ebéjico
135 | 05250 | Hito 2 -05250 | El Bagre | 1 | 05250 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 1070 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 117825190 | 11782519 | 11782519 |  | 0.1 | [9 empty] | El Bagre
136 | 05250 | Hito 2 -05250 | El Bagre | 2 | 05250 - Urbano - Ortofoto | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 1092.6195 |  | 2024-09-13 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-13 | Atrasado | 11 | 153445383 | 15344538.3 | 15344538.3 |  | 0.1 | [9 empty] | El Bagre
137 | 05250 | Hito 2 -05250 | El Bagre | 3 | 05250 - Urbano - DTM | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 1092.6195 |  | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 153445383 | 15344538.3 | 15344538.3 |  | 0.1 | [9 empty] | El Bagre
138 | 05250 | Hito 2 -05250 | El Bagre | 4 | 05250 - Urbano - GDB | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 1092.6195 |  | 2024-10-15 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | 34098974 | 3409897.4 | 3409897.4 |  | 0.1 | [9 empty] | El Bagre
139 | 05541 | Hito 2 -05541 | El Peñol | 1 | 05541 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 127 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 13984859 | 1398485.9 | 1398485.9 |  | 0.1 | [9 empty] | El Peñol
140 | 05697 | Hito 2 -05697 | El Santuario | 1 | 05697 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-17 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 168 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 18499656 | 1849965.6 | 1849965.6 |  | 0.1 | [9 empty] | El Santuario
141 | 05264 | Hito 2 -05264 | Entrerrios | 1 | 05264 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 92 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | 10130764 | 1013076.4 | 1013076.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Entrerrios
142 | 05264 | Hito 2 -05264 | Entrerrios | 2 | 05264 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 163.8159 | 2024-07-31 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | CE68 | http://gofile.me/6OVyN/pPnGvNTAD | Entrega con Retraso | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-29 | Atrasado | 26 | 13193434 | 1319343.4 | 1319343.4 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240904-02 | 2024-08-12 | Conforme parcialmente
143 | 05264 | Hito 2 -05264 | Entrerrios | 3 | 05264 - Urbano - DTM | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 163.8159 | 2024-08-16 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | CE80 | http://gofile.me/6OVyN/7zRBF9VVl | Entrega con Retraso | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-09 | Atrasado | 15 | 13193434 | 1319343.4 | 1319343.4 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240917-04_x000D_ | 2024-09-18 | Conforme parcialmente
144 | 05264 | Hito 2 -05264 | Entrerrios | 4 | 05264 - Urbano - GDB | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 163.8159 | 2024-09-04 | 2024-09-23 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | 2931874 | 293187.4 | 293187.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Entrerrios
145 | 05264 | Hito 2 -05264 | Entrerrios | 1 | 05264 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 21413.54 | 2024-08-12 | 2024-09-23 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | 149894780 | 14989478 | 14989478 |  | 0.1 | [9 empty] | Entrerrios
146 | 05264 | Hito 2 -05264 | Entrerrios | 2 | 05264 - Rural - DTM | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 21413.54 | 2024-09-12 | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 149894780 | 14989478 | 14989478 |  | 0.1 | [9 empty] | Entrerrios
147 | 05264 | Hito 2 -05264 | Entrerrios | 3 | 05264 - Rural - GDB | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 21413.54 | 2024-09-30 | 2024-10-07 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | 24675000 | 2467500 | 2467500 |  | 0.1 | [9 empty] | Entrerrios
148 | 05282 | Hito 2 -05282 | Fredonia | 1 | 05282 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 232 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 25547144 | 2554714.4 | 2554714.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Fredonia
149 | 05284 | Hito 2 -05284 | Frontino | 1 | 05284 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 269 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 29621473 | 2962147.3 | 2962147.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Frontino
150 | 05284 | Hito 2 -05284 | Frontino | 2 | 05284 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 308.1694 |  | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 38576456 | 3857645.6 | 3857645.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Frontino
151 | 05284 | Hito 2 -05284 | Frontino | 3 | 05284 - Urbano - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 308.1694 |  | 2024-10-11 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | 38576456 | 3857645.6 | 3857645.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Frontino
152 | 05284 | Hito 2 -05284 | Frontino | 4 | 05284 - Urbano - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 308.1694 |  | 2024-10-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | 8572545 | 857254.5 | 857254.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Frontino
153 | 05284 | Hito 2 -05284 | Frontino | 1 | 05284 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 142539.04 |  | 2024-10-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | 739350000 | 73935000 | 73935000 |  | 0.1 | [9 empty] | Frontino
154 | 05284 | Hito 2 -05284 | Frontino | 2 | 05284 - Rural - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 142539.04 |  | 2024-11-21 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-21 | En progreso |  | 739350000 | 73935000 | 73935000 |  | 0.1 | [9 empty] | Frontino
155 | 05284 | Hito 2 -05284 | Frontino | 3 | 05284 - Rural - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 142539.04 |  | 2024-11-28 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-28 | En progreso |  | 164254000 | 16425400 | 16425400 |  | 0.1 | [9 empty] | Frontino
156 | 05306 | Hito 2 -05306 | Giraldo | 1 | 05306 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 57 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 6276669 | 627666.9 | 627666.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Giraldo
157 | 05306 | Hito 2 -05306 | Giraldo | 2 | 05306 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 62.2218 |  | 2024-10-02 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | 8174193 | 817419.3 | 817419.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Giraldo
158 | 05306 | Hito 2 -05306 | Giraldo | 3 | 05306 - Urbano - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 62.2218 |  | 2024-10-16 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | 8174193 | 817419.3 | 817419.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Giraldo
159 | 05306 | Hito 2 -05306 | Giraldo | 4 | 05306 - Urbano - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 62.2218 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 1816487 | 181648.7 | 181648.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Giraldo
160 | 05306 | Hito 2 -05306 | Giraldo | 1 | 05306 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 9349.18 |  | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 57375000 | 5737500 | 5737500 |  | 0.1 | [9 empty] | Giraldo
161 | 05306 | Hito 2 -05306 | Giraldo | 2 | 05306 - Rural - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 9349.18 |  | 2024-11-22 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-22 | En progreso |  | 57375000 | 5737500 | 5737500 |  | 0.1 | [9 empty] | Giraldo
162 | 05306 | Hito 2 -05306 | Giraldo | 3 | 05306 - Rural - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 9349.18 |  | 2024-11-29 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-29 | En progreso |  | 19655000 | 1965500 | 1965500 |  | 0.1 | [9 empty] | Giraldo
163 | 05310 | Hito 2 -05310 | Gómez Plata | 1 | 05310 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 64 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 7047488 | 704748.8 | 704748.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Gómez Plata
164 | 05310 | Hito 2 -05310 | Gómez Plata | 2 | 05310 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 129.1611 |  | 2024-09-12 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-12 | Atrasado | 12 | 9178041 | 917804.1 | 917804.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Gómez Plata
165 | 05310 | Hito 2 -05310 | Gómez Plata | 3 | 05310 - Urbano - DTM | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 129.1611 |  | 2024-10-02 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | 9178041 | 917804.1 | 917804.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Gómez Plata
166 | 05310 | Hito 2 -05310 | Gómez Plata | 4 | 05310 - Urbano - GDB | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 129.1611 |  | 2024-10-17 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | 2039564 | 203956.4 | 203956.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Gómez Plata
167 | 05310 | Hito 2 -05310 | Gómez Plata | 1 | 05310 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 33207.22 |  | 2024-10-07 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | 203792000 | 20379200 | 20379200 |  | 0.1 | [9 empty] | Gómez Plata
168 | 05310 | Hito 2 -05310 | Gómez Plata | 2 | 05310 - Rural - DTM | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 33207.22 |  | 2024-10-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | 203792000 | 20379200 | 20379200 |  | 0.1 | [9 empty] | Gómez Plata
169 | 05310 | Hito 2 -05310 | Gómez Plata | 3 | 05310 - Rural - GDB | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 33207.22 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 69813000 | 6981300 | 6981300 |  | 0.1 | [9 empty] | Gómez Plata
170 | 05313 | Hito 2 -05313 | Granada | 1 | 05313 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 79 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 8699243 | 869924.3 | 869924.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Granada
171 | 05315 | Hito 2 -05315 | Guadalupe | 1 | 05315 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 34 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 3743978 | 374397.8 | 374397.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Guadalupe
172 | 05315 | Hito 2 -05315 | Guadalupe | 2 | 05315 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 47.65 |  | 2024-09-19 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-19 | Atrasado | 5 | 4875834 | 487583.4 | 487583.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Guadalupe
173 | 05315 | Hito 2 -05315 | Guadalupe | 3 | 05315 - Urbano - DTM | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 47.65 |  | 2024-10-03 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | 4875834 | 487583.4 | 487583.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Guadalupe
174 | 05315 | Hito 2 -05315 | Guadalupe | 4 | 05315 - Urbano - GDB | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 47.65 |  | 2024-10-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 1083518 | 108351.8 | 108351.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Guadalupe
175 | 05315 | Hito 2 -05315 | Guadalupe | 1 | 05315 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 11824.57 |  | 2024-09-26 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-26 | En progreso |  | 35473710 | 3547371 | 3547371 |  | 0.1 | [9 empty] | Guadalupe
176 | 05315 | Hito 2 -05315 | Guadalupe | 2 | 05315 - Rural - DTM | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 11824.57 |  | 2024-10-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 35473710 | 3547371 | 3547371 |  | 0.1 | [9 empty] | Guadalupe
177 | 05315 | Hito 2 -05315 | Guadalupe | 3 | 05315 - Rural - GDB | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 11824.57 |  | 2024-10-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | 11824570 | 1182457 | 1182457 |  | 0.1 | [9 empty] | Guadalupe
178 | 05318 | Hito 2 -05318 | Guarne | 1 | 05318 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 147 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 16187199 | 1618719.9 | 1618719.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Guarne
179 | 05321 | Hito 2 -05321 | Guatapé | 1 | 05321 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 97 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 10681349 | 1068134.9 | 1068134.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Guatapé
180 | 05347 | Hito 2 -05347 | Heliconia | 1 | 05347 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 48 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 5285616 | 528561.6 | 528561.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Heliconia
181 | 05347 | Hito 2 -05347 | Heliconia | 2 | 05347 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 85.4097 |  | 2024-10-03 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | 6883531 | 688353.1 | 688353.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Heliconia
182 | 05347 | Hito 2 -05347 | Heliconia | 3 | 05347 - Urbano - DTM | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 85.4097 |  | 2024-10-17 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | 6883531 | 688353.1 | 688353.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Heliconia
183 | 05347 | Hito 2 -05347 | Heliconia | 4 | 05347 - Urbano - GDB | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 85.4097 |  | 2024-11-05 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | 1529673 | 152967.3 | 152967.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Heliconia
184 | 05347 | Hito 2 -05347 | Heliconia | 1 | 05347 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 11493.03 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 34479090 | 3447909 | 3447909 |  | 0.1 | [9 empty] | Heliconia
185 | 05347 | Hito 2 -05347 | Heliconia | 2 | 05347 - Rural - DTM | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 11493.03 |  | 2024-11-26 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-26 | En progreso |  | 34479090 | 3447909 | 3447909 |  | 0.1 | [9 empty] | Heliconia
186 | 05347 | Hito 2 -05347 | Heliconia | 3 | 05347 - Rural - GDB | 7 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 11493.03 |  | 2024-12-02 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-02 | En progreso |  | 11493030 | 1149303 | 1149303 |  | 0.1 | [9 empty] | Heliconia
187 | 05353 | Hito 2 -05353 | Hispania | 1 | 05353 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 28 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 3083276 | 308327.6 | 308327.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Hispania
188 | 05360 | Hito 2 -05360 | Itagui | 1 | 05360 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | VALLE DEL ABURRA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 1088 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 119807296 | 11980729.6 | 11980729.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Itagui
189 | 05361 | Hito 2 -05361 | Ituango | 1 | 05361 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 160 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 17618720 | 1761872 | 1761872 |  | 0.1 | [9 empty] | Ituango
190 | 05364 | Hito 2 -05364 | Jardín | 1 | 05364 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 88.52 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 9747556 | 974755.6 | 974755.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Jardín
191 | 05368 | Hito 2 -05368 | Jericó | 1 | 05368 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 129 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 14205093 | 1420509.3 | 1420509.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Jericó
192 | 05376 | Hito 2 -05376 | La Ceja | 1 | 05376 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 456 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 50213352 | 5021335.2 | 5021335.2 |  | 0.1 | [9 empty] | La Ceja
193 | 05390 | Hito 2 -05390 | La Pintada | 1 | 05390 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 98 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 10791466 | 1079146.6 | 1079146.6 |  | 0.1 | [9 empty] | La Pintada
194 | 05400 | Hito 2 -05400 | La Unión | 1 | 05400 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 173 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 19050241 | 1905024.1 | 1905024.1 |  | 0.1 | [9 empty] | La Unión
195 | 05411 | Hito 2 -05411 | Liborina | 1 | 05411 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 40 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 4404680 | 440468 | 440468 |  | 0.1 | [9 empty] | Liborina
196 | 05411 | Hito 2 -05411 | Liborina | 2 | 05411 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 38.4143 |  | 2024-10-04 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | 5736276 | 573627.6 | 573627.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Liborina
197 | 05411 | Hito 2 -05411 | Liborina | 3 | 05411 - Urbano - DTM | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 38.4143 |  | 2024-10-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 5736276 | 573627.6 | 573627.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Liborina
198 | 05411 | Hito 2 -05411 | Liborina | 4 | 05411 - Urbano - GDB | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 38.4143 |  | 2024-11-06 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | 1274728 | 127472.8 | 127472.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Liborina
199 | 05411 | Hito 2 -05411 | Liborina | 1 | 05411 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 21638.68 |  | 2024-11-05 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | 132796000 | 13279600 | 13279600 |  | 0.1 | [9 empty] | Liborina
200 | 05411 | Hito 2 -05411 | Liborina | 2 | 05411 - Rural - DTM | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 21638.68 |  | 2024-11-23 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-23 | En progreso |  | 132796000 | 13279600 | 13279600 |  | 0.1 | [9 empty] | Liborina
201 | 05411 | Hito 2 -05411 | Liborina | 3 | 05411 - Rural - GDB | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 21638.68 |  | 2024-12-04 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-04 | En progreso |  | 45492000 | 4549200 | 4549200 |  | 0.1 | [9 empty] | Liborina
202 | 05425 | Hito 2 -05425 | Maceo | 1 | 05425 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 27 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 2973159 | 297315.9 | 297315.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Maceo
203 | 05425 | Hito 2 -05425 | Maceo | 2 | 05425 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 74.7731 |  | 2024-10-07 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | 3871986 | 387198.6 | 387198.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Maceo
204 | 05425 | Hito 2 -05425 | Maceo | 3 | 05425 - Urbano - DTM | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 74.7731 |  | 2024-10-21 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | 3871986 | 387198.6 | 387198.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Maceo
205 | 05425 | Hito 2 -05425 | Maceo | 4 | 05425 - Urbano - GDB | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 74.7731 |  | 2024-11-07 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-07 | En progreso |  | 860441 | 86044.1 | 86044.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Maceo
206 | 05425 | Hito 2 -05425 | Maceo | 1 | 05425 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 45528.66 |  | 2024-11-06 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | 279410000 | 27941000 | 27941000 |  | 0.1 | [9 empty] | Maceo
207 | 05425 | Hito 2 -05425 | Maceo | 2 | 05425 - Rural - DTM | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 45528.66 |  | 2024-11-24 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-24 | En progreso |  | 279410000 | 27941000 | 27941000 |  | 0.1 | [9 empty] | Maceo
208 | 05425 | Hito 2 -05425 | Maceo | 3 | 05425 - Rural - GDB | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 45528.66 |  | 2024-12-04 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-04 | En progreso |  | 95717000 | 9571700 | 9571700 |  | 0.1 | [9 empty] | Maceo
209 | 05467 | Hito 2 -05467 | Montebello | 1 | 05467 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 49 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 5395733 | 539573.3 | 539573.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Montebello
210 | 05467 | Hito 2 -05467 | Montebello | 2 | 05467 - Urbano - Ortofoto | 4 | PAP Cartama | SUROESTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 66.9783 |  | 2024-10-08 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | 7026938 | 702693.8 | 702693.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Montebello
211 | 05467 | Hito 2 -05467 | Montebello | 3 | 05467 - Urbano - DTM | 4 | PAP Cartama | SUROESTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 66.9783 |  | 2024-10-22 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | 7026938 | 702693.8 | 702693.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Montebello
212 | 05467 | Hito 2 -05467 | Montebello | 4 | 05467 - Urbano - GDB | 4 | PAP Cartama | SUROESTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 66.9783 |  | 2024-11-08 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-08 | En progreso |  | 1561541 | 156154.1 | 156154.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Montebello
213 | 05475 | Hito 2 -05475 | Murindó | 1 | 05475 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Occidente Lejano | URABA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 62 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 6827254 | 682725.4 | 682725.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Murindó
214 | 05480 | Hito 2 -05480 | Mutatá | 1 | 05480 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 65 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 7157605 | 715760.5 | 715760.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Mutatá
215 | 05480 | Hito 2 -05480 | Mutatá | 1 | 05480 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 109140.39 |  | 2024-10-15 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | 327421170 | 32742117 | 32742117 |  | 0.1 | [9 empty] | Mutatá
216 | 05480 | Hito 2 -05480 | Mutatá | 2 | 05480 - Rural - DTM | 4 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 109140.39 |  | 2024-11-07 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-07 | En progreso |  | 327421170 | 32742117 | 32742117 |  | 0.1 | [9 empty] | Mutatá
217 | 05480 | Hito 2 -05480 | Mutatá | 3 | 05480 - Rural - GDB | 4 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 109140.39 |  | 2024-11-14 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | 109140390 | 10914039 | 10914039 |  | 0.1 | [9 empty] | Mutatá
218 | 05483 | Hito 2 -05483 | Nariño | 1 | 05483 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 91.4864 |  | 2024-10-09 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | 10038483 | 1003848.3 | 1003848.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Nariño
219 | 05483 | Hito 2 -05483 | Nariño | 2 | 05483 - Urbano - DTM | 7 | PAP de la Paz | ORIENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 91.4864 |  | 2024-10-23 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | 10038483 | 1003848.3 | 1003848.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Nariño
220 | 05483 | Hito 2 -05483 | Nariño | 3 | 05483 - Urbano - GDB | 7 | PAP de la Paz | ORIENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 91.4864 |  | 2024-11-12 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | 2230774 | 223077.4 | 223077.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Nariño
221 | 05483 | Hito 2 -05483 | Nariño | 4 | 05483 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP de la Paz | ORIENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 70 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 7708190 | 770819 | 770819 |  | 0.1 | [9 empty] | Nariño
222 | 05483 | Hito 2 -05483 | Nariño | 1 | 05483 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP de la Paz | ORIENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 31797.47 |  | 2024-11-07 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-07 | En progreso |  | 95392410 | 9539241 | 9539241 |  | 0.1 | [9 empty] | Nariño
223 | 05483 | Hito 2 -05483 | Nariño | 2 | 05483 - Rural - DTM | 7 | PAP de la Paz | ORIENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 31797.47 |  | 2024-11-28 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-28 | En progreso |  | 95392410 | 9539241 | 9539241 |  | 0.1 | [9 empty] | Nariño
224 | 05483 | Hito 2 -05483 | Nariño | 3 | 05483 - Rural - GDB | 7 | PAP de la Paz | ORIENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 31797.47 |  | 2024-12-05 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-05 | En progreso |  | 31797470 | 3179747 | 3179747 |  | 0.1 | [9 empty] | Nariño
225 | 05495 | Hito 2 -05495 | Nechí | 1 | 05495 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 96 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 10571232 | 1057123.2 | 1057123.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Nechí
226 | 05490 | Hito 2 -05490 | Necoclí | 1 | 05490 - Rural - DTM | 4 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 126063.91 | 2024-08-30 | 2024-11-08 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-08 | En progreso |  | 404012000 | 40401200 | 40401200 |  | 0.1 | [9 empty] | Necoclí
227 | 05490 | Hito 2 -05490 | Necoclí | 2 | 05490 - Rural - GDB | 4 | PAP Urabá Norte | URABA | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 126063.91 | 2024-09-17 | 2024-11-15 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-15 | En progreso |  | 80000000 | 8000000 | 8000000 |  | 0.1 | [9 empty] | Necoclí
228 | 05490 | Hito 2 -05490 | Necoclí | 3 | 05490 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP Urabá Norte | URABA | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 126063.91 | 2024-08-26 | 2024-10-16 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | 404012000 | 40401200 | 40401200 |  | 0.1 | [9 empty] | Necoclí
229 | 05490 | Hito 2 -05490 | Necoclí | 1 | 05490 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Urabá Norte | URABA | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 282 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | 31052994 | 3105299.4 | 3105299.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Necoclí
230 | 05501 | Hito 2 -05501 | Olaya | 1 | 05501 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 11.2082 | 2024-07-26 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | CE83 | http://gofile.me/6OVyN/Ug7NbZ9e8 | Entrega con Retraso | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-09 | Atrasado | 15 | 3871986 | 387198.6 | 387198.6 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240918-01 | 2024-09-19 | Conforme parcialmente | [6 empty] | Olaya
231 | 05501 | Hito 2 -05501 | Olaya | 2 | 05501 - Urbano - DTM | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 11.2082 | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | CE50 | http://gofile.me/6OVyN/Vp35IwVfo | Entrega a Tiempo | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-12 | Atrasado | 43 | 3871986 | 387198.6 | 387198.6 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240813-01 | 2024-08-13 | Conforme parcialmente
232 | 05501 | Hito 2 -05501 | Olaya | 3 | 05501 - Urbano - GDB | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 11.2082 | 2024-08-22 | 2024-09-17 | 20/0972024 | CE95 | http://gofile.me/6OVyN/e52aEOncs | Entrega con Retraso | 0.475 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión interventoría |  |  |  | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-09-17 | Atrasado | 7 | 860441 | 86044.1 | 86044.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Olaya
233 | 05501 | Hito 2 -05501 | Olaya | 4 | 05501 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 27 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | 2973159 | 297315.9 | 297315.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Olaya
234 | 05501 | Hito 2 -05501 | Olaya | 1 | 05501 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 9952.2 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | CE55 | http://gofile.me/6OVyN/uwjS5QMXg | Entrega a Tiempo | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-14 | Atrasado | 41 | 100000000 | 10000000 | 10000000 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240823-01 | 2024-08-26 | Conforme parcialmente
235 | 05501 | Hito 2 -05501 | Olaya | 2 | 05501 - Rural - DTM | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 9952.2 | 2024-09-04 | 2024-09-23 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | 100000000 | 10000000 | 10000000 |  | 0.1 | [9 empty] | Olaya
236 | 05501 | Hito 2 -05501 | Olaya | 3 | 05501 - Rural - GDB | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 9952.2 | 2024-09-20 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 20000000 | 2000000 | 2000000 |  | 0.1 | [9 empty] | Olaya
237 | 05543 | Hito 2 -05543 | Peque | 1 | 05543 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 54.1709 |  | 2024-10-10 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | 6309903 | 630990.3 | 630990.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Peque
238 | 05543 | Hito 2 -05543 | Peque | 2 | 05543 - Urbano - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 54.1709 |  | 2024-10-24 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | 6309903 | 630990.3 | 630990.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Peque
239 | 05543 | Hito 2 -05543 | Peque | 3 | 05543 - Urbano - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 54.1709 |  | 2024-11-13 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-13 | En progreso |  | 1402200 | 140220 | 140220 |  | 0.1 | [9 empty] | Peque
240 | 05543 | Hito 2 -05543 | Peque | 4 | 05543 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 44 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 4845148 | 484514.8 | 484514.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Peque
241 | 05543 | Hito 2 -05543 | Peque | 1 | 05543 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 43403.88 |  | 2024-11-08 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-08 | En progreso |  | 130211640 | 13021164 | 13021164 |  | 0.1 | [9 empty] | Peque
242 | 05543 | Hito 2 -05543 | Peque | 2 | 05543 - Rural - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 43403.88 |  | 2024-11-29 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-29 | En progreso |  | 130211640 | 13021164 | 13021164 |  | 0.1 | [9 empty] | Peque
243 | 05543 | Hito 2 -05543 | Peque | 3 | 05543 - Rural - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 43403.88 |  | 2024-12-06 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-06 | En progreso |  | 43403880 | 4340388 | 4340388 |  | 0.1 | [9 empty] | Peque
244 | 05576 | Hito 2 -05576 | Pueblorrico | 1 | 05576 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 48 |  | 2024-09-02 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-02 | Atrasado | 22 | 5285616 | 528561.6 | 528561.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Pueblorrico
245 | 05579 | Hito 2 -05579 | Puerto Berrío | 1 | 05579 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 601.6432 | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | CE29 | http://gofile.me/6OVyN/u29mtjAtB | Entrega a Tiempo | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-07-31 | Atrasado | 55 | 51052856 | 5105285.6 | 5105285.6 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240806-01 | 2024-08-06 | Conforme parcialmente
246 | 05579 | Hito 2 -05579 | Puerto Berrío | 2 | 05579 - Urbano - DTM | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 601.6432 | 2024-08-06 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | CE47 | http://gofile.me/6OVyN/VdQ62eRuQ | Entrega a Tiempo | 0.85 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-13 |  |  | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-12 | Completo |  | 51052856 | 5105285.6 | 5105285.6 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240820-02 | 2024-08-20 | Conforme parcialmente | OFCANT-CART-20240912-03_x000D_ | 2024-09-13 | Conforme
247 | 05579 | Hito 2 -05579 | Puerto Berrío | 3 | 05579 - Urbano - GDB | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 601.6432 | 2024-08-26 | 2024-09-16 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | 11345079 | 1134507.9 | 1134507.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Berrío
248 | 05579 | Hito 2 -05579 | Puerto Berrío | 4 | 05579 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 356 | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | 39201652 | 3920165.2 | 3920165.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Berrío
249 | 05579 | Hito 2 -05579 | Puerto Berrío | 1 | 05579 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 121893.16 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | CE41 | http://gofile.me/6OVyN/gWTUmTUyX | Entrega a Tiempo | 0.85 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-28 |  |  | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-09 | Completo |  | 1098543000 | 109854300 | 109854300 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240815-02 | 2024-08-15 | Conforme parcialmente | OFCANT-CART-20240828-03 | 2024-08-28 | Conforme | OFCANT-CART-20240920-02_x000D_ | 2024-09-23 | Conforme
250 | 05579 | Hito 2 -05579 | Puerto Berrío | 2 | 05579 - Rural - DTM | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 121893.16 | 2024-09-02 | 2024-09-16 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | 1098543000 | 109854300 | 109854300 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Berrío
251 | 05579 | Hito 2 -05579 | Puerto Berrío | 3 | 05579 - Rural - GDB | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 121893.16 | 2024-09-18 | 2024-09-23 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | 220000000 | 22000000 | 22000000 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Berrío
252 | 05585 | Hito 2 -05585 | Puerto Nare | 1 | 05585 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 67.6351 | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |  | http://gofile.me/6OVyN/rpLBqL7iO | Entrega con Retraso | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 25096207 | 2509620.7 | 2509620.7 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240911-02 | 2024-09-11 | Conforme parcialmente
253 | 05585 | Hito 2 -05585 | Puerto Nare | 2 | 05585 - Urbano - DTM | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 67.6351 | 2024-08-09 | 2024-09-12 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-12 | Atrasado | 12 | 25096207 | 2509620.7 | 2509620.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Nare
254 | 05585 | Hito 2 -05585 | Puerto Nare | 3 | 05585 - Urbano - GDB | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 67.6351 | 2024-08-28 | 2024-09-23 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | 5576935 | 557693.5 | 557693.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Nare
255 | 05585 | Hito 2 -05585 | Puerto Nare | 4 | 05585 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-15 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 175 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | 19270475 | 1927047.5 | 1927047.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Nare
256 | 05585 | Hito 2 -05585 | Puerto Nare | 1 | 05585 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 57906.71 | 2024-08-16 | 2024-09-20 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | 498760000 | 49876000 | 49876000 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Nare
257 | 05585 | Hito 2 -05585 | Puerto Nare | 2 | 05585 - Rural - DTM | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 57906.71 | 2024-09-09 | 2024-09-23 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | 498760000 | 49876000 | 49876000 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Nare
258 | 05585 | Hito 2 -05585 | Puerto Nare | 3 | 05585 - Rural - GDB | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 57906.71 | 2024-09-25 | 2024-10-03 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | 100000000 | 10000000 | 10000000 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Nare
259 | 05591 | Hito 2 -05591 | Puerto Triunfo | 1 | 05591 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-19 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 109.349 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | CE18 | http://gofile.me/6OVyN/LDhVxKvBB | Entrega a Tiempo | 0.85 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-16 |  |  | Hito 2 - Aprobado | 2024-07-22 | Completo |  | 27390717 | 2739071.7 | 2739071.7 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240805-04 | 2024-08-05 | Conforme parcialmente | OFCANT-CART-20240731-02 | 2024-07-31 | Conforme parcialmente | OFCANT-CART-20240916-02 | 2024-09-16 | Conforme
260 | 05591 | Hito 2 -05591 | Puerto Triunfo | 2 | 05591 - Urbano - DTM | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-20 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 109.349 | 2024-07-25 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | CE19 | http://gofile.me/6OVyN/3nsqc1fxn | Entrega a Tiempo | 0.85 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-05 |  |  | Hito 2 - Aprobado | 2024-07-22 | Completo |  | 27390717 | 2739071.7 | 2739071.7 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240805-02 | 2024-08-05 | Conforme parcialmente | OFCANT-CART-20240905-03 | 2024-09-05 | Conforme
261 | 05591 | Hito 2 -05591 | Puerto Triunfo | 3 | 05591 - Urbano - GDB | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-21 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 109.349 | 2024-08-20 | 2024-09-13 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-13 | Atrasado | 11 | 6086826 | 608682.6 | 608682.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Triunfo
262 | 05591 | Hito 2 -05591 | Puerto Triunfo | 4 | 05591 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-22 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 191 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 21032347 | 2103234.7 | 2103234.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Triunfo
263 | 05591 | Hito 2 -05591 | Puerto Triunfo | 1 | 05591 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-16 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 37194.19 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | CE22 | http://gofile.me/6OVyN/KFXYiq6Uk | Entrega con Retraso | 0.85 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-28 |  |  | Hito 2 - Aprobado | 2024-07-22 | Completo |  | 301786540 | 30178654 | 30178654 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240805-04 | 2024-08-05 | Conforme parcialmente | . OFCANT-CART-20240828-01 | 2024-08-28 | Conforme | OFCANT-CART-20240920-02_x000D_ | 2024-09-23 | Conforme
264 | 05591 | Hito 2 -05591 | Puerto Triunfo | 2 | 05591 - Rural - DTM | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-17 | Rural | DTM | 1:2.000 | 37194.19 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | CE23 | http://gofile.me/6OVyN/msEhbZDJZ | Entrega a Tiempo | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-07-23 | Atrasado | 63 | 301786540 | 30178654 | 30178654 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240805-02 | 05/0872024 | Conforme parcialmente
265 | 05591 | Hito 2 -05591 | Puerto Triunfo | 3 | 05591 - Rural - GDB | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-18 | Rural | GDB | 1:5.000 | 37194.19 | 2024-09-24 | 2024-09-16 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | 60000000 | 6000000 | 6000000 |  | 0.1 | [9 empty] | Puerto Triunfo
266 | 05604 | Hito 2 -05604 | Remedios | 1 | 05604 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-23 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 325.6346 |  | 2024-10-11 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | 41874814 | 4187481.4 | 4187481.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Remedios
267 | 05604 | Hito 2 -05604 | Remedios | 2 | 05604 - Urbano - DTM | 7 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-24 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 325.6346 |  | 2024-10-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | 41874814 | 4187481.4 | 4187481.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Remedios
268 | 05604 | Hito 2 -05604 | Remedios | 3 | 05604 - Urbano - GDB | 7 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-25 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 325.6346 |  | 2024-11-14 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | 9305514 | 930551.4 | 930551.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Remedios
269 | 05604 | Hito 2 -05604 | Remedios | 4 | 05604 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-26 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 292 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 32154164 | 3215416.4 | 3215416.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Remedios
270 | 05604 | Hito 2 -05604 | Remedios | 1 | 05604 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-27 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 196581.93 |  | 2024-11-12 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | 1019670000 | 101967000 | 101967000 |  | 0.1 | [9 empty] | Remedios
271 | 05604 | Hito 2 -05604 | Remedios | 2 | 05604 - Rural - DTM | 7 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-28 | Rural | DTM | 1:2.000 | 196581.93 |  | 2024-12-02 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-02 | En progreso |  | 1019670000 | 101967000 | 101967000 |  | 0.1 | [9 empty] | Remedios
272 | 05604 | Hito 2 -05604 | Remedios | 3 | 05604 - Rural - GDB | 7 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-29 | Rural | GDB | 1:5.000 | 196581.93 |  | 2024-12-09 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-09 | En progreso |  | 226531000 | 22653100 | 22653100 |  | 0.1 | [9 empty] | Remedios
273 | 05628 | Hito 2 -05628 | Sabanalarga | 1 | 05628 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-30 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 64.1554 |  | 2024-10-12 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-12 | En progreso |  | 17782455 | 1778245.5 | 1778245.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Sabanalarga
274 | 05628 | Hito 2 -05628 | Sabanalarga | 2 | 05628 - Urbano - DTM | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-01 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 64.1554 |  | 2024-10-28 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | 17782455 | 1778245.5 | 1778245.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Sabanalarga
275 | 05628 | Hito 2 -05628 | Sabanalarga | 3 | 05628 - Urbano - GDB | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-02 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 64.1554 |  | 2024-11-15 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-15 | En progreso |  | 3951656 | 395165.6 | 395165.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Sabanalarga
276 | 05628 | Hito 2 -05628 | Sabanalarga | 4 | 05628 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-03 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 124 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 13654508 | 1365450.8 | 1365450.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Sabanalarga
277 | 05628 | Hito 2 -05628 | Sabanalarga | 1 | 05628 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-04 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 26572.7 |  | 2024-11-13 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-13 | En progreso |  | 79718100 | 7971810 | 7971810 |  | 0.1 | [9 empty] | Sabanalarga
278 | 05628 | Hito 2 -05628 | Sabanalarga | 2 | 05628 - Rural - DTM | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-05 | Rural | DTM | 1:2.000 | 26572.7 |  | 2024-12-03 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-03 | En progreso |  | 79718100 | 7971810 | 7971810 |  | 0.1 | [9 empty] | Sabanalarga
279 | 05628 | Hito 2 -05628 | Sabanalarga | 3 | 05628 - Rural - GDB | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-06 | Rural | GDB | 1:5.000 | 26572.7 |  | 2024-12-10 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-10 | En progreso |  | 26572700 | 2657270 | 2657270 |  | 0.1 | [9 empty] | Sabanalarga
280 | 05642 | Hito 2 -05642 | Salgar | 1 | 05642 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-07 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 47 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 5175499 | 517549.9 | 517549.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Salgar
281 | 05647 | Hito 2 -05647 | San Andrés de Cuerquia | 1 | 05647 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-08 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 78.9754 |  | 2024-10-13 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-13 | En progreso |  | 5592869 | 559286.9 | 559286.9 |  | 0.1 | [9 empty] | San Andrés de Cuerquia
282 | 05647 | Hito 2 -05647 | San Andrés de Cuerquia | 2 | 05647 - Urbano - DTM | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-09 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 78.9754 |  | 2024-10-29 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | 5592869 | 559286.9 | 559286.9 |  | 0.1 | [9 empty] | San Andrés de Cuerquia
283 | 05647 | Hito 2 -05647 | San Andrés de Cuerquia | 3 | 05647 - Urbano - GDB | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-10 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 78.9754 |  | 2024-11-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-18 | En progreso |  | 1242859 | 124285.9 | 124285.9 |  | 0.1 | [9 empty] | San Andrés de Cuerquia
284 | 05647 | Hito 2 -05647 | San Andrés de Cuerquia | 4 | 05647 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-11 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 39 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 4294563 | 429456.3 | 429456.3 |  | 0.1 | [9 empty] | San Andrés de Cuerquia
285 | 05647 | Hito 2 -05647 | San Andrés de Cuerquia | 1 | 05647 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-12 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 20682.02 |  | 2024-11-14 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | 107277000 | 10727700 | 10727700 |  | 0.1 | [9 empty] | San Andrés de Cuerquia
286 | 05647 | Hito 2 -05647 | San Andrés de Cuerquia | 2 | 05647 - Rural - DTM | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-13 | Rural | DTM | 1:2.000 | 20682.02 |  | 2024-12-04 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-04 | En progreso |  | 107277000 | 10727700 | 10727700 |  | 0.1 | [9 empty] | San Andrés de Cuerquia
287 | 05647 | Hito 2 -05647 | San Andrés de Cuerquia | 3 | 05647 - Rural - GDB | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 20682.02 |  | 2024-12-11 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-11 | En progreso |  | 23832000 | 2383200 | 2383200 |  | 0.1 | [9 empty] | San Andrés de Cuerquia
288 | 05649 | Hito 2 -05649 | San Carlos | 1 | 05649 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-18 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 243.4256 | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | CE69 | http://gofile.me/6OVyN/grKZ2B3z8 | Entrega con Retraso | 0.475 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión interventoría |  |  |  | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 33126993 | 3312699.3 | 3312699.3 |  | 0.1 | [9 empty] | San Carlos
289 | 05649 | Hito 2 -05649 | San Carlos | 2 | 05649 - Urbano - DTM | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-19 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 243.4256 | 2024-08-13 | 2024-09-10 | 2024-09-16 | CE90 | https://gofile.me/6OVyN/ADGpq3wBE | Entrega con Retraso | 0.475 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión interventoría |  |  |  | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-09-10 | Atrasado | 14 | 33126993 | 3312699.3 | 3312699.3 |  | 0.1 | [9 empty] | San Carlos
290 | 05649 | Hito 2 -05649 | San Carlos | 3 | 05649 - Urbano - GDB | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-20 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 243.4256 | 2024-08-30 | 2024-09-24 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-24 | Atrasado | 0 | 7361554 | 736155.4 | 736155.4 |  | 0.1 | [9 empty] | San Carlos
291 | 05649 | Hito 2 -05649 | San Carlos | 4 | 05649 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-21 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 231 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | 25437027 | 2543702.7 | 2543702.7 |  | 0.1 | [9 empty] | San Carlos
292 | 05649 | Hito 2 -05649 | San Carlos | 1 | 05649 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-15 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 72394.57 | 2024-10-03 | 2024-09-10 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-10 | Atrasado | 14 | 506761990 | 50676199 | 50676199 |  | 0.1 | [9 empty] | San Carlos
293 | 05649 | Hito 2 -05649 | San Carlos | 2 | 05649 - Rural - DTM | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-16 | Rural | DTM | 1:2.000 | 72394.57 | 2024-08-23 | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 506761990 | 50676199 | 50676199 |  | 0.1 | [9 empty] | San Carlos
294 | 05649 | Hito 2 -05649 | San Carlos | 3 | 05649 - Rural - GDB | 7 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-17 | Rural | GDB | 1:5.000 | 72394.57 | 2024-09-17 | 2024-10-08 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | 83423000 | 8342300 | 8342300 |  | 0.1 | [9 empty] | San Carlos
295 | 05652 | Hito 2 -05652 | San Francisco | 1 | 05652 - urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-25 | urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 36 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 3964212 | 396421.2 | 396421.2 |  | 0.1 | [9 empty] | San Francisco
296 | 05652 | Hito 2 -05652 | San Francisco | 1 | 05652 - Rural - DTM | 4 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-23 | Rural | DTM | 1:2.000 | 35716.61 |  | 2024-11-12 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | 219192000 | 21919200 | 21919200 |  | 0.1 | [9 empty] | San Francisco
297 | 05652 | Hito 2 -05652 | San Francisco | 2 | 05652 - Rural - GDB | 4 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-24 | Rural | GDB | 1:5.000 | 35716.61 |  | 2024-11-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-18 | En progreso |  | 75088000 | 7508800 | 7508800 |  | 0.1 | [9 empty] | San Francisco
298 | 05652 | Hito 2 -05652 | San Francisco | 3 | 05652 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-22 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 35716.61 |  | 2024-10-17 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | 219192000 | 21919200 | 21919200 |  | 0.1 | [9 empty] | San Francisco
299 | 05656 | Hito 2 -05656 | San Jerónimo | 1 | 05656 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-26 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 518.2159 |  | 2024-09-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | 36568759 | 3656875.9 | 3656875.9 |  | 0.1 | [9 empty] | San Jerónimo
300 | 05656 | Hito 2 -05656 | San Jerónimo | 2 | 05656 - Urbano - DTM | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-27 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 518.2159 |  | 2024-10-07 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | 36568759 | 3656875.9 | 3656875.9 |  | 0.1 | [9 empty] | San Jerónimo
301 | 05656 | Hito 2 -05656 | San Jerónimo | 3 | 05656 - Urbano - GDB | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-28 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 518.2159 |  | 2024-10-24 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | 8126391 | 812639.1 | 812639.1 |  | 0.1 | [9 empty] | San Jerónimo
302 | 05656 | Hito 2 -05656 | San Jerónimo | 4 | 05656 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-29 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 255 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 28079835 | 2807983.5 | 2807983.5 |  | 0.1 | [9 empty] | San Jerónimo
303 | 05656 | Hito 2 -05656 | San Jerónimo | 1 | 05656 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-30 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 17256.48 |  | 2024-10-24 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | 120795360 | 12079536 | 12079536 |  | 0.1 | [9 empty] | San Jerónimo
304 | 05656 | Hito 2 -05656 | San Jerónimo | 2 | 05656 - Rural - DTM | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-31 | Rural | DTM | 1:2.000 | 17256.48 |  | 2024-11-15 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-15 | En progreso |  | 120795360 | 12079536 | 12079536 |  | 0.1 | [9 empty] | San Jerónimo
305 | 05656 | Hito 2 -05656 | San Jerónimo | 3 | 05656 - Rural - GDB | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-01 | Rural | GDB | 1:5.000 | 17256.48 |  | 2024-11-22 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-22 | En progreso |  | 34512960 | 3451296 | 3451296 |  | 0.1 | [9 empty] | San Jerónimo
306 | 05658 | Hito 2 -05658 | San José de la Montaña | 1 | 05658 - urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-05 | urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 30 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 3303510 | 330351 | 330351 |  | 0.1 | [9 empty] | San José de la Montaña
307 | 05658 | Hito 2 -05658 | San José de la Montaña | 1 | 05658 - Rural - DTM | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-03 | Rural | DTM | 1:2.000 | 12604.75 |  | 2024-10-22 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | 65380000 | 6538000 | 6538000 |  | 0.1 | [9 empty] | San José de la Montaña
308 | 05658 | Hito 2 -05658 | San José de la Montaña | 2 | 05658 - Rural - GDB | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-04 | Rural | GDB | 1:5.000 | 12604.75 |  | 2024-10-29 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | 14525000 | 1452500 | 1452500 |  | 0.1 | [9 empty] | San José de la Montaña
309 | 05658 | Hito 2 -05658 | San José de la Montaña | 3 | 05658 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-02 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 12604.75 |  | 2024-10-02 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | 65380000 | 6538000 | 6538000 |  | 0.1 | [9 empty] | San José de la Montaña
310 | 05659 | Hito 2 -05659 | San Juan de Urabá | 1 | 05659 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-09 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 147.3825 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | CE78 | https://gofile.me/6OVyN/sHGRHV4pd | Entrega con Retraso | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-06 | Atrasado | 18 | 7170345 | 717034.5 | 717034.5 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240917-03 | 2024-09-18 | Conforme parcialmente
311 | 05659 | Hito 2 -05659 | San Juan de Urabá | 2 | 05659 - Urbano - DTM | 7 | PAP Urabá Norte | URABA | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-10 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 147.3825 | 2024-08-20 | 2024-09-16 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | 7170345 | 717034.5 | 717034.5 |  | 0.1 | [9 empty] | San Juan de Urabá
312 | 05659 | Hito 2 -05659 | San Juan de Urabá | 3 | 05659 - Urbano - GDB | 7 | PAP Urabá Norte | URABA | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-11 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 147.3825 | 2024-09-05 | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 1593410 | 159341 | 159341 |  | 0.1 | [9 empty] | San Juan de Urabá
313 | 05659 | Hito 2 -05659 | San Juan de Urabá | 4 | 05659 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Urabá Norte | URABA | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-12 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 50 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | 5505850 | 550585 | 550585 |  | 0.1 | [9 empty] | San Juan de Urabá
314 | 05659 | Hito 2 -05659 | San Juan de Urabá | 1 | 05659 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Urabá Norte | URABA | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-06 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 27208.01 | 2024-08-30 | 2024-09-23 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | 95076000 | 9507600 | 9507600 |  | 0.1 | [9 empty] | San Juan de Urabá
315 | 05659 | Hito 2 -05659 | San Juan de Urabá | 2 | 05659 - Rural - DTM | 7 | PAP Urabá Norte | URABA | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-07 | Rural | DTM | 1:2.000 | 27208.01 | 2024-09-06 | 2024-10-04 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | 95076000 | 9507600 | 9507600 |  | 0.1 | [9 empty] | San Juan de Urabá
316 | 05659 | Hito 2 -05659 | San Juan de Urabá | 3 | 05659 - Rural - GDB | 7 | PAP Urabá Norte | URABA | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-08 | Rural | GDB | 1:5.000 | 27208.01 | 2024-10-01 | 2024-10-11 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | 19135000 | 1913500 | 1913500 |  | 0.1 | [9 empty] | San Juan de Urabá
317 | 05660 | Hito 2 -05660 | San Luis | 1 | 05660 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-13 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 54.77 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 6031108 | 603110.8 | 603110.8 |  | 0.1 | [9 empty] | San Luis
318 | 05664 | Hito 2 -05664 | San Pedro de los Milagros | 1 | 05664 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-17 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 235.6971 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | CE74 | http://gofile.me/6OVyN/09mea9xtd | Entrega con Retraso | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-04 | Atrasado | 20 | 26530276 | 2653027.6 | 2653027.6 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240911-04_x000D_ | 12/0972024 | Conforme parcialmente
319 | 05664 | Hito 2 -05664 | San Pedro de los Milagros | 2 | 05664 - Urbano - DTM | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-18 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 235.6971 | 2024-08-08 | 2024-09-11 | 2024-09-19 | CE94 | http://gofile.me/6OVyN/NOqWT38kX | Entrega con Retraso | 0.475 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión interventoría |  |  |  | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-09-11 | Atrasado | 13 | 26530276 | 2653027.6 | 2653027.6 |  | 0.1 | [9 empty] | San Pedro de los Milagros
320 | 05664 | Hito 2 -05664 | San Pedro de los Milagros | 3 | 05664 - Urbano - GDB | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-19 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 235.6971 | 2024-08-27 | 2024-09-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | 5895617 | 589561.7 | 589561.7 |  | 0.1 | [9 empty] | San Pedro de los Milagros
321 | 05664 | Hito 2 -05664 | San Pedro de los Milagros | 4 | 05664 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-20 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 185 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | 20371645 | 2037164.5 | 2037164.5 |  | 0.1 | [9 empty] | San Pedro de los Milagros
322 | 05664 | Hito 2 -05664 | San Pedro de los Milagros | 1 | 05664 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 23360.97 | 2024-08-22 | 2024-09-18 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-18 | Atrasado | 6 | 165559000 | 16555900 | 16555900 |  | 0.1 | [9 empty] | San Pedro de los Milagros
323 | 05664 | Hito 2 -05664 | San Pedro de los Milagros | 2 | 05664 - Rural - DTM | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-15 | Rural | DTM | 1:2.000 | 23360.97 | 2024-09-11 | 2024-10-02 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | 165559000 | 16555900 | 16555900 |  | 0.1 | [9 empty] | San Pedro de los Milagros
324 | 05664 | Hito 2 -05664 | San Pedro de los Milagros | 3 | 05664 - Rural - GDB | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-16 | Rural | GDB | 1:5.000 | 23360.97 | 2024-09-27 | 2024-10-09 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | 26920000 | 2692000 | 2692000 |  | 0.1 | [9 empty] | San Pedro de los Milagros
325 | 05665 | Hito 2 -05665 | San Pedro de Urabá | 1 | 05665 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-24 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 290 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | 31933930 | 3193393 | 3193393 |  | 0.1 | [9 empty] | San Pedro de Urabá
326 | 05665 | Hito 2 -05665 | San Pedro de Urabá | 1 | 05665 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP Urabá Norte | URABA | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-21 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 70534.61 | 2024-08-22 | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 195075000 | 19507500 | 19507500 |  | 0.1 | [9 empty] | San Pedro de Urabá
327 | 05665 | Hito 2 -05665 | San Pedro de Urabá | 2 | 05665 - Rural - DTM | 4 | PAP Urabá Norte | URABA | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-22 | Rural | DTM | 1:2.000 | 70534.61 | 2024-08-28 | 2024-10-21 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | 195075000 | 19507500 | 19507500 |  | 0.1 | [9 empty] | San Pedro de Urabá
328 | 05665 | Hito 2 -05665 | San Pedro de Urabá | 3 | 05665 - Rural - GDB | 4 | PAP Urabá Norte | URABA | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-23 | Rural | GDB | 1:5.000 | 70534.61 | 2024-09-13 | 2024-10-28 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | 40000000 | 4000000 | 4000000 |  | 0.1 | [9 empty] | San Pedro de Urabá
329 | 05667 | Hito 2 -05667 | San Rafael | 1 | 05667 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-25 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 87 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 9580179 | 958017.9 | 958017.9 |  | 0.1 | [9 empty] | San Rafael
330 | 05670 | Hito 2 -05670 | San Roque | 1 | 05670 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-26 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 83.176 |  | 2024-09-16 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | 14197283 | 1419728.3 | 1419728.3 |  | 0.1 | [9 empty] | San Roque
331 | 05670 | Hito 2 -05670 | San Roque | 2 | 05670 - Urbano - DTM | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-27 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 83.176 |  | 2024-09-23 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | 14197283 | 1419728.3 | 1419728.3 |  | 0.1 | [9 empty] | San Roque
332 | 05670 | Hito 2 -05670 | San Roque | 3 | 05670 - Urbano - GDB | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-28 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 83.176 |  | 2024-10-07 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | 3154951 | 315495.1 | 315495.1 |  | 0.1 | [9 empty] | San Roque
333 | 05670 | Hito 2 -05670 | San Roque | 4 | 05670 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-01 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 99 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 10901583 | 1090158.3 | 1090158.3 |  | 0.1 | [9 empty] | San Roque
334 | 05670 | Hito 2 -05670 | San Roque | 1 | 05670 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-29 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 42700.2 |  | 2024-09-19 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-19 | Atrasado | 5 | 262051000 | 26205100 | 26205100 |  | 0.1 | [9 empty] | San Roque
335 | 05670 | Hito 2 -05670 | San Roque | 2 | 05670 - Rural - DTM | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-30 | Rural | DTM | 1:2.000 | 42700.2 |  | 2024-10-11 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | 262051000 | 26205100 | 26205100 |  | 0.1 | [9 empty] | San Roque
336 | 05670 | Hito 2 -05670 | San Roque | 3 | 05670 - Rural - GDB | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-31 | Rural | GDB | 1:5.000 | 42700.2 |  | 2024-10-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 89770000 | 8977000 | 8977000 |  | 0.1 | [9 empty] | San Roque
337 | 05679 | Hito 2 -05679 | Santa Bárbara | 1 | 05679 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-02 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 108 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 11892636 | 1189263.6 | 1189263.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Santa Bárbara
338 | 05042 | Hito 2 -05042 | Santa Fe de Antioquia | 1 | 05042 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 371.2491 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | CE33 | http://gofile.me/6OVyN/OdkFXepoO | Entrega a Tiempo | 0.85 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - Aprobado | 2024-09-13 |  |  | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-01 | Completo |  | 32840180 | 3284018 | 3284018 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240809-01 | 2024-08-09 | No Conforme | OFCANT-CART-20240905- 01_Conc_MDT_Cocorná_Urbano | 2024-09-13 | Conforme
339 | 05042 | Hito 2 -05042 | Santa Fe de Antioquia | 2 | 05042 - Urbano - DTM | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 371.2491 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | CE48 | http://gofile.me/6OVyN/QEGbor8jx | Entrega a Tiempo | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-12 | Atrasado | 43 | 32840180 | 3284018 | 3284018 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240813-01 | 2024-08-13 | Conforme parcialmente
340 | 05042 | Hito 2 -05042 | Santa Fe de Antioquia | 3 | 05042 - Urbano - GDB | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 371.2491 | 2024-08-23 | 2024-09-19 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-19 | Atrasado | 5 | 7297817 | 729781.7 | 729781.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Santa Fe de Antioquia
341 | 05042 | Hito 2 -05042 | Santa Fe de Antioquia | 4 | 05042 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 229 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | 25216793 | 2521679.3 | 2521679.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Santa Fe de Antioquia
342 | 05042 | Hito 2 -05042 | Santa Fe de Antioquia | 1 | 05042 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 53606.96 | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | CE45 | http://gofile.me/6OVyN/OxOv0L6tC | Entrega a Tiempo | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-09 | Atrasado | 46 | 501712000 | 50171200 | 50171200 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240815-02 | 2024-08-15 | Conforme parcialmente | OFCANT-CART-20240830-01 | 2024-08-30 | Conforme parcialmente
343 | 05042 | Hito 2 -05042 | Santa Fe de Antioquia | 2 | 05042 - Rural - DTM | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 53606.96 | 2024-09-03 | 2024-09-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | 501712000 | 50171200 | 50171200 |  | 0.1 | [9 empty] | Santa Fe de Antioquia
344 | 05042 | Hito 2 -05042 | Santa Fe de Antioquia | 3 | 05042 - Rural - GDB | 7 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | GDB | 1:5.000 | 53606.96 | 2024-09-19 | 2024-10-02 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | 100000000 | 10000000 | 10000000 |  | 0.1 | [9 empty] | Santa Fe de Antioquia
345 | 05686 | Hito 2 -05686 | Santa Rosa de Osos | 1 | 05686 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-06 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 584.6615 | 2024-08-02 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | CE75 | http://gofile.me/6OVyN/AKqo9v8bn | Entrega a Tiempo | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-05 | Atrasado | 19 | 77726539 | 7772653.9 | 7772653.9 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240911-01_x000D_ | 2024-09-11 | Conforme parcialmente
346 | 05686 | Hito 2 -05686 | Santa Rosa de Osos | 2 | 05686 - Urbano - DTM | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-07 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 584.6615 | 2024-08-21 | 2024-09-13 | 2024-09-23 | CE97 | http://gofile.me/6OVyN/MDfle6pNu | Entrega con Retraso | 0.475 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión interventoría |  |  |  | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-09-13 | Atrasado | 11 | 77726539 | 7772653.9 | 7772653.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Santa Rosa de Osos
347 | 05686 | Hito 2 -05686 | Santa Rosa de Osos | 3 | 05686 - Urbano - GDB | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-08 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 584.6615 | 2024-09-06 | 2024-09-27 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | 17272564 | 1727256.4 | 1727256.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Santa Rosa de Osos
348 | 05686 | Hito 2 -05686 | Santa Rosa de Osos | 4 | 05686 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-09 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 542 | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-14 | En progreso |  | 59683414 | 5968341.4 | 5968341.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Santa Rosa de Osos
349 | 05686 | Hito 2 -05686 | Santa Rosa de Osos | 1 | 05686 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-03 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 86571.01 | 2024-08-14 | 2024-09-27 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | 605997070 | 60599707 | 60599707 |  | 0.1 | [9 empty] | Santa Rosa de Osos
350 | 05686 | Hito 2 -05686 | Santa Rosa de Osos | 2 | 05686 - Rural - DTM | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-04 | Rural | DTM | 1:2.000 | 86571.01 | 2024-09-13 | 2024-10-03 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | 605997070 | 60599707 | 60599707 |  | 0.1 | [9 empty] | Santa Rosa de Osos
351 | 05686 | Hito 2 -05686 | Santa Rosa de Osos | 3 | 05686 - Rural - GDB | 7 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-05 | Rural | GDB | 1:5.000 | 86571.01 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | 99760000 | 9976000 | 9976000 |  | 0.1 | [9 empty] | Santa Rosa de Osos
352 | 05690 | Hito 2 -05690 | Santo Domingo | 1 | 05690 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-10 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 73.4749 |  | 2024-10-15 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | 10898924 | 1089892.4 | 1089892.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Santo Domingo
353 | 05690 | Hito 2 -05690 | Santo Domingo | 2 | 05690 - Urbano - DTM | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-11 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 73.4749 |  | 2024-10-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | 10898924 | 1089892.4 | 1089892.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Santo Domingo
354 | 05690 | Hito 2 -05690 | Santo Domingo | 3 | 05690 - Urbano - GDB | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-12 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 73.4749 |  | 2024-11-19 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-19 | En progreso |  | 2421983 | 242198.3 | 242198.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Santo Domingo
355 | 05690 | Hito 2 -05690 | Santo Domingo | 4 | 05690 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-16 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 76 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 8368892 | 836889.2 | 836889.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Santo Domingo
356 | 05690 | Hito 2 -05690 | Santo Domingo | 1 | 05690 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-13 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 26674.48 |  | 2024-11-15 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-15 | En progreso |  | 163701000 | 16370100 | 16370100 |  | 0.1 | [9 empty] | Santo Domingo
357 | 05690 | Hito 2 -05690 | Santo Domingo | 2 | 05690 - Rural - DTM | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-14 | Rural | DTM | 1:2.000 | 26674.48 |  | 2024-12-06 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-06 | En progreso |  | 163701000 | 16370100 | 16370100 |  | 0.1 | [9 empty] | Santo Domingo
358 | 05690 | Hito 2 -05690 | Santo Domingo | 3 | 05690 - Rural - GDB | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-15 | Rural | GDB | 1:5.000 | 26674.48 |  | 2024-12-13 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-13 | En progreso |  | 56079000 | 5607900 | 5607900 |  | 0.1 | [9 empty] | Santo Domingo
359 | 05736 | Hito 2 -05736 | Segovia | 1 | 05736 - Urbano - Ortofoto | 4 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-18 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 385.7163 |  | 2024-10-16 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | 41301187 | 4130118.7 | 4130118.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Segovia
360 | 05736 | Hito 2 -05736 | Segovia | 2 | 05736 - Urbano - DTM | 4 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-19 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 385.7163 |  | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 41301187 | 4130118.7 | 4130118.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Segovia
361 | 05736 | Hito 2 -05736 | Segovia | 3 | 05736 - Urbano - GDB | 4 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-20 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 385.7163 |  | 2024-11-20 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | 9178041 | 917804.1 | 917804.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Segovia
362 | 05736 | Hito 2 -05736 | Segovia | 4 | 05736 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-21 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 288 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 31713696 | 3171369.6 | 3171369.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Segovia
363 | 05756 | Hito 2 -05756 | Sonsón | 1 | 05756 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-25 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 238 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 26207846 | 2620784.6 | 2620784.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Sonsón
364 | 05756 | Hito 2 -05756 | Sonsón | 1 | 05756 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP de la Paz | ORIENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-22 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 135439.44 | 2024-08-14 | 2024-10-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 499765000 | 49976500 | 49976500 |  | 0.1 | [9 empty] | Sonsón
365 | 05756 | Hito 2 -05756 | Sonsón | 2 | 05756 - Rural - DTM | 4 | PAP de la Paz | ORIENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-23 | Rural | DTM | 1:2.000 | 135439.44 | 2024-08-15 | 2024-10-29 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | 499765000 | 49976500 | 49976500 |  | 0.1 | [9 empty] | Sonsón
366 | 05756 | Hito 2 -05756 | Sonsón | 3 | 05756 - Rural - GDB | 4 | PAP de la Paz | ORIENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-24 | Rural | GDB | 1:5.000 | 135439.44 | 2024-09-03 | 2024-11-05 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | 100000000 | 10000000 | 10000000 |  | 0.1 | [9 empty] | Sonsón
367 | 05761 | Hito 2 -05761 | Sopetrán | 1 | 05761 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-26 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 362 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 39862354 | 3986235.4 | 3986235.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Sopetrán
368 | 05789 | Hito 2 -05789 | Támesis | 1 | 05789 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-27 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 109 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 12002753 | 1200275.3 | 1200275.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Támesis
369 | 05790 | Hito 2 -05790 | Tarazá | 1 | 05790 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-01 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 269 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 29621473 | 2962147.3 | 2962147.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Tarazá
370 | 05790 | Hito 2 -05790 | Tarazá | 1 | 05790 - Rural - DTM | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-29 | Rural | DTM | 1:2.000 | 115339.85 |  | 2024-11-12 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | 598267000 | 59826700 | 59826700 |  | 0.1 | [9 empty] | Tarazá
371 | 05790 | Hito 2 -05790 | Tarazá | 2 | 05790 - Rural - GDB | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-30 | Rural | GDB | 1:5.000 | 115339.85 |  | 2024-11-19 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-19 | En progreso |  | 132922000 | 13292200 | 13292200 |  | 0.1 | [9 empty] | Tarazá
372 | 05790 | Hito 2 -05790 | Tarazá | 3 | 05790 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-28 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 115339.85 |  | 2024-10-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 598267000 | 59826700 | 59826700 |  | 0.1 | [9 empty] | Tarazá
373 | 05792 | Hito 2 -05792 | Tarso | 1 | 05792 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-02 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 29 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 3193393 | 319339.3 | 319339.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Tarso
374 | 05809 | Hito 2 -05809 | Titiribí | 1 | 05809 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-03 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 37 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 4074329 | 407432.9 | 407432.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Titiribí
375 | 05819 | Hito 2 -05819 | Toledo | 1 | 05819 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-04 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 33.6628 |  | 2024-10-17 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | 3441765 | 344176.5 | 344176.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Toledo
376 | 05819 | Hito 2 -05819 | Toledo | 2 | 05819 - Urbano - DTM | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-05 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 33.6628 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 3441765 | 344176.5 | 344176.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Toledo
377 | 05819 | Hito 2 -05819 | Toledo | 3 | 05819 - Urbano - GDB | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-06 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 33.6628 |  | 2024-11-21 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-21 | En progreso |  | 764836 | 76483.6 | 76483.6 |  | 0.1 | [9 empty] | Toledo
378 | 05819 | Hito 2 -05819 | Toledo | 4 | 05819 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-10 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 24 |  | 2024-09-30 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 2642808 | 264280.8 | 264280.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Toledo
379 | 05819 | Hito 2 -05819 | Toledo | 1 | 05819 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-07 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 13441.75 |  | 2024-11-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-18 | En progreso |  | 40325250 | 4032525 | 4032525 |  | 0.1 | [9 empty] | Toledo
380 | 05819 | Hito 2 -05819 | Toledo | 2 | 05819 - Rural - DTM | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-08 | Rural | DTM | 1:2.000 | 13441.75 |  | 2024-12-05 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-05 | En progreso |  | 40325250 | 4032525 | 4032525 |  | 0.1 | [9 empty] | Toledo
381 | 05819 | Hito 2 -05819 | Toledo | 3 | 05819 - Rural - GDB | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-09 | Rural | GDB | 1:5.000 | 13441.75 |  | 2024-12-16 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-16 | En progreso |  | 13441750 | 1344175 | 1344175 |  | 0.1 | [9 empty] | Toledo
382 | 05837 | Hito 2 -05837 | Turbo | 1 | 05837 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-14 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 725 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 79834825 | 7983482.5 | 7983482.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Turbo
383 | 05837 | Hito 2 -05837 | Turbo | 1 | 05837 - Rural - DTM | 4 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-12 | Rural | DTM | 1:2.000 | 294751.34 |  | 2024-12-06 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-06 | En progreso |  | 976483000 | 97648300 | 97648300 |  | 0.1 | [9 empty] | Turbo
384 | 05837 | Hito 2 -05837 | Turbo | 2 | 05837 - Rural - GDB | 4 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-13 | Rural | GDB | 1:5.000 | 294751.34 |  | 2024-12-17 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-17 | En progreso |  | 198076000 | 19807600 | 19807600 |  | 0.1 | [9 empty] | Turbo
385 | 05837 | Hito 2 -05837 | Turbo | 3 | 05837 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-11 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 294751.34 |  | 2024-11-19 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-19 | En progreso |  | 976483000 | 97648300 | 97648300 |  | 0.1 | [9 empty] | Turbo
386 | 05842 | Hito 2 -05842 | Uramita | 1 | 05842 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-15 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 46.4097 |  | 2024-09-11 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-11 | Atrasado | 13 | 3728579 | 372857.9 | 372857.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Uramita
387 | 05842 | Hito 2 -05842 | Uramita | 2 | 05842 - Urbano - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-16 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 46.4097 |  | 2024-10-08 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | 3728579 | 372857.9 | 372857.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Uramita
388 | 05842 | Hito 2 -05842 | Uramita | 3 | 05842 - Urbano - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-17 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 46.4097 |  | 2024-10-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | 828573 | 82857.3 | 82857.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Uramita
389 | 05842 | Hito 2 -05842 | Uramita | 4 | 05842 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-21 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 26 |  | 2024-09-20 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | 2863042 | 286304.2 | 286304.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Uramita
390 | 05842 | Hito 2 -05842 | Uramita | 1 | 05842 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-18 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 26593.7 |  | 2024-10-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | 79781100 | 7978110 | 7978110 |  | 0.1 | [9 empty] | Uramita
391 | 05842 | Hito 2 -05842 | Uramita | 2 | 05842 - Rural - DTM | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-19 | Rural | DTM | 1:2.000 | 26593.7 |  | 2024-11-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-18 | En progreso |  | 79781100 | 7978110 | 7978110 |  | 0.1 | [9 empty] | Uramita
392 | 05842 | Hito 2 -05842 | Uramita | 3 | 05842 - Rural - GDB | 7 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-20 | Rural | GDB | 1:5.000 | 26593.7 |  | 2024-11-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-25 | En progreso |  | 26593700 | 2659370 | 2659370 |  | 0.1 | [9 empty] | Uramita
393 | 05847 | Hito 2 -05847 | Urrao | 1 | 05847 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-22 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 183 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 20151411 | 2015141.1 | 2015141.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Urrao
394 | 05854 | Hito 2 -05854 | Valdivia | 1 | 05854 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-26 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 46 |  | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 5065382 | 506538.2 | 506538.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Valdivia
395 | 05854 | Hito 2 -05854 | Valdivia | 1 | 05854 - Rural - DTM | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-24 | Rural | DTM | 1:2.000 | 56748.17 |  | 2024-12-06 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-06 | En progreso |  | 170244510 | 17024451 | 17024451 |  | 0.1 | [9 empty] | Valdivia
396 | 05854 | Hito 2 -05854 | Valdivia | 2 | 05854 - Rural - GDB | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-25 | Rural | GDB | 1:5.000 | 56748.17 |  | 2024-12-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-18 | En progreso |  | 56748170 | 5674817 | 5674817 |  | 0.1 | [9 empty] | Valdivia
397 | 05854 | Hito 2 -05854 | Valdivia | 3 | 05854 - Rural - Ortofoto | 4 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-23 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 56748.17 |  | 2024-11-20 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | 170244510 | 17024451 | 17024451 |  | 0.1 | [9 empty] | Valdivia
398 | 05856 | Hito 2 -05856 | Valparaiso | 1 | 05856 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-27 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 56 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 6166552 | 616655.2 | 616655.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Valparaiso
399 | 05858 | Hito 2 -05858 | Vegachi | 1 | 05858 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-28 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 99 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 10901583 | 1090158.3 | 1090158.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Vegachi
400 | 05861 | Hito 2 -05861 | Venecia | 1 | 05861 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-29 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 140 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 15416380 | 1541638 | 1541638 |  | 0.1 | [9 empty] | Venecia
401 | 05873 | Hito 2 -05873 | Vigia del Fuerte | 1 | 05873 - Urbano - Imágenes 360° | 1 | PAP Occidente Lejano | URABA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-30 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 42 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 4624914 | 462491.4 | 462491.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Vigia del Fuerte
402 | 05885 | Hito 2 -05885 | Yalí | 1 | 05885 - Urbano - Ortofoto | 4 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-31 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 105.8597 |  | 2024-10-18 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 11759365 | 1175936.5 | 1175936.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Yalí
403 | 05885 | Hito 2 -05885 | Yalí | 2 | 05885 - Urbano - DTM | 4 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-01 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 105.8597 |  | 2024-11-05 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | 11759365 | 1175936.5 | 1175936.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Yalí
404 | 05885 | Hito 2 -05885 | Yalí | 3 | 05885 - Urbano - GDB | 4 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-02 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 105.8597 |  | 2024-11-22 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-22 | En progreso |  | 2613192 | 261319.2 | 261319.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Yalí
405 | 05885 | Hito 2 -05885 | Yalí | 4 | 05885 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-03 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 82 |  | 2024-09-02 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-02 | Atrasado | 22 | 9029594 | 902959.4 | 902959.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Yalí
406 | 05887 | Hito 2 -05887 | Yarumal | 1 | 05887 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-07 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 280.6611 | 2024-07-30 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | CE36 | http://gofile.me/6OVyN/pPnGvNTAD | Entrega a Tiempo | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-05 | Atrasado | 50 | 38146235 | 3814623.5 | 3814623.5 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240812-03 | 2024-08-12 | Conforme parcialmente
407 | 05887 | Hito 2 -05887 | Yarumal | 2 | 05887 - Urbano - DTM | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-08 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 280.6611 | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | CE79 | http://gofile.me/6OVyN/t5XkOdnE2 | Entrega con Retraso | 0.7 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En revisión observaciones operador |  |  |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-06 | Atrasado | 18 | 38146235 | 3814623.5 | 3814623.5 |  | 0.1 | OFCANT-CART-20240917-02_x000D_ | 2024-09-18 | Conforme parcialmente
408 | 05887 | Hito 2 -05887 | Yarumal | 3 | 05887 - Urbano - GDB | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-09 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 280.6611 | 2024-09-05 | 2024-09-20 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | 8476941 | 847694.1 | 847694.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Yarumal
409 | 05887 | Hito 2 -05887 | Yarumal | 4 | 05887 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-10 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 266 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | 29291122 | 2929112.2 | 2929112.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Yarumal
410 | 05887 | Hito 2 -05887 | Yarumal | 1 | 05887 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-04 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 71232.99 | 2024-08-08 | 2024-09-20 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | 498630930 | 49863093 | 49863093 |  | 0.1 | [9 empty] | Yarumal
411 | 05887 | Hito 2 -05887 | Yarumal | 2 | 05887 - Rural - DTM | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-05 | Rural | DTM | 1:2.000 | 71232.99 | 2024-09-06 | 2024-09-27 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | 498630930 | 49863093 | 49863093 |  | 0.1 | [9 empty] | Yarumal
412 | 05887 | Hito 2 -05887 | Yarumal | 3 | 05887 - Rural - GDB | 7 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-06 | Rural | GDB | 1:5.000 | 71232.99 | 2024-09-24 | 2024-10-04 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | 82085000 | 8208500 | 8208500 |  | 0.1 | [9 empty] | Yarumal
413 | 05890 | Hito 2 -05890 | Yolombó | 1 | 05890 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-11 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 266.9728 |  | 2024-09-20 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | 29111600 | 2911160 | 2911160 |  | 0.1 | [9 empty] | Yolombó
414 | 05890 | Hito 2 -05890 | Yolombó | 2 | 05890 - Urbano - DTM | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-12 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 266.9728 |  | 2024-10-08 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | 29111600 | 2911160 | 2911160 |  | 0.1 | [9 empty] | Yolombó
415 | 05890 | Hito 2 -05890 | Yolombó | 3 | 05890 - Urbano - GDB | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-13 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 266.9728 |  | 2024-10-22 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | 6469244 | 646924.4 | 646924.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Yolombó
416 | 05890 | Hito 2 -05890 | Yolombó | 4 | 05890 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-17 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 203 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 22353751 | 2235375.1 | 2235375.1 |  | 0.1 | [9 empty] | Yolombó
417 | 05890 | Hito 2 -05890 | Yolombó | 1 | 05890 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-14 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 94339.81 |  | 2024-10-03 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | 578963000 | 57896300 | 57896300 |  | 0.1 | [9 empty] | Yolombó
418 | 05890 | Hito 2 -05890 | Yolombó | 2 | 05890 - Rural - DTM | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-15 | Rural | DTM | 1:2.000 | 94339.81 |  | 2024-10-15 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | 578963000 | 57896300 | 57896300 |  | 0.1 | [9 empty] | Yolombó
419 | 05890 | Hito 2 -05890 | Yolombó | 3 | 05890 - Rural - GDB | 7 | PAP Magdalena | NORDESTE | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-16 | Rural | GDB | 1:5.000 | 94339.81 |  | 2024-10-21 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | 198335000 | 19833500 | 19833500 |  | 0.1 | [9 empty] | Yolombó
420 | 05893 | Hito 2 -05893 | Yondó | 1 | 05893 - Urbano - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-21 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 315.4673 | 2024-08-06 | 2024-09-09 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-09 | Atrasado | 15 | 40440745 | 4044074.5 | 4044074.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Yondó
421 | 05893 | Hito 2 -05893 | Yondó | 2 | 05893 - Urbano - DTM | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-22 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 315.4673 | 2024-08-12 | 2024-09-17 |  |  |  | Atrasado | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-17 | Atrasado | 7 | 40440745 | 4044074.5 | 4044074.5 |  | 0.1 | [9 empty] | Yondó
422 | 05893 | Hito 2 -05893 | Yondó | 3 | 05893 - Urbano - GDB | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-23 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 315.4673 | 2024-08-29 | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 8986832 | 898683.2 | 898683.2 |  | 0.1 | [9 empty] | Yondó
423 | 05893 | Hito 2 -05893 | Yondó | 4 | 05893 - Urbano - Imágenes 360° | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-24 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 282 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | 31052994 | 3105299.4 | 3105299.4 |  | 0.1 | [9 empty] | Yondó
424 | 05893 | Hito 2 -05893 | Yondó | 1 | 05893 - Rural - Ortofoto | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-18 | Rural | Ortofoto | 1:2.000 | 192221.61 | 2024-08-20 | 2024-10-10 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | 1595113000 | 159511300 | 159511300 |  | 0.1 | [9 empty] | Yondó
425 | 05893 | Hito 2 -05893 | Yondó | 2 | 05893 - Rural - DTM | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 6 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-19 | Rural | DTM | 1:2.000 | 192221.61 | 2024-09-10 | 2024-10-08 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | 1595113000 | 159511300 | 159511300 |  | 0.1 | [9 empty] | Yondó
426 | 05893 | Hito 2 -05893 | Yondó | 3 | 05893 - Rural - GDB | 7 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 7 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-20 | Rural | GDB | 1:5.000 | 192221.61 | 2024-09-26 | 2024-10-15 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | 274678098 | 27467809.8 | 27467809.8 |  | 0.1 | [9 empty] | Yondó
427 | 05895 | Hito 2 -05895 | Zaragoza | 1 | 05895 - Urbano - Ortofoto | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-25 | Urbano | Ortofoto | 1:1.000 | 209.9029 |  | 2024-10-21 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | 22514883 | 2251488.3 | 2251488.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Zaragoza
428 | 05895 | Hito 2 -05895 | Zaragoza | 2 | 05895 - Urbano - DTM | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-26 | Urbano | DTM | 1:1.000 | 209.9029 |  | 2024-11-06 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | 22514883 | 2251488.3 | 2251488.3 |  | 0.1 | [9 empty] | Zaragoza
429 | 05895 | Hito 2 -05895 | Zaragoza | 3 | 05895 - Urbano - GDB | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-27 | Urbano | GDB | 1:1.000 | 209.9029 |  | 2024-11-25 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-25 | En progreso |  | 5003307 | 500330.7 | 500330.7 |  | 0.1 | [9 empty] | Zaragoza
430 | 05895 | Hito 2 -05895 | Zaragoza | 4 | 05895 - Urbano - Imágenes 360° | 4 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-28 | Urbano | Imágenes 360° | 1:1.000 | 157 |  | 2024-10-01 |  |  |  | En Curso | 0.1 | Hito 1 - Aprobado | 2024-06-19 | Hito 2 - En progreso |  |  |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 17288369 | 1728836.9 | 1728836.9 |  | 0.1 | [9 empty] | Zaragoza
431 | codigo

## Consolidado
ID | Codigo_DANE | NombreMunicipio | Contador_1 | Redes Territoriales | Subregion | Name_Operador | Contrato | Fecha_ActaInicio | Tipo | Escala | Area_Ha | Fecha_Cronograma_Ortofoto | Fecha_Cronograma_DTM | Fecha_Cronograma_GDB | Fecha_Cronograma_Imagenes360 | Fecha_Entrega_Ortofoto | Fecha_Entrega_DTM | Fecha_Entrega_GDB | Fecha_Entrega_Imagenes360 | Oficio_Entrega_Ortofoto | Oficio_entrega_DTM | Oficio_Entrega_GDB | Oficio_Entrega_Imagenes360 | Ubicacion_Ortofoto | Ubicacion_DTM | Ubicacion_GDB | Ubicacion_Imagenes360 | Porc_Ejecucion | Porc_Ejecucion_Ortofoto | Porc_Ejecucion_DTM | Porc_Ejecucion_GDB | Porc_ejecucion_Imagenes360° | Estado_Hito_Ortofoto | Fecha_Limite_Ortofoto | Estado_Ortofoto | Dias_Atraso_Ortofoto | Estado_Hito_DTM | Fecha_Limite_DTM | Estado_DTM | Dias_Atraso_DTM | Estado_Hito_GDB | Fecha_Limite_GDB | Estado_GDB | Días_Atraso_GDB | Estado_Hito_Imagenes360 | Fecha_Limite_Imagenes360 | Estado_Imagenes360 | Dias_Atraso_Imagenes360 | Valor_Propuesta
1 | 05002 | Abejorral | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 93 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 10240881
2 | 05004 | Abriaquí | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 12 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-13 | Atrasado | 11 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 5145586
3 | 05021 | Alejandria | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 43 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 4735031
4 | 05030 | Amagá | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 204 |  |  |  | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 22463868
5 | 05031 | Amalfi | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 121 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 13324157
6 | 05034 | Andes | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 185 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 20371645
7 | 05036 | Angelópolis | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 91 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 10020647
8 | 05038 | Angostura | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 54 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 23155144
9 | 05040 | Anori | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 137 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 15086029
10 | 05044 | Anza | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 23 |  |  |  | 2024-09-03 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 2532691
11 | 05045 | Apartadó | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 1908 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 210103236
12 | 05051 | Arboletes | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 169.29 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 18641706
13 | 05055 | Argelia | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 42 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 4624914
14 | 05059 | Armenia | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 17 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 2024-10-09 | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 7289582
15 | 05086 | Belmira | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 59 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 25299140
16 | 05091 | Betania | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 20 |  |  |  | 2024-09-03 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 2202340
17 | 05093 | Betulia | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 44 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 4845148
18 | 05107 | Briceño | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 30 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 3303510
19 | 05113 | Buriticá | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 10 | 2024-09-17 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-17 | Atrasado | 7 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 4287990
20 | 05120 | Cáceres | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 163.16 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 69963333
21 | 05125 | Caicedo | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 17 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 1871989
22 | 05129 | Caldas | 1 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | VALLE DEL ABURRA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 312 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 34356504
23 | 05134 | Campamento | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 44 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 18867154
24 | 05138 | Cañasgordas | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 83 | 2024-09-23 | 2024-10-05 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-05 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 35590315
25 | 05142 | Caracolí | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 25 | 2024-09-18 | 2024-10-01 | 2024-10-16 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-18 | Atrasado | 6 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 10719974
26 | 05145 | Caramanta | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 29 |  |  |  | 2024-09-03 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 3193393
27 | 05147 | Carepa | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 182 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 20041294
28 | 05150 | Carolina del Principe | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 0 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 19490709
29 | 05154 | Caucasia | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 2560 |  |  |  | 2024-10-22 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | 281899520
30 | 05172 | Chigorodó | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 319 |  |  |  | 2024-10-28 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | 35127323
31 | 05190 | Cisneros | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 76 | 2024-09-10 | 2024-09-18 | 2024-10-02 | 2024-10-17 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-10 | Atrasado | 14 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-18 | Atrasado | 6 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | 32588723
32 | 05101 | Ciudad Bolivar | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 106 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 11672402
33 | 05197 | Cocorná | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 67 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-09-18 | 2024-10-04 | 2024-07-26 | 2024-08-12 |  |  | CE27 | CE49 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/sacSzPq9F | http://gofile.me/6OVyN/iHBVattfL |  |  | 0.52 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-07-26 | Atrasado | 60 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-12 | Atrasado | 43 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-18 | Atrasado | 6 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | 28729532
34 | 05206 | Concepción | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 26 | 2024-09-26 | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-26 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 11148773
35 | 05209 | Concordia | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 138 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 15196146
36 | 05234 | Dabeiba | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 122 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 52313476
37 | 05237 | Donmatías | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 77 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 8479009
38 | 05240 | Ebéjico | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 32 | 2024-09-24 | 2024-10-06 | 2024-10-23 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-24 | Atrasado | 0 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 13721566
39 | 05250 | El Bagre | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 1070 | 2024-09-13 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-13 | Atrasado | 11 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 458814930
40 | 05541 | El Peñol | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 127 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 13984859
41 | 05697 | El Santuario | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-17 | Urbano | 1:1.000 | 168 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 18499656
42 | 05264 | Entrerrios | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 92 | 2024-08-29 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 2024-10-10 | 2024-09-02 | 2024-09-10 |  |  | CE68 | CE80 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/pPnGvNTAD | http://gofile.me/6OVyN/7zRBF9VVl |  |  | 0.52 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-29 | Atrasado | 26 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-09 | Atrasado | 15 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | 39449506
43 | 05282 | Fredonia | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 232 |  |  |  | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 25547144
44 | 05284 | Frontino | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 269 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 115346930
45 | 05306 | Giraldo | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 57 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 24441542
46 | 05310 | Gómez Plata | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 64 | 2024-09-12 | 2024-10-02 | 2024-10-17 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-12 | Atrasado | 12 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 27443134
47 | 05313 | Granada | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 79 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 8699243
48 | 05315 | Guadalupe | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 34 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-10-18 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-19 | Atrasado | 5 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 14579164
49 | 05318 | Guarne | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 147 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 16187199
50 | 05321 | Guatapé | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 97 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 10681349
51 | 05347 | Heliconia | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 48 | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-11-05 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 20582351
52 | 05353 | Hispania | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 28 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 3083276
53 | 05360 | Itagui | 1 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | VALLE DEL ABURRA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 1088 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 119807296
54 | 05361 | Ituango | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 160 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 17618720
55 | 05364 | Jardín | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 88.52 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 9747556
56 | 05368 | Jericó | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 129 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 14205093
57 | 05376 | La Ceja | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 456 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 50213352
58 | 05390 | La Pintada | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 98 |  |  |  | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 10791466
59 | 05400 | La Unión | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 173 |  |  |  | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 19050241
60 | 05411 | Liborina | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 40 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 17151960
61 | 05425 | Maceo | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 27 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 11577572
62 | 05467 | Montebello | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 49 | 2024-10-08 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 21011150
63 | 05475 | Murindó | 1 | PAP Occidente Lejano | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 62 |  |  |  | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 6827254
64 | 05480 | Mutatá | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 65 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 7157605
65 | 05483 | Nariño | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 91.4864 | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024-11-12 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 30015930
66 | 05495 | Nechí | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 96 |  |  |  | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 10571232
67 | 05490 | NecoclÍ | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 282 |  |  |  | 2024-10-29 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | 31052994
68 | 05501 | Olaya | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 11.2082 | 2024-09-09 | 2024-08-12 | 2024-09-17 | 2024-10-03 | 2024-09-10 | 2024-08-12 | 20/0972024 |  | CE83 | CE50 | CE95 |  | http://gofile.me/6OVyN/Ug7NbZ9e8 | http://gofile.me/6OVyN/Vp35IwVfo | http://gofile.me/6OVyN/e52aEOncs |  | 0.5575 | 0.7 | 0.7 | 0.475 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-09 | Atrasado | 15 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-12 | Atrasado | 43 | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-09-17 | Atrasado | 7 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | 11577572
69 | 05543 | Peque | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 54.1709 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-13 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 18867154
70 | 05576 | Pueblorrico | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 48 |  |  |  | 2024-09-02 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-02 | Atrasado | 22 | 5285616
71 | 05579 | Puerto Berrío | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 601.6432 | 2024-07-31 | 2024-08-12 | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 2024-07-31 | 2024-08-12 |  |  | CE29 | CE47 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/u29mtjAtB | http://gofile.me/6OVyN/VdQ62eRuQ |  |  | 0.5725 | 0.7 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-07-31 | Atrasado | 55 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-12 | Completo |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | 152652443
72 | 05585 | Puerto Nare | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 67.6351 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-09-23 | 2024-10-15 | 2024-09-05 | [7 empty] | http://gofile.me/6OVyN/rpLBqL7iO |  |  |  | 0.31 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-12 | Atrasado | 12 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | 75039824
73 | 05591 | Puerto Triunfo | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-19 | Urbano | 1:1.000 | 109.349 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-09-13 | 2024-10-01 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  |  | CE18 | CE19 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/LDhVxKvBB | http://gofile.me/6OVyN/3nsqc1fxn |  |  | 0.625 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - Aprobado | 2024-07-22 | Completo |  | Hito 2 - Aprobado | 2024-07-22 | Completo |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-13 | Atrasado | 11 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 81900607
74 | 05604 | Remedios | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-23 | Urbano | 1:1.000 | 325.6346 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 2024-11-14 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 125209306
75 | 05628 | Sabanalarga | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-30 | Urbano | 1:1.000 | 64.1554 | 2024-10-12 | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-12 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 53171074
76 | 05642 | Salgar | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-07 | Urbano | 1:1.000 | 47 |  |  |  | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 5175499
77 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-08 | Urbano | 1:1.000 | 78.9754 | 2024-10-13 | 2024-10-29 | 2024-11-18 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-13 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 16723160
78 | 05649 | San Carlos | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-18 | Urbano | 1:1.000 | 243.4256 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 2024-10-11 | 2024-09-02 | 2024-09-16 |  |  | CE69 | CE90 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/grKZ2B3z8 | https://gofile.me/6OVyN/ADGpq3wBE |  |  | 0.3625 | 0.475 | 0.475 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-09-10 | Atrasado | 14 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-24 | Atrasado | 0 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | 99052567
79 | 05652 | San Francisco | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-25 | urbano | 1:1.000 | 36 |  |  |  | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 3964212
80 | 05656 | San Jerónimo | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-26 | Urbano | 1:1.000 | 518.2159 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 109343744
81 | 05658 | San José de la Montaña | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-05 | urbano | 1:1.000 | 30 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 3303510
82 | 05659 | San Juan de Urabá | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-09 | Urbano | 1:1.000 | 147.3825 | 2024-09-06 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-09-07 |  |  |  | CE78 |  |  |  | https://gofile.me/6OVyN/sHGRHV4pd |  |  |  | 0.31 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-06 | Atrasado | 18 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | 21439950
83 | 05660 | San Luis | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-13 | Urbano | 1:1.000 | 54.77 |  |  |  | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 6031108
84 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-17 | Urbano | 1:1.000 | 235.6971 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | 2024-10-23 | 2024-09-05 | 2024-09-19 |  |  | CE74 | CE94 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/09mea9xtd | http://gofile.me/6OVyN/NOqWT38kX |  |  | 0.44125 | 0.7 | 0.475 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-04 | Atrasado | 20 | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-09-11 | Atrasado | 13 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | 79327814
85 | 05665 | San Pedro de Urabá | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-24 | Urbano | 1:1.000 | 290 |  |  |  | 2024-10-25 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | 31933930
86 | 05667 | San Rafael | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-25 | Urbano | 1:1.000 | 87 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 9580179
87 | 05670 | San Roque | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-26 | Urbano | 1:1.000 | 83.176 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 42451100
88 | 05679 | Santa Bárbara | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-02 | Urbano | 1:1.000 | 108 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 11892636
89 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 371.2491 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 2024-09-19 | 2024-10-07 | 2024-08-01 | 2024-08-12 |  |  | CE33 | CE48 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/OdkFXepoO | http://gofile.me/6OVyN/QEGbor8jx |  |  | 0.5725 | 0.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-01 | Completo |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-12 | Atrasado | 43 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-19 | Atrasado | 5 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | 98194970
90 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-06 | Urbano | 1:1.000 | 584.6615 | 2024-09-05 | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-10-14 | 2024-09-05 | 2024-09-23 |  |  | CE75 | CE97 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/AKqo9v8bn | http://gofile.me/6OVyN/MDfle6pNu |  |  | 0.44125 | 0.7 | 0.475 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-05 | Atrasado | 19 | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-09-13 | Atrasado | 11 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-14 | En progreso |  | 232409056
91 | 05690 | Santo Domingo | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-10 | Urbano | 1:1.000 | 73.4749 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 2024-11-19 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-19 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 32588723
92 | 05736 | Segovia | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-18 | Urbano | 1:1.000 | 385.7163 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 2024-11-20 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 123494111
93 | 05756 | Sonsón | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-25 | Urbano | 1:1.000 | 238 |  |  |  | 2024-10-18 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 26207846
94 | 05761 | Sopetrán | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-26 | Urbano | 1:1.000 | 362 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 39862354
95 | 05789 | Támesis | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-27 | Urbano | 1:1.000 | 109 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 12002753
96 | 05790 | Tarazá | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-01 | Urbano | 1:1.000 | 269 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 29621473
97 | 05792 | Tarso | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-02 | Urbano | 1:1.000 | 29 |  |  |  | 2024-09-03 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 3193393
98 | 05809 | Titiribí | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-03 | Urbano | 1:1.000 | 37 |  |  |  | 2024-09-03 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 4074329
99 | 05819 | Toledo | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-04 | Urbano | 1:1.000 | 33.6628 | 2024-10-17 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 10291174
100 | 05837 | Turbo | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-14 | Urbano | 1:1.000 | 725 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 79834825
101 | 05842 | Uramita | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-15 | Urbano | 1:1.000 | 46.4097 | 2024-09-11 | 2024-10-08 | 2024-10-25 | 2024-09-20 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-11 | Atrasado | 13 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | 11148773
102 | 05847 | Urrao | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-22 | Urbano | 1:1.000 | 183 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 20151411
103 | 05854 | Valdivia | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-26 | Urbano | 1:1.000 | 46 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 5065382
104 | 05856 | Valparaiso | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-27 | Urbano | 1:1.000 | 56 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 6166552
105 | 05858 | Vegachi | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-28 | Urbano | 1:1.000 | 99 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 10901583
106 | 05861 | Venecia | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-29 | Urbano | 1:1.000 | 140 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 15416380
107 | 05873 | Vigia del Fuerte | 1 | PAP Occidente Lejano | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-30 | Urbano | 1:1.000 | 42 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 4624914
108 | 05885 | Yalí | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-31 | Urbano | 1:1.000 | 105.8597 | 2024-10-18 | 2024-11-05 | 2024-11-22 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-02 | Atrasado | 22 | 35161516
109 | 05887 | Yarumal | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-07 | Urbano | 1:1.000 | 280.6611 | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-08 | 2024-08-05 | 2024-09-07 |  |  | CE36 | CE79 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/pPnGvNTAD | http://gofile.me/6OVyN/t5XkOdnE2 |  |  | 0.52 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-05 | Atrasado | 50 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-06 | Atrasado | 18 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | 114060533
110 | 05890 | Yolombó | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-11 | Urbano | 1:1.000 | 266.9728 | 2024-09-20 | 2024-10-08 | 2024-10-22 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 87046195
111 | 05893 | Yondó | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-21 | Urbano | 1:1.000 | 315.4673 | 2024-09-09 | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 2024-10-16 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-09 | Atrasado | 15 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-17 | Atrasado | 7 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | 120921316
112 | 05895 | Zaragoza | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-25 | Urbano | 1:1.000 | 209.9029 | 2024-10-21 | 2024-11-06 | 2024-11-25 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 67321442
113 | 05002 | Abejorral | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 50695.28 | 2024-10-09 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso | [5 empty] | 768151920
114 | 05004 | Abriaquí | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 29714.91 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso | [5 empty] | 208004370
115 | 05031 | Amalfi | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 120834.62 | 2024-09-19 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-19 | Atrasado | 5 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-07 | En progreso | [5 empty] | 1830928680
116 | 05055 | Argelia | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 24701.88 | 2024-10-11 | 2024-11-02 | 2024-11-08 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-08 | En progreso | [5 empty] | 172913160
117 | 05059 | Armenia | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 11050.26 | 2024-09-20 | 2024-10-25 | 2024-10-22 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso | [5 empty] | 77351820
118 | 05086 | Belmira | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 30466.24 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso | [5 empty] | 437990000
119 | 05107 | Briceño | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 37624.01 | 2024-10-12 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-12 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso | [5 empty] | 263368070
120 | 05113 | Buriticá | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 35519.12 | 2024-09-24 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-24 | Atrasado | 0 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso | [5 empty] | 510635000
121 | 05134 | Campamento | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 23205.91 | 2024-10-21 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-13 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso | [5 empty] | 162441370
122 | 05138 | Cañasgordas | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 36483.86 | 2024-10-22 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso | [5 empty] | 255387020
123 | 05142 | Caracolí | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 26258.37 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso | [5 empty] | 183808590
124 | 05154 | Caucasia | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 169908.88 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso | [5 empty] | 1958428000
125 | 05172 | Chigorodó | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 76629.47 | 2024-10-13 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-13 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-13 | En progreso | [5 empty] | 438780000
126 | 05190 | Cisneros | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 4691.49 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-28 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso | [5 empty] | 94186985.0015
127 | 05197 | Cocorná | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 24404.89 | 2024-09-17 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-17 | Atrasado | 7 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso | [5 empty] | 369791460
128 | 05206 | Concepción | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 20259.71 | 2024-10-28 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-19 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-26 | En progreso | [5 empty] | 141817970
129 | 05234 | Dabeiba | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 195844.06 | 2024-10-29 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-27 | En progreso | [5 empty] | 1370908420
130 | 05240 | Ebéjico | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 24686.51 | 2024-10-23 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-21 | En progreso | [5 empty] | 172805570
131 | 05264 | Entrerrios | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 21413.54 | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso | [5 empty] | 324464560
132 | 05284 | Frontino | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 142539.04 | 2024-10-30 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-28 | En progreso | [5 empty] | 1642954000
133 | 05306 | Giraldo | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 9349.18 | 2024-10-31 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-29 | En progreso | [5 empty] | 134405000
134 | 05310 | Gómez Plata | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 33207.22 | 2024-10-07 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso | [5 empty] | 477397000
135 | 05315 | Guadalupe | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 11824.57 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-26 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso | [5 empty] | 82771990
136 | 05347 | Heliconia | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 11493.03 | 2024-11-01 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-26 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-02 | En progreso | [5 empty] | 80451210
137 | 05411 | Liborina | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 21638.68 | 2024-11-05 | 2024-11-23 | 2024-12-04 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-23 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-04 | En progreso | [5 empty] | 311084000
138 | 05425 | Maceo | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 45528.66 | 2024-11-06 | 2024-11-24 | 2024-12-04 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-24 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-04 | En progreso | [5 empty] | 654537000
139 | 05480 | Mutatá | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 109140.39 | 2024-10-15 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso | [5 empty] | 763982730
140 | 05483 | Nariño | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 31797.47 | 2024-11-07 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-28 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-05 | En progreso | [5 empty] | 222582290
141 | 05490 | Necoclí | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 126063.91 | 2024-10-16 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-15 | En progreso | [5 empty] | 888024000
142 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 53606.96 | 2024-08-09 | 2024-09-25 | 2024-10-02 |  | 2024-08-09 |  |  |  | CE45 |  |  |  | http://gofile.me/6OVyN/OxOv0L6tC |  |  |  | 0.37 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-09 | Atrasado | 46 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso | [5 empty] | 1103424000
143 | 05543 | Peque | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 43403.88 | 2024-11-08 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-29 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-06 | En progreso | [5 empty] | 303827160
144 | 05501 | Olaya | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 9952.2 | 2024-08-14 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  | 2024-08-14 |  |  |  | CE55 |  |  |  | http://gofile.me/6OVyN/uwjS5QMXg |  |  |  | 0.37 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-14 | Atrasado | 41 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso | [5 empty] | 220000000
145 | 05585 | Puerto Nare | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 57906.71 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-10-03 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso | [5 empty] | 1097520000
146 | 05579 | Puerto Berrío | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 121893.16 | 2024-08-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 |  | 2024-08-08 |  |  |  | CE41 |  |  |  | http://gofile.me/6OVyN/gWTUmTUyX |  |  |  | 0.4375 | 0.85 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-09 | Completo |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 |  |  |  |  | 2417086000
147 | 05604 | Remedios | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-27 | Rural | 1:2.000 | 196581.93 | 2024-11-12 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-09 | En progreso | [5 empty] | 2265871000
148 | 05628 | Sabanalarga | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-04 | Rural | 1:2.000 | 26572.7 | 2024-11-13 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-13 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-03 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-10 | En progreso | [5 empty] | 186008900
149 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-12 | Rural | 1:2.000 | 20682.02 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-04 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-11 | En progreso | [5 empty] | 238386000
150 | 05649 | San Carlos | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-15 | Rural | 1:2.000 | 72394.57 | 2024-09-10 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-10 | Atrasado | 14 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso | [5 empty] | 1096946980
151 | 05652 | San Francisco | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-23 | Rural | 1:2.000 | 35716.61 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-11-18 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-18 | En progreso | [5 empty] | 513472000
152 | 05656 | San Jerónimo | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-30 | Rural | 1:2.000 | 17256.48 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-22 | En progreso | [5 empty] | 276103680
153 | 05658 | San José de la Montaña | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-03 | Rural | 1:2.000 | 12604.75 | 2024-10-02 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso | [5 empty] | 145285000
154 | 05659 | San Juan de Urabá | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-06 | Rural | 1:2.000 | 27208.01 | 2024-09-23 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso | [5 empty] | 209287000
155 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-14 | Rural | 1:2.000 | 23360.97 | 2024-09-18 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-18 | Atrasado | 6 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso | [5 empty] | 358038000
156 | 05665 | San Pedro de Urabá | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-21 | Rural | 1:2.000 | 70534.61 | 2024-10-01 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso | [5 empty] | 430150000
157 | 05670 | San Roque | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-29 | Rural | 1:2.000 | 42700.2 | 2024-09-19 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-19 | Atrasado | 5 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso | [5 empty] | 613872000
158 | 05591 | Puerto Triunfo | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-16 | Rural | 1:2.000 | 37194.19 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-09-16 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 |  |  | CE22 | CE23 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/KFXYiq6Uk | http://gofile.me/6OVyN/msEhbZDJZ |  |  | 0.7075 | 0.85 | 0.7 | 0.1 |  | Hito 2 - Aprobado | 2024-07-22 | Completo |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-07-23 | Atrasado | 63 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 |  |  |  |  | 663573080
159 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-03 | Rural | 1:2.000 | 86571.01 | 2024-09-27 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso | [5 empty] | 1311754140
160 | 05690 | Santo Domingo | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-13 | Rural | 1:2.000 | 26674.48 | 2024-11-15 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-13 | En progreso | [5 empty] | 383481000
161 | 05756 | Sonsón | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-22 | Rural | 1:2.000 | 135439.44 | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso | [5 empty] | 1099530000
162 | 05790 | Tarazá | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-29 | Rural | 1:2.000 | 115339.85 | 2024-10-18 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-19 | En progreso | [5 empty] | 1329456000
163 | 05819 | Toledo | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-07 | Rural | 1:2.000 | 13441.75 | 2024-11-18 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-05 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-16 | En progreso | [5 empty] | 94092250
164 | 05837 | Turbo | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-12 | Rural | 1:2.000 | 294751.34 | 2024-11-19 | 2024-12-06 | 2024-12-17 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-19 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-17 | En progreso | [5 empty] | 2151042000
165 | 05842 | Uramita | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-18 | Rural | 1:2.000 | 26593.7 | 2024-10-25 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-25 | En progreso | [5 empty] | 186155900
166 | 05854 | Valdivia | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-24 | Rural | 1:2.000 | 56748.17 | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 2024-12-18 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-18 | En progreso | [5 empty] | 397237190
167 | 05887 | Yarumal | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-04 | Rural | 1:2.000 | 71232.99 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso | [5 empty] | 1079346860
168 | 05890 | Yolombó | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-14 | Rural | 1:2.000 | 94339.81 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso | [5 empty] | 1356261000
169 | 05893 | Yondó | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-18 | Rural | 1:2.000 | 192221.61 | 2024-10-10 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso | [5 empty] | 3464904098
170 | codigo

## Rural
ID | Codigo_DANE | NombreMunicipio | Contador_1 | Redes Territoriales | Subregion | Name_Operador | Contrato | Fecha_ActaInicio | Tipo | Escala | Area_Ha | Fecha_Cronograma_Ortofoto | Fecha_Cronograma_DTM | Fecha_Cronograma_GDB | FechaEntrega_Ortotofo | Fecha_Entrega_DTM | Fecha_Entrega_GDB | Oficio_Entrega_Ortofoto | Oficio_entrega_DTM | Oficio_Entrega_GDB | Ubicacion_Ortofoto | Ubicacion_DTM | Ubicacion_GDB | Porc_ejecucion_Municipio | Porc_Ejecucion_Ortofoto | Porc_Ejecucion_DTM | Porc_Ejecucion_GDB | Estado_Hito_Ortofoto | Fecha_Limite_Ortofoto | Estado_Ortofoto | Dias_Atraso_Ortofoto | Estado_Hito_DTM | Fecha_Limite_DTM | Estado_DTM | Dias_Atraso_DTM | Estado_Hito_GDB | Fecha_Limite_GDB | Estado_GDB | Dias_Atraso_GDB | Valor_Propuesta
1 | 05002 | Abejorral | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 50695.28 | 2024-10-09 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | 768151920
2 | 05004 | Abriaquí | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 29714.91 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | 208004370
3 | 05031 | Amalfi | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 120834.62 | 2024-09-19 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-19 | Atrasado | 5 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-07 | En progreso |  | 1830928680
4 | 05055 | Argelia | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 24701.88 | 2024-10-11 | 2024-11-02 | 2024-11-08 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-08 | En progreso |  | 172913160
5 | 05059 | Armenia | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 11050.26 | 2024-09-20 | 2024-10-25 | 2024-10-22 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | 77351820
6 | 05086 | Belmira | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 30466.24 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | 437990000
7 | 05107 | Briceño | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 37624.01 | 2024-10-12 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-12 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | 263368070
8 | 05113 | Buriticá | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 35519.12 | 2024-09-24 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-24 | Atrasado | 0 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | 510635000
9 | 05134 | Campamento | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 23205.91 | 2024-10-21 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-13 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | 162441370
10 | 05138 | Cañasgordas | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 36483.86 | 2024-10-22 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | 255387020
11 | 05142 | Caracolí | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 26258.37 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | 183808590
12 | 05154 | Caucasia | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 169908.88 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 1958428000
13 | 05172 | Chigorodó | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 76629.47 | 2024-10-13 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-13 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-13 | En progreso |  | 438780000
14 | 05190 | Cisneros | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 4691.49 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-28 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | 94186985.0015
15 | 05197 | Cocorná | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 24404.89 | 2024-09-17 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-17 | Atrasado | 7 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | 369791460
16 | 05206 | Concepción | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 20259.71 | 2024-10-28 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-19 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-26 | En progreso |  | 141817970
17 | 05234 | Dabeiba | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 195844.06 | 2024-10-29 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-27 | En progreso |  | 1370908420
18 | 05240 | Ebéjico | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 24686.51 | 2024-10-23 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-21 | En progreso |  | 172805570
19 | 05264 | Entrerrios | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 21413.54 | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | 324464560
20 | 05284 | Frontino | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 142539.04 | 2024-10-30 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-28 | En progreso |  | 1642954000
21 | 05306 | Giraldo | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 9349.18 | 2024-10-31 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-29 | En progreso |  | 134405000
22 | 05310 | Gómez Plata | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 33207.22 | 2024-10-07 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 477397000
23 | 05315 | Guadalupe | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 11824.57 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-26 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | 82771990
24 | 05347 | Heliconia | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 11493.03 | 2024-11-01 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-26 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-02 | En progreso |  | 80451210
25 | 05411 | Liborina | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 21638.68 | 2024-11-05 | 2024-11-23 | 2024-12-04 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-23 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-04 | En progreso |  | 311084000
26 | 05425 | Maceo | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 45528.66 | 2024-11-06 | 2024-11-24 | 2024-12-04 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-24 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-04 | En progreso |  | 654537000
27 | 05480 | Mutatá | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 109140.39 | 2024-10-15 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | 763982730
28 | 05483 | Nariño | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 31797.47 | 2024-11-07 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-28 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-05 | En progreso |  | 222582290
29 | 05490 | Necoclí | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 126063.91 | 2024-10-16 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-15 | En progreso |  | 888024000
30 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 53606.96 | 2024-08-09 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 2024-08-09 |  |  | CE45 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/OxOv0L6tC |  |  | 0.37 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-09 | Atrasado | 46 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | 1103424000
31 | 05543 | Peque | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 43403.88 | 2024-11-08 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-29 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-06 | En progreso |  | 303827160
32 | 05501 | Olaya | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 9952.2 | 2024-08-14 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-08-14 |  |  | CE55 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/uwjS5QMXg |  |  | 0.37 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-14 | Atrasado | 41 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 220000000
33 | 05585 | Puerto Nare | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 57906.71 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-10-03 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | 1097520000
34 | 05579 | Puerto Berrío | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Rural | 1:2.000 | 121893.16 | 2024-08-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-08-08 |  |  | CE41 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/gWTUmTUyX |  |  | 0.4375 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-09 | Completo |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | 2417086000
35 | 05604 | Remedios | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-27 | Rural | 1:2.000 | 196581.93 | 2024-11-12 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-09 | En progreso |  | 2265871000
36 | 05628 | Sabanalarga | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-04 | Rural | 1:2.000 | 26572.7 | 2024-11-13 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-13 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-03 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-10 | En progreso |  | 186008900
37 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-12 | Rural | 1:2.000 | 20682.02 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-04 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-11 | En progreso |  | 238386000
38 | 05649 | San Carlos | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-15 | Rural | 1:2.000 | 72394.57 | 2024-09-10 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-10 | Atrasado | 14 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | 1096946980
39 | 05652 | San Francisco | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-23 | Rural | 1:2.000 | 35716.61 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-11-18 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-18 | En progreso |  | 513472000
40 | 05656 | San Jerónimo | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-30 | Rural | 1:2.000 | 17256.48 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-22 | En progreso |  | 276103680
41 | 05658 | San José de la Montaña | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-03 | Rural | 1:2.000 | 12604.75 | 2024-10-02 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | 145285000
42 | 05659 | San Juan de Urabá | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-06 | Rural | 1:2.000 | 27208.01 | 2024-09-23 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | 209287000
43 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-14 | Rural | 1:2.000 | 23360.97 | 2024-09-18 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-18 | Atrasado | 6 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | 358038000
44 | 05665 | San Pedro de Urabá | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-21 | Rural | 1:2.000 | 70534.61 | 2024-10-01 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | 430150000
45 | 05670 | San Roque | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-29 | Rural | 1:2.000 | 42700.2 | 2024-09-19 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-19 | Atrasado | 5 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 613872000
46 | 05591 | Puerto Triunfo | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-16 | Rural | 1:2.000 | 37194.19 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-09-16 | 2024-07-23 | 2024-07-23 |  | CE22 | CE23 |  | http://gofile.me/6OVyN/KFXYiq6Uk | http://gofile.me/6OVyN/msEhbZDJZ |  | 0.7075 | 0.85 | 0.7 | 0.1 | Hito 2 - Aprobado | 2024-07-22 | Completo |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-07-23 | Atrasado | 63 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 8 | 663573080
47 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-03 | Rural | 1:2.000 | 86571.01 | 2024-09-27 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | 1311754140
48 | 05690 | Santo Domingo | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-13 | Rural | 1:2.000 | 26674.48 | 2024-11-15 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-13 | En progreso |  | 383481000
49 | 05756 | Sonsón | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-22 | Rural | 1:2.000 | 135439.44 | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | 1099530000
50 | 05790 | Tarazá | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-29 | Rural | 1:2.000 | 115339.85 | 2024-10-18 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-19 | En progreso |  | 1329456000
51 | 05819 | Toledo | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-07 | Rural | 1:2.000 | 13441.75 | 2024-11-18 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-05 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-16 | En progreso |  | 94092250
52 | 05837 | Turbo | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-12 | Rural | 1:2.000 | 294751.34 | 2024-11-19 | 2024-12-06 | 2024-12-17 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-19 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-17 | En progreso |  | 2151042000
53 | 05842 | Uramita | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-18 | Rural | 1:2.000 | 26593.7 | 2024-10-25 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-25 | En progreso |  | 186155900
54 | 05854 | Valdivia | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-24 | Rural | 1:2.000 | 56748.17 | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 2024-12-18 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-12-18 | En progreso |  | 397237190
55 | 05887 | Yarumal | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-04 | Rural | 1:2.000 | 71232.99 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | 1079346860
56 | 05890 | Yolombó | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-14 | Rural | 1:2.000 | 94339.81 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | 1356261000
57 | 05893 | Yondó | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-18 | Rural | 1:2.000 | 192221.61 | 2024-10-10 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | 3464904098
58 | codigo

## Urbano
ID | Codigo_DANE | NombreMunicipio | Contador_1 | Redes_Territoriales | Subregion | Name_Operador | Contrato | Fecha_ActaInicio | Tipo | Escala | Area_Ha | Fecha_Cronograma_Ortofoto | Fecha_Cronograma_DTM | Fecha_Cronograma_GDB | Fecha_Cronograma_Imagenes360 | Fecha_Entrega_Ortofoto | Fecha_Entrega_DTM | Fecha_Entrega_GDB | Fecha_Entrega_Imagenes360 | Oficio_Entrega_Ortofoto | Oficio_entrega_DTM | Oficio_Entrega_GDB | Oficio_Entrega_Imagenes360 | Ubicacion_Ortofoto | Ubicacion_DTM | Ubicacion_GDB | Ubicacion_Imagenes360 | Porc_Ejecucion | Porc_ejecucion_Ortofoto | Porc_Ejecucion_DTM | Porc_Ejecucion_GDB | Porc_Ejecucion_Imagenes360° | Estado_Hito_Ortofoto | Fecha_Limite_Ortofoto | Estado_Ortofoto | Dias_Atraso_Ortofoto | Estado_Hito_DTM | Fecha_Limite_DTM | Estado_DTM | Dias_Atraso_DTM | Estado_Hito_GDB | Fecha_Limite_GDB | Estado_GDB | Dias_Atraso_GDB | Estado_Hito_Imagenes360 | Fecha_Limite_Imagenes360 | Estado_Imagenes360 | Dias_Atraso_Imagenes360 | Valor_Propuesta
1 | 05002 | Abejorral | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 93 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 10240881
2 | 05004 | Abriaquí | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 12 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-13 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 5145586
3 | 05021 | Alejandria | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 43 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 4735031
4 | 05030 | Amagá | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 204 |  |  |  | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 22463868
5 | 05031 | Amalfi | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 121 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 5 | [8 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 13324157
6 | 05034 | Andes | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 185 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 20371645
7 | 05036 | Angelópolis | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 91 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 10020647
8 | 05038 | Angostura | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 54 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 23155144
9 | 05040 | Anori | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 137 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 15086029
10 | 05044 | Anza | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 23 |  |  |  | 2024-09-03 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 2532691
11 | 05045 | Apartadó | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 1908 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 210103236
12 | 05051 | Arboletes | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 169.29 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 18641706
13 | 05055 | Argelia | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 42 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 4624914
14 | 05059 | Armenia | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 17 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 2024-10-09 | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 7289582
15 | 05086 | Belmira | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 59 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 25299140
16 | 05091 | Betania | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 20 |  |  |  | 2024-09-03 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 2202340
17 | 05093 | Betulia | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 44 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 4845148
18 | 05107 | Briceño | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 30 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 3303510
19 | 05113 | Buriticá | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 10 | 2024-09-17 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-17 | Atrasado | 0 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 4287990
20 | 05120 | Cáceres | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 163.16 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 69963333
21 | 05125 | Caicedo | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 17 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 1871989
22 | 05129 | Caldas | 1 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | VALLE DEL ABURRA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 312 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 34356504
23 | 05134 | Campamento | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 44 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 18867154
24 | 05138 | Cañasgordas | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 83 | 2024-09-23 | 2024-10-05 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-05 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 35590315
25 | 05142 | Caracolí | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 25 | 2024-09-18 | 2024-10-01 | 2024-10-16 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-18 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 10719974
26 | 05145 | Caramanta | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 29 |  |  |  | 2024-09-03 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 3193393
27 | 05147 | Carepa | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 182 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 20041294
28 | 05150 | Carolina del Principe | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 0 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 19490709
29 | 05154 | Caucasia | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 2560 |  |  |  | 2024-10-22 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | 281899520
30 | 05172 | Chigorodó | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 319 |  |  |  | 2024-10-28 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | 35127323
31 | 05190 | Cisneros | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 76 | 2024-09-10 | 2024-09-18 | 2024-10-02 | 2024-10-17 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-10 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-18 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | 32588723
32 | 05101 | Ciudad Bolivar | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 106 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 11672402
33 | 05197 | Cocorná | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 67 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-09-18 | 2024-10-04 | 2024-07-26 | 2024-08-12 |  |  | CE27 | CE49 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/sacSzPq9F | http://gofile.me/6OVyN/iHBVattfL |  |  | 0.52 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-07-26 | Atrasado | 7 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-12 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-18 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | 28729532
34 | 05206 | Concepción | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 26 | 2024-09-26 | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-26 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 11148773
35 | 05209 | Concordia | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 138 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 15196146
36 | 05234 | Dabeiba | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 122 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 52313476
37 | 05237 | Donmatías | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 77 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 8479009
38 | 05240 | Ebéjico | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 32 | 2024-09-24 | 2024-10-06 | 2024-10-23 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-24 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 13721566
39 | 05250 | El Bagre | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 1070 | 2024-09-13 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-13 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 458814930
40 | 05541 | El Peñol | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 127 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 13984859
41 | 05697 | El Santuario | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-17 | Urbano | 1:1.000 | 168 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 18499656
42 | 05264 | Entrerrios | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 92 | 2024-08-29 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 2024-10-10 | 2024-09-02 | 2024-09-10 |  |  | CE68 | CE80 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/pPnGvNTAD | http://gofile.me/6OVyN/7zRBF9VVl |  |  | 0.52 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-29 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-09 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | 39449506
43 | 05282 | Fredonia | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 232 |  |  |  | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 25547144
44 | 05284 | Frontino | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 269 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 115346930
45 | 05306 | Giraldo | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 57 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 24441542
46 | 05310 | Gómez Plata | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 64 | 2024-09-12 | 2024-10-02 | 2024-10-17 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-12 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 27443134
47 | 05313 | Granada | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 79 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 8699243
48 | 05315 | Guadalupe | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 34 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-10-18 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-19 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 14579164
49 | 05318 | Guarne | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 147 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 16187199
50 | 05321 | Guatapé | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 97 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 10681349
51 | 05347 | Heliconia | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 48 | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-11-05 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 20582351
52 | 05353 | Hispania | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 28 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 3083276
53 | 05360 | Itagui | 1 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | VALLE DEL ABURRA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 1088 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 119807296
54 | 05361 | Ituango | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 160 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 17618720
55 | 05364 | Jardín | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 88.52 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 9747556
56 | 05368 | Jericó | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 129 |  |  |  | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 14205093
57 | 05376 | La Ceja | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 456 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 50213352
58 | 05390 | La Pintada | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 98 |  |  |  | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 10791466
59 | 05400 | La Unión | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 173 |  |  |  | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 19050241
60 | 05411 | Liborina | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 40 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-04 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 17151960
61 | 05425 | Maceo | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 27 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 2024-11-07 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 11577572
62 | 05467 | Montebello | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 49 | 2024-10-08 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 21011150
63 | 05475 | Murindó | 1 | PAP Occidente Lejano | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 62 |  |  |  | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 6827254
64 | 05480 | Mutatá | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 65 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 7157605
65 | 05483 | Nariño | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 91.4864 | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024-11-12 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-12 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 30015930
66 | 05495 | Nechí | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 96 |  |  |  | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 10571232
67 | 05490 | NecoclÍ | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 282 |  |  |  | 2024-10-29 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | 31052994
68 | 05501 | Olaya | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 11.2082 | 2024-09-09 | 2024-08-12 | 2024-09-17 | 2024-10-03 | 2024-09-10 | 2024-08-12 | 20/0972024 |  | CE83 | CE50 | CE95 |  | http://gofile.me/6OVyN/Ug7NbZ9e8 | http://gofile.me/6OVyN/Vp35IwVfo | http://gofile.me/6OVyN/e52aEOncs |  | 0.5575 | 0.7 | 0.7 | 0.475 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-09 | Atrasado | 41 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-12 | Atrasado | 0 | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-09-17 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-03 | En progreso |  | 11577572
69 | 05543 | Peque | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 54.1709 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-10 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-13 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 18867154
70 | 05576 | Pueblorrico | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 48 |  |  |  | 2024-09-02 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-02 | Atrasado | 22 | 5285616
71 | 05579 | Puerto Berrío | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 601.6432 | 2024-07-31 | 2024-08-12 | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 2024-07-31 | 2024-08-12 |  |  | CE29 | CE47 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/u29mtjAtB | http://gofile.me/6OVyN/VdQ62eRuQ |  |  | 0.5725 | 0.7 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-07-31 | Atrasado |  | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-12 | Completo | 1900-01-07 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-02 | En progreso |  | 152652443
72 | 05585 | Puerto Nare | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 67.6351 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-09-23 | 2024-10-15 | 2024-09-05 | [7 empty] | http://gofile.me/6OVyN/rpLBqL7iO |  |  |  | 0.31 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-03 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-12 | Atrasado | 0 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | 75039824
73 | 05591 | Puerto Triunfo | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-19 | Urbano | 1:1.000 | 109.349 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-09-13 | 2024-10-01 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  |  | CE18 | CE19 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/LDhVxKvBB | http://gofile.me/6OVyN/3nsqc1fxn |  |  | 0.625 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - Aprobado | 2024-07-22 | Completo |  | Hito 2 - Aprobado | 2024-07-22 | Completo | 1900-03-03 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-13 | Atrasado | 8 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 81900607
74 | 05604 | Remedios | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-23 | Urbano | 1:1.000 | 325.6346 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 2024-11-14 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-14 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 125209306
75 | 05628 | Sabanalarga | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-30 | Urbano | 1:1.000 | 64.1554 | 2024-10-12 | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-12 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-28 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 53171074
76 | 05642 | Salgar | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-07 | Urbano | 1:1.000 | 47 |  |  |  | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 5175499
77 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-08 | Urbano | 1:1.000 | 78.9754 | 2024-10-13 | 2024-10-29 | 2024-11-18 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-13 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-29 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 16723160
78 | 05649 | San Carlos | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-18 | Urbano | 1:1.000 | 243.4256 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 2024-10-11 | 2024-09-02 | 2024-09-16 |  |  | CE69 | CE90 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/grKZ2B3z8 | https://gofile.me/6OVyN/ADGpq3wBE |  |  | 0.3625 | 0.475 | 0.475 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-08-30 | Atrasado | 14 | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-09-10 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-24 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-11 | En progreso |  | 99052567
79 | 05652 | San Francisco | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-25 | urbano | 1:1.000 | 36 |  |  |  | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 3964212
80 | 05656 | San Jerónimo | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-07-26 | Urbano | 1:1.000 | 518.2159 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-24 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 109343744
81 | 05658 | San José de la Montaña | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-05 | urbano | 1:1.000 | 30 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 3303510
82 | 05659 | San Juan de Urabá | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-09 | Urbano | 1:1.000 | 147.3825 | 2024-09-06 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-09-07 |  |  |  | CE78 |  |  |  | https://gofile.me/6OVyN/sHGRHV4pd |  |  |  | 0.31 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-06 | Atrasado | 1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-09 | En progreso |  | 21439950
83 | 05660 | San Luis | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-13 | Urbano | 1:1.000 | 54.77 |  |  |  | 2024-08-30 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-30 | Atrasado | 25 | 6031108
84 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-17 | Urbano | 1:1.000 | 235.6971 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | 2024-10-23 | 2024-09-05 | 2024-09-19 |  |  | CE74 | CE94 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/09mea9xtd | http://gofile.me/6OVyN/NOqWT38kX |  |  | 0.44125 | 0.7 | 0.475 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-04 | Atrasado | 6 | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-09-11 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-23 | En progreso |  | 79327814
85 | 05665 | San Pedro de Urabá | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-24 | Urbano | 1:1.000 | 290 |  |  |  | 2024-10-25 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | 31933930
86 | 05667 | San Rafael | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-25 | Urbano | 1:1.000 | 87 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 9580179
87 | 05670 | San Roque | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-08-26 | Urbano | 1:1.000 | 83.176 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-16 | Atrasado | 5 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-23 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 42451100
88 | 05679 | Santa Bárbara | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-02 | Urbano | 1:1.000 | 108 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 11892636
89 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-06-14 | Urbano | 1:1.000 | 371.2491 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 2024-09-19 | 2024-10-07 | 2024-08-01 | 2024-08-12 |  |  | CE33 | CE48 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/OdkFXepoO | http://gofile.me/6OVyN/QEGbor8jx |  |  | 0.5725 | 0.85 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - Aprobado | 2024-08-01 | Completo | 46 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-12 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-19 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-07 | En progreso |  | 98194970
90 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-06 | Urbano | 1:1.000 | 584.6615 | 2024-09-05 | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-10-14 | 2024-09-05 | 2024-09-23 |  |  | CE75 | CE97 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/AKqo9v8bn | http://gofile.me/6OVyN/MDfle6pNu |  |  | 0.44125 | 0.7 | 0.475 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-05 | Atrasado |  | Hito 2 - En revisión interventoría | 2024-09-13 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-27 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-14 | En progreso |  | 232409056
91 | 05690 | Santo Domingo | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-10 | Urbano | 1:1.000 | 73.4749 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 2024-11-19 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-15 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-30 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-19 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 32588723
92 | 05736 | Segovia | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-18 | Urbano | 1:1.000 | 385.7163 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 2024-11-20 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-20 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 123494111
93 | 05756 | Sonsón | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-25 | Urbano | 1:1.000 | 238 |  |  |  | 2024-10-18 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | 26207846
94 | 05761 | Sopetrán | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-26 | Urbano | 1:1.000 | 362 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 39862354
95 | 05789 | Támesis | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-09-27 | Urbano | 1:1.000 | 109 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 12002753
96 | 05790 | Tarazá | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-01 | Urbano | 1:1.000 | 269 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 29621473
97 | 05792 | Tarso | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-02 | Urbano | 1:1.000 | 29 |  |  |  | 2024-09-03 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 3193393
98 | 05809 | Titiribí | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-03 | Urbano | 1:1.000 | 37 |  |  |  | 2024-09-03 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-09-03 | Atrasado | 21 | 4074329
99 | 05819 | Toledo | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-04 | Urbano | 1:1.000 | 33.6628 | 2024-10-17 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-09-30 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-17 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-30 | En progreso |  | 10291174
100 | 05837 | Turbo | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-14 | Urbano | 1:1.000 | 725 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 79834825
101 | 05842 | Uramita | 1 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-15 | Urbano | 1:1.000 | 46.4097 | 2024-09-11 | 2024-10-08 | 2024-10-25 | 2024-09-20 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-11 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado | 4 | 11148773
102 | 05847 | Urrao | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-22 | Urbano | 1:1.000 | 183 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 20151411
103 | 05854 | Valdivia | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-26 | Urbano | 1:1.000 | 46 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 5065382
104 | 05856 | Valparaiso | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-27 | Urbano | 1:1.000 | 56 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 6166552
105 | 05858 | Vegachi | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-28 | Urbano | 1:1.000 | 99 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 10901583
106 | 05861 | Venecia | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-29 | Urbano | 1:1.000 | 140 |  |  |  | 2024-10-31 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-10-31 | En progreso |  | 15416380
107 | 05873 | Vigia del Fuerte | 1 | PAP Occidente Lejano | URABA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-30 | Urbano | 1:1.000 | 42 |  |  |  | 2024-11-01 | [12 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-11-01 | En progreso |  | 4624914
108 | 05885 | Yalí | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-10-31 | Urbano | 1:1.000 | 105.8597 | 2024-10-18 | 2024-11-05 | 2024-11-22 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-18 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-05 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-02 | Atrasado | 22 | 35161516
109 | 05887 | Yarumal | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-07 | Urbano | 1:1.000 | 280.6611 | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-08 | 2024-08-05 | 2024-09-07 |  |  | CE36 | CE79 |  |  | http://gofile.me/6OVyN/pPnGvNTAD | http://gofile.me/6OVyN/t5XkOdnE2 |  |  | 0.52 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-08-05 | Atrasado | 4 | Hito 2 - En revisión observaciones operador | 2024-09-06 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | 114060533
110 | 05890 | Yolombó | 1 | PAP Magdalena | NORDESTE | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-11 | Urbano | 1:1.000 | 266.9728 | 2024-09-20 | 2024-10-08 | 2024-10-22 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-20 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-08 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-22 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 87046195
111 | 05893 | Yondó | 1 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-21 | Urbano | 1:1.000 | 315.4673 | 2024-09-09 | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 2024-10-16 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-09-09 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-09-17 | Atrasado |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-16 | En progreso |  | 120921316
112 | 05895 | Zaragoza | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | AERO-BAT ANTIOQUIA | 149-2024 | 2024-11-25 | Urbano | 1:1.000 | 209.9029 | 2024-10-21 | 2024-11-06 | 2024-11-25 | 2024-10-01 | [12 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hito 2 - En progreso | 2024-10-21 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-06 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-11-25 | En progreso |  | Hito 2 - En progreso | 2024-10-01 | En progreso |  | 67321442
113 | codigo

## Hitos
ID | Codigo_DANE | Hito_COD | NombreMunicipio | Orden_Municipios | Numero_Registros | Redes_Territoriales | Subregion | Orden_Hitos | Tipo | Entregable | TEMP | Hitos/Forma_de_Pago | Forma_de_pago | Fecha_ActaInicio | Fecha_Limite | Fecha_Aprobacion | Estado_Hito | Estado | Entregables
1 | 05002 | Hito 1 - 05002 - - | Abejorral | 1 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05002 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
2 | 05002 | Hito 1 - 05002 - - | Abejorral | 2 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05002 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
3 | 05002 | Hito 1 - 05002 - - | Abejorral | 3 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05002 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
4 | 05002 | Hito 1 - 05002 - - | Abejorral | 4 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05002 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
5 | 05002 | Hito 1 - 05002 - - | Abejorral | 5 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05002 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea adquisición de imágenes
6 | 05002 | Hito 2 - 05002 - Rural - Ortofoto | Abejorral | 6 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05002 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-09 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
7 | 05002 | Hito 2 - 05002 - Rural - DTM | Abejorral | 7 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05002 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
8 | 05002 | Hito 2 - 05002 - Rural - GDB | Abejorral | 8 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05002 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-06 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
9 | 05002 | Hito 2 - 05002 - Urbano - Imágenes 360° | Abejorral | 9 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05002 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
10 | 05002 | Hito 3 - 05002 - - | Abejorral | 10 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05002 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
11 | 05004 | Hito 1 - 05004 - - | Abriaquí | 1 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05004 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
12 | 05004 | Hito 1 - 05004 - - | Abriaquí | 2 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05004 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
13 | 05004 | Hito 1 - 05004 - - | Abriaquí | 3 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05004 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
14 | 05004 | Hito 1 - 05004 - - | Abriaquí | 4 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05004 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
15 | 05004 | Hito 1 - 05004 - - | Abriaquí | 5 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05004 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
16 | 05004 | Hito 2 - 05004 - Urbano - Ortofoto | Abriaquí | 6 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05004 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-13 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
17 | 05004 | Hito 2 - 05004 - Urbano - DTM | Abriaquí | 7 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05004 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-20 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | DTM Urbano
18 | 05004 | Hito 2 - 05004 - Urbano - GDB | Abriaquí | 8 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05004 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-03 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
19 | 05004 | Hito 2 - 05004 - Rural - Ortofoto | Abriaquí | 9 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05004 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
20 | 05004 | Hito 2 - 05004 - Rural - DTM | Abriaquí | 10 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05004 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-10 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
21 | 05004 | Hito 2 - 05004 - Rural - GDB | Abriaquí | 11 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05004 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-17 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
22 | 05004 | Hito 2 - 05004 - Urbano - Imágenes 360° | Abriaquí | 12 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05004 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
23 | 05004 | Hito 3 - 05004 - - | Abriaquí | 13 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05004 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
24 | 05021 | Hito 2 - 05021 - Urbano - Imágenes 360° | Alejandria | 1 | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05021 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
25 | 05030 | Hito 2 - 05030 - Urbano - Imágenes 360° | Amagá | 1 | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05030 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
26 | 05031 | Hito 1 - 05031 - - | Amalfi | 1 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 1 -05031 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
27 | 05031 | Hito 1 - 05031 - - | Amalfi | 2 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 2 |  |  | Hito 1 -05031 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
28 | 05031 | Hito 1 - 05031 - - | Amalfi | 3 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 3 |  |  | Hito 1 -05031 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
29 | 05031 | Hito 1 - 05031 - - | Amalfi | 4 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 4 |  |  | Hito 1 -05031 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
30 | 05031 | Hito 1 - 05031 - - | Amalfi | 5 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 5 |  |  | Hito 1 -05031 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea adquisición de imágenes
31 | 05031 | Hito 2 - 05031 - Rural - Ortofoto | Amalfi | 6 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05031 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-19 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Rural
32 | 05031 | Hito 2 - 05031 - Rural - DTM | Amalfi | 7 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05031 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
33 | 05031 | Hito 2 - 05031 - Rural - GDB | Amalfi | 8 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05031 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-07 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
34 | 05031 | Hito 2 - 05031 - Urbano - Imágenes 360° | Amalfi | 9 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05031 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
35 | 05031 | Hito 3 - 05031 - - | Amalfi | 10 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 3 -05031 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
36 | 05034 | Hito 2 - 05034 - Urbano - Imágenes 360° | Andes | 1 | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05034 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
37 | 05036 | Hito 2 - 05036 - Urbano - Imágenes 360° | Angelópolis | 1 | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05036 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
38 | 05038 | Hito 1 - 05038 - - | Angostura | 1 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05038 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
39 | 05038 | Hito 1 - 05038 - - | Angostura | 2 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05038 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
40 | 05038 | Hito 1 - 05038 - - | Angostura | 3 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05038 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
41 | 05038 | Hito 1 - 05038 - - | Angostura | 4 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05038 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
42 | 05038 | Hito 1 - 05038 - - | Angostura | 5 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05038 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea adquisición de imágenes
43 | 05038 | Hito 2 - 05038 - Urbano - Ortofoto | Angostura | 6 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05038 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-27 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
44 | 05038 | Hito 2 - 05038 - Urbano - DTM | Angostura | 7 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05038 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-04 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
45 | 05038 | Hito 2 - 05038 - Urbano - GDB | Angostura | 8 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05038 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
46 | 05038 | Hito 2 - 05038 - Urbano - Imágenes 360° | Angostura | 9 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05038 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
47 | 05038 | Hito 3 - 05038 - - | Angostura | 10 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05038 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
48 | 05040 | Hito 2 - 05040 - Urbano - Imágenes 360° | Anori | 1 | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORDESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05040 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
49 | 05044 | Hito 2 - 05044 - Urbano - Imágenes 360° | Anza | 1 | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05044 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-03 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
50 | 05045 | Hito 2 - 05045 - Urbano - Imágenes 360° | Apartadó | 1 | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05045 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
51 | 05051 | Hito 2 - 05051 - Urbano - Imágenes 360° | Arboletes | 1 | 1 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05051 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
52 | 05055 | Hito 1 - 05055 - - | Argelia | 1 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05055 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
53 | 05055 | Hito 1 - 05055 - - | Argelia | 2 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05055 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
54 | 05055 | Hito 1 - 05055 - - | Argelia | 3 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05055 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
55 | 05055 | Hito 1 - 05055 - - | Argelia | 4 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05055 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
56 | 05055 | Hito 1 - 05055 - - | Argelia | 5 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05055 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea adquisición de imágenes
57 | 05055 | Hito 2 - 05055 - Rural - Ortofoto | Argelia | 6 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05055 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-11 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
58 | 05055 | Hito 2 - 05055 - Rural - DTM | Argelia | 7 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05055 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-02 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
59 | 05055 | Hito 2 - 05055 - Rural - GDB | Argelia | 8 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05055 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-08 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
60 | 05055 | Hito 2 - 05055 - Urbano - Imágenes 360° | Argelia | 9 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05055 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
61 | 05055 | Hito 3 - 05055 - - | Argelia | 10 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05055 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
62 | 05059 | Hito 1 - 05059 - - | Armenia | 1 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05059 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
63 | 05059 | Hito 1 - 05059 - - | Armenia | 2 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05059 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
64 | 05059 | Hito 1 - 05059 - - | Armenia | 3 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05059 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
65 | 05059 | Hito 1 - 05059 - - | Armenia | 4 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05059 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
66 | 05059 | Hito 1 - 05059 - - | Armenia | 5 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05059 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
67 | 05059 | Hito 2 - 05059 - Urbano - Ortofoto | Armenia | 6 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05059 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-16 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
68 | 05059 | Hito 2 - 05059 - Urbano - DTM | Armenia | 7 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05059 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
69 | 05059 | Hito 2 - 05059 - Urbano - GDB | Armenia | 8 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05059 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-09 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
70 | 05059 | Hito 2 - 05059 - Rural - Ortofoto | Armenia | 9 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05059 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-20 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Rural
71 | 05059 | Hito 2 - 05059 - Rural - DTM | Armenia | 10 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05059 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
72 | 05059 | Hito 2 - 05059 - Rural - GDB | Armenia | 11 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05059 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-22 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
73 | 05059 | Hito 2 - 05059 - Urbano - Imágenes 360° | Armenia | 12 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05059 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
74 | 05059 | Hito 3 - 05059 - - | Armenia | 13 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05059 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
75 | 05086 | Hito 1 - 05086 - - | Belmira | 1 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05086 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
76 | 05086 | Hito 1 - 05086 - - | Belmira | 2 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05086 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
77 | 05086 | Hito 1 - 05086 - - | Belmira | 3 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05086 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
78 | 05086 | Hito 1 - 05086 - - | Belmira | 4 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05086 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
79 | 05086 | Hito 1 - 05086 - - | Belmira | 5 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05086 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
80 | 05086 | Hito 2 - 05086 - Urbano - Ortofoto | Belmira | 6 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05086 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
81 | 05086 | Hito 2 - 05086 - Urbano - DTM | Belmira | 7 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05086 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-10 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
82 | 05086 | Hito 2 - 05086 - Urbano - GDB | Belmira | 8 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05086 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-24 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
83 | 05086 | Hito 2 - 05086 - Rural - Ortofoto | Belmira | 9 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05086 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-23 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Rural
84 | 05086 | Hito 2 - 05086 - Rural - DTM | Belmira | 10 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05086 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-16 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
85 | 05086 | Hito 2 - 05086 - Rural - GDB | Belmira | 11 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05086 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-23 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
86 | 05086 | Hito 2 - 05086 - Urbano - Imágenes 360° | Belmira | 12 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05086 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
87 | 05086 | Hito 3 - 05086 - - | Belmira | 13 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05086 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
88 | 05091 | Hito 2 - 05091 - Urbano - Imágenes 360° | Betania | 1 | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05091 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-03 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
89 | 05093 | Hito 2 - 05093 - Urbano - Imágenes 360° | Betulia | 1 | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05093 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
90 | 05107 | Hito 1 - 05107 - - | Briceño | 1 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05107 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
91 | 05107 | Hito 1 - 05107 - - | Briceño | 2 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05107 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
92 | 05107 | Hito 1 - 05107 - - | Briceño | 3 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05107 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
93 | 05107 | Hito 1 - 05107 - - | Briceño | 4 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05107 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
94 | 05107 | Hito 1 - 05107 - - | Briceño | 5 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05107 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea adquisición de imágenes
95 | 05107 | Hito 2 - 05107 - Rural - Ortofoto | Briceño | 6 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05107 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-12 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
96 | 05107 | Hito 2 - 05107 - Rural - DTM | Briceño | 7 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05107 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-05 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
97 | 05107 | Hito 2 - 05107 - Rural - GDB | Briceño | 8 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05107 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-12 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
98 | 05107 | Hito 2 - 05107 - Urbano - Imágenes 360° | Briceño | 9 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05107 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
99 | 05107 | Hito 3 - 05107 - - | Briceño | 10 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05107 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
100 | 05113 | Hito 1 - 05113 - - | Buriticá | 1 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05113 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
101 | 05113 | Hito 1 - 05113 - - | Buriticá | 2 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05113 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
102 | 05113 | Hito 1 - 05113 - - | Buriticá | 3 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05113 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
103 | 05113 | Hito 1 - 05113 - - | Buriticá | 4 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05113 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
104 | 05113 | Hito 1 - 05113 - - | Buriticá | 5 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05113 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
105 | 05113 | Hito 2 - 05113 - Urbano - Ortofoto | Buriticá | 6 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05113 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-17 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
106 | 05113 | Hito 2 - 05113 - Urbano - DTM | Buriticá | 7 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05113 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-27 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
107 | 05113 | Hito 2 - 05113 - Urbano - GDB | Buriticá | 8 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05113 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-11 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
108 | 05113 | Hito 2 - 05113 - Rural - Ortofoto | Buriticá | 9 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05113 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-24 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Rural
109 | 05113 | Hito 2 - 05113 - Rural - DTM | Buriticá | 10 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05113 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-17 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
110 | 05113 | Hito 2 - 05113 - Rural - GDB | Buriticá | 11 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05113 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-24 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
111 | 05113 | Hito 2 - 05113 - Urbano - Imágenes 360° | Buriticá | 12 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05113 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
112 | 05113 | Hito 3 - 05113 - - | Buriticá | 13 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05113 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
113 | 05120 | Hito 1 - 05120 - - | Cáceres | 1 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 |  |  | Hito 1 -05120 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
114 | 05120 | Hito 1 - 05120 - - | Cáceres | 2 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 |  |  | Hito 1 -05120 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
115 | 05120 | Hito 1 - 05120 - - | Cáceres | 3 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 |  |  | Hito 1 -05120 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
116 | 05120 | Hito 1 - 05120 - - | Cáceres | 4 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 |  |  | Hito 1 -05120 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
117 | 05120 | Hito 1 - 05120 - - | Cáceres | 5 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 5 |  |  | Hito 1 -05120 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea adquisición de imágenes
118 | 05120 | Hito 2 - 05120 - Urbano - Ortofoto | Cáceres | 6 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05120 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
119 | 05120 | Hito 2 - 05120 - Urbano - DTM | Cáceres | 7 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05120 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-15 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
120 | 05120 | Hito 2 - 05120 - Urbano - GDB | Cáceres | 8 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05120 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
121 | 05120 | Hito 2 - 05120 - Urbano - Imágenes 360° | Cáceres | 9 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05120 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
122 | 05120 | Hito 3 - 05120 - - | Cáceres | 10 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 |  |  | Hito 3 -05120 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
123 | 05125 | Hito 2 - 05125 - Urbano - Imágenes 360° | Caicedo | 1 | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05125 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
124 | 05129 | Hito 2 - 05129 - Urbano - Imágenes 360° | Caldas | 1 | 1 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | VALLE DEL ABURRA | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05129 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
125 | 05134 | Hito 1 - 05134 - - | Campamento | 1 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05134 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
126 | 05134 | Hito 1 - 05134 - - | Campamento | 2 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05134 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
127 | 05134 | Hito 1 - 05134 - - | Campamento | 3 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05134 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
128 | 05134 | Hito 1 - 05134 - - | Campamento | 4 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05134 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
129 | 05134 | Hito 1 - 05134 - - | Campamento | 5 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05134 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
130 | 05134 | Hito 2 - 05134 - Urbano - Ortofoto | Campamento | 6 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05134 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-20 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
131 | 05134 | Hito 2 - 05134 - Urbano - DTM | Campamento | 7 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05134 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-04 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
132 | 05134 | Hito 2 - 05134 - Urbano - GDB | Campamento | 8 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05134 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-21 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
133 | 05134 | Hito 2 - 05134 - Rural - Ortofoto | Campamento | 9 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05134 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-21 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
134 | 05134 | Hito 2 - 05134 - Rural - DTM | Campamento | 10 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05134 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-13 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
135 | 05134 | Hito 2 - 05134 - Rural - GDB | Campamento | 11 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05134 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-20 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
136 | 05134 | Hito 2 - 05134 - Urbano - Imágenes 360° | Campamento | 12 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05134 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
137 | 05134 | Hito 3 - 05134 - - | Campamento | 13 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05134 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
138 | 05138 | Hito 1 - 05138 - - | Cañasgordas | 1 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05138 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
139 | 05138 | Hito 1 - 05138 - - | Cañasgordas | 2 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05138 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
140 | 05138 | Hito 1 - 05138 - - | Cañasgordas | 3 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05138 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
141 | 05138 | Hito 1 - 05138 - - | Cañasgordas | 4 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05138 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
142 | 05138 | Hito 1 - 05138 - - | Cañasgordas | 5 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05138 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
143 | 05138 | Hito 2 - 05138 - Urbano - Ortofoto | Cañasgordas | 6 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05138 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-23 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
144 | 05138 | Hito 2 - 05138 - Urbano - DTM | Cañasgordas | 7 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05138 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-05 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
145 | 05138 | Hito 2 - 05138 - Urbano - GDB | Cañasgordas | 8 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05138 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-22 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
146 | 05138 | Hito 2 - 05138 - Rural - Ortofoto | Cañasgordas | 9 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05138 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-22 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
147 | 05138 | Hito 2 - 05138 - Rural - DTM | Cañasgordas | 10 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05138 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-14 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
148 | 05138 | Hito 2 - 05138 - Rural - GDB | Cañasgordas | 11 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05138 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-20 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
149 | 05138 | Hito 2 - 05138 - Urbano - Imágenes 360° | Cañasgordas | 12 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05138 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
150 | 05138 | Hito 3 - 05138 - - | Cañasgordas | 13 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05138 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
151 | 05142 | Hito 1 - 05142 - - | Caracolí | 1 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 |  |  | Hito 1 -05142 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
152 | 05142 | Hito 1 - 05142 - - | Caracolí | 2 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 |  |  | Hito 1 -05142 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
153 | 05142 | Hito 1 - 05142 - - | Caracolí | 3 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 |  |  | Hito 1 -05142 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
154 | 05142 | Hito 1 - 05142 - - | Caracolí | 4 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 |  |  | Hito 1 -05142 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
155 | 05142 | Hito 1 - 05142 - - | Caracolí | 5 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 |  |  | Hito 1 -05142 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
156 | 05142 | Hito 2 - 05142 - Urbano - Ortofoto | Caracolí | 6 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05142 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-18 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
157 | 05142 | Hito 2 - 05142 - Urbano - DTM | Caracolí | 7 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05142 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
158 | 05142 | Hito 2 - 05142 - Urbano - GDB | Caracolí | 8 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05142 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-16 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
159 | 05142 | Hito 2 - 05142 - Rural - Ortofoto | Caracolí | 9 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05142 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
160 | 05142 | Hito 2 - 05142 - Rural - DTM | Caracolí | 10 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05142 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
161 | 05142 | Hito 2 - 05142 - Rural - GDB | Caracolí | 11 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05142 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
162 | 05142 | Hito 2 - 05142 - Urbano - Imágenes 360° | Caracolí | 12 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05142 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
163 | 05142 | Hito 3 - 05142 - - | Caracolí | 13 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 |  |  | Hito 3 -05142 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
164 | 05145 | Hito 2 - 05145 - Urbano - Imágenes 360° | Caramanta | 1 | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05145 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-09-03 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
165 | 05147 | Hito 2 - 05147 - Urbano - Imágenes 360° | Carepa | 1 | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05147 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
166 | 05150 | Hito 2 - 05150 - Urbano - Imágenes 360° | Carolina del Pincipe | 1 | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05150 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
167 | 05154 | Hito 1 - 05154 - - | Caucasia | 1 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 |  |  | Hito 1 -05154 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
168 | 05154 | Hito 1 - 05154 - - | Caucasia | 2 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 |  |  | Hito 1 -05154 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
169 | 05154 | Hito 1 - 05154 - - | Caucasia | 3 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 |  |  | Hito 1 -05154 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
170 | 05154 | Hito 1 - 05154 - - | Caucasia | 4 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 |  |  | Hito 1 -05154 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
171 | 05154 | Hito 1 - 05154 - - | Caucasia | 5 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 5 |  |  | Hito 1 -05154 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea adquisición de imágenes
172 | 05154 | Hito 2 - 05154 - Rural - Ortofoto | Caucasia | 6 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05154 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-04 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
173 | 05154 | Hito 2 - 05154 - Rural - DTM | Caucasia | 7 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05154 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-24 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
174 | 05154 | Hito 2 - 05154 - Rural - GDB | Caucasia | 8 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05154 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
175 | 05154 | Hito 2 - 05154 - Urbano - Imágenes 360° | Caucasia | 9 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05154 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-22 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
176 | 05154 | Hito 3 - 05154 - - | Caucasia | 10 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 |  |  | Hito 3 -05154 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
177 | 05172 | Hito 1 - 05172 - - | Chigorodó | 1 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 |  |  | Hito 1 -05172 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
178 | 05172 | Hito 1 - 05172 - - | Chigorodó | 2 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 2 |  |  | Hito 1 -05172 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
179 | 05172 | Hito 1 - 05172 - - | Chigorodó | 3 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 3 |  |  | Hito 1 -05172 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
180 | 05172 | Hito 1 - 05172 - - | Chigorodó | 4 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 4 |  |  | Hito 1 -05172 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
181 | 05172 | Hito 1 - 05172 - - | Chigorodó | 5 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 5 |  |  | Hito 1 -05172 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea adquisición de imágenes
182 | 05172 | Hito 2 - 05172 - Rural - Ortofoto | Chigorodó | 6 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05172 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-13 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
183 | 05172 | Hito 2 - 05172 - Rural - DTM | Chigorodó | 7 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05172 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-06 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
184 | 05172 | Hito 2 - 05172 - Rural - GDB | Chigorodó | 8 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05172 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-13 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
185 | 05172 | Hito 2 - 05172 - Urbano - Imágenes 360° | Chigorodó | 9 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05172 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-28 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
186 | 05172 | Hito 3 - 05172 - - | Chigorodó | 10 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 |  |  | Hito 3 -05172 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
187 | 05190 | Hito 1 - 05190 - - | Cisneros | 1 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 1 -05190 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
188 | 05190 | Hito 1 - 05190 - - | Cisneros | 2 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 2 |  |  | Hito 1 -05190 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
189 | 05190 | Hito 1 - 05190 - - | Cisneros | 3 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 3 |  |  | Hito 1 -05190 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
190 | 05190 | Hito 1 - 05190 - - | Cisneros | 4 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 4 |  |  | Hito 1 -05190 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
191 | 05190 | Hito 1 - 05190 - - | Cisneros | 5 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 5 |  |  | Hito 1 -05190 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
192 | 05190 | Hito 2 - 05190 - Urbano - Ortofoto | Cisneros | 6 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05190 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-10 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
193 | 05190 | Hito 2 - 05190 - Urbano - DTM | Cisneros | 7 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05190 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-18 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | DTM Urbano
194 | 05190 | Hito 2 - 05190 - Urbano - GDB | Cisneros | 8 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05190 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-02 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
195 | 05190 | Hito 2 - 05190 - Rural - Ortofoto | Cisneros | 9 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05190 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-28 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
196 | 05190 | Hito 2 - 05190 - Rural - DTM | Cisneros | 10 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05190 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-09 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
197 | 05190 | Hito 2 - 05190 - Rural - GDB | Cisneros | 11 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05190 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-16 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
198 | 05190 | Hito 2 - 05190 - Urbano - Imágenes 360° | Cisneros | 12 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05190 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-17 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
199 | 05190 | Hito 3 - 05190 - - | Cisneros | 13 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 3 -05190 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
200 | 05101 | Hito 2 - 05101 - Urbano - Imágenes 360° | Ciudad Bolivar | 1 | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05101 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
201 | 05197 | Hito 1 - 05197 - - | Cocorná | 1 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05197 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
202 | 05197 | Hito 1 - 05197 - - | Cocorná | 2 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05197 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
203 | 05197 | Hito 1 - 05197 - - | Cocorná | 3 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05197 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
204 | 05197 | Hito 1 - 05197 - - | Cocorná | 4 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05197 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
205 | 05197 | Hito 1 - 05197 - - | Cocorná | 5 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05197 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
206 | 05197 | Hito 2 - 05197 - Urbano - Ortofoto | Cocorná | 6 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05197 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-07-26 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | Ortofoto Urbano
207 | 05197 | Hito 2 - 05197 - Urbano - DTM | Cocorná | 7 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05197 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-08-12 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | DTM Urbano
208 | 05197 | Hito 2 - 05197 - Urbano - GDB | Cocorná | 8 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05197 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-18 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Cartografía Vectorial Urbano
209 | 05197 | Hito 2 - 05197 - Rural - Ortofoto | Cocorná | 9 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05197 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-17 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Rural
210 | 05197 | Hito 2 - 05197 - Rural - DTM | Cocorná | 10 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05197 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-23 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
211 | 05197 | Hito 2 - 05197 - Rural - GDB | Cocorná | 11 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05197 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
212 | 05197 | Hito 2 - 05197 - Urbano - Imágenes 360° | Cocorná | 12 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05197 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-04 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
213 | 05197 | Hito 3 - 05197 - - | Cocorná | 13 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05197 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
214 | 05206 | Hito 1 - 05206 - - | Concepción | 1 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05206 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
215 | 05206 | Hito 1 - 05206 - - | Concepción | 2 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05206 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
216 | 05206 | Hito 1 - 05206 - - | Concepción | 3 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05206 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
217 | 05206 | Hito 1 - 05206 - - | Concepción | 4 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05206 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
218 | 05206 | Hito 1 - 05206 - - | Concepción | 5 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05206 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
219 | 05206 | Hito 2 - 05206 - Urbano - Ortofoto | Concepción | 6 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05206 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-26 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
220 | 05206 | Hito 2 - 05206 - Urbano - DTM | Concepción | 7 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05206 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-09 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
221 | 05206 | Hito 2 - 05206 - Urbano - GDB | Concepción | 8 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05206 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-28 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
222 | 05206 | Hito 2 - 05206 - Rural - Ortofoto | Concepción | 9 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05206 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-28 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
223 | 05206 | Hito 2 - 05206 - Rural - DTM | Concepción | 10 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05206 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-19 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
224 | 05206 | Hito 2 - 05206 - Rural - GDB | Concepción | 11 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05206 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-26 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
225 | 05206 | Hito 2 - 05206 - Urbano - Imágenes 360° | Concepción | 12 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05206 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
226 | 05206 | Hito 3 - 05206 - - | Concepción | 13 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05206 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
227 | 05209 | Hito 2 - 05209 - Urbano - Imágenes 360° | Concordia | 1 | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05209 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
228 | 05234 | Hito 1 - 05234 - - | Dabeiba | 1 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05234 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
229 | 05234 | Hito 1 - 05234 - - | Dabeiba | 2 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05234 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
230 | 05234 | Hito 1 - 05234 - - | Dabeiba | 3 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05234 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
231 | 05234 | Hito 1 - 05234 - - | Dabeiba | 4 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05234 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
232 | 05234 | Hito 1 - 05234 - - | Dabeiba | 5 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05234 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
233 | 05234 | Hito 2 - 05234 - Urbano - Ortofoto | Dabeiba | 6 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05234 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-27 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
234 | 05234 | Hito 2 - 05234 - Urbano - DTM | Dabeiba | 7 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05234 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-10 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
235 | 05234 | Hito 2 - 05234 - Urbano - GDB | Dabeiba | 8 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05234 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-29 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
236 | 05234 | Hito 2 - 05234 - Rural - Ortofoto | Dabeiba | 9 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05234 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-29 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
237 | 05234 | Hito 2 - 05234 - Rural - DTM | Dabeiba | 10 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05234 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-20 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
238 | 05234 | Hito 2 - 05234 - Rural - GDB | Dabeiba | 11 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05234 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-27 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
239 | 05234 | Hito 2 - 05234 - Urbano - Imágenes 360° | Dabeiba | 12 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05234 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
240 | 05234 | Hito 3 - 05234 - - | Dabeiba | 13 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05234 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
241 | 05237 | Hito 2 - 05237 - Urbano - Imágenes 360° | Donmatías | 1 | 1 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05237 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
242 | 05240 | Hito 1 - 05240 - - | Ebéjico | 1 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05240 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
243 | 05240 | Hito 1 - 05240 - - | Ebéjico | 2 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05240 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
244 | 05240 | Hito 1 - 05240 - - | Ebéjico | 3 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05240 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
245 | 05240 | Hito 1 - 05240 - - | Ebéjico | 4 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05240 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
246 | 05240 | Hito 1 - 05240 - - | Ebéjico | 5 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05240 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
247 | 05240 | Hito 2 - 05240 - Urbano - Ortofoto | Ebéjico | 6 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05240 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-24 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
248 | 05240 | Hito 2 - 05240 - Urbano - DTM | Ebéjico | 7 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05240 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-06 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
249 | 05240 | Hito 2 - 05240 - Urbano - GDB | Ebéjico | 8 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05240 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-23 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
250 | 05240 | Hito 2 - 05240 - Rural - Ortofoto | Ebéjico | 9 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05240 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-23 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
251 | 05240 | Hito 2 - 05240 - Rural - DTM | Ebéjico | 10 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05240 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-14 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
252 | 05240 | Hito 2 - 05240 - Rural - GDB | Ebéjico | 11 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05240 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-21 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
253 | 05240 | Hito 2 - 05240 - Urbano - Imágenes 360° | Ebéjico | 12 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05240 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
254 | 05240 | Hito 3 - 05240 - - | Ebéjico | 13 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05240 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
255 | 05250 | Hito 1 - 05250 - - | El Bagre | 1 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 |  |  | Hito 1 -05250 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
256 | 05250 | Hito 1 - 05250 - - | El Bagre | 2 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 |  |  | Hito 1 -05250 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
257 | 05250 | Hito 1 - 05250 - - | El Bagre | 3 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 |  |  | Hito 1 -05250 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
258 | 05250 | Hito 1 - 05250 - - | El Bagre | 4 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 |  |  | Hito 1 -05250 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
259 | 05250 | Hito 1 - 05250 - - | El Bagre | 5 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 5 |  |  | Hito 1 -05250 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea adquisición de imágenes
260 | 05250 | Hito 2 - 05250 - Urbano - Ortofoto | El Bagre | 6 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05250 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-13 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
261 | 05250 | Hito 2 - 05250 - Urbano - DTM | El Bagre | 7 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05250 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
262 | 05250 | Hito 2 - 05250 - Urbano - GDB | El Bagre | 8 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05250 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-15 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
263 | 05250 | Hito 2 - 05250 - Urbano - Imágenes 360° | El Bagre | 9 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05250 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
264 | 05250 | Hito 3 - 05250 - - | El Bagre | 10 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 |  |  | Hito 3 -05250 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
265 | 05541 | Hito 2 - 05541 - Urbano - Imágenes 360° | El Peñol | 1 | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05541 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
266 | 05697 | Hito 2 - 05697 - Urbano - Imágenes 360° | El Santuario | 1 | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05697 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
267 | 05264 | Hito 1 - 05264 - - | Entrerrios | 1 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05264 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
268 | 05264 | Hito 1 - 05264 - - | Entrerrios | 2 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05264 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
269 | 05264 | Hito 1 - 05264 - - | Entrerrios | 3 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05264 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
270 | 05264 | Hito 1 - 05264 - - | Entrerrios | 4 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05264 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
271 | 05264 | Hito 1 - 05264 - - | Entrerrios | 5 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05264 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
272 | 05264 | Hito 2 - 05264 - Urbano - Ortofoto | Entrerrios | 6 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05264 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-08-29 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | Ortofoto Urbano
273 | 05264 | Hito 2 - 05264 - Urbano - DTM | Entrerrios | 7 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05264 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-09 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | DTM Urbano
274 | 05264 | Hito 2 - 05264 - Urbano - GDB | Entrerrios | 8 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05264 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-23 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Cartografía Vectorial Urbano
275 | 05264 | Hito 2 - 05264 - Rural - Ortofoto | Entrerrios | 9 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05264 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-23 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Rural
276 | 05264 | Hito 2 - 05264 - Rural - DTM | Entrerrios | 10 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05264 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
277 | 05264 | Hito 2 - 05264 - Rural - GDB | Entrerrios | 11 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05264 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-07 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
278 | 05264 | Hito 2 - 05264 - Urbano - Imágenes 360° | Entrerrios | 12 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05264 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-10 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
279 | 05264 | Hito 3 - 05264 - - | Entrerrios | 13 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05264 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
280 | 05282 | Hito 2 - 05282 - Urbano - Imágenes 360° | Fredonia | 1 | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05282 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
281 | 05284 | Hito 1 - 05284 - - | Frontino | 1 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05284 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
282 | 05284 | Hito 1 - 05284 - - | Frontino | 2 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05284 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
283 | 05284 | Hito 1 - 05284 - - | Frontino | 3 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05284 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
284 | 05284 | Hito 1 - 05284 - - | Frontino | 4 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05284 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
285 | 05284 | Hito 1 - 05284 - - | Frontino | 5 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05284 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
286 | 05284 | Hito 2 - 05284 - Urbano - Ortofoto | Frontino | 6 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05284 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
287 | 05284 | Hito 2 - 05284 - Urbano - DTM | Frontino | 7 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05284 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-11 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
288 | 05284 | Hito 2 - 05284 - Urbano - GDB | Frontino | 8 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05284 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
289 | 05284 | Hito 2 - 05284 - Rural - Ortofoto | Frontino | 9 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05284 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
290 | 05284 | Hito 2 - 05284 - Rural - DTM | Frontino | 10 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05284 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-21 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
291 | 05284 | Hito 2 - 05284 - Rural - GDB | Frontino | 11 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05284 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-28 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
292 | 05284 | Hito 2 - 05284 - Urbano - Imágenes 360° | Frontino | 12 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05284 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
293 | 05284 | Hito 3 - 05284 - - | Frontino | 13 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05284 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
294 | 05306 | Hito 1 - 05306 - - | Giraldo | 1 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05306 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
295 | 05306 | Hito 1 - 05306 - - | Giraldo | 2 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05306 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
296 | 05306 | Hito 1 - 05306 - - | Giraldo | 3 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05306 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
297 | 05306 | Hito 1 - 05306 - - | Giraldo | 4 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05306 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
298 | 05306 | Hito 1 - 05306 - - | Giraldo | 5 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05306 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
299 | 05306 | Hito 2 - 05306 - Urbano - Ortofoto | Giraldo | 6 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05306 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-02 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
300 | 05306 | Hito 2 - 05306 - Urbano - DTM | Giraldo | 7 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05306 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-16 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
301 | 05306 | Hito 2 - 05306 - Urbano - GDB | Giraldo | 8 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05306 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
302 | 05306 | Hito 2 - 05306 - Rural - Ortofoto | Giraldo | 9 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05306 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
303 | 05306 | Hito 2 - 05306 - Rural - DTM | Giraldo | 10 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05306 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-22 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
304 | 05306 | Hito 2 - 05306 - Rural - GDB | Giraldo | 11 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05306 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-29 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
305 | 05306 | Hito 2 - 05306 - Urbano - Imágenes 360° | Giraldo | 12 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05306 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
306 | 05306 | Hito 3 - 05306 - - | Giraldo | 13 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05306 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
307 | 05310 | Hito 1 - 05310 - - | Gómez Plata | 1 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05310 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
308 | 05310 | Hito 1 - 05310 - - | Gómez Plata | 2 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05310 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
309 | 05310 | Hito 1 - 05310 - - | Gómez Plata | 3 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05310 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
310 | 05310 | Hito 1 - 05310 - - | Gómez Plata | 4 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05310 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
311 | 05310 | Hito 1 - 05310 - - | Gómez Plata | 5 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05310 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
312 | 05310 | Hito 2 - 05310 - Urbano - Ortofoto | Gómez Plata | 6 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05310 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-12 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
313 | 05310 | Hito 2 - 05310 - Urbano - DTM | Gómez Plata | 7 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05310 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-02 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
314 | 05310 | Hito 2 - 05310 - Urbano - GDB | Gómez Plata | 8 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05310 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-17 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
315 | 05310 | Hito 2 - 05310 - Rural - Ortofoto | Gómez Plata | 9 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05310 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-07 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
316 | 05310 | Hito 2 - 05310 - Rural - DTM | Gómez Plata | 10 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05310 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
317 | 05310 | Hito 2 - 05310 - Rural - GDB | Gómez Plata | 11 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05310 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
318 | 05310 | Hito 2 - 05310 - Urbano - Imágenes 360° | Gómez Plata | 12 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05310 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
319 | 05310 | Hito 3 - 05310 - - | Gómez Plata | 13 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05310 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
320 | 05313 | Hito 2 - 05313 - Urbano - Imágenes 360° | Granada | 1 | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05313 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
321 | 05315 | Hito 1 - 05315 - - | Guadalupe | 1 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05315 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
322 | 05315 | Hito 1 - 05315 - - | Guadalupe | 2 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05315 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
323 | 05315 | Hito 1 - 05315 - - | Guadalupe | 3 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05315 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
324 | 05315 | Hito 1 - 05315 - - | Guadalupe | 4 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05315 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
325 | 05315 | Hito 1 - 05315 - - | Guadalupe | 5 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05315 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
326 | 05315 | Hito 2 - 05315 - Urbano - Ortofoto | Guadalupe | 6 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05315 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-19 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
327 | 05315 | Hito 2 - 05315 - Urbano - DTM | Guadalupe | 7 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05315 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-03 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
328 | 05315 | Hito 2 - 05315 - Urbano - GDB | Guadalupe | 8 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05315 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
329 | 05315 | Hito 2 - 05315 - Rural - Ortofoto | Guadalupe | 9 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05315 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-26 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
330 | 05315 | Hito 2 - 05315 - Rural - DTM | Guadalupe | 10 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05315 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
331 | 05315 | Hito 2 - 05315 - Rural - GDB | Guadalupe | 11 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05315 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
332 | 05315 | Hito 2 - 05315 - Urbano - Imágenes 360° | Guadalupe | 12 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05315 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
333 | 05315 | Hito 3 - 05315 - - | Guadalupe | 13 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05315 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
334 | 05318 | Hito 2 - 05318 - Urbano - Imágenes 360° | Guarne | 1 | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05318 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
335 | 05321 | Hito 2 - 05321 - Urbano - Imágenes 360° | Guatapé | 1 | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05321 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
336 | 05347 | Hito 1 - 05347 - - | Heliconia | 1 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05347 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
337 | 05347 | Hito 1 - 05347 - - | Heliconia | 2 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05347 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
338 | 05347 | Hito 1 - 05347 - - | Heliconia | 3 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05347 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
339 | 05347 | Hito 1 - 05347 - - | Heliconia | 4 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05347 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
340 | 05347 | Hito 1 - 05347 - - | Heliconia | 5 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05347 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
341 | 05347 | Hito 2 - 05347 - Urbano - Ortofoto | Heliconia | 6 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05347 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-03 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
342 | 05347 | Hito 2 - 05347 - Urbano - DTM | Heliconia | 7 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05347 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-17 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
343 | 05347 | Hito 2 - 05347 - Urbano - GDB | Heliconia | 8 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05347 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-05 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
344 | 05347 | Hito 2 - 05347 - Rural - Ortofoto | Heliconia | 9 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05347 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
345 | 05347 | Hito 2 - 05347 - Rural - DTM | Heliconia | 10 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05347 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-26 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
346 | 05347 | Hito 2 - 05347 - Rural - GDB | Heliconia | 11 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05347 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-02 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
347 | 05347 | Hito 2 - 05347 - Urbano - Imágenes 360° | Heliconia | 12 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05347 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
348 | 05347 | Hito 3 - 05347 - - | Heliconia | 13 | 13 | PAP Pendesrisco Sinifaná | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05347 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
349 | 05353 | Hito 2 - 05353 - Urbano - Imágenes 360° | Hispania | 1 | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05353 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
350 | 05360 | Hito 2 - 05360 - Urbano - Imágenes 360° | Itagui | 1 | 1 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | VALLE DEL ABURRA | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05360 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
351 | 05361 | Hito 2 - 05361 - Urbano - Imágenes 360° | Ituango | 1 | 1 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05361 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
352 | 05364 | Hito 2 - 05364 - Urbano - Imágenes 360° | Jardín | 1 | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05364 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
353 | 05368 | Hito 2 - 05368 - Urbano - Imágenes 360° | Jericó | 1 | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05368 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
354 | 05376 | Hito 2 - 05376 - Urbano - Imágenes 360° | La Ceja | 1 | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05376 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
355 | 05390 | Hito 2 - 05390 - Urbano - Imágenes 360° | La Pintada | 1 | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05390 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-08-30 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
356 | 05400 | Hito 2 - 05400 - Urbano - Imágenes 360° | La Unión | 1 | 1 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05400 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-08-30 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
357 | 05411 | Hito 1 - 05411 - - | Liborina | 1 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05411 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
358 | 05411 | Hito 1 - 05411 - - | Liborina | 2 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05411 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
359 | 05411 | Hito 1 - 05411 - - | Liborina | 3 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05411 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
360 | 05411 | Hito 1 - 05411 - - | Liborina | 4 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05411 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
361 | 05411 | Hito 1 - 05411 - - | Liborina | 5 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05411 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
362 | 05411 | Hito 2 - 05411 - Urbano - Ortofoto | Liborina | 6 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05411 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-04 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
363 | 05411 | Hito 2 - 05411 - Urbano - DTM | Liborina | 7 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05411 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
364 | 05411 | Hito 2 - 05411 - Urbano - GDB | Liborina | 8 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05411 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-06 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
365 | 05411 | Hito 2 - 05411 - Rural - Ortofoto | Liborina | 9 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05411 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-05 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
366 | 05411 | Hito 2 - 05411 - Rural - DTM | Liborina | 10 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05411 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-23 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
367 | 05411 | Hito 2 - 05411 - Rural - GDB | Liborina | 11 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05411 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-04 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
368 | 05411 | Hito 2 - 05411 - Urbano - Imágenes 360° | Liborina | 12 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05411 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
369 | 05411 | Hito 3 - 05411 - - | Liborina | 13 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05411 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
370 | 05425 | Hito 1 - 05425 - - | Maceo | 1 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 |  |  | Hito 1 -05425 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
371 | 05425 | Hito 1 - 05425 - - | Maceo | 2 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 |  |  | Hito 1 -05425 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
372 | 05425 | Hito 1 - 05425 - - | Maceo | 3 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 |  |  | Hito 1 -05425 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
373 | 05425 | Hito 1 - 05425 - - | Maceo | 4 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 |  |  | Hito 1 -05425 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
374 | 05425 | Hito 1 - 05425 - - | Maceo | 5 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 |  |  | Hito 1 -05425 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
375 | 05425 | Hito 2 - 05425 - Urbano - Ortofoto | Maceo | 6 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05425 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-07 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
376 | 05425 | Hito 2 - 05425 - Urbano - DTM | Maceo | 7 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05425 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-21 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
377 | 05425 | Hito 2 - 05425 - Urbano - GDB | Maceo | 8 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05425 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-07 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
378 | 05425 | Hito 2 - 05425 - Rural - Ortofoto | Maceo | 9 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05425 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-06 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
379 | 05425 | Hito 2 - 05425 - Rural - DTM | Maceo | 10 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05425 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-24 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
380 | 05425 | Hito 2 - 05425 - Rural - GDB | Maceo | 11 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05425 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-04 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
381 | 05425 | Hito 2 - 05425 - Urbano - Imágenes 360° | Maceo | 12 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05425 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
382 | 05425 | Hito 3 - 05425 - - | Maceo | 13 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 |  |  | Hito 3 -05425 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
383 | 05467 | Hito 1 - 05467 - - | Montebello | 1 | 10 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 |  |  | Hito 1 -05467 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
384 | 05467 | Hito 1 - 05467 - - | Montebello | 2 | 10 | PAP Cartama | SUROESTE | 2 |  |  | Hito 1 -05467 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
385 | 05467 | Hito 1 - 05467 - - | Montebello | 3 | 10 | PAP Cartama | SUROESTE | 3 |  |  | Hito 1 -05467 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
386 | 05467 | Hito 1 - 05467 - - | Montebello | 4 | 10 | PAP Cartama | SUROESTE | 4 |  |  | Hito 1 -05467 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
387 | 05467 | Hito 1 - 05467 - - | Montebello | 5 | 10 | PAP Cartama | SUROESTE | 5 |  |  | Hito 1 -05467 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
388 | 05467 | Hito 2 - 05467 - Urbano - Ortofoto | Montebello | 6 | 10 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05467 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-08 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
389 | 05467 | Hito 2 - 05467 - Urbano - DTM | Montebello | 7 | 10 | PAP Cartama | SUROESTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05467 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-22 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
390 | 05467 | Hito 2 - 05467 - Urbano - GDB | Montebello | 8 | 10 | PAP Cartama | SUROESTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05467 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-08 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
391 | 05467 | Hito 2 - 05467 - Urbano - Imágenes 360° | Montebello | 9 | 10 | PAP Cartama | SUROESTE | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05467 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-08-30 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
392 | 05467 | Hito 3 - 05467 - - | Montebello | 10 | 10 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 |  |  | Hito 3 -05467 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
393 | 05475 | Hito 2 - 05475 - Urbano - Imágenes 360° | Murindó | 1 | 1 | PAP Occidente Lejano | URABA | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05475 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-08-30 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
394 | 05480 | Hito 1 - 05480 - - | Mutatá | 1 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 |  |  | Hito 1 -05480 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
395 | 05480 | Hito 1 - 05480 - - | Mutatá | 2 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 2 |  |  | Hito 1 -05480 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
396 | 05480 | Hito 1 - 05480 - - | Mutatá | 3 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 3 |  |  | Hito 1 -05480 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
397 | 05480 | Hito 1 - 05480 - - | Mutatá | 4 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 4 |  |  | Hito 1 -05480 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
398 | 05480 | Hito 1 - 05480 - - | Mutatá | 5 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 5 |  |  | Hito 1 -05480 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
399 | 05480 | Hito 2 - 05480 - Rural - Ortofoto | Mutatá | 6 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05480 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-15 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
400 | 05480 | Hito 2 - 05480 - Rural - DTM | Mutatá | 7 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05480 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-07 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
401 | 05480 | Hito 2 - 05480 - Rural - GDB | Mutatá | 8 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05480 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-14 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
402 | 05480 | Hito 2 - 05480 - Urbano - Imágenes 360° | Mutatá | 9 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05480 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
403 | 05480 | Hito 3 - 05480 - - | Mutatá | 10 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 |  |  | Hito 3 -05480 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
404 | 05483 | Hito 1 - 05483 - - | Nariño | 1 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05483 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
405 | 05483 | Hito 1 - 05483 - - | Nariño | 2 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05483 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
406 | 05483 | Hito 1 - 05483 - - | Nariño | 3 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05483 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
407 | 05483 | Hito 1 - 05483 - - | Nariño | 4 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05483 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
408 | 05483 | Hito 1 - 05483 - - | Nariño | 5 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05483 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
409 | 05483 | Hito 2 - 05483 - Urbano - Ortofoto | Nariño | 6 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05483 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-09 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
410 | 05483 | Hito 2 - 05483 - Urbano - DTM | Nariño | 7 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05483 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-23 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
411 | 05483 | Hito 2 - 05483 - Urbano - GDB | Nariño | 8 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05483 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-12 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
412 | 05483 | Hito 2 - 05483 - Rural - Ortofoto | Nariño | 9 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05483 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-07 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
413 | 05483 | Hito 2 - 05483 - Rural - DTM | Nariño | 10 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05483 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-28 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
414 | 05483 | Hito 2 - 05483 - Rural - GDB | Nariño | 11 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05483 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-05 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
415 | 05483 | Hito 2 - 05483 - Urbano - Imágenes 360° | Nariño | 12 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05483 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
416 | 05483 | Hito 3 - 05483 - - | Nariño | 13 | 13 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05483 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
417 | 05495 | Hito 2 - 05495 - Urbano - Imágenes 360° | Nechí | 1 | 1 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05495 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-08-30 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
418 | 05490 | Hito 1 - 05490 - - | Necocli | 1 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 |  |  | Hito 1 -05490 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
419 | 05490 | Hito 1 - 05490 - - | Necocli | 2 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 2 |  |  | Hito 1 -05490 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
420 | 05490 | Hito 1 - 05490 - - | Necocli | 3 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 3 |  |  | Hito 1 -05490 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
421 | 05490 | Hito 1 - 05490 - - | Necocli | 4 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 4 |  |  | Hito 1 -05490 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
422 | 05490 | Hito 1 - 05490 - - | Necocli | 5 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 5 |  |  | Hito 1 -05490 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
423 | 05490 | Hito 2 - 05490 - Rural - Ortofoto | Necocli | 6 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05490 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-16 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
424 | 05490 | Hito 2 - 05490 - Rural - DTM | Necocli | 7 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05490 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-08 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
425 | 05490 | Hito 2 - 05490 - Rural - GDB | Necocli | 8 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05490 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-15 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
426 | 05490 | Hito 2 - 05490 - Urbano - Imágenes 360° | Necocli | 9 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05490 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-29 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
427 | 05490 | Hito 3 - 05490 - - | Necocli | 10 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 |  |  | Hito 3 -05490 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
428 | 05501 | Hito 1 - 05501 - - | Olaya | 1 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05501 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
429 | 05501 | Hito 1 - 05501 - - | Olaya | 2 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05501 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
430 | 05501 | Hito 1 - 05501 - - | Olaya | 3 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05501 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
431 | 05501 | Hito 1 - 05501 - - | Olaya | 4 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05501 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
432 | 05501 | Hito 1 - 05501 - - | Olaya | 5 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05501 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
433 | 05501 | Hito 2 - 05501 - Urbano - Ortofoto | Olaya | 6 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05501 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-09 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | Ortofoto Urbano
434 | 05501 | Hito 2 - 05501 - Urbano - DTM | Olaya | 7 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05501 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-08-12 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | DTM Urbano
435 | 05501 | Hito 2 - 05501 - Urbano - GDB | Olaya | 8 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05501 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-17 |  | Hito 2 - En revisión interventoría | Vencido | Cartografía Vectorial Urbano
436 | 05501 | Hito 2 - 05501 - Rural - Ortofoto | Olaya | 9 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05501 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-08-14 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | Ortofoto Rural
437 | 05501 | Hito 2 - 05501 - Rural - DTM | Olaya | 10 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05501 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-23 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | DTM Rural
438 | 05501 | Hito 2 - 05501 - Rural - GDB | Olaya | 11 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05501 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
439 | 05501 | Hito 2 - 05501 - Urbano - Imágenes 360° | Olaya | 12 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05501 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-03 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
440 | 05501 | Hito 3 - 05501 - - | Olaya | 13 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05501 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
441 | 05543 | Hito 1 - 05543 - - | Peque | 1 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05543 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
442 | 05543 | Hito 1 - 05543 - - | Peque | 2 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05543 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
443 | 05543 | Hito 1 - 05543 - - | Peque | 3 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05543 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
444 | 05543 | Hito 1 - 05543 - - | Peque | 4 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05543 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
445 | 05543 | Hito 1 - 05543 - - | Peque | 5 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05543 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
446 | 05543 | Hito 2 - 05543 - Urbano - Ortofoto | Peque | 6 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05543 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-10 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
447 | 05543 | Hito 2 - 05543 - Urbano - DTM | Peque | 7 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05543 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-24 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
448 | 05543 | Hito 2 - 05543 - Urbano - GDB | Peque | 8 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05543 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-13 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
449 | 05543 | Hito 2 - 05543 - Rural - Ortofoto | Peque | 9 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05543 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-08 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
450 | 05543 | Hito 2 - 05543 - Rural - DTM | Peque | 10 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05543 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-29 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
451 | 05543 | Hito 2 - 05543 - Rural - GDB | Peque | 11 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05543 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-06 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
452 | 05543 | Hito 2 - 05543 - Urbano - Imágenes 360° | Peque | 12 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05543 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
453 | 05543 | Hito 3 - 05543 - - | Peque | 13 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05543 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
454 | 05576 | Hito 2 - 05576 - Urbano - Imágenes 360° | Pueblorrico | 1 | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05576 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-09-02 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
455 | 05579 | Hito 1 - 05579 - - | Puerto Berrio | 1 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 |  |  | Hito 1 -05579 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
456 | 05579 | Hito 1 - 05579 - - | Puerto Berrio | 2 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 |  |  | Hito 1 -05579 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
457 | 05579 | Hito 1 - 05579 - - | Puerto Berrio | 3 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 |  |  | Hito 1 -05579 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
458 | 05579 | Hito 1 - 05579 - - | Puerto Berrio | 4 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 |  |  | Hito 1 -05579 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
459 | 05579 | Hito 1 - 05579 - - | Puerto Berrio | 5 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 |  |  | Hito 1 -05579 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
460 | 05579 | Hito 2 - 05579 - Urbano - Ortofoto | Puerto Berrio | 6 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05579 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-07-31 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | Ortofoto Urbano
461 | 05579 | Hito 2 - 05579 - Urbano - DTM | Puerto Berrio | 7 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05579 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-08-12 | 2024-09-13 | Hito 2 - Aprobado | Completo | DTM Urbano
462 | 05579 | Hito 2 - 05579 - Urbano - GDB | Puerto Berrio | 8 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05579 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-16 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Cartografía Vectorial Urbano
463 | 05579 | Hito 2 - 05579 - Rural - Ortofoto | Puerto Berrio | 9 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05579 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-08-09 | 2024-08-28 | Hito 2 - Aprobado | Completo | Ortofoto Rural
464 | 05579 | Hito 2 - 05579 - Rural - DTM | Puerto Berrio | 10 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05579 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-16 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | DTM Rural
465 | 05579 | Hito 2 - 05579 - Rural - GDB | Puerto Berrio | 11 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05579 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-23 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Cartografía Vectorial Rural
466 | 05579 | Hito 2 - 05579 - Urbano - Imágenes 360° | Puerto Berrio | 12 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05579 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-02 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
467 | 05579 | Hito 3 - 05579 - - | Puerto Berrio | 13 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 |  |  | Hito 3 -05579 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
468 | 05585 | Hito 1 - 05585 - - | Puerto Nare | 1 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 |  |  | Hito 1 -05585 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
469 | 05585 | Hito 1 - 05585 - - | Puerto Nare | 2 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 |  |  | Hito 1 -05585 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
470 | 05585 | Hito 1 - 05585 - - | Puerto Nare | 3 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 |  |  | Hito 1 -05585 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
471 | 05585 | Hito 1 - 05585 - - | Puerto Nare | 4 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 |  |  | Hito 1 -05585 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
472 | 05585 | Hito 1 - 05585 - - | Puerto Nare | 5 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 |  |  | Hito 1 -05585 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
473 | 05585 | Hito 2 - 05585 - Urbano - Ortofoto | Puerto Nare | 6 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05585 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-03 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | Ortofoto Urbano
474 | 05585 | Hito 2 - 05585 - Urbano - DTM | Puerto Nare | 7 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05585 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-12 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | DTM Urbano
475 | 05585 | Hito 2 - 05585 - Urbano - GDB | Puerto Nare | 8 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05585 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-23 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Cartografía Vectorial Urbano
476 | 05585 | Hito 2 - 05585 - Rural - Ortofoto | Puerto Nare | 9 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05585 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-20 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Rural
477 | 05585 | Hito 2 - 05585 - Rural - DTM | Puerto Nare | 10 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05585 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-23 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | DTM Rural
478 | 05585 | Hito 2 - 05585 - Rural - GDB | Puerto Nare | 11 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05585 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-03 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
479 | 05585 | Hito 2 - 05585 - Urbano - Imágenes 360° | Puerto Nare | 12 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05585 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-15 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
480 | 05585 | Hito 3 - 05585 - - | Puerto Nare | 13 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 |  |  | Hito 3 -05585 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
481 | 05591 | Hito 1 - 05591 - - | Puerto Triunfo | 1 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 |  |  | Hito 1 -05591 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
482 | 05591 | Hito 1 - 05591 - - | Puerto Triunfo | 2 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 |  |  | Hito 1 -05591 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
483 | 05591 | Hito 1 - 05591 - - | Puerto Triunfo | 3 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 |  |  | Hito 1 -05591 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
484 | 05591 | Hito 1 - 05591 - - | Puerto Triunfo | 4 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 |  |  | Hito 1 -05591 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
485 | 05591 | Hito 1 - 05591 - - | Puerto Triunfo | 5 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 |  |  | Hito 1 -05591 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
486 | 05591 | Hito 2 - 05591 - Urbano - Ortofoto | Puerto Triunfo | 6 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05591 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-09-16 | Hito 2 - Aprobado | Completo | Ortofoto Urbano
487 | 05591 | Hito 2 - 05591 - Urbano - DTM | Puerto Triunfo | 7 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05591 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-09-05 | Hito 2 - Aprobado | Completo | DTM Urbano
488 | 05591 | Hito 2 - 05591 - Urbano - GDB | Puerto Triunfo | 8 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05591 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-13 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Cartografía Vectorial Urbano
489 | 05591 | Hito 2 - 05591 - Rural - Ortofoto | Puerto Triunfo | 9 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05591 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | Hito 2 - Aprobado | Completo | Ortofoto Rural
490 | 05591 | Hito 2 - 05591 - Rural - DTM | Puerto Triunfo | 10 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05591 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-07-23 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | DTM Rural
491 | 05591 | Hito 2 - 05591 - Rural - GDB | Puerto Triunfo | 11 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05591 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-16 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Cartografía Vectorial Rural
492 | 05591 | Hito 2 - 05591 - Urbano - Imágenes 360° | Puerto Triunfo | 12 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05591 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
493 | 05591 | Hito 3 - 05591 - - | Puerto Triunfo | 13 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 |  |  | Hito 3 -05591 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
494 | 05604 | Hito 1 - 05604 - - | Remedios | 1 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 1 -05604 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
495 | 05604 | Hito 1 - 05604 - - | Remedios | 2 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 2 |  |  | Hito 1 -05604 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
496 | 05604 | Hito 1 - 05604 - - | Remedios | 3 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 3 |  |  | Hito 1 -05604 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
497 | 05604 | Hito 1 - 05604 - - | Remedios | 4 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 4 |  |  | Hito 1 -05604 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
498 | 05604 | Hito 1 - 05604 - - | Remedios | 5 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 5 |  |  | Hito 1 -05604 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
499 | 05604 | Hito 2 - 05604 - Urbano - Ortofoto | Remedios | 6 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05604 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-11 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
500 | 05604 | Hito 2 - 05604 - Urbano - DTM | Remedios | 7 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05604 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
501 | 05604 | Hito 2 - 05604 - Urbano - GDB | Remedios | 8 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05604 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-14 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
502 | 05604 | Hito 2 - 05604 - Rural - Ortofoto | Remedios | 9 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05604 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-12 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
503 | 05604 | Hito 2 - 05604 - Rural - DTM | Remedios | 10 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05604 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-02 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
504 | 05604 | Hito 2 - 05604 - Rural - GDB | Remedios | 11 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05604 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-09 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
505 | 05604 | Hito 2 - 05604 - Urbano - Imágenes 360° | Remedios | 12 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05604 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
506 | 05604 | Hito 3 - 05604 - - | Remedios | 13 | 13 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 3 -05604 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
507 | 05628 | Hito 1 - 05628 - - | Sabanalarga | 1 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05628 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
508 | 05628 | Hito 1 - 05628 - - | Sabanalarga | 2 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05628 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
509 | 05628 | Hito 1 - 05628 - - | Sabanalarga | 3 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05628 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
510 | 05628 | Hito 1 - 05628 - - | Sabanalarga | 4 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05628 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
511 | 05628 | Hito 1 - 05628 - - | Sabanalarga | 5 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05628 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
512 | 05628 | Hito 2 - 05628 - Urbano - Ortofoto | Sabanalarga | 6 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05628 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-12 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
513 | 05628 | Hito 2 - 05628 - Urbano - DTM | Sabanalarga | 7 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05628 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-28 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
514 | 05628 | Hito 2 - 05628 - Urbano - GDB | Sabanalarga | 8 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05628 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-15 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
515 | 05628 | Hito 2 - 05628 - Rural - Ortofoto | Sabanalarga | 9 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05628 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-13 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
516 | 05628 | Hito 2 - 05628 - Rural - DTM | Sabanalarga | 10 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05628 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-03 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
517 | 05628 | Hito 2 - 05628 - Rural - GDB | Sabanalarga | 11 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05628 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-10 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
518 | 05628 | Hito 2 - 05628 - Urbano - Imágenes 360° | Sabanalarga | 12 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05628 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
519 | 05628 | Hito 3 - 05628 - - | Sabanalarga | 13 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05628 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
520 | 05642 | Hito 2 - 05642 - Urbano - Imágenes 360° | Salgar | 1 | 1 | PAP San Juan | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05642 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-08-30 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
521 | 05647 | Hito 1 - 05647 - - | San Andrés de Cuerquia | 1 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05647 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
522 | 05647 | Hito 1 - 05647 - - | San Andrés de Cuerquia | 2 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05647 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
523 | 05647 | Hito 1 - 05647 - - | San Andrés de Cuerquia | 3 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05647 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
524 | 05647 | Hito 1 - 05647 - - | San Andrés de Cuerquia | 4 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05647 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
525 | 05647 | Hito 1 - 05647 - - | San Andrés de Cuerquia | 5 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05647 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
526 | 05647 | Hito 2 - 05647 - Urbano - Ortofoto | San Andrés de Cuerquia | 6 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05647 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-13 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
527 | 05647 | Hito 2 - 05647 - Urbano - DTM | San Andrés de Cuerquia | 7 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05647 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-29 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
528 | 05647 | Hito 2 - 05647 - Urbano - GDB | San Andrés de Cuerquia | 8 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05647 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
529 | 05647 | Hito 2 - 05647 - Rural - Ortofoto | San Andrés de Cuerquia | 9 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05647 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-14 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
530 | 05647 | Hito 2 - 05647 - Rural - DTM | San Andrés de Cuerquia | 10 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05647 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-04 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
531 | 05647 | Hito 2 - 05647 - Rural - GDB | San Andrés de Cuerquia | 11 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05647 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-11 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
532 | 05647 | Hito 2 - 05647 - Urbano - Imágenes 360° | San Andrés de Cuerquia | 12 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05647 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
533 | 05647 | Hito 3 - 05647 - - | San Andrés de Cuerquia | 13 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05647 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
534 | 05649 | Hito 1 - 05649 - - | San Carlos | 1 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05649 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
535 | 05649 | Hito 1 - 05649 - - | San Carlos | 2 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05649 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
536 | 05649 | Hito 1 - 05649 - - | San Carlos | 3 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05649 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
537 | 05649 | Hito 1 - 05649 - - | San Carlos | 4 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05649 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
538 | 05649 | Hito 1 - 05649 - - | San Carlos | 5 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05649 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
539 | 05649 | Hito 2 - 05649 - Urbano - Ortofoto | San Carlos | 6 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05649 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-08-30 |  | Hito 2 - En revisión interventoría | Vencido | Ortofoto Urbano
540 | 05649 | Hito 2 - 05649 - Urbano - DTM | San Carlos | 7 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05649 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-10 |  | Hito 2 - En revisión interventoría | Vencido | DTM Urbano
541 | 05649 | Hito 2 - 05649 - Urbano - GDB | San Carlos | 8 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05649 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-24 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Cartografía Vectorial Urbano
542 | 05649 | Hito 2 - 05649 - Rural - Ortofoto | San Carlos | 9 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05649 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-10 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Rural
543 | 05649 | Hito 2 - 05649 - Rural - DTM | San Carlos | 10 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05649 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
544 | 05649 | Hito 2 - 05649 - Rural - GDB | San Carlos | 11 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05649 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-08 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
545 | 05649 | Hito 2 - 05649 - Urbano - Imágenes 360° | San Carlos | 12 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05649 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-11 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
546 | 05649 | Hito 3 - 05649 - - | San Carlos | 13 | 13 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05649 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
547 | 05652 | Hito 1 - 05652 - - | San Francisco | 1 | 10 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05652 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
548 | 05652 | Hito 1 - 05652 - - | San Francisco | 2 | 10 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05652 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
549 | 05652 | Hito 1 - 05652 - - | San Francisco | 3 | 10 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05652 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
550 | 05652 | Hito 1 - 05652 - - | San Francisco | 4 | 10 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05652 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
551 | 05652 | Hito 1 - 05652 - - | San Francisco | 5 | 10 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05652 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
552 | 05652 | Hito 2 - 05652 - Rural - Ortofoto | San Francisco | 6 | 10 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05652 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-17 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
553 | 05652 | Hito 2 - 05652 - Rural - DTM | San Francisco | 7 | 10 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05652 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-12 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
554 | 05652 | Hito 2 - 05652 - Rural - GDB | San Francisco | 8 | 10 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05652 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
555 | 05652 | Hito 2 - 05652 - Urbano - Imágenes 360° | San Francisco | 9 | 10 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05652 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
556 | 05652 | Hito 3 - 05652 - - | San Francisco | 10 | 10 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05652 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
557 | 05656 | Hito 1 - 05656 - - | San Jerónimo | 1 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05656 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
558 | 05656 | Hito 1 - 05656 - - | San Jerónimo | 2 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05656 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
559 | 05656 | Hito 1 - 05656 - - | San Jerónimo | 3 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05656 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
560 | 05656 | Hito 1 - 05656 - - | San Jerónimo | 4 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05656 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
561 | 05656 | Hito 1 - 05656 - - | San Jerónimo | 5 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05656 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
562 | 05656 | Hito 2 - 05656 - Urbano - Ortofoto | San Jerónimo | 6 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05656 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
563 | 05656 | Hito 2 - 05656 - Urbano - DTM | San Jerónimo | 7 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05656 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-07 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
564 | 05656 | Hito 2 - 05656 - Urbano - GDB | San Jerónimo | 8 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05656 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-24 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
565 | 05656 | Hito 2 - 05656 - Rural - Ortofoto | San Jerónimo | 9 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05656 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-24 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
566 | 05656 | Hito 2 - 05656 - Rural - DTM | San Jerónimo | 10 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05656 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-15 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
567 | 05656 | Hito 2 - 05656 - Rural - GDB | San Jerónimo | 11 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05656 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-22 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
568 | 05656 | Hito 2 - 05656 - Urbano - Imágenes 360° | San Jerónimo | 12 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05656 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
569 | 05656 | Hito 3 - 05656 - - | San Jerónimo | 13 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05656 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
570 | 05658 | Hito 1 - 05658 - - | San José de la Montaña | 1 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05658 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
571 | 05658 | Hito 1 - 05658 - - | San José de la Montaña | 2 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05658 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
572 | 05658 | Hito 1 - 05658 - - | San José de la Montaña | 3 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05658 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
573 | 05658 | Hito 1 - 05658 - - | San José de la Montaña | 4 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05658 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
574 | 05658 | Hito 1 - 05658 - - | San José de la Montaña | 5 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05658 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
575 | 05658 | Hito 2 - 05658 - Rural - Ortofoto | San José de la Montaña | 6 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05658 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-02 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
576 | 05658 | Hito 2 - 05658 - Rural - DTM | San José de la Montaña | 7 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05658 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-22 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
577 | 05658 | Hito 2 - 05658 - Rural - GDB | San José de la Montaña | 8 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05658 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-29 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
578 | 05658 | Hito 2 - 05658 - Urbano - Imágenes 360° | San José de la Montaña | 9 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05658 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
579 | 05658 | Hito 3 - 05658 - - | San José de la Montaña | 10 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05658 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
580 | 05659 | Hito 1 - 05659 - - | San Juan de Urabá | 1 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 |  |  | Hito 1 -05659 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
581 | 05659 | Hito 1 - 05659 - - | San Juan de Urabá | 2 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 2 |  |  | Hito 1 -05659 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
582 | 05659 | Hito 1 - 05659 - - | San Juan de Urabá | 3 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 3 |  |  | Hito 1 -05659 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
583 | 05659 | Hito 1 - 05659 - - | San Juan de Urabá | 4 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 4 |  |  | Hito 1 -05659 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
584 | 05659 | Hito 1 - 05659 - - | San Juan de Urabá | 5 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 5 |  |  | Hito 1 -05659 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
585 | 05659 | Hito 2 - 05659 - Urbano - Ortofoto | San Juan de Urabá | 6 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05659 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-06 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | Ortofoto Urbano
586 | 05659 | Hito 2 - 05659 - Urbano - DTM | San Juan de Urabá | 7 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05659 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-16 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | DTM Urbano
587 | 05659 | Hito 2 - 05659 - Urbano - GDB | San Juan de Urabá | 8 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05659 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
588 | 05659 | Hito 2 - 05659 - Rural - Ortofoto | San Juan de Urabá | 9 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05659 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-23 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Rural
589 | 05659 | Hito 2 - 05659 - Rural - DTM | San Juan de Urabá | 10 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05659 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-04 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
590 | 05659 | Hito 2 - 05659 - Rural - GDB | San Juan de Urabá | 11 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05659 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-11 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
591 | 05659 | Hito 2 - 05659 - Urbano - Imágenes 360° | San Juan de Urabá | 12 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05659 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-09 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
592 | 05659 | Hito 3 - 05659 - - | San Juan de Urabá | 13 | 13 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 |  |  | Hito 3 -05659 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
593 | 05660 | Hito 2 - 05660 - Urbano - Imágenes 360° | San Luis | 1 | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05660 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-08-30 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
594 | 05664 | Hito 1 - 05664 - - | San Pedro de los Milagros | 1 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05664 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
595 | 05664 | Hito 1 - 05664 - - | San Pedro de los Milagros | 2 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05664 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
596 | 05664 | Hito 1 - 05664 - - | San Pedro de los Milagros | 3 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05664 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
597 | 05664 | Hito 1 - 05664 - - | San Pedro de los Milagros | 4 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05664 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
598 | 05664 | Hito 1 - 05664 - - | San Pedro de los Milagros | 5 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05664 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
599 | 05664 | Hito 2 - 05664 - Urbano - Ortofoto | San Pedro de los Milagros | 6 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05664 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-04 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | Ortofoto Urbano
600 | 05664 | Hito 2 - 05664 - Urbano - DTM | San Pedro de los Milagros | 7 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05664 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-11 |  | Hito 2 - En revisión interventoría | Vencido | DTM Urbano
601 | 05664 | Hito 2 - 05664 - Urbano - GDB | San Pedro de los Milagros | 8 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05664 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
602 | 05664 | Hito 2 - 05664 - Rural - Ortofoto | San Pedro de los Milagros | 9 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05664 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-18 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Rural
603 | 05664 | Hito 2 - 05664 - Rural - DTM | San Pedro de los Milagros | 10 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05664 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-02 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
604 | 05664 | Hito 2 - 05664 - Rural - GDB | San Pedro de los Milagros | 11 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05664 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-09 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
605 | 05664 | Hito 2 - 05664 - Urbano - Imágenes 360° | San Pedro de los Milagros | 12 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05664 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-23 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
606 | 05664 | Hito 3 - 05664 - - | San Pedro de los Milagros | 13 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05664 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
607 | 05665 | Hito 1 - 05665 - - | San Pedro de Uraba | 1 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 |  |  | Hito 1 -05665 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
608 | 05665 | Hito 1 - 05665 - - | San Pedro de Uraba | 2 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 2 |  |  | Hito 1 -05665 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
609 | 05665 | Hito 1 - 05665 - - | San Pedro de Uraba | 3 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 3 |  |  | Hito 1 -05665 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
610 | 05665 | Hito 1 - 05665 - - | San Pedro de Uraba | 4 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 4 |  |  | Hito 1 -05665 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
611 | 05665 | Hito 1 - 05665 - - | San Pedro de Uraba | 5 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 5 |  |  | Hito 1 -05665 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
612 | 05665 | Hito 2 - 05665 - Rural - Ortofoto | San Pedro de Uraba | 6 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05665 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
613 | 05665 | Hito 2 - 05665 - Rural - DTM | San Pedro de Uraba | 7 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05665 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-21 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
614 | 05665 | Hito 2 - 05665 - Rural - GDB | San Pedro de Uraba | 8 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05665 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-28 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
615 | 05665 | Hito 2 - 05665 - Urbano - Imágenes 360° | San Pedro de Uraba | 9 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05665 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
616 | 05665 | Hito 3 - 05665 - - | San Pedro de Uraba | 10 | 10 | PAP Urabá Norte | URABA | 1 |  |  | Hito 3 -05665 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
617 | 05667 | Hito 2 - 05667 - Urbano - Imágenes 360° | San Rafael | 1 | 1 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05667 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
618 | 05670 | Hito 1 - 05670 - - | San Roque | 1 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 1 -05670 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
619 | 05670 | Hito 1 - 05670 - - | San Roque | 2 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 2 |  |  | Hito 1 -05670 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
620 | 05670 | Hito 1 - 05670 - - | San Roque | 3 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 3 |  |  | Hito 1 -05670 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
621 | 05670 | Hito 1 - 05670 - - | San Roque | 4 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 4 |  |  | Hito 1 -05670 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
622 | 05670 | Hito 1 - 05670 - - | San Roque | 5 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 5 |  |  | Hito 1 -05670 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
623 | 05670 | Hito 2 - 05670 - Urbano - Ortofoto | San Roque | 6 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05670 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-16 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
624 | 05670 | Hito 2 - 05670 - Urbano - DTM | San Roque | 7 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05670 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-23 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | DTM Urbano
625 | 05670 | Hito 2 - 05670 - Urbano - GDB | San Roque | 8 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05670 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-07 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
626 | 05670 | Hito 2 - 05670 - Rural - Ortofoto | San Roque | 9 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05670 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-19 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Rural
627 | 05670 | Hito 2 - 05670 - Rural - DTM | San Roque | 10 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05670 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-11 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
628 | 05670 | Hito 2 - 05670 - Rural - GDB | San Roque | 11 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05670 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
629 | 05670 | Hito 2 - 05670 - Urbano - Imágenes 360° | San Roque | 12 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05670 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
630 | 05670 | Hito 3 - 05670 - - | San Roque | 13 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 3 -05670 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
631 | 05679 | Hito 2 - 05679 - Urbano - Imágenes 360° | Santa Bárbara | 1 | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05679 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
632 | 05042 | Hito 1 - 05042 - - | Santa Fe de Antioquia | 1 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05042 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
633 | 05042 | Hito 1 - 05042 - - | Santa Fe de Antioquia | 2 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05042 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
634 | 05042 | Hito 1 - 05042 - - | Santa Fe de Antioquia | 3 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05042 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
635 | 05042 | Hito 1 - 05042 - - | Santa Fe de Antioquia | 4 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05042 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
636 | 05042 | Hito 1 - 05042 - - | Santa Fe de Antioquia | 5 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05042 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
637 | 05042 | Hito 2 - 05042 - Urbano - Ortofoto | Santa Fe de Antioquia | 6 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05042 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-08-01 | 2024-09-13 | Hito 2 - Aprobado | Completo | Ortofoto Urbano
638 | 05042 | Hito 2 - 05042 - Urbano - DTM | Santa Fe de Antioquia | 7 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05042 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-08-12 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | DTM Urbano
639 | 05042 | Hito 2 - 05042 - Urbano - GDB | Santa Fe de Antioquia | 8 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05042 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-19 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Cartografía Vectorial Urbano
640 | 05042 | Hito 2 - 05042 - Rural - Ortofoto | Santa Fe de Antioquia | 9 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05042 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-08-09 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | Ortofoto Rural
641 | 05042 | Hito 2 - 05042 - Rural - DTM | Santa Fe de Antioquia | 10 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05042 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
642 | 05042 | Hito 2 - 05042 - Rural - GDB | Santa Fe de Antioquia | 11 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05042 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-02 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
643 | 05042 | Hito 2 - 05042 - Urbano - Imágenes 360° | Santa Fe de Antioquia | 12 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05042 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-07 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
644 | 05042 | Hito 3 - 05042 - - | Santa Fe de Antioquia | 13 | 13 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05042 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
645 | 05686 | Hito 1 - 05686 - - | Santa Rosa de Osos | 1 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05686 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
646 | 05686 | Hito 1 - 05686 - - | Santa Rosa de Osos | 2 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05686 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
647 | 05686 | Hito 1 - 05686 - - | Santa Rosa de Osos | 3 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05686 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
648 | 05686 | Hito 1 - 05686 - - | Santa Rosa de Osos | 4 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05686 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
649 | 05686 | Hito 1 - 05686 - - | Santa Rosa de Osos | 5 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05686 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
650 | 05686 | Hito 2 - 05686 - Urbano - Ortofoto | Santa Rosa de Osos | 6 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05686 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-05 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | Ortofoto Urbano
651 | 05686 | Hito 2 - 05686 - Urbano - DTM | Santa Rosa de Osos | 7 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05686 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-13 |  | Hito 2 - En revisión interventoría | Vencido | DTM Urbano
652 | 05686 | Hito 2 - 05686 - Urbano - GDB | Santa Rosa de Osos | 8 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05686 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-27 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
653 | 05686 | Hito 2 - 05686 - Rural - Ortofoto | Santa Rosa de Osos | 9 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05686 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-27 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
654 | 05686 | Hito 2 - 05686 - Rural - DTM | Santa Rosa de Osos | 10 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05686 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-03 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
655 | 05686 | Hito 2 - 05686 - Rural - GDB | Santa Rosa de Osos | 11 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05686 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-10 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
656 | 05686 | Hito 2 - 05686 - Urbano - Imágenes 360° | Santa Rosa de Osos | 12 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05686 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-14 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
657 | 05686 | Hito 3 - 05686 - - | Santa Rosa de Osos | 13 | 13 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05686 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
658 | 05690 | Hito 1 - 05690 - - | Santo Domingo | 1 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 1 -05690 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
659 | 05690 | Hito 1 - 05690 - - | Santo Domingo | 2 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 2 |  |  | Hito 1 -05690 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
660 | 05690 | Hito 1 - 05690 - - | Santo Domingo | 3 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 3 |  |  | Hito 1 -05690 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
661 | 05690 | Hito 1 - 05690 - - | Santo Domingo | 4 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 4 |  |  | Hito 1 -05690 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
662 | 05690 | Hito 1 - 05690 - - | Santo Domingo | 5 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 5 |  |  | Hito 1 -05690 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
663 | 05690 | Hito 2 - 05690 - Urbano - Ortofoto | Santo Domingo | 6 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05690 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-15 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
664 | 05690 | Hito 2 - 05690 - Urbano - DTM | Santo Domingo | 7 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05690 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
665 | 05690 | Hito 2 - 05690 - Urbano - GDB | Santo Domingo | 8 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05690 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-19 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
666 | 05690 | Hito 2 - 05690 - Rural - Ortofoto | Santo Domingo | 9 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05690 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-15 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
667 | 05690 | Hito 2 - 05690 - Rural - DTM | Santo Domingo | 10 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05690 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-06 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
668 | 05690 | Hito 2 - 05690 - Rural - GDB | Santo Domingo | 11 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05690 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-13 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
669 | 05690 | Hito 2 - 05690 - Urbano - Imágenes 360° | Santo Domingo | 12 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05690 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
670 | 05690 | Hito 3 - 05690 - - | Santo Domingo | 13 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 3 -05690 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
671 | 05736 | Hito 1 - 05736 - - | Segovia | 1 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 1 -05736 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
672 | 05736 | Hito 1 - 05736 - - | Segovia | 2 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 2 |  |  | Hito 1 -05736 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
673 | 05736 | Hito 1 - 05736 - - | Segovia | 3 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 3 |  |  | Hito 1 -05736 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
674 | 05736 | Hito 1 - 05736 - - | Segovia | 4 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 4 |  |  | Hito 1 -05736 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
675 | 05736 | Hito 1 - 05736 - - | Segovia | 5 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 5 |  |  | Hito 1 -05736 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
676 | 05736 | Hito 2 - 05736 - Urbano - Ortofoto | Segovia | 6 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05736 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-16 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
677 | 05736 | Hito 2 - 05736 - Urbano - DTM | Segovia | 7 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05736 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
678 | 05736 | Hito 2 - 05736 - Urbano - GDB | Segovia | 8 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05736 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-20 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
679 | 05736 | Hito 2 - 05736 - Urbano - Imágenes 360° | Segovia | 9 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05736 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
680 | 05736 | Hito 3 - 05736 - - | Segovia | 10 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 3 -05736 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
681 | 05756 | Hito 1 - 05756 - - | Sonsón | 1 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05756 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
682 | 05756 | Hito 1 - 05756 - - | Sonsón | 2 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05756 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
683 | 05756 | Hito 1 - 05756 - - | Sonsón | 3 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05756 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
684 | 05756 | Hito 1 - 05756 - - | Sonsón | 4 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05756 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
685 | 05756 | Hito 1 - 05756 - - | Sonsón | 5 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05756 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
686 | 05756 | Hito 2 - 05756 - Rural - Ortofoto | Sonsón | 6 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05756 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
687 | 05756 | Hito 2 - 05756 - Rural - DTM | Sonsón | 7 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05756 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-29 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
688 | 05756 | Hito 2 - 05756 - Rural - GDB | Sonsón | 8 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05756 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-05 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
689 | 05756 | Hito 2 - 05756 - Urbano - Imágenes 360° | Sonsón | 9 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05756 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
690 | 05756 | Hito 3 - 05756 - - | Sonsón | 10 | 10 | PAP de la Paz | ORIENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05756 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
691 | 05761 | Hito 2 - 05761 - Urbano - Imágenes 360° | Sopetrán | 1 | 1 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05761 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
692 | 05789 | Hito 2 - 05789 - Urbano - Imágenes 360° | Támesis | 1 | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05789 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
693 | 05790 | Hito 1 - 05790 - - | Tarazá | 1 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 |  |  | Hito 1 -05790 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
694 | 05790 | Hito 1 - 05790 - - | Tarazá | 2 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 |  |  | Hito 1 -05790 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
695 | 05790 | Hito 1 - 05790 - - | Tarazá | 3 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 |  |  | Hito 1 -05790 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
696 | 05790 | Hito 1 - 05790 - - | Tarazá | 4 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 |  |  | Hito 1 -05790 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
697 | 05790 | Hito 1 - 05790 - - | Tarazá | 5 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 5 |  |  | Hito 1 -05790 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
698 | 05790 | Hito 2 - 05790 - Rural - Ortofoto | Tarazá | 6 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05790 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
699 | 05790 | Hito 2 - 05790 - Rural - DTM | Tarazá | 7 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05790 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-12 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
700 | 05790 | Hito 2 - 05790 - Rural - GDB | Tarazá | 8 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05790 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-19 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
701 | 05790 | Hito 2 - 05790 - Urbano - Imágenes 360° | Tarazá | 9 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05790 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
702 | 05790 | Hito 3 - 05790 - - | Tarazá | 10 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 |  |  | Hito 3 -05790 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
703 | 05792 | Hito 2 - 05792 - Urbano - Imágenes 360° | Tarso | 1 | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05792 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-03 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
704 | 05809 | Hito 2 - 05809 - Urbano - Imágenes 360° | Titiribí | 1 | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05809 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-03 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
705 | 05819 | Hito 1 - 05819 - - | Toledo | 1 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05819 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
706 | 05819 | Hito 1 - 05819 - - | Toledo | 2 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05819 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
707 | 05819 | Hito 1 - 05819 - - | Toledo | 3 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05819 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
708 | 05819 | Hito 1 - 05819 - - | Toledo | 4 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05819 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
709 | 05819 | Hito 1 - 05819 - - | Toledo | 5 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05819 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
710 | 05819 | Hito 2 - 05819 - Urbano - Ortofoto | Toledo | 6 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05819 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-17 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
711 | 05819 | Hito 2 - 05819 - Urbano - DTM | Toledo | 7 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05819 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
712 | 05819 | Hito 2 - 05819 - Urbano - GDB | Toledo | 8 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05819 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-21 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
713 | 05819 | Hito 2 - 05819 - Rural - Ortofoto | Toledo | 9 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05819 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
714 | 05819 | Hito 2 - 05819 - Rural - DTM | Toledo | 10 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05819 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-05 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
715 | 05819 | Hito 2 - 05819 - Rural - GDB | Toledo | 11 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05819 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-16 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
716 | 05819 | Hito 2 - 05819 - Urbano - Imágenes 360° | Toledo | 12 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05819 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
717 | 05819 | Hito 3 - 05819 - - | Toledo | 13 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05819 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
718 | 05837 | Hito 1 - 05837 - - | Turbo | 1 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 |  |  | Hito 1 -05837 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
719 | 05837 | Hito 1 - 05837 - - | Turbo | 2 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 2 |  |  | Hito 1 -05837 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
720 | 05837 | Hito 1 - 05837 - - | Turbo | 3 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 3 |  |  | Hito 1 -05837 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
721 | 05837 | Hito 1 - 05837 - - | Turbo | 4 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 4 |  |  | Hito 1 -05837 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
722 | 05837 | Hito 1 - 05837 - - | Turbo | 5 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 5 |  |  | Hito 1 -05837 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
723 | 05837 | Hito 2 - 05837 - Rural - Ortofoto | Turbo | 6 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05837 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-19 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
724 | 05837 | Hito 2 - 05837 - Rural - DTM | Turbo | 7 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05837 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-06 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
725 | 05837 | Hito 2 - 05837 - Rural - GDB | Turbo | 8 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05837 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-17 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
726 | 05837 | Hito 2 - 05837 - Urbano - Imágenes 360° | Turbo | 9 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05837 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
727 | 05837 | Hito 3 - 05837 - - | Turbo | 10 | 10 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | 1 |  |  | Hito 3 -05837 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
728 | 05842 | Hito 1 - 05842 - - | Uramita | 1 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 1 -05842 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
729 | 05842 | Hito 1 - 05842 - - | Uramita | 2 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 |  |  | Hito 1 -05842 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
730 | 05842 | Hito 1 - 05842 - - | Uramita | 3 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 |  |  | Hito 1 -05842 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
731 | 05842 | Hito 1 - 05842 - - | Uramita | 4 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 |  |  | Hito 1 -05842 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
732 | 05842 | Hito 1 - 05842 - - | Uramita | 5 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 |  |  | Hito 1 -05842 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
733 | 05842 | Hito 2 - 05842 - Urbano - Ortofoto | Uramita | 6 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05842 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-11 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
734 | 05842 | Hito 2 - 05842 - Urbano - DTM | Uramita | 7 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05842 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-08 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
735 | 05842 | Hito 2 - 05842 - Urbano - GDB | Uramita | 8 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05842 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
736 | 05842 | Hito 2 - 05842 - Rural - Ortofoto | Uramita | 9 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05842 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
737 | 05842 | Hito 2 - 05842 - Rural - DTM | Uramita | 10 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05842 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
738 | 05842 | Hito 2 - 05842 - Rural - GDB | Uramita | 11 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05842 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
739 | 05842 | Hito 2 - 05842 - Urbano - Imágenes 360° | Uramita | 12 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05842 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-20 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
740 | 05842 | Hito 3 - 05842 - - | Uramita | 13 | 13 | PAP Occidente Lejano | OCCIDENTE | 1 |  |  | Hito 3 -05842 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
741 | 05847 | Hito 2 - 05847 - Urbano - Imágenes 360° | Urrao | 1 | 1 | PAP Pendesrisco Sinifaná | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05847 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
742 | 05854 | Hito 1 - 05854 - - | Valdivia | 1 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05854 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
743 | 05854 | Hito 1 - 05854 - - | Valdivia | 2 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05854 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
744 | 05854 | Hito 1 - 05854 - - | Valdivia | 3 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05854 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
745 | 05854 | Hito 1 - 05854 - - | Valdivia | 4 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05854 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
746 | 05854 | Hito 1 - 05854 - - | Valdivia | 5 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05854 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
747 | 05854 | Hito 2 - 05854 - Rural - Ortofoto | Valdivia | 6 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05854 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-20 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
748 | 05854 | Hito 2 - 05854 - Rural - DTM | Valdivia | 7 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | Rural | DTM | Hito 2 -05854 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-06 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
749 | 05854 | Hito 2 - 05854 - Rural - GDB | Valdivia | 8 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | Rural | GDB | Hito 2 -05854 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-12-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
750 | 05854 | Hito 2 - 05854 - Urbano - Imágenes 360° | Valdivia | 9 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05854 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
751 | 05854 | Hito 3 - 05854 - - | Valdivia | 10 | 10 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05854 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
752 | 05856 | Hito 2 - 05856 - Urbano - Imágenes 360° | Valparaiso | 1 | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05856 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
753 | 05858 | Hito 2 - 05858 - Urbano - Imágenes 360° | Vegachi | 1 | 1 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05858 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
754 | 05861 | Hito 2 - 05861 - Urbano - Imágenes 360° | Venecia | 1 | 1 | PAP Cartama | SUROESTE | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05861 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-10-31 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
755 | 05873 | Hito 2 - 05873 - Urbano - Imágenes 360° | Vigia del Fuerte | 1 | 1 | PAP Occidente Lejano | URABA | 1 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05873 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detall | 2024-06-14 | 2024-11-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
756 | 05885 | Hito 1 - 05885 - - | Yalí | 1 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 1 -05885 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
757 | 05885 | Hito 1 - 05885 - - | Yalí | 2 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 2 |  |  | Hito 1 -05885 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
758 | 05885 | Hito 1 - 05885 - - | Yalí | 3 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 3 |  |  | Hito 1 -05885 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
759 | 05885 | Hito 1 - 05885 - - | Yalí | 4 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 4 |  |  | Hito 1 -05885 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
760 | 05885 | Hito 1 - 05885 - - | Yalí | 5 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 5 |  |  | Hito 1 -05885 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
761 | 05885 | Hito 2 - 05885 - Urbano - Ortofoto | Yalí | 6 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05885 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-18 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
762 | 05885 | Hito 2 - 05885 - Urbano - DTM | Yalí | 7 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05885 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-05 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
763 | 05885 | Hito 2 - 05885 - Urbano - GDB | Yalí | 8 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05885 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-22 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
764 | 05885 | Hito 2 - 05885 - Urbano - Imágenes 360° | Yalí | 9 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05885 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-09-02 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Imágenes 360°
765 | 05885 | Hito 3 - 05885 - - | Yalí | 10 | 10 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 3 -05885 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
766 | 05887 | Hito 1 - 05887 - - | Yarumal | 1 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 1 -05887 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
767 | 05887 | Hito 1 - 05887 - - | Yarumal | 2 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 |  |  | Hito 1 -05887 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
768 | 05887 | Hito 1 - 05887 - - | Yarumal | 3 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 |  |  | Hito 1 -05887 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
769 | 05887 | Hito 1 - 05887 - - | Yarumal | 4 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 |  |  | Hito 1 -05887 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
770 | 05887 | Hito 1 - 05887 - - | Yarumal | 5 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 |  |  | Hito 1 -05887 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
771 | 05887 | Hito 2 - 05887 - Urbano - Ortofoto | Yarumal | 6 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05887 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-08-05 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | Ortofoto Urbano
772 | 05887 | Hito 2 - 05887 - Urbano - DTM | Yarumal | 7 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05887 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-06 |  | Hito 2 - En revisión observaciones operador | Vencido | DTM Urbano
773 | 05887 | Hito 2 - 05887 - Urbano - GDB | Yarumal | 8 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05887 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-20 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Cartografía Vectorial Urbano
774 | 05887 | Hito 2 - 05887 - Rural - Ortofoto | Yarumal | 9 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05887 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-20 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Rural
775 | 05887 | Hito 2 - 05887 - Rural - DTM | Yarumal | 10 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05887 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-27 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
776 | 05887 | Hito 2 - 05887 - Rural - GDB | Yarumal | 11 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05887 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-04 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
777 | 05887 | Hito 2 - 05887 - Urbano - Imágenes 360° | Yarumal | 12 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05887 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-08 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
778 | 05887 | Hito 3 - 05887 - - | Yarumal | 13 | 13 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | 1 |  |  | Hito 3 -05887 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
779 | 05890 | Hito 1 - 05890 - - | Yolombó | 1 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 1 -05890 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
780 | 05890 | Hito 1 - 05890 - - | Yolombó | 2 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 2 |  |  | Hito 1 -05890 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
781 | 05890 | Hito 1 - 05890 - - | Yolombó | 3 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 3 |  |  | Hito 1 -05890 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
782 | 05890 | Hito 1 - 05890 - - | Yolombó | 4 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 4 |  |  | Hito 1 -05890 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
783 | 05890 | Hito 1 - 05890 - - | Yolombó | 5 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 5 |  |  | Hito 1 -05890 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
784 | 05890 | Hito 2 - 05890 - Urbano - Ortofoto | Yolombó | 6 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05890 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-20 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
785 | 05890 | Hito 2 - 05890 - Urbano - DTM | Yolombó | 7 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05890 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-08 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
786 | 05890 | Hito 2 - 05890 - Urbano - GDB | Yolombó | 8 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05890 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-22 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
787 | 05890 | Hito 2 - 05890 - Rural - Ortofoto | Yolombó | 9 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05890 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-03 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
788 | 05890 | Hito 2 - 05890 - Rural - DTM | Yolombó | 10 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05890 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-15 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
789 | 05890 | Hito 2 - 05890 - Rural - GDB | Yolombó | 11 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05890 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-21 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
790 | 05890 | Hito 2 - 05890 - Urbano - Imágenes 360° | Yolombó | 12 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05890 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
791 | 05890 | Hito 3 - 05890 - - | Yolombó | 13 | 13 | PAP Magdalena | NORDESTE | 1 |  |  | Hito 3 -05890 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
792 | 05893 | Hito 1 - 05893 - - | Yondó | 1 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 |  |  | Hito 1 -05893 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
793 | 05893 | Hito 1 - 05893 - - | Yondó | 2 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 |  |  | Hito 1 -05893 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
794 | 05893 | Hito 1 - 05893 - - | Yondó | 3 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 |  |  | Hito 1 -05893 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
795 | 05893 | Hito 1 - 05893 - - | Yondó | 4 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 |  |  | Hito 1 -05893 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
796 | 05893 | Hito 1 - 05893 - - | Yondó | 5 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 |  |  | Hito 1 -05893 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea
797 | 05893 | Hito 2 - 05893 - Urbano - Ortofoto | Yondó | 6 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05893 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-09 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | Ortofoto Urbano
798 | 05893 | Hito 2 - 05893 - Urbano - DTM | Yondó | 7 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05893 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-09-17 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | DTM Urbano
799 | 05893 | Hito 2 - 05893 - Urbano - GDB | Yondó | 8 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05893 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
800 | 05893 | Hito 2 - 05893 - Rural - Ortofoto | Yondó | 9 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 4 | Rural | Ortofoto | Hito 2 -05893 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-10 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Rural
801 | 05893 | Hito 2 - 05893 - Rural - DTM | Yondó | 10 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 5 | Rural | DTM | Hito 2 -05893 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-08 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Rural
802 | 05893 | Hito 2 - 05893 - Rural - GDB | Yondó | 11 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 6 | Rural | GDB | Hito 2 -05893 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-15 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Rural
803 | 05893 | Hito 2 - 05893 - Urbano - Imágenes 360° | Yondó | 12 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 7 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05893 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-16 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
804 | 05893 | Hito 3 - 05893 - - | Yondó | 13 | 13 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | 1 |  |  | Hito 3 -05893 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
805 | 05895 | Hito 1 - 05895 - - | Zaragoza | 1 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 |  |  | Hito 1 -05895 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Plan de implementación del proyecto PIP (debe incluir una línea de tiempo señalando la entrega de los productos por municipio, de acuerdo con las condiciones y prioridades establecidas.
806 | 05895 | Hito 1 - 05895 - - | Zaragoza | 2 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 |  |  | Hito 1 -05895 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Actividades para Generación de productos cartográficos
807 | 05895 | Hito 1 - 05895 - - | Zaragoza | 3 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 |  |  | Hito 1 -05895 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Planes de vuelo
808 | 05895 | Hito 1 - 05895 - - | Zaragoza | 4 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 |  |  | Hito 1 -05895 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes
809 | 05895 | Hito 1 - 05895 - - | Zaragoza | 5 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 5 |  |  | Hito 1 -05895 | Hito 1 | Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, será desembolsado a la entrega por parte del contratista del plan de implementación del proyecto PIP con el cronograma detallado de la ejecución de cada una de las actividades necesarias para la generación de los productos cartográficos, planes de vuelo, contratos o acuerdos y licencias de uso para la adquisición de imágenes, disposición de equipos y requisitos para la operación aérea. | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 2024-06-19 | Hito 1 - Aprobado | Completo | Requisitos para la operación aérea adquisición de imágenes
810 | 05895 | Hito 2 - 05895 - Urbano - Ortofoto | Zaragoza | 6 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 | Urbano | Ortofoto | Hito 2 -05895 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-10-21 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Ortofoto Urbano
811 | 05895 | Hito 2 - 05895 - Urbano - DTM | Zaragoza | 7 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 2 | Urbano | DTM | Hito 2 -05895 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-06 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | DTM Urbano
812 | 05895 | Hito 2 - 05895 - Urbano - GDB | Zaragoza | 8 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 3 | Urbano | GDB | Hito 2 -05895 | Hito 2 | Los productos efectivamente entregados y aprobados por la gobernación se pagarán con corte mensual porcentualmente frente al valor unitario contratado, según la lista deprecios: Urbanos y Rurales así: Ortofoto 45%, DTM 45%, Vectoriales 10%. Para las imágenes 360° el 100%. | 2024-06-14 | 2024-11-25 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Cartografía Vectorial Urbano
813 | 05895 | Hito 2 - 05895 - Urbano - Imágenes 360° | Zaragoza | 9 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 4 | Urbano | Imágenes 360° | Hito 2 -05895 | Hito 2 | Este conjunto de imágenes constituye el producto principal del proyecto. Las imágenes panorámicas de 360° capturan una vista completa de las fachadas de las edificaciones en las cabeceras municipales especificadas, proporcionando una representación detallada y exhaustiva del entorno urbano. Cada imagen estará georreferenciada con precisión, lo que significa que estará asociada a coordenadas geográficas específicas que permiten su ubicación exacta en el espacio. | 2024-06-14 | 2024-10-01 |  | Hito 2 - En progreso | En Progreso | Imágenes 360°
814 | 05895 | Hito 3 - 05895 - - | Zaragoza | 10 | 10 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | 1 |  |  | Hito 3 -05895 | Hito 3 | Una vez culmine la etapa de validación por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y se cuente con el informe técnico de validación y aceptación, se realizará el pago por el 15% restante. | 2024-06-14 | 2024-12-31 |  |  | En Progreso | Informe técnico de validación y aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
815
816
817 | codigo