## Antioquia_ACT_ME
ID | Codigo_DANE | Hito_CODDANE | Redes_Territoriales | Subregion | Zona | NombreMunicipio | Convocatoria | Name_Operador | Contrato | Fecha_ActaInicio | Sector Actualización | Porc_Ejecucion_Fisica | Valor_Ejecutado | Porc_Ejecucion_Financiera | Hito_1 | Fecha_Aprobacion_Hito1 | Hito_2 | Fecha_Aprobacion_Hito2 | Hito_3 | Fecha_Aprobacion_Hito3 | Hito_4 | Fecha_Aprobacion_Hito4 | Hito_5 | Fecha_Aprobacion_Hito5 | Hito_6 | Fecha_Aprobacion_Hito6 | Hito_7 | Fecha_Aprobacion_Hito7 | Estado_Hito | Fecha_Limite_Hito | Estado | Dias_Atraso | Es_GerenciaCatastro | Predios_Urbanos_Actualizar | Predios_Rurales_Actualizar | Predios_Totales_Actualizar | Area_Urbana_HA | Area_Rural_HA | Area_Actualizacion | ZHF | ZHG | Valor_ME_Propuesta | Vínculo2 | ZHF_Urbana | ZHF_Rural | ZHG_Urbana | ZHG_Rural | Name_mun_sintildes | Columna1 | Columna2
1 | 05002 | Hito 2 -05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | Abejorral | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 55116056.2785 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 3876 | 8342.88 | 12218.88 | 115.9513 | 50650.0342 | 50765.9855 | 47 | 26 | 275580281.3927 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 15 | 32 | 15 | 11 | Abejorral | 1 | 1
2 | 05030 | Hito 2 -05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | Amagá | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 67379231.6043 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 7959 | 8734.41 | 16693.41 | 307.0784 | 8191.5711 | 8498.6495 | 88 | 34 | 336896158.0215 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 47 | 41 | 23 | 11 | Amaga | 1 | 1
3 | 05031 | Hito 2 -05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | Amalfi | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 39021124.3973 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 5747.88 | 4540.48 | 10288.36 | 138.3106 | 120623.4619 | 120761.7726 | 53 | 26 | 195105621.9867 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 28 | 25 | 14 | 12 | Amalfi | 1 | 1
4 | 05045 | Hito 2 -05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | Apartadó | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 132046223.4955 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 43656.9 | 4800.32 | 48457.22 | 2166.1423 | 53171.2989 | 55337.4413 | 188 | 62 | 660231117.4776 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 167 | 21 | 45 | 17 | Apartado | 1 | 1
5 | 05051 | Hito 2 -05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | Arboletes | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | RURAL | 0.2 | 41266884.4253 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI |  | 7566.72 | 7566.72 | 151.4973 | 74160.644 | 74312.1413 | 70 | 44 | 206334422.1264 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 27 | 43 | 26 | 18 | Arboletes | 1 | 1
6 | 05091 | Hito 2 -05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | Betania | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 18411278.9181 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 1331.52 | 2769.76 | 4101.28 | 41.5068 | 19226.0689 | 19267.5757 | 58 | 36 | 92056394.5906 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 32 | 26 | 11 | 25 | Betania | 1 | 1
7 | 05147 | Hito 2 -05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | Carepa | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 73398131.047 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 14374.26 | 6919.36 | 21293.62 | 233.7163 | 37295.3255 | 37529.0418 | 129 | 34 | 366990655.2352 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 77 | 52 | 15 | 19 | Carepa | 1 | 1
8 | 05154 | Hito 2 -05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | Caucasia | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 97528990.764 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 29570.46 | 4429.6 | 34000.06 | 2889.6108 | 156754.0054 | 159643.6161 | 137 | 54 | 487644953.8198 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 114 | 23 | 40 | 14 | Caucasia | 1 | 1
9 | 05172 | Hito 2 -05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | Chigorodó | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 62962049.1122 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 17964.12 | 3372.32 | 21336.44 | 409.809 | 69376.8791 | 69786.6882 | 60 | 33 | 314810245.5611 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 18 | 42 | 18 | 15 | Chigorodo | 1 | 1
10 | 05101 | Hito 2 -05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | Ciudad Bolívar | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 37214478.9271 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 6153.72 | 4024.16 | 10177.88 | 142.8486 | 25704.4313 | 25847.28 | 84 | 32 | 186072394.6356 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 64 | 20 | 21 | 11 | Ciudad Bolivar | 1 | 1
11 | 05197 | Hito 2 -05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | Cocorná | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 54450595.5895 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 4032.18 | 8150.24 | 12182.42 | 74.9526 | 24179.8658 | 24254.8184 | 46 | 24 | 272252977.9477 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 29 | 17 | 13 | 11 | Cocorna | 1 | 1
12 | 05237 | Hito 2 -05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | Donmatías | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 36408645.6729 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 7126.14 | 3433.92 | 10560.06 | 93.7284 | 19762.5496 | 19856.278 | 70 | 35 | 182043228.3644 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 53 | 17 | 18 | 17 | Donmatias | 1 | 1
13 | 05697 | Hito 2 -05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | El Santuario | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 66286235.7968 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 13320.9 | 6093.92 | 19414.82 | 195.3216 | 7968.4913 | 8163.8129 | 28 | 27 | 331431178.9842 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 17 | 11 | 16 | 11 | El Santuario | 1 | 1
14 | 05264 | Hito 2 -05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | Entrerríos | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 31856814.2002 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 4331.25 | 3871.26 | 8202.51 | 94.0816 | 21613.5954 | 21707.677 | 52 | 34 | 159284071.0008 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 41 | 11 | 25 | 9 | Entrerrios | 1 | 1
15 | 05318 | Hito 2 -05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | Guarne | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 127353564.3438 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 9794.88 | 18895.52 | 28690.4 | 169.0738 | 15068.8882 | 15237.962 | 118 | 45 | 636767821.7191 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 71 | 47 | 27 | 18 | Guarne | 1 | 1
16 | 05321 | Hito 2 -05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | Guatapé | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 26160173.28 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 4043.58 | 2956.8 | 7000.38 | 99.893 | 7581.418 | 7681.311 | 52 | 23 | 130800866.4002 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 26 | 26 | 13 | 10 | Guatape | 1 | 1
17 | 05368 | Hito 2 -05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | Jericó | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | URBANO | 0.2 | 9329408.0597 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 3759.72 | 0 | 3759.72 | 102.9655 | 21391.7426 | 21494.7081 | 57 | 30 | 46647040.2987 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 41 | 16 | 14 | 16 | Jerico | 1 | 1
18 | 05376 | Hito 2 -05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | La Ceja | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 114446541.4454 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 31977 | 6436.64 | 38413.64 | 402.3727 | 12863.6575 | 13266.0302 | 50 | 44 | 572232707.2268 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 23 | 27 | 21 | 23 | La Ceja | 1 | 1
19 | 05390 | Hito 2 -05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | La Pintada | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 10680981.2749 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 3163.5 | 518.56 | 3682.06 | 198.3856 |  | 198.3856 | 62 | 28 | 53404906.3747 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 28 | 34 | 14 | 14 | La Pintada | 1 | 1
20 | 05400 | Hito 2 -05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | La Unión | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 38428884.8077 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 6260.88 | 4197.76 | 10458.64 | 147.96 | 16652.0345 | 16799.9945 | 93 | 63 | 192144424.0384 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 43 | 50 | 32 | 31 | La Union | 1 | 1
21 | 05490 | Hito 2 -05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | Necoclí | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 71038373.2955 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 7249.26 | 9728.32 | 16977.58 | 346.5401 | 126524.9071 | 126871.4472 | 86 | 44 | 355191866.4775 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 35 | 51 | 28 | 16 | Necocli | 1 | 1
22 | 05501 | Hito 2 -05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | Olaya | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 18261630.9087 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 941.64 | 2919.84 | 3861.48 | 30.6863 | 8637.4095 | 8668.0958 | 46 | 36 | 91308154.5436 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 22 | 24 | 11 | 25 | Olaya | 1 | 1
23 | 05579 | Hito 2 -05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | Puerto Berrío | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 47227145.2625 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 13538.64 | 2499.84 | 16038.48 | 413.0223 | 118379.7055 | 118792.7278 | 52 | 28 | 236135726.3125 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 37 | 15 | 19 | 9 | Puerto Berrio | 1 | 1
24 | 05591 | Hito 2 -05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | Puerto Triunfo | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 20970423.4761 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 4902 | 1615.04 | 6517.04 | 56.9025 | 36887.8814 | 36944.7839 | 64 | 40 | 104852117.3803 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 32 | 32 | 32 | 8 | Puerto Triunfo | 1 | 1
25 | 05649 | Hito 2 -05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | San Carlos | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 49467666.4063 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 4924.8 | 6829.76 | 11754.56 | 246.5239 | 71517.2889 | 71763.8128 | 51 | 36 | 247338332.0317 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 41 | 10 | 26 | 10 | San Carlos | 1 | 1
26 | 05659 | Hito 2 -05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | San Juan De Urabá | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 26406855.3665 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 1629.06 | 4101.44 | 5730.5 | 61.7582 | 26775.669 | 26837.4272 | 33 | 27 | 132034276.8325 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 8 | 25 | 11 | 16 | San Juan De Uraba | 1 | 1
27 | 05664 | Hito 2 -05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | San Pedro De Los Milagros | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | RURAL | 0.2 | 37280351.7816 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI |  | 6386.24 | 6386.24 | 200.3972 | 24011.7775 | 24212.1747 | 50 | 30 | 186401758.9079 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 15 | 35 | 15 | 15 | San Pedro De Los Milagros | 1 | 1
28 | 05665 | Hito 2 -05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | San Pedro De Urabá | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 46144165.438 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 4579.38 | 6378.4 | 10957.78 | 327.7178 | 60919.1008 | 61246.8185 | 97 | 29 | 230720827.19 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 11 | 86 | 11 | 18 | San Pedro De Uraba | 1 | 1
29 | 05667 | Hito 2 -05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | San Rafael | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 40312402.4394 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 3754.02 | 5684 | 9438.02 | 170.1047 | 35548.2937 | 35718.3984 | 72 | 26 | 201562012.1971 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 58 | 14 | 18 | 8 | San Rafael | 1 | 1
30 | 05042 | Hito 2 -05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | Santa Fé De Antioquia | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 78129017.722 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 10231.5 | 9671.2 | 19902.7 | 258.0268 | 52432.97 | 52690.9968 | 92 | 73 | 390645088.6099 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 20 | 72 | 20 | 53 | Santa Fe De Antioquia | 1 | 1
31 | 05686 | Hito 2 -05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | Santa Rosa De Osos | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 75474622.1234 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 9593.1 | 9475.2 | 19068.3 | 604.4246 | 86913.9656 | 87518.3902 | 96 | 45 | 377373110.6169 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 50 | 46 | 26 | 19 | Santa Rosa De Osos | 1 | 1
32 | 05756 | Hito 2 -05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | Sonsón | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 80047270.1909 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 8583.06 | 10773.28 | 19356.34 | 225.3881 | 130711.3488 | 130936.737 | 47 | 36 | 400236350.9543 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 22 | 25 | 22 | 14 | Sonson | 1 | 1
33 | 05761 | Hito 2 -05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | Sopetrán | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 62008360.4572 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 5790.06 | 8736 | 14526.06 | 379.8181 | 20813.3803 | 21193.1984 | 73 | 58 | 310041802.2858 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 26 | 47 | 26 | 32 | Sopetran | 1 | 1
34 | 05847 | Hito 2 -05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | Urrao | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | URBANO | 0.2 | 17514971.1419 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 7058.88 | 0 | 7058.88 | 238.35 | 256452.1732 | 256690.5231 | 111 | 92 | 87574855.7097 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 64 | 47 | 23 | 69 | Urrao | 1 | 1
35 | 05861 | Hito 2 -05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | Venecia | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 29110120.434 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 4289.82 | 3385.76 | 7675.58 | 156.0919 | 14485.5476 | 14641.6395 | 108 | 40 | 145550602.1698 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 50 | 58 | 23 | 17 | Venecia | 1 | 1
36 | 05887 | Hito 2 -05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | Yarumal | 3 | LONJACUN | 150-2024 | 2024-06-21 | COMPLETA | 0.2 | 60860330.1157 | 0.2 | Hito 1 - Aprobado | 2024-09-18 | Hito 2 - En progreso | [11 empty] | Hito 2 - En progreso | 2024-08-26 | Atrasado | 43 | SI | 14107.5 | 4740.96 | 18848.46 | 311.9678 | 71372.9434 | 71684.9111 | 89 | 41 | 304301650.5783 | https://valormas-my.sharepoint.com/personal/actualizacioncatastral_valormas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=abIdtg&CID=677ef26e%2Dc1f5%2D4215%2D8fa5%2De7f3ef125c89&id=%2Fpersonal%2Factualizacioncatastral%5Fvalormas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrato%5FInterad%5F24MA176H1682%2FComponente%5FT%C3%A9cnico%2F06%5FModelo%5FEconomico&FolderCTID=0x0120003AE1B11B3B024F41BD3606FE2EC3A4B5&view=0 | 42 | 47 | 26 | 15 | Yarumal | 1 | 1
37 | codigo

## Hitos_Modelo_Economico
ID | Codigo_DANE | Redes_Territoriales | Subregion | Zona | Cantidad | Nro_Orden | Nro_Orden_Hito | NombreMunicipio | Hitos/Forma de Pago | TEMP | FormaPago | DuracionDias | Fecha_ActaInicio | Fecha_Limite | Fecha_Aprobacion | Estado_Hito | Estado | % De Pago | Valor_Operador | Valor_Pago | Entregables | validador | Dias_Atraso
1 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 1 | Abejorral | Hito 2 | Hito 2 -05002 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 275580281.3927 | 27558028.1393 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
2 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 1 | Abejorral | Hito 3 | Hito 3 -05002 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 275580281.3927 | 55116056.2785 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
3 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 2 | Abejorral | Hito 3 | Hito 3 -05002 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 275580281.3927 | 55116056.2785 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
4 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 1 | Abejorral | Hito 4 | Hito 4 -05002 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 275580281.3927 | 55116056.2785 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
5 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 2 | Abejorral | Hito 4 | Hito 4 -05002 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 275580281.3927 | 55116056.2785 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
6 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 3 | Abejorral | Hito 4 | Hito 4 -05002 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 275580281.3927 | 55116056.2785 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
7 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 1 | Abejorral | Hito 5 | Hito 5 -05002 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 275580281.3927 | 27558028.1393 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
8 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 2 | Abejorral | Hito 5 | Hito 5 -05002 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 275580281.3927 | 27558028.1393 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
9 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 3 | Abejorral | Hito 5 | Hito 5 -05002 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 275580281.3927 | 27558028.1393 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
10 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 1 | Abejorral | Hito 6 | Hito 6 -05002 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 275580281.3927 | 41337042.2089 | Ajuste al producto final | 0 | 38
11 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 2 | Abejorral | Hito 6 | Hito 6 -05002 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 275580281.3927 | 41337042.2089 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
12 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 3 | Abejorral | Hito 6 | Hito 6 -05002 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 275580281.3927 | 41337042.2089 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
13 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 1 | Abejorral | Hito 7 | Hito 7 -05002 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-07-30 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 275580281.3927 | 13779014.0696 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
14 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 2 | Abejorral | Hito 7 | Hito 7 -05002 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 275580281.3927 | 13779014.0696 |  | 0 | 38
15 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 1 | Abejorral | Hito 1 | Hito 1 -05002 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 275580281.3927 | 55116056.2785 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
16 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 2 | Abejorral | Hito 1 | Hito 1 -05002 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 275580281.3927 | 55116056.2785 | Plan de trabajo | 0 | 38
17 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 3 | Abejorral | Hito 1 | Hito 1 -05002 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 275580281.3927 | 55116056.2785 | Cronograma | 0 | 38
18 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 4 | Abejorral | Hito 1 | Hito 1 -05002 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 275580281.3927 | 55116056.2785 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
19 | 05002 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 |  | 5 | Abejorral | Hito 1 | Hito 1 -05002 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 275580281.3927 | 55116056.2785 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
20 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 1 | 1 | Amagá | Hito 2 | Hito 2 -05030 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 336896158.0215 | 33689615.8021 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
21 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 2 | 1 | Amagá | Hito 3 | Hito 3 -05030 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 336896158.0215 | 67379231.6043 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
22 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 3 | 2 | Amagá | Hito 3 | Hito 3 -05030 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 336896158.0215 | 67379231.6043 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
23 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 4 | 1 | Amagá | Hito 4 | Hito 4 -05030 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 336896158.0215 | 67379231.6043 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
24 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 5 | 2 | Amagá | Hito 4 | Hito 4 -05030 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 336896158.0215 | 67379231.6043 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
25 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 6 | 3 | Amagá | Hito 4 | Hito 4 -05030 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 336896158.0215 | 67379231.6043 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
26 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 5 | 1 | Amagá | Hito 5 | Hito 5 -05030 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 336896158.0215 | 33689615.8021 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
27 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 6 | 2 | Amagá | Hito 5 | Hito 5 -05030 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 336896158.0215 | 33689615.8021 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
28 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 7 | 3 | Amagá | Hito 5 | Hito 5 -05030 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 336896158.0215 | 33689615.8021 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
29 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 8 | 1 | Amagá | Hito 6 | Hito 6 -05030 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 336896158.0215 | 50534423.7032 | Ajuste al producto final | 0 | 38
30 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 9 | 2 | Amagá | Hito 6 | Hito 6 -05030 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 336896158.0215 | 50534423.7032 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
31 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 10 | 3 | Amagá | Hito 6 | Hito 6 -05030 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 336896158.0215 | 50534423.7032 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
32 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 11 | 1 | Amagá | Hito 7 | Hito 7 -05030 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 336896158.0215 | 16844807.9011 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
33 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 12 | 2 | Amagá | Hito 7 | Hito 7 -05030 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 336896158.0215 | 16844807.9011 |  | 0 | 38
34 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 11 | 1 | Amagá | Hito 1 | Hito 1 -05030 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 336896158.0215 | 67379231.6043 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
35 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 12 | 2 | Amagá | Hito 1 | Hito 1 -05030 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 336896158.0215 | 67379231.6043 | Plan de trabajo | 0 | 38
36 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 13 | 3 | Amagá | Hito 1 | Hito 1 -05030 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 336896158.0215 | 67379231.6043 | Cronograma | 0 | 38
37 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 14 | 4 | Amagá | Hito 1 | Hito 1 -05030 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 336896158.0215 | 67379231.6043 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
38 | 05030 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 15 | 5 | Amagá | Hito 1 | Hito 1 -05030 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 336896158.0215 | 67379231.6043 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
39 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 1 | 1 | Amalfi | Hito 2 | Hito 2 -05031 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 195105621.9867 | 19510562.1987 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
40 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 2 | 1 | Amalfi | Hito 3 | Hito 3 -05031 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 195105621.9867 | 39021124.3973 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
41 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 3 | 2 | Amalfi | Hito 3 | Hito 3 -05031 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 195105621.9867 | 39021124.3973 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
42 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 4 | 1 | Amalfi | Hito 4 | Hito 4 -05031 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 195105621.9867 | 39021124.3973 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
43 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 5 | 2 | Amalfi | Hito 4 | Hito 4 -05031 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 195105621.9867 | 39021124.3973 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
44 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 6 | 3 | Amalfi | Hito 4 | Hito 4 -05031 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 195105621.9867 | 39021124.3973 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
45 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 5 | 1 | Amalfi | Hito 5 | Hito 5 -05031 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 195105621.9867 | 19510562.1987 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
46 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 6 | 2 | Amalfi | Hito 5 | Hito 5 -05031 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 195105621.9867 | 19510562.1987 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
47 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 7 | 3 | Amalfi | Hito 5 | Hito 5 -05031 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 195105621.9867 | 19510562.1987 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
48 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 8 | 1 | Amalfi | Hito 6 | Hito 6 -05031 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 195105621.9867 | 29265843.298 | Ajuste al producto final | 0 | 38
49 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 9 | 2 | Amalfi | Hito 6 | Hito 6 -05031 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 195105621.9867 | 29265843.298 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
50 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 10 | 3 | Amalfi | Hito 6 | Hito 6 -05031 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 195105621.9867 | 29265843.298 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
51 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 11 | 1 | Amalfi | Hito 7 | Hito 7 -05031 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 195105621.9867 | 9755281.0993 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
52 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 12 | 2 | Amalfi | Hito 7 | Hito 7 -05031 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 195105621.9867 | 9755281.0993 |  | 0 | 38
53 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 11 | 1 | Amalfi | Hito 1 | Hito 1 -05031 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 195105621.9867 | 39021124.3973 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
54 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 12 | 2 | Amalfi | Hito 1 | Hito 1 -05031 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 195105621.9867 | 39021124.3973 | Plan de trabajo | 0 | 38
55 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 13 | 3 | Amalfi | Hito 1 | Hito 1 -05031 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 195105621.9867 | 39021124.3973 | Cronograma | 0 | 38
56 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 14 | 4 | Amalfi | Hito 1 | Hito 1 -05031 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 195105621.9867 | 39021124.3973 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
57 | 05031 | PAP Minero Agroecológica | NORDESTE | Meseta | 19 | 15 | 5 | Amalfi | Hito 1 | Hito 1 -05031 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 195105621.9867 | 39021124.3973 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
58 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 1 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 2 | Hito 2 -05042 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 390645088.6099 | 39064508.861 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
59 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 2 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 3 | Hito 3 -05042 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 390645088.6099 | 78129017.722 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
60 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 3 | 2 | Santa Fé De Antioquia | Hito 3 | Hito 3 -05042 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 390645088.6099 | 78129017.722 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
61 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 4 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 4 | Hito 4 -05042 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 390645088.6099 | 78129017.722 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
62 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 5 | 2 | Santa Fé De Antioquia | Hito 4 | Hito 4 -05042 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 390645088.6099 | 78129017.722 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
63 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 6 | 3 | Santa Fé De Antioquia | Hito 4 | Hito 4 -05042 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 390645088.6099 | 78129017.722 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
64 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 5 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 5 | Hito 5 -05042 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 390645088.6099 | 39064508.861 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
65 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 6 | 2 | Santa Fé De Antioquia | Hito 5 | Hito 5 -05042 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 390645088.6099 | 39064508.861 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
66 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 7 | 3 | Santa Fé De Antioquia | Hito 5 | Hito 5 -05042 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 390645088.6099 | 39064508.861 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
67 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 8 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 6 | Hito 6 -05042 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 390645088.6099 | 58596763.2915 | Ajuste al producto final | 0 | 38
68 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 9 | 2 | Santa Fé De Antioquia | Hito 6 | Hito 6 -05042 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 390645088.6099 | 58596763.2915 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
69 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 10 | 3 | Santa Fé De Antioquia | Hito 6 | Hito 6 -05042 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 390645088.6099 | 58596763.2915 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
70 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 10 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 7 | Hito 7 -05042 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 390645088.6099 | 19532254.4305 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
71 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 11 | 2 | Santa Fé De Antioquia | Hito 7 | Hito 7 -05042 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 390645088.6099 | 19532254.4305 |  | 0 | 38
72 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 11 | 1 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Hito 1 -05042 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 390645088.6099 | 78129017.722 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
73 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 12 | 2 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Hito 1 -05042 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 390645088.6099 | 78129017.722 | Plan de trabajo | 0 | 38
74 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 13 | 3 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Hito 1 -05042 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 390645088.6099 | 78129017.722 | Cronograma | 0 | 38
75 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 14 | 4 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Hito 1 -05042 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 390645088.6099 | 78129017.722 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
76 | 05042 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 15 | 5 | Santa Fé De Antioquia | Hito 1 | Hito 1 -05042 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 390645088.6099 | 78129017.722 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
77 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 1 | 1 | Apartadó | Hito 2 | Hito 2 -05045 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 660231117.4776 | 66023111.7478 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
78 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 2 | 1 | Apartadó | Hito 3 | Hito 3 -05045 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 660231117.4776 | 132046223.4955 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
79 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 3 | 2 | Apartadó | Hito 3 | Hito 3 -05045 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 660231117.4776 | 132046223.4955 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
80 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 4 | 1 | Apartadó | Hito 4 | Hito 4 -05045 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 660231117.4776 | 132046223.4955 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
81 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 5 | 2 | Apartadó | Hito 4 | Hito 4 -05045 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 660231117.4776 | 132046223.4955 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
82 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 6 | 3 | Apartadó | Hito 4 | Hito 4 -05045 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 660231117.4776 | 132046223.4955 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
83 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 5 | 1 | Apartadó | Hito 5 | Hito 5 -05045 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 660231117.4776 | 66023111.7478 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
84 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 6 | 2 | Apartadó | Hito 5 | Hito 5 -05045 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 660231117.4776 | 66023111.7478 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
85 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 7 | 3 | Apartadó | Hito 5 | Hito 5 -05045 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 660231117.4776 | 66023111.7478 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
86 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 8 | 1 | Apartadó | Hito 6 | Hito 6 -05045 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 660231117.4776 | 99034667.6216 | Ajuste al producto final | 0 | 38
87 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 9 | 2 | Apartadó | Hito 6 | Hito 6 -05045 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 660231117.4776 | 99034667.6216 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
88 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 10 | 3 | Apartadó | Hito 6 | Hito 6 -05045 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 660231117.4776 | 99034667.6216 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
89 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 11 | 1 | Apartadó | Hito 7 | Hito 7 -05045 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 660231117.4776 | 33011555.8739 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
90 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 12 | 2 | Apartadó | Hito 7 | Hito 7 -05045 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 660231117.4776 | 33011555.8739 |  | 0 | 38
91 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 11 | 1 | Apartadó | Hito 1 | Hito 1 -05045 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 660231117.4776 | 132046223.4955 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
92 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 12 | 2 | Apartadó | Hito 1 | Hito 1 -05045 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 660231117.4776 | 132046223.4955 | Plan de trabajo | 0 | 38
93 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 13 | 3 | Apartadó | Hito 1 | Hito 1 -05045 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 660231117.4776 | 132046223.4955 | Cronograma | 0 | 38
94 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 14 | 4 | Apartadó | Hito 1 | Hito 1 -05045 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 660231117.4776 | 132046223.4955 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
95 | 05045 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 15 | 5 | Apartadó | Hito 1 | Hito 1 -05045 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 660231117.4776 | 132046223.4955 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
96 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 1 | 1 | Arboletes | Hito 2 | Hito 2 -05051 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 206334422.1264 | 20633442.2126 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
97 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 2 | 1 | Arboletes | Hito 3 | Hito 3 -05051 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 206334422.1264 | 41266884.4253 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
98 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 3 | 2 | Arboletes | Hito 3 | Hito 3 -05051 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 206334422.1264 | 41266884.4253 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
99 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 4 | 1 | Arboletes | Hito 4 | Hito 4 -05051 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 206334422.1264 | 41266884.4253 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
100 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 5 | 2 | Arboletes | Hito 4 | Hito 4 -05051 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 206334422.1264 | 41266884.4253 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
101 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 6 | 3 | Arboletes | Hito 4 | Hito 4 -05051 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 206334422.1264 | 41266884.4253 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
102 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 5 | 1 | Arboletes | Hito 5 | Hito 5 -05051 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 206334422.1264 | 20633442.2126 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
103 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 6 | 2 | Arboletes | Hito 5 | Hito 5 -05051 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 206334422.1264 | 20633442.2126 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
104 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 7 | 3 | Arboletes | Hito 5 | Hito 5 -05051 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 206334422.1264 | 20633442.2126 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
105 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 8 | 1 | Arboletes | Hito 6 | Hito 6 -05051 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 206334422.1264 | 30950163.319 | Ajuste al producto final | 0 | 38
106 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 9 | 2 | Arboletes | Hito 6 | Hito 6 -05051 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 206334422.1264 | 30950163.319 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
107 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 10 | 3 | Arboletes | Hito 6 | Hito 6 -05051 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 206334422.1264 | 30950163.319 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
108 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 11 | 1 | Arboletes | Hito 7 | Hito 7 -05051 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 206334422.1264 | 10316721.1063 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
109 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 12 | 2 | Arboletes | Hito 7 | Hito 7 -05051 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 206334422.1264 | 10316721.1063 |  | 0 | 38
110 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 11 | 1 | Arboletes | Hito 1 | Hito 1 -05051 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 206334422.1264 | 41266884.4253 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
111 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 12 | 2 | Arboletes | Hito 1 | Hito 1 -05051 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 206334422.1264 | 41266884.4253 | Plan de trabajo | 0 | 38
112 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 13 | 3 | Arboletes | Hito 1 | Hito 1 -05051 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 206334422.1264 | 41266884.4253 | Cronograma | 0 | 38
113 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 14 | 4 | Arboletes | Hito 1 | Hito 1 -05051 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 206334422.1264 | 41266884.4253 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
114 | 05051 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 15 | 5 | Arboletes | Hito 1 | Hito 1 -05051 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 206334422.1264 | 41266884.4253 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
115 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 1 | 1 | Betania | Hito 2 | Hito 2 -05091 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 92056394.5906 | 9205639.4591 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
116 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 2 | 1 | Betania | Hito 3 | Hito 3 -05091 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 92056394.5906 | 18411278.9181 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
117 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 3 | 2 | Betania | Hito 3 | Hito 3 -05091 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 92056394.5906 | 18411278.9181 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
118 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 4 | 1 | Betania | Hito 4 | Hito 4 -05091 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 92056394.5906 | 18411278.9181 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
119 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 5 | 2 | Betania | Hito 4 | Hito 4 -05091 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 92056394.5906 | 18411278.9181 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
120 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 6 | 3 | Betania | Hito 4 | Hito 4 -05091 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 92056394.5906 | 18411278.9181 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
121 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 5 | 1 | Betania | Hito 5 | Hito 5 -05091 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 92056394.5906 | 9205639.4591 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
122 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 6 | 2 | Betania | Hito 5 | Hito 5 -05091 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 92056394.5906 | 9205639.4591 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
123 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 7 | 3 | Betania | Hito 5 | Hito 5 -05091 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 92056394.5906 | 9205639.4591 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
124 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 8 | 1 | Betania | Hito 6 | Hito 6 -05091 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 92056394.5906 | 13808459.1886 | Ajuste al producto final | 0 | 38
125 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 9 | 2 | Betania | Hito 6 | Hito 6 -05091 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 92056394.5906 | 13808459.1886 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
126 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 10 | 3 | Betania | Hito 6 | Hito 6 -05091 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 92056394.5906 | 13808459.1886 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
127 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 11 | 1 | Betania | Hito 7 | Hito 7 -05091 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 92056394.5906 | 4602819.7295 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
128 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 12 | 2 | Betania | Hito 7 | Hito 7 -05091 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 92056394.5906 | 4602819.7295 |  | 0 | 38
129 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 11 | 1 | Betania | Hito 1 | Hito 1 -05091 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 92056394.5906 | 18411278.9181 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
130 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 12 | 2 | Betania | Hito 1 | Hito 1 -05091 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 92056394.5906 | 18411278.9181 | Plan de trabajo | 0 | 38
131 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 13 | 3 | Betania | Hito 1 | Hito 1 -05091 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 92056394.5906 | 18411278.9181 | Cronograma | 0 | 38
132 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 14 | 4 | Betania | Hito 1 | Hito 1 -05091 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 92056394.5906 | 18411278.9181 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
133 | 05091 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 15 | 5 | Betania | Hito 1 | Hito 1 -05091 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 92056394.5906 | 18411278.9181 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
134 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 1 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 2 | Hito 2 -05101 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 186072394.6356 | 18607239.4636 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
135 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 2 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 3 | Hito 3 -05101 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 186072394.6356 | 37214478.9271 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
136 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 3 | 2 | Ciudad Bolívar | Hito 3 | Hito 3 -05101 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 186072394.6356 | 37214478.9271 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
137 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 4 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 4 | Hito 4 -05101 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 186072394.6356 | 37214478.9271 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
138 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 5 | 2 | Ciudad Bolívar | Hito 4 | Hito 4 -05101 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 186072394.6356 | 37214478.9271 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
139 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 6 | 3 | Ciudad Bolívar | Hito 4 | Hito 4 -05101 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 186072394.6356 | 37214478.9271 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
140 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 5 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 5 | Hito 5 -05101 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 186072394.6356 | 18607239.4636 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
141 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 6 | 2 | Ciudad Bolívar | Hito 5 | Hito 5 -05101 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 186072394.6356 | 18607239.4636 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
142 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 7 | 3 | Ciudad Bolívar | Hito 5 | Hito 5 -05101 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 186072394.6356 | 18607239.4636 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
143 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 8 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 6 | Hito 6 -05101 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 186072394.6356 | 27910859.1953 | Ajuste al producto final | 0 | 38
144 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 9 | 2 | Ciudad Bolívar | Hito 6 | Hito 6 -05101 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 186072394.6356 | 27910859.1953 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
145 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 10 | 3 | Ciudad Bolívar | Hito 6 | Hito 6 -05101 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 186072394.6356 | 27910859.1953 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
146 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 11 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 7 | Hito 7 -05101 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 186072394.6356 | 9303619.7318 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
147 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 12 | 2 | Ciudad Bolívar | Hito 7 | Hito 7 -05101 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 186072394.6356 | 9303619.7318 |  | 0 | 38
148 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 11 | 1 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Hito 1 -05101 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 186072394.6356 | 37214478.9271 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
149 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 12 | 2 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Hito 1 -05101 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 186072394.6356 | 37214478.9271 | Plan de trabajo | 0 | 38
150 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 13 | 3 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Hito 1 -05101 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 186072394.6356 | 37214478.9271 | Cronograma | 0 | 38
151 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 14 | 4 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Hito 1 -05101 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 186072394.6356 | 37214478.9271 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
152 | 05101 | PAP San Juan | SUROESTE | San Juan | 19 | 15 | 5 | Ciudad Bolívar | Hito 1 | Hito 1 -05101 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 186072394.6356 | 37214478.9271 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
153 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 1 | 1 | Carepa | Hito 2 | Hito 2 -05147 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 366990655.2352 | 36699065.5235 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
154 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 2 | 1 | Carepa | Hito 3 | Hito 3 -05147 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 366990655.2352 | 73398131.047 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
155 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 3 | 2 | Carepa | Hito 3 | Hito 3 -05147 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 366990655.2352 | 73398131.047 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
156 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 4 | 1 | Carepa | Hito 4 | Hito 4 -05147 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 366990655.2352 | 73398131.047 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
157 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 5 | 2 | Carepa | Hito 4 | Hito 4 -05147 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 366990655.2352 | 73398131.047 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
158 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 6 | 3 | Carepa | Hito 4 | Hito 4 -05147 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 366990655.2352 | 73398131.047 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
159 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 5 | 1 | Carepa | Hito 5 | Hito 5 -05147 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 366990655.2352 | 36699065.5235 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
160 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 6 | 2 | Carepa | Hito 5 | Hito 5 -05147 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 366990655.2352 | 36699065.5235 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
161 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 7 | 3 | Carepa | Hito 5 | Hito 5 -05147 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 366990655.2352 | 36699065.5235 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
162 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 8 | 1 | Carepa | Hito 6 | Hito 6 -05147 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 366990655.2352 | 55048598.2853 | Ajuste al producto final | 0 | 38
163 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 9 | 2 | Carepa | Hito 6 | Hito 6 -05147 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 366990655.2352 | 55048598.2853 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
164 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 10 | 3 | Carepa | Hito 6 | Hito 6 -05147 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 366990655.2352 | 55048598.2853 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
165 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 11 | 1 | Carepa | Hito 7 | Hito 7 -05147 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 366990655.2352 | 18349532.7618 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
166 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 12 | 2 | Carepa | Hito 7 | Hito 7 -05147 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 366990655.2352 | 18349532.7618 |  | 0 | 38
167 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 11 | 1 | Carepa | Hito 1 | Hito 1 -05147 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 366990655.2352 | 73398131.047 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
168 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 12 | 2 | Carepa | Hito 1 | Hito 1 -05147 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 366990655.2352 | 73398131.047 | Plan de trabajo | 0 | 38
169 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 13 | 3 | Carepa | Hito 1 | Hito 1 -05147 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 366990655.2352 | 73398131.047 | Cronograma | 0 | 38
170 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 14 | 4 | Carepa | Hito 1 | Hito 1 -05147 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 366990655.2352 | 73398131.047 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
171 | 05147 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 15 | 5 | Carepa | Hito 1 | Hito 1 -05147 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 366990655.2352 | 73398131.047 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
172 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 1 | 1 | Caucasia | Hito 2 | Hito 2 -05154 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 487644953.8198 | 48764495.382 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
173 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 2 | 1 | Caucasia | Hito 3 | Hito 3 -05154 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 487644953.8198 | 97528990.764 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
174 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 3 | 2 | Caucasia | Hito 3 | Hito 3 -05154 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 487644953.8198 | 97528990.764 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
175 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 4 | 1 | Caucasia | Hito 4 | Hito 4 -05154 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 487644953.8198 | 97528990.764 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
176 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 5 | 2 | Caucasia | Hito 4 | Hito 4 -05154 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 487644953.8198 | 97528990.764 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
177 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 6 | 3 | Caucasia | Hito 4 | Hito 4 -05154 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 487644953.8198 | 97528990.764 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
178 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 5 | 1 | Caucasia | Hito 5 | Hito 5 -05154 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 487644953.8198 | 48764495.382 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
179 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 6 | 2 | Caucasia | Hito 5 | Hito 5 -05154 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 487644953.8198 | 48764495.382 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
180 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 7 | 3 | Caucasia | Hito 5 | Hito 5 -05154 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 487644953.8198 | 48764495.382 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
181 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 8 | 1 | Caucasia | Hito 6 | Hito 6 -05154 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 487644953.8198 | 73146743.073 | Ajuste al producto final | 0 | 38
182 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 9 | 2 | Caucasia | Hito 6 | Hito 6 -05154 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 487644953.8198 | 73146743.073 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
183 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 10 | 3 | Caucasia | Hito 6 | Hito 6 -05154 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 487644953.8198 | 73146743.073 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
184 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 11 | 1 | Caucasia | Hito 7 | Hito 7 -05154 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 487644953.8198 | 24382247.691 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
185 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 12 | 2 | Caucasia | Hito 7 | Hito 7 -05154 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 487644953.8198 | 24382247.691 |  | 0 | 38
186 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 11 | 1 | Caucasia | Hito 1 | Hito 1 -05154 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 487644953.8198 | 97528990.764 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
187 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 12 | 2 | Caucasia | Hito 1 | Hito 1 -05154 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 487644953.8198 | 97528990.764 | Plan de trabajo | 0 | 38
188 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 13 | 3 | Caucasia | Hito 1 | Hito 1 -05154 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 487644953.8198 | 97528990.764 | Cronograma | 0 | 38
189 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 14 | 4 | Caucasia | Hito 1 | Hito 1 -05154 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 487644953.8198 | 97528990.764 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
190 | 05154 | PAP Bajo Cauca | BAJO CAUCA | Bajo Cauca | 19 | 15 | 5 | Caucasia | Hito 1 | Hito 1 -05154 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 487644953.8198 | 97528990.764 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
191 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 1 | 1 | Chigorodó | Hito 2 | Hito 2 -05172 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 314810245.5611 | 31481024.5561 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
192 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 2 | 1 | Chigorodó | Hito 3 | Hito 3 -05172 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 314810245.5611 | 62962049.1122 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
193 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 3 | 2 | Chigorodó | Hito 3 | Hito 3 -05172 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 314810245.5611 | 62962049.1122 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
194 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 4 | 1 | Chigorodó | Hito 4 | Hito 4 -05172 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 314810245.5611 | 62962049.1122 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
195 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 5 | 2 | Chigorodó | Hito 4 | Hito 4 -05172 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 314810245.5611 | 62962049.1122 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
196 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 6 | 3 | Chigorodó | Hito 4 | Hito 4 -05172 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 314810245.5611 | 62962049.1122 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
197 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 5 | 1 | Chigorodó | Hito 5 | Hito 5 -05172 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 314810245.5611 | 31481024.5561 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
198 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 6 | 2 | Chigorodó | Hito 5 | Hito 5 -05172 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 314810245.5611 | 31481024.5561 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
199 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 7 | 3 | Chigorodó | Hito 5 | Hito 5 -05172 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 314810245.5611 | 31481024.5561 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
200 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 8 | 1 | Chigorodó | Hito 6 | Hito 6 -05172 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 314810245.5611 | 47221536.8342 | Ajuste al producto final | 0 | 38
201 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 9 | 2 | Chigorodó | Hito 6 | Hito 6 -05172 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 314810245.5611 | 47221536.8342 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
202 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 10 | 3 | Chigorodó | Hito 6 | Hito 6 -05172 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 314810245.5611 | 47221536.8342 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
203 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 11 | 1 | Chigorodó | Hito 7 | Hito 7 -05172 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 314810245.5611 | 15740512.2781 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
204 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 12 | 2 | Chigorodó | Hito 7 | Hito 7 -05172 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 314810245.5611 | 15740512.2781 |  | 0 | 38
205 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 11 | 1 | Chigorodó | Hito 1 | Hito 1 -05172 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 314810245.5611 | 62962049.1122 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
206 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 12 | 2 | Chigorodó | Hito 1 | Hito 1 -05172 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 314810245.5611 | 62962049.1122 | Plan de trabajo | 0 | 38
207 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 13 | 3 | Chigorodó | Hito 1 | Hito 1 -05172 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 314810245.5611 | 62962049.1122 | Cronograma | 0 | 38
208 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 14 | 4 | Chigorodó | Hito 1 | Hito 1 -05172 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 314810245.5611 | 62962049.1122 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
209 | 05172 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Urabá Centro | URABA | Urabá Centro | 19 | 15 | 5 | Chigorodó | Hito 1 | Hito 1 -05172 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 314810245.5611 | 62962049.1122 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
210 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 1 | 1 | Cocorná | Hito 2 | Hito 2 -05197 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 272252977.9477 | 27225297.7948 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 29
211 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 2 | 1 | Cocorná | Hito 3 | Hito 3 -05197 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 272252977.9477 | 54450595.5895 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
212 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 3 | 2 | Cocorná | Hito 3 | Hito 3 -05197 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 272252977.9477 | 54450595.5895 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 29
213 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 4 | 1 | Cocorná | Hito 4 | Hito 4 -05197 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 272252977.9477 | 54450595.5895 | Tratamiento estadístico. | 0 | 29
214 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 5 | 2 | Cocorná | Hito 4 | Hito 4 -05197 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 272252977.9477 | 54450595.5895 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 29
215 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 6 | 3 | Cocorná | Hito 4 | Hito 4 -05197 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 272252977.9477 | 54450595.5895 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 29
216 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 5 | 1 | Cocorná | Hito 5 | Hito 5 -05197 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 272252977.9477 | 27225297.7948 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 29
217 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 6 | 2 | Cocorná | Hito 5 | Hito 5 -05197 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 272252977.9477 | 27225297.7948 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 29
218 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 7 | 3 | Cocorná | Hito 5 | Hito 5 -05197 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 272252977.9477 | 27225297.7948 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 29
219 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 8 | 1 | Cocorná | Hito 6 | Hito 6 -05197 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 272252977.9477 | 40837946.6921 | Ajuste al producto final | 0 | 29
220 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 9 | 2 | Cocorná | Hito 6 | Hito 6 -05197 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 272252977.9477 | 40837946.6921 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 29
221 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 10 | 3 | Cocorná | Hito 6 | Hito 6 -05197 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 272252977.9477 | 40837946.6921 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 29
222 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 11 | 1 | Cocorná | Hito 7 | Hito 7 -05197 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 272252977.9477 | 13612648.8974 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 29
223 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 12 | 2 | Cocorná | Hito 7 | Hito 7 -05197 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 272252977.9477 | 13612648.8974 |  | 0 | 29
224 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 11 | 1 | Cocorná | Hito 1 | Hito 1 -05197 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 272252977.9477 | 54450595.5895 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 29
225 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 12 | 2 | Cocorná | Hito 1 | Hito 1 -05197 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 272252977.9477 | 54450595.5895 | Plan de trabajo | 0 | 29
226 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 13 | 3 | Cocorná | Hito 1 | Hito 1 -05197 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 272252977.9477 | 54450595.5895 | Cronograma | 0 | 29
227 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 14 | 4 | Cocorná | Hito 1 | Hito 1 -05197 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 272252977.9477 | 54450595.5895 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
228 | 05197 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Bosques | 19 | 15 | 5 | Cocorná | Hito 1 | Hito 1 -05197 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 272252977.9477 | 54450595.5895 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
229 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 1 | 1 | Donmatías | Hito 2 | Hito 2 -05237 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 182043228.3644 | 18204322.8364 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 30
230 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 2 | 1 | Donmatías | Hito 3 | Hito 3 -05237 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 182043228.3644 | 36408645.6729 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
231 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 3 | 2 | Donmatías | Hito 3 | Hito 3 -05237 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 182043228.3644 | 36408645.6729 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 30
232 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 4 | 1 | Donmatías | Hito 4 | Hito 4 -05237 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 182043228.3644 | 36408645.6729 | Tratamiento estadístico. | 0 | 30
233 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 5 | 2 | Donmatías | Hito 4 | Hito 4 -05237 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 182043228.3644 | 36408645.6729 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 30
234 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 6 | 3 | Donmatías | Hito 4 | Hito 4 -05237 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 182043228.3644 | 36408645.6729 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 30
235 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 5 | 1 | Donmatías | Hito 5 | Hito 5 -05237 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 182043228.3644 | 18204322.8364 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 30
236 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 6 | 2 | Donmatías | Hito 5 | Hito 5 -05237 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 182043228.3644 | 18204322.8364 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 30
237 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 7 | 3 | Donmatías | Hito 5 | Hito 5 -05237 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 182043228.3644 | 18204322.8364 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 30
238 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 8 | 1 | Donmatías | Hito 6 | Hito 6 -05237 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 182043228.3644 | 27306484.2547 | Ajuste al producto final | 0 | 30
239 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 9 | 2 | Donmatías | Hito 6 | Hito 6 -05237 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 182043228.3644 | 27306484.2547 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 30
240 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 10 | 3 | Donmatías | Hito 6 | Hito 6 -05237 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 182043228.3644 | 27306484.2547 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 30
241 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 11 | 1 | Donmatías | Hito 7 | Hito 7 -05237 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 182043228.3644 | 9102161.4182 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 30
242 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 12 | 2 | Donmatías | Hito 7 | Hito 7 -05237 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 182043228.3644 | 9102161.4182 |  | 0 | 30
243 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 11 | 1 | Donmatías | Hito 1 | Hito 1 -05237 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 182043228.3644 | 36408645.6729 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 30
244 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 12 | 2 | Donmatías | Hito 1 | Hito 1 -05237 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 182043228.3644 | 36408645.6729 | Plan de trabajo | 0 | 30
245 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 13 | 3 | Donmatías | Hito 1 | Hito 1 -05237 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 182043228.3644 | 36408645.6729 | Cronograma | 0 | 30
246 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 14 | 4 | Donmatías | Hito 1 | Hito 1 -05237 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 182043228.3644 | 36408645.6729 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
247 | 05237 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 15 | 5 | Donmatías | Hito 1 | Hito 1 -05237 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 182043228.3644 | 36408645.6729 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
248 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 1 | 1 | Entrerríos | Hito 2 | Hito 2 -05264 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 159284071.0008 | 15928407.1001 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 30
249 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 2 | 1 | Entrerríos | Hito 3 | Hito 3 -05264 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 159284071.0008 | 31856814.2002 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
250 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 3 | 2 | Entrerríos | Hito 3 | Hito 3 -05264 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 159284071.0008 | 31856814.2002 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 30
251 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 4 | 1 | Entrerríos | Hito 4 | Hito 4 -05264 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 159284071.0008 | 31856814.2002 | Tratamiento estadístico. | 0 | 30
252 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 5 | 2 | Entrerríos | Hito 4 | Hito 4 -05264 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 159284071.0008 | 31856814.2002 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 30
253 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 6 | 3 | Entrerríos | Hito 4 | Hito 4 -05264 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 159284071.0008 | 31856814.2002 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 30
254 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 5 | 1 | Entrerríos | Hito 5 | Hito 5 -05264 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 159284071.0008 | 15928407.1001 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 30
255 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 6 | 2 | Entrerríos | Hito 5 | Hito 5 -05264 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 159284071.0008 | 15928407.1001 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 30
256 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 7 | 3 | Entrerríos | Hito 5 | Hito 5 -05264 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 159284071.0008 | 15928407.1001 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 30
257 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 8 | 1 | Entrerríos | Hito 6 | Hito 6 -05264 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 159284071.0008 | 23892610.6501 | Ajuste al producto final | 0 | 30
258 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 9 | 2 | Entrerríos | Hito 6 | Hito 6 -05264 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 159284071.0008 | 23892610.6501 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 30
259 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 10 | 3 | Entrerríos | Hito 6 | Hito 6 -05264 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 159284071.0008 | 23892610.6501 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 30
260 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 11 | 1 | Entrerríos | Hito 7 | Hito 7 -05264 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 159284071.0008 | 7964203.55 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 30
261 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 12 | 2 | Entrerríos | Hito 7 | Hito 7 -05264 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 159284071.0008 | 7964203.55 |  | 0 | 30
262 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 11 | 1 | Entrerríos | Hito 1 | Hito 1 -05264 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 159284071.0008 | 31856814.2002 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 30
263 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 12 | 2 | Entrerríos | Hito 1 | Hito 1 -05264 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 159284071.0008 | 31856814.2002 | Plan de trabajo | 0 | 30
264 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 13 | 3 | Entrerríos | Hito 1 | Hito 1 -05264 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 159284071.0008 | 31856814.2002 | Cronograma | 0 | 30
265 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 14 | 4 | Entrerríos | Hito 1 | Hito 1 -05264 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 159284071.0008 | 31856814.2002 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
266 | 05264 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 15 | 5 | Entrerríos | Hito 1 | Hito 1 -05264 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 159284071.0008 | 31856814.2002 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
267 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 1 | 1 | Guarne | Hito 2 | Hito 2 -05318 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 636767821.7191 | 63676782.1719 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
268 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 2 | 1 | Guarne | Hito 3 | Hito 3 -05318 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 636767821.7191 | 127353564.3438 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
269 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 3 | 2 | Guarne | Hito 3 | Hito 3 -05318 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 636767821.7191 | 127353564.3438 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
270 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 4 | 1 | Guarne | Hito 4 | Hito 4 -05318 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 636767821.7191 | 127353564.3438 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
271 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 5 | 2 | Guarne | Hito 4 | Hito 4 -05318 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 636767821.7191 | 127353564.3438 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
272 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 6 | 3 | Guarne | Hito 4 | Hito 4 -05318 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 636767821.7191 | 127353564.3438 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
273 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 5 | 1 | Guarne | Hito 5 | Hito 5 -05318 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 636767821.7191 | 63676782.1719 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
274 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 6 | 2 | Guarne | Hito 5 | Hito 5 -05318 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 636767821.7191 | 63676782.1719 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
275 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 7 | 3 | Guarne | Hito 5 | Hito 5 -05318 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 636767821.7191 | 63676782.1719 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
276 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 8 | 1 | Guarne | Hito 6 | Hito 6 -05318 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 636767821.7191 | 95515173.2579 | Ajuste al producto final | 0 | 38
277 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 9 | 2 | Guarne | Hito 6 | Hito 6 -05318 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 636767821.7191 | 95515173.2579 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
278 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 10 | 3 | Guarne | Hito 6 | Hito 6 -05318 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 636767821.7191 | 95515173.2579 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
279 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 11 | 1 | Guarne | Hito 7 | Hito 7 -05318 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 636767821.7191 | 31838391.086 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
280 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 12 | 2 | Guarne | Hito 7 | Hito 7 -05318 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 636767821.7191 | 31838391.086 |  | 0 | 38
281 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 11 | 1 | Guarne | Hito 1 | Hito 1 -05318 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 636767821.7191 | 127353564.3438 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
282 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 12 | 2 | Guarne | Hito 1 | Hito 1 -05318 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 636767821.7191 | 127353564.3438 | Plan de trabajo | 0 | 38
283 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 13 | 3 | Guarne | Hito 1 | Hito 1 -05318 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 636767821.7191 | 127353564.3438 | Cronograma | 0 | 38
284 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 14 | 4 | Guarne | Hito 1 | Hito 1 -05318 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 636767821.7191 | 127353564.3438 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
285 | 05318 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 15 | 5 | Guarne | Hito 1 | Hito 1 -05318 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 636767821.7191 | 127353564.3438 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
286 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 1 | 1 | Guatapé | Hito 2 | Hito 2 -05321 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 130800866.4002 | 13080086.64 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 29
287 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 2 | 1 | Guatapé | Hito 3 | Hito 3 -05321 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 130800866.4002 | 26160173.28 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
288 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 3 | 2 | Guatapé | Hito 3 | Hito 3 -05321 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 130800866.4002 | 26160173.28 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 29
289 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 4 | 1 | Guatapé | Hito 4 | Hito 4 -05321 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 130800866.4002 | 26160173.28 | Tratamiento estadístico. | 0 | 29
290 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 5 | 2 | Guatapé | Hito 4 | Hito 4 -05321 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 130800866.4002 | 26160173.28 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 29
291 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 6 | 3 | Guatapé | Hito 4 | Hito 4 -05321 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 130800866.4002 | 26160173.28 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 29
292 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 5 | 1 | Guatapé | Hito 5 | Hito 5 -05321 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 130800866.4002 | 13080086.64 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 29
293 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 6 | 2 | Guatapé | Hito 5 | Hito 5 -05321 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 130800866.4002 | 13080086.64 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 29
294 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 7 | 3 | Guatapé | Hito 5 | Hito 5 -05321 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 130800866.4002 | 13080086.64 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 29
295 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 8 | 1 | Guatapé | Hito 6 | Hito 6 -05321 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 130800866.4002 | 19620129.96 | Ajuste al producto final | 0 | 29
296 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 9 | 2 | Guatapé | Hito 6 | Hito 6 -05321 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 130800866.4002 | 19620129.96 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 29
297 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 10 | 3 | Guatapé | Hito 6 | Hito 6 -05321 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 130800866.4002 | 19620129.96 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 29
298 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 11 | 1 | Guatapé | Hito 7 | Hito 7 -05321 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 130800866.4002 | 6540043.32 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 29
299 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 12 | 2 | Guatapé | Hito 7 | Hito 7 -05321 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 130800866.4002 | 6540043.32 |  | 0 | 29
300 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 11 | 1 | Guatapé | Hito 1 | Hito 1 -05321 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 130800866.4002 | 26160173.28 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 29
301 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 12 | 2 | Guatapé | Hito 1 | Hito 1 -05321 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 130800866.4002 | 26160173.28 | Plan de trabajo | 0 | 29
302 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 13 | 3 | Guatapé | Hito 1 | Hito 1 -05321 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 130800866.4002 | 26160173.28 | Cronograma | 0 | 29
303 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 14 | 4 | Guatapé | Hito 1 | Hito 1 -05321 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 130800866.4002 | 26160173.28 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
304 | 05321 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 15 | 5 | Guatapé | Hito 1 | Hito 1 -05321 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 130800866.4002 | 26160173.28 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
305 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 1 | 1 | Jericó | Hito 2 | Hito 2 -05368 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 46647040.2987 | 4664704.0299 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 28
306 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 2 | 1 | Jericó | Hito 3 | Hito 3 -05368 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 46647040.2987 | 9329408.0597 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 28
307 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 3 | 2 | Jericó | Hito 3 | Hito 3 -05368 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 46647040.2987 | 9329408.0597 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 28
308 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 4 | 1 | Jericó | Hito 4 | Hito 4 -05368 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 46647040.2987 | 9329408.0597 | Tratamiento estadístico. | 0 | 28
309 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 5 | 2 | Jericó | Hito 4 | Hito 4 -05368 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 46647040.2987 | 9329408.0597 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 28
310 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 6 | 3 | Jericó | Hito 4 | Hito 4 -05368 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 46647040.2987 | 9329408.0597 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 28
311 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 5 | 1 | Jericó | Hito 5 | Hito 5 -05368 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 46647040.2987 | 4664704.0299 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 28
312 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 6 | 2 | Jericó | Hito 5 | Hito 5 -05368 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 46647040.2987 | 4664704.0299 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 28
313 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 7 | 3 | Jericó | Hito 5 | Hito 5 -05368 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 46647040.2987 | 4664704.0299 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 28
314 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 8 | 1 | Jericó | Hito 6 | Hito 6 -05368 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 46647040.2987 | 6997056.0448 | Ajuste al producto final | 0 | 28
315 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 9 | 2 | Jericó | Hito 6 | Hito 6 -05368 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 46647040.2987 | 6997056.0448 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 28
316 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 10 | 3 | Jericó | Hito 6 | Hito 6 -05368 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 46647040.2987 | 6997056.0448 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 28
317 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 11 | 1 | Jericó | Hito 7 | Hito 7 -05368 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 46647040.2987 | 2332352.0149 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 28
318 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 12 | 2 | Jericó | Hito 7 | Hito 7 -05368 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 46647040.2987 | 2332352.0149 |  | 0 | 28
319 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 11 | 1 | Jericó | Hito 1 | Hito 1 -05368 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 46647040.2987 | 9329408.0597 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 28
320 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 12 | 2 | Jericó | Hito 1 | Hito 1 -05368 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 46647040.2987 | 9329408.0597 | Plan de trabajo | 0 | 28
321 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 13 | 3 | Jericó | Hito 1 | Hito 1 -05368 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 46647040.2987 | 9329408.0597 | Cronograma | 0 | 28
322 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 14 | 4 | Jericó | Hito 1 | Hito 1 -05368 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 46647040.2987 | 9329408.0597 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 28
323 | 05368 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 15 | 5 | Jericó | Hito 1 | Hito 1 -05368 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 46647040.2987 | 9329408.0597 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 28
324 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 1 | 1 | La Ceja | Hito 2 | Hito 2 -05376 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 572232707.2268 | 57223270.7227 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
325 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 2 | 1 | La Ceja | Hito 3 | Hito 3 -05376 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 572232707.2268 | 114446541.4454 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
326 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 3 | 2 | La Ceja | Hito 3 | Hito 3 -05376 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 572232707.2268 | 114446541.4454 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
327 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 4 | 1 | La Ceja | Hito 4 | Hito 4 -05376 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 572232707.2268 | 114446541.4454 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
328 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 5 | 2 | La Ceja | Hito 4 | Hito 4 -05376 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 572232707.2268 | 114446541.4454 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
329 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 6 | 3 | La Ceja | Hito 4 | Hito 4 -05376 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 572232707.2268 | 114446541.4454 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
330 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 5 | 1 | La Ceja | Hito 5 | Hito 5 -05376 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 572232707.2268 | 57223270.7227 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
331 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 6 | 2 | La Ceja | Hito 5 | Hito 5 -05376 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 572232707.2268 | 57223270.7227 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
332 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 7 | 3 | La Ceja | Hito 5 | Hito 5 -05376 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 572232707.2268 | 57223270.7227 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
333 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 8 | 1 | La Ceja | Hito 6 | Hito 6 -05376 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 572232707.2268 | 85834906.084 | Ajuste al producto final | 0 | 38
334 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 9 | 2 | La Ceja | Hito 6 | Hito 6 -05376 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 572232707.2268 | 85834906.084 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
335 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 10 | 3 | La Ceja | Hito 6 | Hito 6 -05376 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 572232707.2268 | 85834906.084 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
336 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 11 | 1 | La Ceja | Hito 7 | Hito 7 -05376 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 572232707.2268 | 28611635.3613 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
337 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 12 | 2 | La Ceja | Hito 7 | Hito 7 -05376 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 572232707.2268 | 28611635.3613 |  | 0 | 38
338 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 11 | 1 | La Ceja | Hito 1 | Hito 1 -05376 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 572232707.2268 | 114446541.4454 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
339 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 12 | 2 | La Ceja | Hito 1 | Hito 1 -05376 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 572232707.2268 | 114446541.4454 | Plan de trabajo | 0 | 38
340 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 13 | 3 | La Ceja | Hito 1 | Hito 1 -05376 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 572232707.2268 | 114446541.4454 | Cronograma | 0 | 38
341 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 14 | 4 | La Ceja | Hito 1 | Hito 1 -05376 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 572232707.2268 | 114446541.4454 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
342 | 05376 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 15 | 5 | La Ceja | Hito 1 | Hito 1 -05376 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 572232707.2268 | 114446541.4454 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
343 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 1 | 1 | La Pintada | Hito 2 | Hito 2 -05390 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 53404906.3747 | 5340490.6375 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
344 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 2 | 1 | La Pintada | Hito 3 | Hito 3 -05390 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 53404906.3747 | 10680981.2749 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
345 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 3 | 2 | La Pintada | Hito 3 | Hito 3 -05390 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 53404906.3747 | 10680981.2749 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
346 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 4 | 1 | La Pintada | Hito 4 | Hito 4 -05390 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 53404906.3747 | 10680981.2749 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
347 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 5 | 2 | La Pintada | Hito 4 | Hito 4 -05390 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 53404906.3747 | 10680981.2749 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
348 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 6 | 3 | La Pintada | Hito 4 | Hito 4 -05390 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 53404906.3747 | 10680981.2749 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
349 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 5 | 1 | La Pintada | Hito 5 | Hito 5 -05390 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 53404906.3747 | 5340490.6375 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
350 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 6 | 2 | La Pintada | Hito 5 | Hito 5 -05390 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 53404906.3747 | 5340490.6375 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
351 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 7 | 3 | La Pintada | Hito 5 | Hito 5 -05390 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 53404906.3747 | 5340490.6375 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
352 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 8 | 1 | La Pintada | Hito 6 | Hito 6 -05390 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 53404906.3747 | 8010735.9562 | Ajuste al producto final | 0 | 38
353 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 9 | 2 | La Pintada | Hito 6 | Hito 6 -05390 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 53404906.3747 | 8010735.9562 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
354 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 10 | 3 | La Pintada | Hito 6 | Hito 6 -05390 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 53404906.3747 | 8010735.9562 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
355 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 11 | 1 | La Pintada | Hito 7 | Hito 7 -05390 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 53404906.3747 | 2670245.3187 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
356 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 12 | 2 | La Pintada | Hito 7 | Hito 7 -05390 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 53404906.3747 | 2670245.3187 |  | 0 | 38
357 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 11 | 1 | La Pintada | Hito 1 | Hito 1 -05390 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 53404906.3747 | 10680981.2749 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
358 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 12 | 2 | La Pintada | Hito 1 | Hito 1 -05390 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 53404906.3747 | 10680981.2749 | Plan de trabajo | 0 | 38
359 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 13 | 3 | La Pintada | Hito 1 | Hito 1 -05390 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 53404906.3747 | 10680981.2749 | Cronograma | 0 | 38
360 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 14 | 4 | La Pintada | Hito 1 | Hito 1 -05390 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 53404906.3747 | 10680981.2749 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
361 | 05390 | PAP Cartama | SUROESTE | Cartama | 19 | 15 | 5 | La Pintada | Hito 1 | Hito 1 -05390 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 53404906.3747 | 10680981.2749 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
362 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 1 | 1 | La Unión | Hito 2 | Hito 2 -05400 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 192144424.0384 | 19214442.4038 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 29
363 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 2 | 1 | La Unión | Hito 3 | Hito 3 -05400 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 192144424.0384 | 38428884.8077 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
364 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 3 | 2 | La Unión | Hito 3 | Hito 3 -05400 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 192144424.0384 | 38428884.8077 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 29
365 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 4 | 1 | La Unión | Hito 4 | Hito 4 -05400 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 192144424.0384 | 38428884.8077 | Tratamiento estadístico. | 0 | 29
366 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 5 | 2 | La Unión | Hito 4 | Hito 4 -05400 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 192144424.0384 | 38428884.8077 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 29
367 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 6 | 3 | La Unión | Hito 4 | Hito 4 -05400 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 192144424.0384 | 38428884.8077 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 29
368 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 5 | 1 | La Unión | Hito 5 | Hito 5 -05400 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 192144424.0384 | 19214442.4038 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 29
369 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 6 | 2 | La Unión | Hito 5 | Hito 5 -05400 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 192144424.0384 | 19214442.4038 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 29
370 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 7 | 3 | La Unión | Hito 5 | Hito 5 -05400 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 192144424.0384 | 19214442.4038 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 29
371 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 8 | 1 | La Unión | Hito 6 | Hito 6 -05400 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 192144424.0384 | 28821663.6058 | Ajuste al producto final | 0 | 29
372 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 9 | 2 | La Unión | Hito 6 | Hito 6 -05400 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 192144424.0384 | 28821663.6058 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 29
373 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 10 | 3 | La Unión | Hito 6 | Hito 6 -05400 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 192144424.0384 | 28821663.6058 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 29
374 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 11 | 1 | La Unión | Hito 7 | Hito 7 -05400 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 192144424.0384 | 9607221.2019 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 29
375 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 12 | 2 | La Unión | Hito 7 | Hito 7 -05400 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 192144424.0384 | 9607221.2019 |  | 0 | 29
376 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 11 | 1 | La Unión | Hito 1 | Hito 1 -05400 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 192144424.0384 | 38428884.8077 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 29
377 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 12 | 2 | La Unión | Hito 1 | Hito 1 -05400 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 192144424.0384 | 38428884.8077 | Plan de trabajo | 0 | 29
378 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 13 | 3 | La Unión | Hito 1 | Hito 1 -05400 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 192144424.0384 | 38428884.8077 | Cronograma | 0 | 29
379 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 14 | 4 | La Unión | Hito 1 | Hito 1 -05400 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 192144424.0384 | 38428884.8077 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
380 | 05400 | PAP de la Paz | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 15 | 5 | La Unión | Hito 1 | Hito 1 -05400 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 192144424.0384 | 38428884.8077 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
381 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 1 | 1 | Necoclí | Hito 2 | Hito 2 -05490 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 355191866.4775 | 35519186.6477 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
382 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 2 | 1 | Necoclí | Hito 3 | Hito 3 -05490 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 355191866.4775 | 71038373.2955 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
383 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 3 | 2 | Necoclí | Hito 3 | Hito 3 -05490 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 355191866.4775 | 71038373.2955 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
384 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 4 | 1 | Necoclí | Hito 4 | Hito 4 -05490 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 355191866.4775 | 71038373.2955 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
385 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 5 | 2 | Necoclí | Hito 4 | Hito 4 -05490 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 355191866.4775 | 71038373.2955 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
386 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 6 | 3 | Necoclí | Hito 4 | Hito 4 -05490 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 355191866.4775 | 71038373.2955 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
387 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 5 | 1 | Necoclí | Hito 5 | Hito 5 -05490 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 355191866.4775 | 35519186.6477 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
388 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 6 | 2 | Necoclí | Hito 5 | Hito 5 -05490 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 355191866.4775 | 35519186.6477 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
389 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 7 | 3 | Necoclí | Hito 5 | Hito 5 -05490 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 355191866.4775 | 35519186.6477 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
390 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 8 | 1 | Necoclí | Hito 6 | Hito 6 -05490 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 355191866.4775 | 53278779.9716 | Ajuste al producto final | 0 | 38
391 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 9 | 2 | Necoclí | Hito 6 | Hito 6 -05490 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 355191866.4775 | 53278779.9716 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
392 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 10 | 3 | Necoclí | Hito 6 | Hito 6 -05490 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 355191866.4775 | 53278779.9716 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
393 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 11 | 1 | Necoclí | Hito 7 | Hito 7 -05490 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 355191866.4775 | 17759593.3239 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
394 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 12 | 2 | Necoclí | Hito 7 | Hito 7 -05490 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 355191866.4775 | 17759593.3239 |  | 0 | 38
395 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 11 | 1 | Necoclí | Hito 1 | Hito 1 -05490 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 355191866.4775 | 71038373.2955 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
396 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 12 | 2 | Necoclí | Hito 1 | Hito 1 -05490 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 355191866.4775 | 71038373.2955 | Plan de trabajo | 0 | 38
397 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 13 | 3 | Necoclí | Hito 1 | Hito 1 -05490 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 355191866.4775 | 71038373.2955 | Cronograma | 0 | 38
398 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 14 | 4 | Necoclí | Hito 1 | Hito 1 -05490 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 355191866.4775 | 71038373.2955 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
399 | 05490 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 15 | 5 | Necoclí | Hito 1 | Hito 1 -05490 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 355191866.4775 | 71038373.2955 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
400 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 1 | 1 | Olaya | Hito 2 | Hito 2 -05501 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 91308154.5436 | 9130815.4544 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
401 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 2 | 1 | Olaya | Hito 3 | Hito 3 -05501 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 91308154.5436 | 18261630.9087 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
402 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 3 | 2 | Olaya | Hito 3 | Hito 3 -05501 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 91308154.5436 | 18261630.9087 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
403 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 4 | 1 | Olaya | Hito 4 | Hito 4 -05501 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 91308154.5436 | 18261630.9087 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
404 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 5 | 2 | Olaya | Hito 4 | Hito 4 -05501 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 91308154.5436 | 18261630.9087 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
405 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 6 | 3 | Olaya | Hito 4 | Hito 4 -05501 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 91308154.5436 | 18261630.9087 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
406 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 5 | 1 | Olaya | Hito 5 | Hito 5 -05501 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 91308154.5436 | 9130815.4544 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
407 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 6 | 2 | Olaya | Hito 5 | Hito 5 -05501 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 91308154.5436 | 9130815.4544 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
408 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 7 | 3 | Olaya | Hito 5 | Hito 5 -05501 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 91308154.5436 | 9130815.4544 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
409 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 8 | 1 | Olaya | Hito 6 | Hito 6 -05501 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 91308154.5436 | 13696223.1815 | Ajuste al producto final | 0 | 38
410 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 9 | 2 | Olaya | Hito 6 | Hito 6 -05501 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 91308154.5436 | 13696223.1815 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
411 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 10 | 3 | Olaya | Hito 6 | Hito 6 -05501 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 91308154.5436 | 13696223.1815 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
412 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 11 | 1 | Olaya | Hito 7 | Hito 7 -05501 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 91308154.5436 | 4565407.7272 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
413 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 12 | 2 | Olaya | Hito 7 | Hito 7 -05501 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 91308154.5436 | 4565407.7272 |  | 0 | 38
414 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 11 | 1 | Olaya | Hito 1 | Hito 1 -05501 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 91308154.5436 | 18261630.9087 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
415 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 12 | 2 | Olaya | Hito 1 | Hito 1 -05501 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 91308154.5436 | 18261630.9087 | Plan de trabajo | 0 | 38
416 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 13 | 3 | Olaya | Hito 1 | Hito 1 -05501 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 91308154.5436 | 18261630.9087 | Cronograma | 0 | 38
417 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 14 | 4 | Olaya | Hito 1 | Hito 1 -05501 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 91308154.5436 | 18261630.9087 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
418 | 05501 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 15 | 5 | Olaya | Hito 1 | Hito 1 -05501 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 91308154.5436 | 18261630.9087 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
419 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 1 | 1 | Puerto Berrío | Hito 2 | Hito 2 -05579 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 236135726.3125 | 23613572.6312 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 30
420 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 2 | 1 | Puerto Berrío | Hito 3 | Hito 3 -05579 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 236135726.3125 | 47227145.2625 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
421 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 3 | 2 | Puerto Berrío | Hito 3 | Hito 3 -05579 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 236135726.3125 | 47227145.2625 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 30
422 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 4 | 1 | Puerto Berrío | Hito 4 | Hito 4 -05579 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 236135726.3125 | 47227145.2625 | Tratamiento estadístico. | 0 | 30
423 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 5 | 2 | Puerto Berrío | Hito 4 | Hito 4 -05579 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 236135726.3125 | 47227145.2625 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 30
424 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 6 | 3 | Puerto Berrío | Hito 4 | Hito 4 -05579 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 236135726.3125 | 47227145.2625 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 30
425 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 5 | 1 | Puerto Berrío | Hito 5 | Hito 5 -05579 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 236135726.3125 | 23613572.6312 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 30
426 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 6 | 2 | Puerto Berrío | Hito 5 | Hito 5 -05579 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 236135726.3125 | 23613572.6312 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 30
427 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 7 | 3 | Puerto Berrío | Hito 5 | Hito 5 -05579 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 236135726.3125 | 23613572.6312 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 30
428 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 8 | 1 | Puerto Berrío | Hito 6 | Hito 6 -05579 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 236135726.3125 | 35420358.9469 | Ajuste al producto final | 0 | 30
429 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 9 | 2 | Puerto Berrío | Hito 6 | Hito 6 -05579 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 236135726.3125 | 35420358.9469 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 30
430 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 10 | 3 | Puerto Berrío | Hito 6 | Hito 6 -05579 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 236135726.3125 | 35420358.9469 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 30
431 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 11 | 1 | Puerto Berrío | Hito 7 | Hito 7 -05579 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 236135726.3125 | 11806786.3156 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 30
432 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 12 | 2 | Puerto Berrío | Hito 7 | Hito 7 -05579 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 236135726.3125 | 11806786.3156 |  | 0 | 30
433 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 11 | 1 | Puerto Berrío | Hito 1 | Hito 1 -05579 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 236135726.3125 | 47227145.2625 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 30
434 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 12 | 2 | Puerto Berrío | Hito 1 | Hito 1 -05579 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 236135726.3125 | 47227145.2625 | Plan de trabajo | 0 | 30
435 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 13 | 3 | Puerto Berrío | Hito 1 | Hito 1 -05579 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 236135726.3125 | 47227145.2625 | Cronograma | 0 | 30
436 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 14 | 4 | Puerto Berrío | Hito 1 | Hito 1 -05579 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 236135726.3125 | 47227145.2625 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
437 | 05579 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 15 | 5 | Puerto Berrío | Hito 1 | Hito 1 -05579 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 236135726.3125 | 47227145.2625 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
438 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 1 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 2 | Hito 2 -05591 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 104852117.3803 | 10485211.738 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 30
439 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 2 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 3 | Hito 3 -05591 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 104852117.3803 | 20970423.4761 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
440 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 3 | 2 | Puerto Triunfo | Hito 3 | Hito 3 -05591 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 104852117.3803 | 20970423.4761 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 30
441 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 4 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 4 | Hito 4 -05591 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 104852117.3803 | 20970423.4761 | Tratamiento estadístico. | 0 | 30
442 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 5 | 2 | Puerto Triunfo | Hito 4 | Hito 4 -05591 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 104852117.3803 | 20970423.4761 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 30
443 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 6 | 3 | Puerto Triunfo | Hito 4 | Hito 4 -05591 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 104852117.3803 | 20970423.4761 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 30
444 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 5 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 5 | Hito 5 -05591 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 104852117.3803 | 10485211.738 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 30
445 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 6 | 2 | Puerto Triunfo | Hito 5 | Hito 5 -05591 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 104852117.3803 | 10485211.738 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 30
446 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 7 | 3 | Puerto Triunfo | Hito 5 | Hito 5 -05591 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 104852117.3803 | 10485211.738 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 30
447 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 8 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 6 | Hito 6 -05591 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 104852117.3803 | 15727817.607 | Ajuste al producto final | 0 | 30
448 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 9 | 2 | Puerto Triunfo | Hito 6 | Hito 6 -05591 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 104852117.3803 | 15727817.607 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 30
449 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 10 | 3 | Puerto Triunfo | Hito 6 | Hito 6 -05591 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 104852117.3803 | 15727817.607 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 30
450 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 10 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 7 | Hito 7 -05591 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 104852117.3803 | 5242605.869 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 30
451 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 11 | 2 | Puerto Triunfo | Hito 7 | Hito 7 -05591 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 104852117.3803 | 5242605.869 |  | 0 | 30
452 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 11 | 1 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Hito 1 -05591 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 104852117.3803 | 20970423.4761 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 30
453 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 12 | 2 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Hito 1 -05591 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 104852117.3803 | 20970423.4761 | Plan de trabajo | 0 | 30
454 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 13 | 3 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Hito 1 -05591 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 104852117.3803 | 20970423.4761 | Cronograma | 0 | 30
455 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 14 | 4 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Hito 1 -05591 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 104852117.3803 | 20970423.4761 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
456 | 05591 | PAP Magdalena | MAGDALENA MEDIO | Ribereña | 19 | 15 | 5 | Puerto Triunfo | Hito 1 | Hito 1 -05591 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 104852117.3803 | 20970423.4761 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
457 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 1 | 1 | San Carlos | Hito 2 | Hito 2 -05649 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 247338332.0317 | 24733833.2032 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 29
458 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 2 | 1 | San Carlos | Hito 3 | Hito 3 -05649 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 247338332.0317 | 49467666.4063 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
459 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 3 | 2 | San Carlos | Hito 3 | Hito 3 -05649 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 247338332.0317 | 49467666.4063 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 29
460 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 4 | 1 | San Carlos | Hito 4 | Hito 4 -05649 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 247338332.0317 | 49467666.4063 | Tratamiento estadístico. | 0 | 29
461 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 5 | 2 | San Carlos | Hito 4 | Hito 4 -05649 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 247338332.0317 | 49467666.4063 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 29
462 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 6 | 3 | San Carlos | Hito 4 | Hito 4 -05649 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 247338332.0317 | 49467666.4063 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 29
463 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 5 | 1 | San Carlos | Hito 5 | Hito 5 -05649 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 247338332.0317 | 24733833.2032 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 29
464 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 6 | 2 | San Carlos | Hito 5 | Hito 5 -05649 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 247338332.0317 | 24733833.2032 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 29
465 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 7 | 3 | San Carlos | Hito 5 | Hito 5 -05649 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 247338332.0317 | 24733833.2032 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 29
466 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 8 | 1 | San Carlos | Hito 6 | Hito 6 -05649 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 247338332.0317 | 37100749.8048 | Ajuste al producto final | 0 | 29
467 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 9 | 2 | San Carlos | Hito 6 | Hito 6 -05649 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 247338332.0317 | 37100749.8048 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 29
468 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 10 | 3 | San Carlos | Hito 6 | Hito 6 -05649 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 247338332.0317 | 37100749.8048 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 29
469 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 10 | 1 | San Carlos | Hito 7 | Hito 7 -05649 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 247338332.0317 | 12366916.6016 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 29
470 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 11 | 2 | San Carlos | Hito 7 | Hito 7 -05649 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 247338332.0317 | 12366916.6016 |  | 0 | 29
471 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 11 | 1 | San Carlos | Hito 1 | Hito 1 -05649 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 247338332.0317 | 49467666.4063 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 29
472 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 12 | 2 | San Carlos | Hito 1 | Hito 1 -05649 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 247338332.0317 | 49467666.4063 | Plan de trabajo | 0 | 29
473 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 13 | 3 | San Carlos | Hito 1 | Hito 1 -05649 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 247338332.0317 | 49467666.4063 | Cronograma | 0 | 29
474 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 14 | 4 | San Carlos | Hito 1 | Hito 1 -05649 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 247338332.0317 | 49467666.4063 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
475 | 05649 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 15 | 5 | San Carlos | Hito 1 | Hito 1 -05649 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 247338332.0317 | 49467666.4063 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
476 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 1 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 2 | Hito 2 -05659 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 132034276.8325 | 13203427.6833 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
477 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 2 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 3 | Hito 3 -05659 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 132034276.8325 | 26406855.3665 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
478 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 3 | 2 | San Juan De Urabá | Hito 3 | Hito 3 -05659 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 132034276.8325 | 26406855.3665 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
479 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 4 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05659 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 132034276.8325 | 26406855.3665 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
480 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 5 | 2 | San Juan De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05659 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 132034276.8325 | 26406855.3665 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
481 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 6 | 3 | San Juan De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05659 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 132034276.8325 | 26406855.3665 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
482 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 5 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 5 | Hito 5 -05659 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 132034276.8325 | 13203427.6833 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
483 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 6 | 2 | San Juan De Urabá | Hito 5 | Hito 5 -05659 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 132034276.8325 | 13203427.6833 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
484 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 7 | 3 | San Juan De Urabá | Hito 5 | Hito 5 -05659 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 132034276.8325 | 13203427.6833 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
485 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 8 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05659 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 132034276.8325 | 19805141.5249 | Ajuste al producto final | 0 | 38
486 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 9 | 2 | San Juan De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05659 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 132034276.8325 | 19805141.5249 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
487 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 10 | 3 | San Juan De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05659 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 132034276.8325 | 19805141.5249 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
488 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 10 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 7 | Hito 7 -05659 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 132034276.8325 | 6601713.8416 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
489 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 11 | 2 | San Juan De Urabá | Hito 7 | Hito 7 -05659 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 132034276.8325 | 6601713.8416 |  | 0 | 38
490 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 11 | 1 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05659 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 132034276.8325 | 26406855.3665 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
491 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 12 | 2 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05659 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 132034276.8325 | 26406855.3665 | Plan de trabajo | 0 | 38
492 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 13 | 3 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05659 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 132034276.8325 | 26406855.3665 | Cronograma | 0 | 38
493 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 14 | 4 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05659 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 132034276.8325 | 26406855.3665 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
494 | 05659 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 15 | 5 | San Juan De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05659 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 132034276.8325 | 26406855.3665 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
495 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 1 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 2 | Hito 2 -05664 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 186401758.9079 | 18640175.8908 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 30
496 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 2 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 3 | Hito 3 -05664 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 186401758.9079 | 37280351.7816 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
497 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 3 | 2 | San Pedro De Los Milagros | Hito 3 | Hito 3 -05664 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 186401758.9079 | 37280351.7816 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 30
498 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 4 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 4 | Hito 4 -05664 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 186401758.9079 | 37280351.7816 | Tratamiento estadístico. | 0 | 30
499 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 5 | 2 | San Pedro De Los Milagros | Hito 4 | Hito 4 -05664 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 186401758.9079 | 37280351.7816 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 30
500 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 6 | 3 | San Pedro De Los Milagros | Hito 4 | Hito 4 -05664 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 186401758.9079 | 37280351.7816 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 30
501 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 5 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 5 | Hito 5 -05664 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 186401758.9079 | 18640175.8908 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 30
502 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 6 | 2 | San Pedro De Los Milagros | Hito 5 | Hito 5 -05664 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 186401758.9079 | 18640175.8908 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 30
503 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 7 | 3 | San Pedro De Los Milagros | Hito 5 | Hito 5 -05664 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 186401758.9079 | 18640175.8908 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 30
504 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 8 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 6 | Hito 6 -05664 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 186401758.9079 | 27960263.8362 | Ajuste al producto final | 0 | 30
505 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 9 | 2 | San Pedro De Los Milagros | Hito 6 | Hito 6 -05664 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 186401758.9079 | 27960263.8362 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 30
506 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 10 | 3 | San Pedro De Los Milagros | Hito 6 | Hito 6 -05664 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 186401758.9079 | 27960263.8362 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 30
507 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 10 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 7 | Hito 7 -05664 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 186401758.9079 | 9320087.9454 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 30
508 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 11 | 2 | San Pedro De Los Milagros | Hito 7 | Hito 7 -05664 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 186401758.9079 | 9320087.9454 |  | 0 | 30
509 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 11 | 1 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Hito 1 -05664 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 186401758.9079 | 37280351.7816 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 30
510 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 12 | 2 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Hito 1 -05664 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 186401758.9079 | 37280351.7816 | Plan de trabajo | 0 | 30
511 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 13 | 3 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Hito 1 -05664 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 186401758.9079 | 37280351.7816 | Cronograma | 0 | 30
512 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 14 | 4 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Hito 1 -05664 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 186401758.9079 | 37280351.7816 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
513 | 05664 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 15 | 5 | San Pedro De Los Milagros | Hito 1 | Hito 1 -05664 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 186401758.9079 | 37280351.7816 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
514 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 1 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 2 | Hito 2 -05665 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 230720827.19 | 23072082.719 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
515 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 2 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 3 | Hito 3 -05665 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 230720827.19 | 46144165.438 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
516 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 3 | 2 | San Pedro De Urabá | Hito 3 | Hito 3 -05665 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 230720827.19 | 46144165.438 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
517 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 4 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05665 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 230720827.19 | 46144165.438 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
518 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 5 | 2 | San Pedro De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05665 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 230720827.19 | 46144165.438 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
519 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 6 | 3 | San Pedro De Urabá | Hito 4 | Hito 4 -05665 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 230720827.19 | 46144165.438 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
520 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 5 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 5 | Hito 5 -05665 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 230720827.19 | 23072082.719 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
521 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 6 | 2 | San Pedro De Urabá | Hito 5 | Hito 5 -05665 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 230720827.19 | 23072082.719 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
522 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 7 | 3 | San Pedro De Urabá | Hito 5 | Hito 5 -05665 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 230720827.19 | 23072082.719 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
523 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 8 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05665 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 230720827.19 | 34608124.0785 | Ajuste al producto final | 0 | 38
524 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 9 | 2 | San Pedro De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05665 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 230720827.19 | 34608124.0785 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
525 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 10 | 3 | San Pedro De Urabá | Hito 6 | Hito 6 -05665 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 230720827.19 | 34608124.0785 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
526 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 10 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 7 | Hito 7 -05665 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 230720827.19 | 11536041.3595 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
527 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 11 | 2 | San Pedro De Urabá | Hito 7 | Hito 7 -05665 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 230720827.19 | 11536041.3595 |  | 0 | 38
528 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 11 | 1 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05665 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 230720827.19 | 46144165.438 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
529 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 12 | 2 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05665 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 230720827.19 | 46144165.438 | Plan de trabajo | 0 | 38
530 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 13 | 3 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05665 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 230720827.19 | 46144165.438 | Cronograma | 0 | 38
531 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 14 | 4 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05665 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 230720827.19 | 46144165.438 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
532 | 05665 | PAP Urabá Norte | URABA | Urabá Norte | 19 | 15 | 5 | San Pedro De Urabá | Hito 1 | Hito 1 -05665 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 230720827.19 | 46144165.438 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
533 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 1 | 1 | San Rafael | Hito 2 | Hito 2 -05667 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 201562012.1971 | 20156201.2197 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 29
534 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 2 | 1 | San Rafael | Hito 3 | Hito 3 -05667 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 201562012.1971 | 40312402.4394 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
535 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 3 | 2 | San Rafael | Hito 3 | Hito 3 -05667 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 201562012.1971 | 40312402.4394 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 29
536 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 4 | 1 | San Rafael | Hito 4 | Hito 4 -05667 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 201562012.1971 | 40312402.4394 | Tratamiento estadístico. | 0 | 29
537 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 5 | 2 | San Rafael | Hito 4 | Hito 4 -05667 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 201562012.1971 | 40312402.4394 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 29
538 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 6 | 3 | San Rafael | Hito 4 | Hito 4 -05667 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 201562012.1971 | 40312402.4394 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 29
539 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 5 | 1 | San Rafael | Hito 5 | Hito 5 -05667 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 201562012.1971 | 20156201.2197 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 29
540 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 6 | 2 | San Rafael | Hito 5 | Hito 5 -05667 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 201562012.1971 | 20156201.2197 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 29
541 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 7 | 3 | San Rafael | Hito 5 | Hito 5 -05667 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 201562012.1971 | 20156201.2197 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 29
542 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 8 | 1 | San Rafael | Hito 6 | Hito 6 -05667 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 201562012.1971 | 30234301.8296 | Ajuste al producto final | 0 | 29
543 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 9 | 2 | San Rafael | Hito 6 | Hito 6 -05667 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 201562012.1971 | 30234301.8296 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 29
544 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 10 | 3 | San Rafael | Hito 6 | Hito 6 -05667 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 201562012.1971 | 30234301.8296 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 29
545 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 10 | 1 | San Rafael | Hito 7 | Hito 7 -05667 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 201562012.1971 | 10078100.6099 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 29
546 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 11 | 2 | San Rafael | Hito 7 | Hito 7 -05667 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 201562012.1971 | 10078100.6099 |  | 0 | 29
547 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 11 | 1 | San Rafael | Hito 1 | Hito 1 -05667 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 201562012.1971 | 40312402.4394 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 29
548 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 12 | 2 | San Rafael | Hito 1 | Hito 1 -05667 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 201562012.1971 | 40312402.4394 | Plan de trabajo | 0 | 29
549 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 13 | 3 | San Rafael | Hito 1 | Hito 1 -05667 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 201562012.1971 | 40312402.4394 | Cronograma | 0 | 29
550 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 14 | 4 | San Rafael | Hito 1 | Hito 1 -05667 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 201562012.1971 | 40312402.4394 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
551 | 05667 | PAP Agua, Bosques y Turismo | ORIENTE | Embalses | 19 | 15 | 5 | San Rafael | Hito 1 | Hito 1 -05667 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 201562012.1971 | 40312402.4394 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
552 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 1 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 2 | Hito 2 -05686 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 377373110.6169 | 37737311.0617 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
553 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 2 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 3 | Hito 3 -05686 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 377373110.6169 | 75474622.1234 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
554 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 3 | 2 | Santa Rosa De Osos | Hito 3 | Hito 3 -05686 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 377373110.6169 | 75474622.1234 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
555 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 4 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 4 | Hito 4 -05686 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 377373110.6169 | 75474622.1234 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
556 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 5 | 2 | Santa Rosa De Osos | Hito 4 | Hito 4 -05686 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 377373110.6169 | 75474622.1234 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
557 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 6 | 3 | Santa Rosa De Osos | Hito 4 | Hito 4 -05686 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 377373110.6169 | 75474622.1234 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
558 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 5 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 5 | Hito 5 -05686 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 377373110.6169 | 37737311.0617 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
559 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 6 | 2 | Santa Rosa De Osos | Hito 5 | Hito 5 -05686 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 377373110.6169 | 37737311.0617 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
560 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 7 | 3 | Santa Rosa De Osos | Hito 5 | Hito 5 -05686 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 377373110.6169 | 37737311.0617 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
561 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 8 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 6 | Hito 6 -05686 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 377373110.6169 | 56605966.5925 | Ajuste al producto final | 0 | 38
562 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 9 | 2 | Santa Rosa De Osos | Hito 6 | Hito 6 -05686 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 377373110.6169 | 56605966.5925 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
563 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 10 | 3 | Santa Rosa De Osos | Hito 6 | Hito 6 -05686 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 377373110.6169 | 56605966.5925 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
564 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 10 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 7 | Hito 7 -05686 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 377373110.6169 | 18868655.5308 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
565 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 11 | 2 | Santa Rosa De Osos | Hito 7 | Hito 7 -05686 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 377373110.6169 | 18868655.5308 |  | 0 | 38
566 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 11 | 1 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Hito 1 -05686 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 377373110.6169 | 75474622.1234 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
567 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 12 | 2 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Hito 1 -05686 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 377373110.6169 | 75474622.1234 | Plan de trabajo | 0 | 38
568 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 13 | 3 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Hito 1 -05686 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 377373110.6169 | 75474622.1234 | Cronograma | 0 | 38
569 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 14 | 4 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Hito 1 -05686 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 377373110.6169 | 75474622.1234 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
570 | 05686 | PAP Cuenca del Río Grande | NORTE | Río Grande y Chico | 19 | 15 | 5 | Santa Rosa De Osos | Hito 1 | Hito 1 -05686 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 377373110.6169 | 75474622.1234 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
571 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 1 | 1 | El Santuario | Hito 2 | Hito 2 -05697 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 331431178.9842 | 33143117.8984 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
572 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 2 | 1 | El Santuario | Hito 3 | Hito 3 -05697 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 331431178.9842 | 66286235.7968 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
573 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 3 | 2 | El Santuario | Hito 3 | Hito 3 -05697 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 331431178.9842 | 66286235.7968 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
574 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 4 | 1 | El Santuario | Hito 4 | Hito 4 -05697 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 331431178.9842 | 66286235.7968 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
575 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 5 | 2 | El Santuario | Hito 4 | Hito 4 -05697 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 331431178.9842 | 66286235.7968 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
576 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 6 | 3 | El Santuario | Hito 4 | Hito 4 -05697 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 331431178.9842 | 66286235.7968 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
577 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 5 | 1 | El Santuario | Hito 5 | Hito 5 -05697 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 331431178.9842 | 33143117.8984 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
578 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 6 | 2 | El Santuario | Hito 5 | Hito 5 -05697 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 331431178.9842 | 33143117.8984 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
579 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 7 | 3 | El Santuario | Hito 5 | Hito 5 -05697 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 331431178.9842 | 33143117.8984 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
580 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 8 | 1 | El Santuario | Hito 6 | Hito 6 -05697 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 331431178.9842 | 49714676.8476 | Ajuste al producto final | 0 | 38
581 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 9 | 2 | El Santuario | Hito 6 | Hito 6 -05697 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 331431178.9842 | 49714676.8476 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
582 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 10 | 3 | El Santuario | Hito 6 | Hito 6 -05697 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 331431178.9842 | 49714676.8476 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
583 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 11 | 1 | El Santuario | Hito 7 | Hito 7 -05697 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 331431178.9842 | 16571558.9492 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
584 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 12 | 2 | El Santuario | Hito 7 | Hito 7 -05697 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 331431178.9842 | 16571558.9492 |  | 0 | 38
585 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 11 | 1 | El Santuario | Hito 1 | Hito 1 -05697 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 331431178.9842 | 66286235.7968 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
586 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 12 | 2 | El Santuario | Hito 1 | Hito 1 -05697 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 331431178.9842 | 66286235.7968 | Plan de trabajo | 0 | 38
587 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 13 | 3 | El Santuario | Hito 1 | Hito 1 -05697 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 331431178.9842 | 66286235.7968 | Cronograma | 0 | 38
588 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 14 | 4 | El Santuario | Hito 1 | Hito 1 -05697 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 331431178.9842 | 66286235.7968 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
589 | 05697 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Valle de San Nicolás | ORIENTE | Valle de San Nicolás | 19 | 15 | 5 | El Santuario | Hito 1 | Hito 1 -05697 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 331431178.9842 | 66286235.7968 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
590 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 1 | 1 | Sonsón | Hito 2 | Hito 2 -05756 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 400236350.9543 | 40023635.0954 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 29
591 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 2 | 1 | Sonsón | Hito 3 | Hito 3 -05756 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 400236350.9543 | 80047270.1909 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
592 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 3 | 2 | Sonsón | Hito 3 | Hito 3 -05756 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 400236350.9543 | 80047270.1909 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 29
593 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 4 | 1 | Sonsón | Hito 4 | Hito 4 -05756 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 400236350.9543 | 80047270.1909 | Tratamiento estadístico. | 0 | 29
594 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 5 | 2 | Sonsón | Hito 4 | Hito 4 -05756 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 400236350.9543 | 80047270.1909 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 29
595 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 6 | 3 | Sonsón | Hito 4 | Hito 4 -05756 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 400236350.9543 | 80047270.1909 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 29
596 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 5 | 1 | Sonsón | Hito 5 | Hito 5 -05756 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 400236350.9543 | 40023635.0954 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 29
597 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 6 | 2 | Sonsón | Hito 5 | Hito 5 -05756 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 400236350.9543 | 40023635.0954 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 29
598 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 7 | 3 | Sonsón | Hito 5 | Hito 5 -05756 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 400236350.9543 | 40023635.0954 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 29
599 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 8 | 1 | Sonsón | Hito 6 | Hito 6 -05756 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 400236350.9543 | 60035452.6431 | Ajuste al producto final | 0 | 29
600 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 9 | 2 | Sonsón | Hito 6 | Hito 6 -05756 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 400236350.9543 | 60035452.6431 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 29
601 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 10 | 3 | Sonsón | Hito 6 | Hito 6 -05756 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 400236350.9543 | 60035452.6431 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 29
602 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 10 | 1 | Sonsón | Hito 7 | Hito 7 -05756 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 400236350.9543 | 20011817.5477 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 29
603 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 11 | 2 | Sonsón | Hito 7 | Hito 7 -05756 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 400236350.9543 | 20011817.5477 |  | 0 | 29
604 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 11 | 1 | Sonsón | Hito 1 | Hito 1 -05756 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 400236350.9543 | 80047270.1909 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 29
605 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 12 | 2 | Sonsón | Hito 1 | Hito 1 -05756 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 400236350.9543 | 80047270.1909 | Plan de trabajo | 0 | 29
606 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 13 | 3 | Sonsón | Hito 1 | Hito 1 -05756 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 400236350.9543 | 80047270.1909 | Cronograma | 0 | 29
607 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 14 | 4 | Sonsón | Hito 1 | Hito 1 -05756 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 400236350.9543 | 80047270.1909 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
608 | 05756 | PAP de la Paz | ORIENTE | Páramo | 19 | 15 | 5 | Sonsón | Hito 1 | Hito 1 -05756 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 400236350.9543 | 80047270.1909 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 29
609 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 1 | 1 | Sopetrán | Hito 2 | Hito 2 -05761 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 310041802.2858 | 31004180.2286 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 38
610 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 2 | 1 | Sopetrán | Hito 3 | Hito 3 -05761 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 310041802.2858 | 62008360.4572 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
611 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 3 | 2 | Sopetrán | Hito 3 | Hito 3 -05761 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 310041802.2858 | 62008360.4572 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 38
612 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 4 | 1 | Sopetrán | Hito 4 | Hito 4 -05761 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 310041802.2858 | 62008360.4572 | Tratamiento estadístico. | 0 | 38
613 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 5 | 2 | Sopetrán | Hito 4 | Hito 4 -05761 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 310041802.2858 | 62008360.4572 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 38
614 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 6 | 3 | Sopetrán | Hito 4 | Hito 4 -05761 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 310041802.2858 | 62008360.4572 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 38
615 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 5 | 1 | Sopetrán | Hito 5 | Hito 5 -05761 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 310041802.2858 | 31004180.2286 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 38
616 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 6 | 2 | Sopetrán | Hito 5 | Hito 5 -05761 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 310041802.2858 | 31004180.2286 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 38
617 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 7 | 3 | Sopetrán | Hito 5 | Hito 5 -05761 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 310041802.2858 | 31004180.2286 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 38
618 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 8 | 1 | Sopetrán | Hito 6 | Hito 6 -05761 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 310041802.2858 | 46506270.3429 | Ajuste al producto final | 0 | 38
619 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 9 | 2 | Sopetrán | Hito 6 | Hito 6 -05761 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 310041802.2858 | 46506270.3429 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 38
620 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 10 | 3 | Sopetrán | Hito 6 | Hito 6 -05761 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 310041802.2858 | 46506270.3429 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 38
621 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 10 | 1 | Sopetrán | Hito 7 | Hito 7 -05761 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 310041802.2858 | 15502090.1143 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 38
622 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 11 | 2 | Sopetrán | Hito 7 | Hito 7 -05761 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 310041802.2858 | 15502090.1143 |  | 0 | 38
623 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 11 | 1 | Sopetrán | Hito 1 | Hito 1 -05761 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 310041802.2858 | 62008360.4572 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 38
624 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 12 | 2 | Sopetrán | Hito 1 | Hito 1 -05761 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 310041802.2858 | 62008360.4572 | Plan de trabajo | 0 | 38
625 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 13 | 3 | Sopetrán | Hito 1 | Hito 1 -05761 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 310041802.2858 | 62008360.4572 | Cronograma | 0 | 38
626 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 14 | 4 | Sopetrán | Hito 1 | Hito 1 -05761 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 310041802.2858 | 62008360.4572 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
627 | 05761 | PAP Con Vocación de Área Metropolitana Occidente Cercano | OCCIDENTE | Cauca Medio | 19 | 15 | 5 | Sopetrán | Hito 1 | Hito 1 -05761 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 310041802.2858 | 62008360.4572 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 38
628 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 1 | 1 | Urrao | Hito 2 | Hito 2 -05847 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 87574855.7097 | 8757485.571 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 28
629 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 2 | 1 | Urrao | Hito 3 | Hito 3 -05847 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 87574855.7097 | 17514971.1419 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 28
630 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 3 | 2 | Urrao | Hito 3 | Hito 3 -05847 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 87574855.7097 | 17514971.1419 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 28
631 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 4 | 1 | Urrao | Hito 4 | Hito 4 -05847 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 87574855.7097 | 17514971.1419 | Tratamiento estadístico. | 0 | 28
632 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 5 | 2 | Urrao | Hito 4 | Hito 4 -05847 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 87574855.7097 | 17514971.1419 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 28
633 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 6 | 3 | Urrao | Hito 4 | Hito 4 -05847 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 87574855.7097 | 17514971.1419 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 28
634 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 5 | 1 | Urrao | Hito 5 | Hito 5 -05847 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 87574855.7097 | 8757485.571 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 28
635 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 6 | 2 | Urrao | Hito 5 | Hito 5 -05847 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 87574855.7097 | 8757485.571 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 28
636 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 7 | 3 | Urrao | Hito 5 | Hito 5 -05847 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 87574855.7097 | 8757485.571 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 28
637 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 8 | 1 | Urrao | Hito 6 | Hito 6 -05847 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 87574855.7097 | 13136228.3565 | Ajuste al producto final | 0 | 28
638 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 9 | 2 | Urrao | Hito 6 | Hito 6 -05847 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 87574855.7097 | 13136228.3565 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 28
639 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 10 | 3 | Urrao | Hito 6 | Hito 6 -05847 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 87574855.7097 | 13136228.3565 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 28
640 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 10 | 1 | Urrao | Hito 7 | Hito 7 -05847 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 87574855.7097 | 4378742.7855 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 28
641 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 11 | 2 | Urrao | Hito 7 | Hito 7 -05847 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 87574855.7097 | 4378742.7855 |  | 0 | 28
642 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 11 | 1 | Urrao | Hito 1 | Hito 1 -05847 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 87574855.7097 | 17514971.1419 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 28
643 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 12 | 2 | Urrao | Hito 1 | Hito 1 -05847 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 87574855.7097 | 17514971.1419 | Plan de trabajo | 0 | 28
644 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 13 | 3 | Urrao | Hito 1 | Hito 1 -05847 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 87574855.7097 | 17514971.1419 | Cronograma | 0 | 28
645 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 14 | 4 | Urrao | Hito 1 | Hito 1 -05847 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 87574855.7097 | 17514971.1419 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 28
646 | 05847 | PAP Penderisco Sinifaná | SUROESTE | Penderisco | 19 | 15 | 5 | Urrao | Hito 1 | Hito 1 -05847 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 87574855.7097 | 17514971.1419 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 28
647 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 1 | 1 | Venecia | Hito 2 | Hito 2 -05861 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 145550602.1698 | 14555060.217 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 28
648 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 2 | 1 | Venecia | Hito 3 | Hito 3 -05861 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 145550602.1698 | 29110120.434 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 28
649 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 3 | 2 | Venecia | Hito 3 | Hito 3 -05861 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 145550602.1698 | 29110120.434 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 28
650 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 4 | 1 | Venecia | Hito 4 | Hito 4 -05861 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 145550602.1698 | 29110120.434 | Tratamiento estadístico. | 0 | 28
651 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 5 | 2 | Venecia | Hito 4 | Hito 4 -05861 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 145550602.1698 | 29110120.434 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 28
652 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 6 | 3 | Venecia | Hito 4 | Hito 4 -05861 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 145550602.1698 | 29110120.434 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 28
653 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 5 | 1 | Venecia | Hito 5 | Hito 5 -05861 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 145550602.1698 | 14555060.217 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 28
654 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 6 | 2 | Venecia | Hito 5 | Hito 5 -05861 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 145550602.1698 | 14555060.217 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 28
655 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 7 | 3 | Venecia | Hito 5 | Hito 5 -05861 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 145550602.1698 | 14555060.217 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 28
656 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 8 | 1 | Venecia | Hito 6 | Hito 6 -05861 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 145550602.1698 | 21832590.3255 | Ajuste al producto final | 0 | 28
657 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 9 | 2 | Venecia | Hito 6 | Hito 6 -05861 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 145550602.1698 | 21832590.3255 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 28
658 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 10 | 3 | Venecia | Hito 6 | Hito 6 -05861 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 145550602.1698 | 21832590.3255 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 28
659 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 10 | 1 | Venecia | Hito 7 | Hito 7 -05861 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 145550602.1698 | 7277530.1085 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 28
660 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 11 | 2 | Venecia | Hito 7 | Hito 7 -05861 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 145550602.1698 | 7277530.1085 |  | 0 | 28
661 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 11 | 1 | Venecia | Hito 1 | Hito 1 -05861 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 145550602.1698 | 29110120.434 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 28
662 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 12 | 2 | Venecia | Hito 1 | Hito 1 -05861 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 145550602.1698 | 29110120.434 | Plan de trabajo | 0 | 28
663 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 13 | 3 | Venecia | Hito 1 | Hito 1 -05861 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 145550602.1698 | 29110120.434 | Cronograma | 0 | 28
664 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 14 | 4 | Venecia | Hito 1 | Hito 1 -05861 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 145550602.1698 | 29110120.434 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 28
665 | 05861 | PAP Cartama | SUROESTE | Sinifaná | 19 | 15 | 5 | Venecia | Hito 1 | Hito 1 -05861 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 145550602.1698 | 29110120.434 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 28
666 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 1 | 1 | Yarumal | Hito 2 | Hito 2 -05887 | Entrega, aprobación y verificación de la investigación georreferenciada del estudio de mercado. |  | 2024-06-21 | 2024-08-26 |  | Hito 2 - En progreso | Vencido | 0.1 | 304301650.5783 | 30430165.0578 | Investigación georreferenciada del estudio de mercado | 0 | 30
667 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 2 | 1 | Yarumal | Hito 3 | Hito 3 -05887 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-09 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 304301650.5783 | 60860330.1157 | Trazado de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
668 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 3 | 2 | Yarumal | Hito 3 | Hito 3 -05887 | Entrega, aprobación y verificación del trazado de deifinitivo de las Zonas Homogéneas Físicas y Elaboración del 100% de los avalúos comerciales. |  | 2024-06-21 | 2024-09-23 |  | Hito 3 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 304301650.5783 | 60860330.1157 | procesamiento del 50% de los predios del territorio objetivo del contrato | 0 | 30
669 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 4 | 1 | Yarumal | Hito 4 | Hito 4 -05887 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-20 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 304301650.5783 | 60860330.1157 | Tratamiento estadístico. | 0 | 30
670 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 5 | 2 | Yarumal | Hito 4 | Hito 4 -05887 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-13 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 304301650.5783 | 60860330.1157 | Trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas. | 0 | 30
671 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 6 | 3 | Yarumal | Hito 4 | Hito 4 -05887 | Entrega, aprobación y verificación de l tratamiento estadístico, trazado definitivo de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y la determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones. |  | 2024-06-21 | 2024-09-06 |  | Hito 4 - En Progreso | Vencido | 0.2 | 304301650.5783 | 60860330.1157 | Determinación de los análisis de precios unitarios para las construcciones | 0 | 30
672 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 5 | 1 | Yarumal | Hito 5 | Hito 5 -05887 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-07 |  | Hito 5 - En Progreso | Vencido | 0.1 | 304301650.5783 | 30430165.0578 | Análisis y determinaciones de los modelos de regresión. | 0 | 30
673 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 6 | 2 | Yarumal | Hito 5 | Hito 5 -05887 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-11 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 304301650.5783 | 30430165.0578 | Proyección de avalúos comerciales | 0 | 30
674 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 7 | 3 | Yarumal | Hito 5 | Hito 5 -05887 | Entrega, aprobación y verificación del análisis y determinaciones de los modelos de regresión, proyección de avalúos comerciales, y la socialización del estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 5 - En Progreso | En Progreso | 0.1 | 304301650.5783 | 30430165.0578 | Socialización del Estudio económico y de la proyección de los avalúos comerciales con las administraciones municipales para definir porcentaje de cálculo de los avalúos catastrales | 0 | 30
675 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 8 | 1 | Yarumal | Hito 6 | Hito 6 -05887 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 304301650.5783 | 45645247.5867 | Ajuste al producto final | 0 | 30
676 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 9 | 2 | Yarumal | Hito 6 | Hito 6 -05887 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2024-10-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 304301650.5783 | 45645247.5867 | Elaboración de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables | 0 | 30
677 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 10 | 3 | Yarumal | Hito 6 | Hito 6 -05887 | Entrega, aprobación y verificación de los insumos para la expedición de la resolución que aprueba los avalúos comerciales, entrega cargue del modelo económico, resolución de cierre y puesta en vigencia de la base catastral y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. |  | 2024-06-21 | 2025-01-31 |  | Hito 6 - En Progreso | En Progreso | 0.15 | 304301650.5783 | 45645247.5867 | Elaboración y entrega de la memoria técnica del proyecto con el 100% de entregables aprobados. | 0 | 30
678 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 11 | 1 | Yarumal | Hito 7 | Hito 7 -05887 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 304301650.5783 | 15215082.5289 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 30
679 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 12 | 2 | Yarumal | Hito 7 | Hito 7 -05887 | Entrega, aprobación y verificación de los ajustes al producto final y atencion y correción a los reclamos. |  | 2024-06-21 | 2025-12-31 |  | Hito 7 - En Progreso | En Progreso | 0.05 | 304301650.5783 | 15215082.5289 | Atención y corrección de reclamos | 0 | 30
680 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 11 | 1 | Yarumal | Hito 1 | Hito 1 -05887 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 304301650.5783 | 60860330.1157 | Documento Técnico de Diagnóstico | 0 | 30
681 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 12 | 2 | Yarumal | Hito 1 | Hito 1 -05887 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 304301650.5783 | 60860330.1157 | Plan de trabajo | 0 | 30
682 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 13 | 3 | Yarumal | Hito 1 | Hito 1 -05887 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 304301650.5783 | 60860330.1157 | Cronograma | 0 | 30
683 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 14 | 4 | Yarumal | Hito 1 | Hito 1 -05887 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 304301650.5783 | 60860330.1157 | Obtención de los insumos para el estudio de Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
684 | 05887 | PAP Bioenergética del Norte | NORTE | Vertiente Chorros Blancos | 19 | 15 | 5 | Yarumal | Hito 1 | Hito 1 -05887 | Entrega, aprobación y verificación del documento técnico de diagnóstico del aspecto económico, Plan de Trabajo y Cronograma detallado de las actividades del estudio de las zonas. | 30 | 2024-06-21 | 2024-08-02 | 2024-09-18 | Hito 1 - Aprobado | Completo | 0.2 | 304301650.5783 | 60860330.1157 | Trazado preliminar de las Zonas Homogéneas Físicas. | 0 | 30
685 | codigo